Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 октября 2014 г. N 4128

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 25.03.2015 [N 1198](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B74C62B4592F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 11.06.2015 [N 2278](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B74C82C4A96F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 20.08.2015 [N 3073](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC12B4E92F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 02.09.2015 [N 3197](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC1244C95F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 23.09.2015 [N 3577](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC02B4999F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 20.10.2015 [N 3877](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC3254991F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 05.11.2015 [N 4059](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC32B4E92F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 14.12.2015 [N 4473](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC52F4898F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 06.07.2016 [N 2071](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC92F4490F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 31.08.2016 [N 2747](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7BC82A4C96F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 28.10.2016 [N 3460](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC02D4895F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 16.11.2016 [N 3712](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC02C4997F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 29.06.2017 [N 2049](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC4254591F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 09.10.2017 [N 3471](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC92C4C94F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 07.11.2017 [N 3972](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC9244899F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 14.12.2017 [N 4546](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC8254A98F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5CU9aCH)) |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340BD5D9372C8261ACCA86CB437CA93219403286819C3FAD1UDaBH) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC82A4597F737E960C39976UDa3H) администрации города Благовещенска от 5 августа 2014 г. N 3264 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности", с целью создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой, спортом, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P40) "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Благовещенск", размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска в сети Интернет и вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска А.И.Донца.

Мэр

города Благовещенска

А.А.КОЗЛОВ

Приложение

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 3 октября 2014 г. N 4128

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ

БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 28.10.2016 [N 3460](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC02D4895F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 16.11.2016 [N 3712](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC02C4997F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 29.06.2017 [N 2049](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC4254591F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 09.10.2017 [N 3471](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC92C4C94F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 07.11.2017 [N 3972](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC9244899F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H), от 14.12.2017 [N 4546](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC8254A98F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a9H),  от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5CU9aCH)) |

Паспорт

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска |
| Участники муниципальной программы | Администрация в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, МУ "ГУКС", МУ СОК "Юность", некоммерческие организации, не являющиеся автономными и бюджетными учреждениями |
| Цель муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом |
| Задачи муниципальной программы | 1. Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  2. Развитие массового спорта и поддержка спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.  3. Повышение качества предоставления и обеспечения доступности муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, осуществляемой МУ СОК "Юность" |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска.  2. Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске.  3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.  4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.  5. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов.  6. Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 211975,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 34441,0 тыс. руб.;  2016 год - 38797,7 тыс. руб.;  2017 год - 36894,8 тыс. руб.;  2018 год - 29325,9 тыс. руб.;  2019 год - 36094,4 тыс. руб.;  2020 год - 36422,0 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 630,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 630,0 тыс. руб.;  2017 год - 0,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб. |
| Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 335,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 0,0 тыс. руб.;  2016 год - 0,0 тыс. руб.;  2017 год - 335,0 тыс. руб.;  2018 год - 0,0 тыс. руб.;  2019 год - 0,0 тыс. руб.;  2020 год - 0,0 тыс. руб. |
| Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 175472,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 27550,3 тыс. руб.;  2016 год - 31567,7 тыс. руб.;  2017 год - 31047,8 тыс. руб.;  2018 год - 23813,9 тыс. руб.;  2019 год - 30582,4 тыс. руб.;  2020 год - 30910,0 тыс. руб. |
| Из внебюджетных источников ассигнования составят 35538,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2015 год - 6890,7 тыс. руб.;  2016 год - 6600,0 тыс. руб.;  2017 год - 5512,0 тыс. руб.;  2018 год - 5512,0 тыс. руб.;  2019 год - 5512,0 тыс. руб.;  2020 год - 5512,0 тыс. руб. |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5CU9aFH)) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска в 2020 году составит 25%.  2. Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске в 2020 году составит 10%.  3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году составит 23%.  4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году составит 38%.  5. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, к 2020 году составит 31,5%.  6. Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 году составит 30% |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в [Концепции](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340BE5F9E70C3261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D9UDa2H) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р и предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом, возрождение массовой физической культуры.

Показатели эффективности развития физической культуры и спорта установлены в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340B7589272C1261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D8UDa9H) Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302, а также в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE4534BBF589673CA7B10C4F160B630C5CC36934A246919C0F8UDa1H) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р.

Основным документом управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска является календарь физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, который формируется городскими федерациями по видам спорта и составляется с учетом проведения областных соревнований. Ежегодно принимаются постановления администрации города Благовещенска об участии в областной спартакиаде городов, проведении городской спартакиады трудовых коллективов и школьников, проведении крупных спортивных соревнований. Увеличилось количество проводимых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий: "Лыжня", "Оранжевый мяч", "Кросс", "Азимут", дворовый футбол "Путь чемпионов", "Золотая шайба", получили развитие уличные виды спорта: пляжный волейбол, стритбаскет, пляжный гандбол. Физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями охвачены различные слои населения.

В 2013 году проведено 311 спортивных мероприятий с общим охватом 45,8 тысячи человек. Победители городских соревнований по видам спорта принимают участие в областных соревнованиях, в соревнованиях ДФО. Для участников дальневосточных турниров проводятся учебно-тренировочные сборы. В 2013 году по данным статистической отчетности спортсменам города присвоены звания: 17 мастеров спорта, 2912 спортсменов массовых разрядов. Популяризация спорта и здорового образа жизни, а также работа инструкторов по месту жительства позволяют привлечь к занятиям физической культурой и спортом большее количество населения города Благовещенска. Так, в 2013 году выросло число занимающихся физической культурой (34776 человек), что выше уровня 2012 года (+ 1976 человек). Для сохранения положительной динамики и достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо создать условия для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Одновременно требуется обеспечить успешное развитие спорта высших достижений.

Наметилась положительная динамика развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. На бесплатной основе предоставляются спортивно-оздоровительные услуги, открываются спортивные секции, группы здоровья. За период с 2013 - 2014 год был открыт ряд спортивных секций по различным видам спорта: бадминтон, настольный теннис, бильярд, адаптивный конный спорт.

Ежегодно проводится городская спартакиада для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят на базе МУ СОК "Юность" по видам спорта: дартс, настольный теннис, армрестлинг, шахматы, шашки, гиревой спорт и бильярд, пулевая стрельба.

С 2014 года еженедельная спортивная программа "Неделя в спорте" дублируется бегущей строкой, серия передач посвящена развитию спорта среди инвалидов.

С 2012 года на территории МУ СОК "Юность" ведется работа по обеспечению доступности спортивного комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Оборудованы душевые и туалетная комната, установлены поручни, убраны пороги при входе в комплекс и въезде в спортивный зал, имеются пандус, парковочная зона, установлены баскетбольные регулирующиеся по высоте стойки. Установлены дополнительно спортивные тренажеры. В 2014 году МУ СОК "Юность" получила паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) N 4-2 от 5 марта 2014 года.

Проблемой развития физической культуры и спорта в Благовещенске является отсутствие в городе современной материальной базы.

Спортивная база спорта в городе представлена 408 спортсооружениями (2012 году - 408), в том числе плоскостными - 195, спортивными залами - 86, стадионами - 3, плавательными бассейнами - 3, помещениями, приспособленными для занятий физкультурой и спортом, - 115. Спортивная база на 85% принадлежит учебным заведениям, то есть закрытой сети, предназначенной для обеспечения учебных и учебно-тренировочных занятий. Общая площадь спортивных залов составляет 19782 кв. м, плоскостных сооружений (спортивных площадок) - 123656 кв. м.

Развитие инфраструктуры, улучшение материально-технической базы являются одними из важнейших условий развития спорта и физической культуры.

Таблица

Динамика развития физической культуры и спорта

в городе Благовещенске

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Количество проводимых городских спортивных мероприятий | 298 | 298 | 311 |
| Количество принявших участие в проводимых городских спортивных мероприятиях | 45000 | 45300 | 45800 |
| Количество спортсменов, достигших высоких спортивных результатов на российском и международном уровнях | 10 | 18 | 22 |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Благовещенске | 32240 | 32800 | 34776 |
| Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся спортом в городе Благовещенске | 211 | 490 | 570 |

Основными проблемами в области физической культуры и спорта, сдерживающими развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в городе, являются:

несоответствие уровня обеспеченности спортивной материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в городе;

недостаточное привлечение как здорового, так и маломобильных групп населения к регулярным занятиям физической культурой, в том числе низкий уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни;

отсутствие достаточного количества профессиональных тренерских кадров.

Кроме того, существуют проблемы локального характера. Так, на сегодняшний день в городе Благовещенске действует единственный муниципальный спортивный комплекс "Юность", эффективное функционирование которого сдерживают следующие проблемы:

на территории комплекса расположены морально устаревшие, требующие реконструкции плоскостные спортивные сооружения, количество которых не удовлетворяет имеющуюся в них потребность;

материально-техническая база, используемая при проведении соревнований как городского, так и областного уровней, не в полном объеме соответствует предъявляемым к ней требованиям в связи с изношенностью оборудования;

отсутствует специализированная техника, применяемая для поддержания в надлежащем состоянии некоторых спортсооружений, в том числе и ледовых.

Преимущества программного метода заключаются в комплексном подходе к решению проблем, а также в планировании и мониторинге результатов реализации программы.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо:

обеспечить реконструкцию спортивных объектов, в том числе с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

увеличить количество плоскостных сооружений, в том числе и по месту жительства граждан;

обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки (ГТО) среди населения и увеличить количество проводимых физкультурно-массовых мероприятий;

обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку спорта среди учащихся и студентов, по месту работы граждан;

увеличить долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, в том числе и среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно-просветительских программ на ТВ, радио и т.п.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы, цели и задачи

муниципальной программы

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ подписан 06.10.2003, а не 06.10.2013. |

Приоритеты муниципальной политики в области физической культуры и спорта определены [Концепцией](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC02E4C97F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBBU5aDH) развития города Благовещенска до 2020 года, утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 11 июля 2008 г. N 2164. Полномочия органов местного самоуправления закреплены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340B7599070C1261ACCA86CB437CA93219403286F1FUCa4H) от 6 октября 2013 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340B7599573C0261ACCA86CB437CA93219403286819C0F9DDUDaEH) от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Цель муниципальной программы - создание условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Данная задача будет реализована посредством:

развития инфраструктуры физической культуры и спорта за счет увеличения количества муниципальных, частных учреждений и объектов спорта, а также образовательных учреждений спортивной направленности;

строительства быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (комплексы с универсальными игровыми залами, катками с искусственным льдом, плавательными бассейнами), плоскостных сооружений, спортивных залов и стадионов;

поддержки спортивных федераций путем приобретения спортивного инвентаря, спортивного оборудования;

обустройства дворовых и школьных территорий спортивными комплексами, уличными тренажерами;

адаптации инфраструктуры для занятий спортом и физической культурой лиц с ограниченными возможностями здоровья, приобретения специализированных уличных тренажеров, необходимого спортивного инвентаря и оборудования, повышения мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

2. Развитие массового спорта и поддержка спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни.

Задача предполагает вовлечение населения города Благовещенска в систематические занятия физической культурой и спортом посредством содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения города, увеличение количества проводимых официальных спортивных мероприятий и соревнований, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе в системе спортивных школ, по месту жительства. Развитие студенческого спорта. Внедрение системы "ГТО". Пропаганда здорового образа жизни путем проведения конкурсов, смотров, через СМИ. Расширение практик и работы инструкторов по месту жительства, в том числе в отдаленных районах.

Развитие спорта высших достижений за счет обеспечения качественной подготовки и успешного выступления команд, спортсменов города в соревнованиях областного, регионального и всероссийского уровней. Поддержка НКО, чья деятельность направлена на развитие физической культуры и спорта.

3. Повышение качества предоставления и обеспечения доступности муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, осуществляемой МУ СОК "Юность".

Задача предполагает улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта, рост количества проводимых соревнований на базе МУ СОК "Юность" и увеличение пропускной способности муниципального автономного учреждения.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей города Благовещенска.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска в 2020 году составит 25%;

доля граждан, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске в 2020 году составит 10%;

доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, в 2020 году составит 23%;

доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в 2020 году составит 38%;

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... к 2020 году составит 31,5%;". |

доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, году составит 31,5%;

уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 2020 году составит 30%;

число посетителей закрытых спортивных объектов МУ СОК "Юность" к 2021 году составит 61000 человек;

количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году составит 56250 человек;

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущен пропуск текста, восстановить по смыслу который не представляется возможным. |

количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2021 году до 2478 человек.

4. Сроки реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы в период 2015 - 2020 годов.

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков их реализации и планируемых конечных результатов приведены в [таблице](#P227).

Таблица

Проблемы, задачи, сроки реализации муниципальной

программы, результаты реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Формулировка проблемы | Наименование задачи муниципальной программы | Сроки реализации | Ожидаемый конечный результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Недостаток спортивных сооружений для занятий массовой физической культурой и спортом | 1. Модернизация и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  2. Повышение качества предоставления и обеспечения доступности муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта, осуществляемой МУ СОК "Юность" | 2015 - 2020 гг. | Увеличение обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 30% к 2020 году.  Увеличение пропускной способности МУ СОК "Юность" до 61000 чел./год.  Увеличение количества проводимых городских спортивных мероприятий до 320 ед. |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, в столбце 5, видимо, допущена опечатка:  исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... к 2020 году составит 31,5%". | | | | | |
| 2. | Недостаточное развитие массовой физической культуры и спорта | Развитие массового спорта и поддержка спорта высших достижений, повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни | 2015 - 2020 гг. | Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска до 25% к 2020 году.  Увеличение доли граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске до 10% к 2020 году.  Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся спортом, до 38% к 2020 году.  Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, до 23% к 2020 году.  Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, году составит 31,5% |

5. Система основных мероприятий

Решение задач и достижение цели муниципальной программы обеспечиваются посредством реализации трех основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта".

В рамках основного мероприятия планируется выполнить мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений)".

Мероприятие предусматривает выполнение муниципального задания МУ СОК "Юность", которое заключается в обеспечении доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени.

Основное мероприятие 2 "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом".

Основное мероприятие включает в себя комплекс мероприятий:

Мероприятие 2.1 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности".

В рамках данного мероприятия планируется выполнить:

реконструкцию объекта МУ СОК "Юность" с учетом обеспечения доступности к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и маломобильных групп населения;

реконструкцию легкоатлетических беговых дорожек и легкоатлетического сектора на территории МУ СОК "Юность" (оборудование сектора для прыжков в длину, метания копья и диска, трибун и т.п.). Ввод в эксплуатацию легкоатлетических беговых дорожек позволит увеличить единовременную пропускную способность МУ СОК "Юность" на 60 человек в смену.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 2, а не приложение N 1 к настоящей программе. |

[Перечень](#P663) объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, приведен в приложении N 1 к настоящей программе.

Мероприятие 2.2 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске".

В рамках данного мероприятия планируются:

приобретение, изготовление спортивного инвентаря и оборудования;

приобретение парадной и спортивной формы, экипировки; нанесение логотипов на форму;

благоустройство городских спортивных площадок (приобретение и установка спортивных уличных тренажеров, спортивного оборудования, ограждения, отсыпка территории, заливка ледовых площадок и пр.);

приобретение стульев, столов и иной материально-технической базы, необходимой для организации спортивных мероприятий;

оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными организациями, на реализацию проектов по развитию и совершенствованию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске.

Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC4254C98F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a5H) определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, утвержденным постановлением мэра города Благовещенска от 19 мая 2009 г. N 812.

Основное мероприятие 3 "Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа".

Основное мероприятие включает в себя комплекс мероприятий:

Мероприятие 3.1 "Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением".

В рамках данного мероприятия планируются:

организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни: разработка и проведение смотров-конкурсов на лучшую дворовую спортивную площадку, творческих конкурсов и выставок "Живи в спорте!", расходы на изготовление и трансляцию роликов, анонсов, ТВ-передач;

организация и проведение спортивных праздников "День физкультурника", "Итоги года";

организация и проведение городских спартакиад, участие в областных спартакиадах;

внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки (ГТО), включая мероприятия по популяризации сдачи норм ГТО; проведение фестивалей ВФСК "ГТО" среди различных групп населения; мероприятия по подготовке специалистов для работы в центре тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО; мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест в центрах тестирования по выполнению нормативных испытаний (тестов) ВФСК ГТО для работы с персональными данными и т.п.;

организация и проведение соревнований среди учащихся, студентов, трудовых коллективов;

аренда спортивных залов и сооружений, организация и проведение соревнований, учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта. Участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, мероприятиях для подготовки к соревнованиям по различным видам спорта. Организация работы судейских бригад (выплата "судейских", командировочные расходы, оплата питания судейской и рабочей бригады);

организация питания спортсменов;

обеспечение медицинского сопровождения при проведении спортивных мероприятий (услуги автомобильной скорой помощи, врачей, услуги по страхованию спортсменов от несчастных случаев во время проведения соревнований);

перевозка пассажиров автомобильным транспортом, расходы, связанные с оплатой услуг МП "ГСТК" и иных предприятий, оказывающих услуги и выполняющих работы по подготовке к проведению соревнований (монтаж/демонтаж леерного ограждения, установка биотуалетов и их обслуживание, вывоз мусора, уборка территории, установка скамеек, установка костров для флагов и пр.);

расчистка, прокладка и нарезка лыжных трасс;

приобретение и изготовление наградной, полиграфической, сувенирной продукции, цифровой и звуковой техники и иной продукции, необходимой для проведения городских соревнований, спартакиад, спортивных праздников.

Мероприятие 3.2 "Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня".

В рамках данного мероприятия планируется проведение спортивных мероприятий для привлечения большего количества жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом в рамках городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня".

Мероприятие 3.3 "Развитие и поддержка спорта высших достижений".

В рамках данного мероприятия планируются:

оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными организациями. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC4254C98F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5a5H) определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, утвержденным постановлением мэра города Благовещенска от 19 мая 2009 г. N 812;

поощрение спортсменов и тренеров за высокие спортивные результаты: осуществление единовременных выплат спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения и ежемесячная стипендия муниципального образования города Благовещенска талантливым спортсменам.

Мероприятие 3.4 "Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья".

В рамках данного мероприятия планируются:

адаптация, благоустройство городской спортивной материально-технической базы;

приобретение и установка уличных тренажеров, спортивных, спортивно-игровых комплексов;

приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря, спортивной формы;

приобретение, изготовление сувенирной продукции, полиграфической продукции;

организация и проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по различным видам спорта, спартакиад;

пропаганда занятий физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение информированности граждан.

6. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

Достижение поставленных целей и задач программы характеризуется следующими показателями:

1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска.

2. Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске.

3. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике.

4. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: исходя из смысла постановления, имеется в виду: "... к 2020 году составит 31,5%.". |

5. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов, году составит 31,5%.

6. Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

Показатели реализации мероприятий муниципальной программы рассчитываются на основании ежегодных форм федерального статистического наблюдения [N 1-ФК](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45343BC5A9574C7261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D8UDa3H) "Сведения о развитии физической культуры и спорта", [N 3-АФК](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45343BC5A9574C7261ACCA86CB437CA93219403286819C0FDD8UDa8H) "Сведения о развитии адаптивной физической культуры и спорта", [N 5-ФК](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45343BC5A9574C7261ACCA86CB437CA93219403286819C0F0DBUDaFH) "Сведения по спортивным школам". Расчеты потребности в объектах социальной инфраструктуры должны осуществляться с учетом данных мощности (пропускной способности) действующих учреждений, социальных [норм](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340BE5F947AC7261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D9UDa3H) и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение N 1, а не приложение N 2 к муниципальной программе. |

[Система](#P346) основных мероприятий и показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

[Прогноз](#P1472) сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг МУ СОК "Юность" по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 233642,3 тыс. руб.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 16.11.2016 [N 3712](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC02C4997F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5aBH))

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение текущего финансового периода.

Ресурсное [обеспечение](#P762) реализации программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.

Ресурсное [обеспечение](#P980) и прогнозная (справочная) оценка объемов финансирования мероприятий программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе.

Приложение N 1

к муниципальной программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 14.12.2017 [N 4546](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B7AC8254A98F737E960C39976D34C712A5DCDF9D9DA2DBAU5aBH), от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5CU9aEH)) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация столбцов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение планового показателя по годам реализации | | | | | |
| 2015 год <\*> | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города Благовещенска | % | 17 | 18,3 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| Доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в городе Благовещенске | % | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | - | 12,4 | 14,4 | 16,9 | 19,4 | 23 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | - | 34,7 | 35,5 | 36,1 | 37 | 38 |
| Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов | % | - | - | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| Уровень обеспеченности населения города Благовещенска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 25,8 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |  | Количество тренажеров и оборудования приобретенных для лиц с ограниченными физическими способностями |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проводимых на территории МУ СОК "Юность" | ед. | 76 | 78 | 79 | 47 | 79 | 79 |
| Число посетителей спортивных объектов МУ СОК "Юность" | чел. | 59000 | 59200 | 59200 | 35520 | 59200 | 59200 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5CU9aEH)) | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" | Количество тренажеров и оборудования приобретенных для лиц с ограниченными физическими способностями | шт. | - | - | 1 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Количество городских спортивных площадок, на которых осуществлено благоустройство | ед. | 1 | 4 | 5 | - | - | - |
| Количество физкультурно-спортивных объектов, прошедших добровольную сертификацию | ед. | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площадь спортивных сооружений | кв. м | 148771 | 150371 | 151025 | 153279 | 155000 | 161000 |
| Экипировка 3 сборных команд города Благовещенска | чел. | - | - | - | 280 | 280 | 280 |
| (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5BU9a9H)) | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 38250 | 41000 | 42750 | 43700 | 44650 | 45600 |
| Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся спортом | чел. | - | 21509 | 22600 | 23700 | 25500 | 29000 |
| Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы | чел. | - | 18261 | 18670 | 19600 | 22020 | 24772 |
| Количество проводимых официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе | ед. | 311 | 311 | 315 | 243 | 316 | 317 |
| Количество мероприятий, проводимых по внедрению ВФСК "Готов к труду и обороне" | ед. | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Количество проводимых комплексных мероприятий (спартакиад), направленных на развитие школьного и студенческого спорта | ед. | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество проводимых мероприятий, направленных на повышение числа занимающихся физической культурой и спортом по месту работы граждан | ед. | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Количество участников городских спортивно-массовых мероприятий | чел. | 10000 | 10100 | 10200 | 4500 | 10350 | 10400 |
| Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Количество некоммерческих организаций (НКО), получивших поддержку на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение сборных спортивных команд | ед. | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 990 | 1230 | 1480 | 1490 | 1500 | 1510 |
| Количество мероприятий, проведенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество секций, организованных на территории города Благовещенска для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья | ед. | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340B7549E74C9261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D8UDaFH) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | Количество приобретенного инвентаря для лиц с ограниченными физическими способностями | шт. | - | - | 20 | - | - | - |
| Количество тренажеров и оборудования, приобретенных для лиц с ограниченными физическими способностями | шт. | - | - | 3 | - | - | - |

Приложение N 2

муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей) | Год определения стоимости строительства (приобретения объекта) | Срок строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | | | | | | |
| Год | Общий объем финансирования, тыс. рублей | | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | Внебюджетные источники |
| всего | в т.ч. расходы на ПИР и ПСД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом: реконструкция легкоатлетических беговых дорожек на МУ СОК "Юность" | Реконструкция | 60 чел. в смену | 15000 | 2014 год | 2019 год | Всего по основному мероприятию за весь период реализации муниципальной программы | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBA5CU9a1H)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" |  |  |  | 175472,1 | 27550,3 | 31567,7 | 31047,8 | 23813,9 | 30582,4 | 30910,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" | 002 | 1100 | 0600100000 | 120481,2 | 21027,3 | 20903,0 | 19705,7 | 18411,7 | 20041,6 | 20391,9 |
| Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" | 002 | 1101 | 060010590 | 120101,2 | 21027,3 | 20903,0 | 19325,7 | 18411,7 | 20041,6 | 20391,9 |
| Мероприятие 1.2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" | 002 | 1101 | 060010590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1100 | 0600200000 | 3690,8 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 299,7 | 249,7 | 249,7 |
| Мероприятие 2.2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1102 | 0600110120 | 3390,8 | 437,4 | 738,9 | 1415,4 | 299,7 | 249,7 | 249,7 |
| 002 | 1102 | 0600110120 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1100 | 0600300000 | 51300,1 | 5785,6 | 9925,8 | 9926,7 | 5102,5 | 10291,1 | 10268,4 |
| Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1102 | 0600310130 | 32231,0 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 4060,5 | 6081,1 | 6058,4 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1102 | 0600310140 | 7356,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 482,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1102 | 0600310150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 002 | 1102 | 0600310150 | 10199,6 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи | 002 | 1102 | 0600310160 | 1369,1 | 352,7 | 368,4 | 168,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340B7549E74C9261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D8UDaFH) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре, спорту и делам молодежи; МУ СОК "Юность" | 002 | 1101 | 06003L0270 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DB854U9a8H)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" | Всего | 211975,8 | 34441,0 | 38797,7 | 36894,8 | 29325,9 | 36094,4 | 36422,0 |
| федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 175472,1 | 27550,3 | 31567,7 | 31047,8 | 23813,9 | 30582,4 | 30910,0 |
| кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | Всего | 156019,9 | 27918,0 | 27503,0 | 25217,7 | 23923,7 | 25553,6 | 25903,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 120481,2 | 21027,3 | 20903,0 | 19705,7 | 18411,7 | 20041,6 | 20391,9 |
| внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 |
| Мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 155639,9 | 27918,0 | 27503,0 | 24837,7 | 23923,7 | 25553,6 | 25903,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 120101,2 | 21027,3 | 20903,0 | 19325,7 | 18411,7 | 20041,6 | 20391,9 |
| внебюджетные источники | 35538,7 | 6890,7 | 6600,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 | 5512,0 |
| Мероприятие 1.2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом | Всего | 3690,8 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 299,7 | 249,7 | 249,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3640,8 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 299,7 | 249,7 | 249,7 |
| Мероприятие 2.1 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в городе Благовещенске | Всего | 3690,8 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 299,7 | 249,7 | 249,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 3690,8 | 737,4 | 738,9 | 1415,4 | 299,7 | 249,7 | 249,7 |
| Основное мероприятия 3 | Развитие и поддержка физической культуры и спорта на территории городского округа | Всего | 52265,1 | 5785,6 | 10555,8 | 10261,7 | 5102,5 | 10291,1 | 10268,4 |
| федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 51300,1 | 5785,6 | 9925,8 | 9926,7 | 5102,5 | 10291,1 | 10268,4 |
| кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением | Всего | 31778,3 | 4372,7 | 5800,5 | 5405,1 | 4060,5 | 6081,1 | 6058,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 32231 | 4372,7 | 5800,5 | 5857,8 | 4060,5 | 6081,1 | 6058,4 |
| кредиторская задолженность | 1624,8 | 1624,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение городских спортивно-массовых мероприятий - День здоровья: "Кросс", "Азимут", "Оранжевый мяч", "Лыжня" | Всего | 7356,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 482,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 7356,8 | 680,2 | 1447,3 | 1447,3 | 482,0 | 1650,0 | 1650,0 |
| Мероприятие 3.3 | Развитие и поддержка спорта высших достижений | Всего | 10199,6 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 10199,6 | 380,0 | 2309,6 | 2310,0 | 400,0 | 2400,0 | 2400,0 |
| Мероприятие 3.4 | Создание условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | Всего | 1999,1 | 352,7 | 998,4,0 | 168,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| федеральный бюджет | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 1369,1 | 352,7 | 368,4 | 168 | 160 | 160 | 160 |
| Мероприятие 3.5 | Мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E7E55E42AE45340B7549E74C9261ACCA86CB437CA93219403286819C0F8D8UDaFH) Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | Всего | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| городской бюджет | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 5

к муниципальной программе

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУ СОК "ЮНОСТЬ"

ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановления администрации города Благовещенска  от 07.02.2018 [N 367](consultantplus://offline/ref=A5A5DEC66B4B3E5EC35E6058F246BA5642B4039B72C12D4994FF6AE3689A9574D4432E3D5A84F5D8DA2DBD5FU9a0H)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуг (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | | | | | | Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей | | | | | |
|  | 2015 год <\*> | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование работы (услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление в пользование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  | 21027,3 |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени |  |  |  |  |  |  |  |  | 20903 |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19325,7 | 18411,7 | 20041,6 | 20391,9 |
| Показатели объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление в пользование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений | чел. | 59000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Число посетителей закрытых спортивных объектов в год | чел. |  | 59200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Уровень удовлетворенности пользователей качеством закрытых спортивных сооружений | процент |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ед. |  | 78 | 79 | 47 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Число посетителей спортивных объектов в год | чел. |  |  | 59200 | 35520 | 59200 | 59200 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Наличие обоснованных жалоб | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

**Источник публикации**

В данном виде документ опубликован не был.

Первоначальный текст документа опубликован в издании

"Благовещенск", N 40, 10-16.10.2014.

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.

**Примечание к документу**

Изменения, внесенные [постановлением](consultantplus://offline/ref=37D7551BEA4B1B057D3E82A7E072D885F06867AD9E6F5B79BC8A8CC64BF49B625193228A20D9A0D022CEEA67a4aFH) администрации города Благовещенска от 07.02.2018 N 367, [вступили](consultantplus://offline/ref=37D7551BEA4B1B057D3E82A7E072D885F06867AD9E6F5B79BC8A8CC64BF49B625193228A20D9A0D022CEEA67a4a3H) в силу с 7 февраля 2018 года.

**Название документа**

Постановление Администрации города Благовещенска от 03.10.2014 N 4128

(ред. от 07.02.2018)

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015 - 2020 годы"