**АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК С ПОЛНОМОЧИЯМИ КОМИССИИ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК И С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 28**

**Р Е Ш Е Н И Е**

24 июня 2022 года № 3/8 -7. г.Благовещенск

**Об утверждении календарного плана по организации и проведению дополнительных выборов депутата Благовещенской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 назначенные на 11 сентября 2022 года**

Рассмотрев календарный план, по организации и проведению дополнительных выборов депутата Благовещенской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 и руководствуясь пунктом 9 статьи 8 Закона Амурской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» территориальная избирательная комиссия города Благовещенск с полномочиями комиссии организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления города Благовещенск и с полномочиями окружной избирательной комиссии избирательного округа № 28

**Р е ш и л а:**

1.Утвердить календарный план по организации и проведению дополнительных выборов депутата Благовещенской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 назначенные на 11 сентября 2022 года

2.Опубликовать календарный план по организации и проведению выборов депутата Благовещенской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 в газете «Благовещенск».

Председатель избирательной комиссии С.А. Чапаев

Секретарь избирательной комиссии Ю.А. Миков

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого созыва, избираемого 11 сентября 2022 года по одномандатному избирательному округу № 28**

**Единый день голосования – 11 сентября 2022 г.**

**Дата официального опубликования решения о**

**назначении выборов – 24 июня 2021 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Принятие решения о назначении выборов | 22 июня 2022 года | Благовещенская городская Дума |
|  | Уведомление избирательной комиссии Амурской области (далее – ИКАО) о назначении выборов | В течение трех дней со дня принятия решения о назначении муниципальных выборов | Благовещенская городская Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | 24 июня 2022 года | Благовещенская городская Дума |
|  | Назначение выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом Амурской области от 26.06.2009 N 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской области» (далее - Закон № 222-ОЗ) срок | Не позднее  2 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Опубликование решения территориальной избирательной комиссии города Благовещенск, организующей подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному округу № 28 о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом № 222-ОЗ срок | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения, установленного пунктом 4 статьи 8 Закона № 222-ОЗ срока | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация в муниципальных периодических печатных изданиях (обнародование иным путем) Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов | 1 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Утверждение форм документов, предусмотренных, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-ОЗ, образца заполнения подписного листа (п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ) | Заблаговременно | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
| избирательные участки | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, установленных  Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон № 67-ФЗ) | Вне периода избирательной кампании, а в исключительных случаях – не позднее  2 июля 2022 года | Мэр города Благовещенска |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их, номеров, границ мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | Не позднее  1 августа 2022 года | Мэр города Благовещенска |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 30 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 31 августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Брошюрование книг, на которые разделен первый экземпляр списка избирателей | Не позднее 10 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью участковой комиссии | Не позднее 10 сентября 2022 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
|  | Формирование окружной избирательной комиссий или  принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на другую избирательную комиссию | Не позднее 22 июня 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | До 22 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | После принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Направление в ИКАО сообщения территориальной избирательной комиссии о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий для размещения на сайте ИКАО в сети Интернет | Незамедлительно после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Размещение сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на официальном сайте Избирательной комиссии Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Избирательная комиссия Амурской области |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведении выборов | с 22 июля по 11 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий | не позднее 26 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск |
| Наблюдатели. Представители средств массовой информации | | | |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск, организующую подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 | Не позднее 7 сентября 2022 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата; зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день,  Предшествующий  дню голосования (досрочного голосования), либо  непосредственно в  день голосования (досрочного голосования) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комисси города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Подача в комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в пунктах 12,3, 111 статьи 32 Закона № 222-ОЗ | Не позднее 7 сентября 2022 года, не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования -27.08.2022 года | Редакции средств массовой информации |
| Избирательные объединения | | | |
|  | Подготовка списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 23 июня 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях  и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет» | Не позднее 27 июня 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Направление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в территориальную избирательную комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 | Не позднее 27 июня 2022 года | Управление Министерства юстиции РФ по Амурской области |
|  | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения, представление документов в соответствующую комиссию для регистрации уполномоченного представителя | Со дня выдвижения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | Избирательное объединение |
|  | Назначение доверенных лиц избирательного объединения | Со дня выдвижения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления в избирательную комиссию необходимых документов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
| Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ № 28 и регистрация кандидатов | | | |
|  | Направление извещения в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списков кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | с 25 июня по 19 июля 2022 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск документов для заверения списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | После проведения мероприятия по выдвижению списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 до окончания периода выдвижения | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск, документов, уведомляющих о выдвижении кандидата | Не позднее 18 часов по местному времени 19 июля 2022 года | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом, кандидаты из заверенного списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении документов в связи с выдвижением кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, и заканчивается не позднее 24 июля 2022 года | Кандидат |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее 1 августа 2022 года до 18 часов по местному времени | Кандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатному избирательному округу и регистрации кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат,  избирательное объединение |
|  | Представление копии документа, предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-ОЗ, в случае его отсутствия | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах муниципальным средствам массовой информации, а при отсутствии последних - обнародование иным способом | В течение двух суток после регистрации | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 31 августа 2022 года | Избирательные комиссии |
| статус кандидатов | | | |
|  | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Со дня выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | После представления в избирательную комиссию необходимых документов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Назначение доверенных лиц кандидата | После выдвижения кандидата | Кандидат |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления необходимых документов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата в депутаты отказаться от дальнейшего участия в выборах и представление им в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – позднее 9 сентября 2022 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата в депутаты, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу № 28, и представление данного решения в территориальную избирательную комиссию образования города Благовещенск | Не позднее 5 сентября 2022 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации (Управление Роскомнадзора по Амурской области), списка муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий в соответствии с пунктом 8 статьи 53 Закона № 222-ОЗ | Не позднее чем 29 июля 2022 года | Мэр города Благовещенска |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 4 июля 2022 года | Управление Роскомнадзора по Амурской области |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | По представлению органа Управления Роскомнадзора по Амурской области не позднее 9 июля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 31 августа 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Агитационный период | Со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 | Для избирательного объединения |
| Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск заявления о согласии баллотироваться | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения |
| Со дня представления в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск документов, предусмотренных п.14.3 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ | Для кандидата из заверенного списка кандидатов по одномандатному избирательному округу № 28 |
| Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 13 августа 2022 года и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 6 сентября 2022 года по 11 сентября 2022 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услугах по размещению агитационных материалов в сетевом издании в комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее 24 июля 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | До 13 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск | Не позднее 21 сентября 2022 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск, информации об общем объеме эфирного времени, печатной площади безвозмездно предоставляемом для целей агитации | Не позднее 24 июля 2022 года | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Утверждение графика распределения бесплатного эфирного времени | После проведения жеребьевки | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика территориальной избирательной комиссией города Благовещенск | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Муниципальныеорганизации телерадиовещания |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Муниципальныеорганизации телерадиовещания |
|  | Подача заявок о предоставлении эфирного времени за плату в организации телерадиовещания | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей организации, осуществляющей телерадиовещание об отказе от использования эфирного времени | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Утверждение графика предоставления безвозмездной печатной площади | После проведения жеребьевки | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация графика предоставления безвозмездной печатной площади в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После утверждения графика территориальной избирательной комиссией города Благовещенск | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 11 августа 2022 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения печатной площади за плату в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом | После проведения жеребьевки | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок о предоставлении печатной площади за плату в организации периодических печатных изданий | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлению услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона № 222-ОЗ для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск уведомления в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации | В течение двух суток с момента получения уведомления | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и индикационный номер налогоплательщика, организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства, в комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления | Не позднее 24 июля 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в  территориальную избирательную комиссию города Благовещенск,  экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов с представлением сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 222-ОЗ, копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала их распространения | Кандидат |
|  | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата в агитационном материале) | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Кандидат |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11 августа 2022 года | Мэр города Благовещенска по предложению территориальной избирательной комиссии города Благовещенск |
|  | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня выделенных и оборудованных органами местного самоуправления специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | После получения данного перечня | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии города Благовещенск, средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее 3 июля 2022 года | Из бюджета города Благовещенска в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссия города Благовещенск, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 21 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов | Не позднее 16 октября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Возврат в бюджет города Благовещенск неизрасходованных денежных средств | Не позднее чем через 60 дней после представления в  Благовещенскую городскую Думу финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация копии финансового отчета о поступлении и расходовании средств на проведение выборов в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме | Не позднее чем через 30 дней со дня их представления в Благовещенскую городскую Думу | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Создание избирательных фондов кандидатами для финансирования избирательной кампании | После письменного уведомления комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
|  | Открытие специального избирательного счета кандидата | С разрешения территориальной избирательной комиссии города Благовещенск, | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Предоставление по требованию территориальной избирательной комиссии, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | В трехдневный срок, а  с 7 сентября 2022 года - немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | Периодически до дня голосования, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам о поступлении в распоряжение избирательной комиссии информации о перечислении пожертвований с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-ОЗ | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии  города Благовещенск | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | Не позднее 10 октября 2022 года | Кандидат, не зарегистрированный в территориальной избирательной комиссии города Благовещенск, организующей подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам | После дня голосования | Кандидаты |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета города Благовещенгск | С 10 ноября 2022 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии – другая кредитная организация, где открыт счет |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск итоговых финансовых отчетов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня поступления указанных финансовых отчетов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Публикация переданных комиссией сведений из финансовых отчетов | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Направление решения о применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом на согласование в ИКАО | Не позднее 8 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Принятие решения о назначении операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 21 августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение обучения операторов СПО УИК | Не позднее 7 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Утверждение формы и текста бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 21 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 30 августа 2022 года по распоряжению территориальной избирательной комиссии города Благовещенск | Полиграфические организации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожении лишних избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 6 сентября 2022 года, | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации и (или) иным способом | Не позднее 31 августа 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Предоставление возможности проголосовать досрочно избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства | С 31 августа по 6 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
| С 7 сентября по 10 сентября 2022 года | В помещении участковой комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 1 сентября 2022 года до 14.00 часов по местному времени  11 сентября 2022 года | Граждане, обладающие активным избирательным правом |
|  | Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в помещения для голосования | Не менее чем за один час до начала голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предъявление к осмотру членам участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ, пустых ящиков для голосования (соответствующих отсеков технического средства подсчета голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой комиссии (пломбируются) | Непосредственно перед наступлением времени голосования | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования –  11 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление участковыми избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 222-ОЗ заверенной копии протокола об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковая избирательная комиссии |
|  | Определение результатов выборов депутатов по одномандатному избирательному округу № 28 | Не позднее 16 сентября 2022 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 19 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После подписания протокола о результатах выборов по избирательному округу | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию города Благовещенск копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок  после извещения территориальной избирательной комиссией города Благовещенск об определении результатов выборов | Кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |
|  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных по позициям "За" и "Против", данных о числе зарегистрированных избирателей, о числе избирателей, принявших участие в голосовании, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее  20 сентября 2022 года | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа | В течение двух месяцев со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия города Благовещенск, организующая подготовку и проведение дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 28 |