## НП за 2023 год
Информация о реализации муниципальным образованием городом Благовещенском мероприятий в рамках национальных проектов Российской Федерации за 2023 год
тыс. руб.
Наименование мероприятия муниципальной программы, источники финансирования, КЦСР | Плановый объем финансирования (лимиты 2023 год) | Фактически профинансировано (финансирование) | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение (расход по ЛС) | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2 - ст.7) | Примечание*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего за 2023 год по национальным проектам Российской Федерации | 949032.0491 | 813784.6585 | 85.7489 | 813784.6585 | 85.7489 | 593260.6797 | 62.5122 | 355771.3694 | Для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», посредством реализации национальных проектов Российской Федерации, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальным образованием городом Благовещенском по состоянию на 01.01.2024 реализуются мероприятия в рамках 7 региональных проектов Амурской области (1.«Культурная среда»; 2.«Современная школа»; 3.«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 4.«Формирование комфортной городской среды»; 5.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 6.«Чистая вода»; 7.«Дорожная сеть»), направленных на реализацию одноименных федеральных проектов, входящих в состав следующих 4 национальных проектов Российской Федерации: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», финансируемых из федерального и (или) областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и (или) Амурской области. Общая сумма привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составляет 927,46 млн. руб. (в том числе неиспользованный остаток прошлых лет - 339,2 млн. руб.), фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 802,3 млн. руб. или 86,5%. Всего объем выполненных работ в стоимостном выражении составил 593,26 млн. руб. или 62,5%. Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022, всего
федеральный бюджет | 217548.6937 | 217548.6937 | 100 | 217548.6937 | 100 | 111999.8847 | 51.4827 | 105548.809
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 256561.7341 | 157986.7741 | 61.5785 | 157986.7741 | 61.5785 | 114171.4263 | 44.5006 | 142390.3078
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 159920.0992 | 157986.7741 | 98.7911 | 157986.7741 | 98.7911 | 114171.4263 | 71.3928 | 45748.6729
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
областной бюджет, в том числе: | 453348.1644 | 426761.3034 | 94.1354 | 426761.3034 | 94.1354 | 356726.1975 | 78.687 | 96621.9669
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 179252.4792 | 155928.4479 | 86.9882 | 155928.4479 | 86.9882 | 112113.1 | 62.5448 | 67139.3792
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
городской бюджет | 21573.457 | 11487.8873 | 53.2501 | 11487.8873 | 53.2501 | 10363.1712 | 48.0367 | 11210.2857
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
В том числе:
Капитальные вложения | 471643.2202 | 437123.0267 | 92.6809 | 437123.0267 | 92.6809 | 217193.8586 | 46.0505 | 254449.3616
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022, всего
федеральный бюджет | 105073.3 | 105073.3 | 100 | 105073.3 | 100 | 0 | 0 | 105073.3
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 157444.4792 | 155928.4479 | 99.0371 | 155928.4479 | 99.0371 | 112113.1 | 71.208 | 45331.3792
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 157444.4792 | 155928.4479 | 99.0371 | 155928.4479 | 99.0371 | 112113.1 | 71.208 | 45331.3792
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
областной бюджет, в том числе: | 199976.3098 | 173601.0943 | 86.8108 | 173601.0943 | 86.8108 | 103654.7457 | 51.8335 | 96321.5641
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 179252.4792 | 155928.4479 | 86.9882 | 155928.4479 | 86.9882 | 112113.1 | 62.5448 | 67139.3792
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
городской бюджет | 9149.1312 | 2520.1845 | 27.5456 | 2520.1845 | 27.5456 | 1426.0129 | 15.5863 | 7723.1183
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
Прочие расходы | 477388.8289 | 376661.6318 | 78.9004 | 376661.6318 | 78.9004 | 376066.8211 | 78.7758 | 101322.0079
федеральный бюджет | 112475.3937 | 112475.3937 | 100 | 112475.3937 | 100 | 111999.8847 | 99.5772 | 475.509
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 99117.2549 | 2058.3263 | 2.0767 | 2058.3263 | 2.0767 | 2058.3263 | 2.0767 | 97058.9287
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 2475.62 | 2058.3263 | 83.1439 | 2058.3263 | 83.1439 | 2058.3263 | 83.1439 | 417.2937
областной бюджет, в том числе: | 253371.8546 | 253160.2091 | 99.9165 | 253160.2091 | 521.7677 | 253071.4518 | 513.8885 | 300.4028
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 12424.3258 | 8967.7028 | 72.1786 | 8967.7028 | 72.1786 | 8937.1583 | 71.9327 | 3487.1675
1. Национальный проект «Культура»
1.1 Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)
1.1 Региональный проект Амурской области «Культурная среда»
Всего по национальному проекту «Культура» | 19480.4507 | 19480.4507 | 100 | 19480.4507 | 100 | 18971.3762 | 97.3867 | 509.0746 | Освоение средств ФБ составляет 97,6%, ОБ - 96,5%.
федеральный бюджет | 16147.3463 | 16147.3463 | 100 | 16147.3463 | 100 | 15754.9516 | 97.5699 | 392.3947
областной бюджет | 2446.9785 | 2446.9785 | 100 | 2446.9785 | 100 | 2360.843 | 96.4799 | 86.1354
городской бюджет | 886.126 | 886.126 | 100 | 886.126 | 100 | 855.5815 | 96.553 | 30.5445
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (подпрограмма «Наследие»)
Государственная программа Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»)
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
1. Создание модельных муниципальных библиотек (КЦСР 05.3.A1.54540), всего | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ составляет 100%. В целях реализации национального проекта «Культура» между администрацией города и Минкультуры области 24.01.2023 заключено соглашение № 10701000-1-2023-013 о предоставлении в 2023 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в размере 5 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 100%) на создание модельных муниципальных библиотек. Между управлением культуры города и МБУК "МИБС" 01.02.2023 заключено соглашение № 20-2023-019774 о предоставлении муниципальному учреждению субсидии на иные цели в 2023 году в размере 5 000,0 тыс. руб. на создание модельной муниципальной библиотеки. Муниципальная библиотека «Солнечная» по ул. Пограничная, 124/3 определена победителем конкурсного отбора (Решение от 05.09.2022 № 10 об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление в 2023 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»). Согласно дорожной карте мероприятий, утвержденной управлением культуры администрации города Благовещенска от 12.01.2023, в целях реализации мероприятия планировалось приобретение оборудования, мебели, литературы. По состоянию на 01.11.2023 исполнены все 28 контрактов на всю сумму. Достигнутый результат: переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту, открытие библиотеки «Солнечная» МБУК «МИБС» по ул. Пограничная, 124/3 состоялось 01.10.2023 в статусе модельной муниципальной библиотеки «Модное место».
федеральный бюджет | 5000 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (КЦСР 05.4.A1.55130), всего | 11089.9066 | 11089.9066 | 100 | 11089.9066 | 100 | 10580.832 | 95.4096 | 509.0746 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 95,4%. В целях реализации национального проекта «Культура» между администрацией города и Минкультуры области 25.01.2023 заключено соглашение № 10701000-1-2023-003 о предоставлении в 2023 году субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету в размере 11 089 906,60 руб. (уровень софинансирования 94%) на капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности. Между управлением культуры города и МБУК «ГДК» 03.02.2023 заключено соглашение № 20-2023-020154 о предоставлении муниципальному учреждению субсидии на иные цели в 2023 году в размере 11 089 906,60 руб. на капитальный ремонт Дома Культуры с. Садовое по ул. Садовая 1. Предельные объемы финансирования доведены до получателя. МБУК «ГДК» заключены 2 контракта на общую сумму 10 811 621,60 руб. (97,5% от плана), работы выполнены на сумму 10 580 832,01 руб. - экономия в размере 509 074,59 руб. подлежит возврату. Достигнутый результат: капитально отремонтирована культурно-досуговая организация в сельской местности - 1 ед. (Дом Культуры в с. Садовое по ул. Садовая 1).
федеральный бюджет | 8548.1 | 8548.1 | 100 | 8548.1 | 100 | 8155.7053 | 95.4096 | 392.3947
областной бюджет | 1876.4122 | 1876.4122 | 100 | 1876.4122 | 100 | 1790.2768 | 95.4096 | 86.1354
городской бюджет | 665.3944 | 665.3944 | 100 | 665.3944 | 100 | 634.8499 | 95.4096 | 30.5445
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
3. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) (КЦСР 05.2.A1.55192), всего | 3390.5442 | 3390.5442 | 100 | 3390.5442 | 100 | 3390.5442 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. В целях реализации нацпроекта «Культура» между администрацией города и Минкультуры области заключено соглашение от 26.01.2023 № 10701000-1-2023-020 (в ред. от 08.09.2023) о предоставлении в 2023 году субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету в размере 3 390,54415 тыс. руб. (уровень софинансирования 93,49%) на оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Между управлением культуры и МБУДО «ЦДШИ им. М.Ф.Кнауф-Каминской» заключено соглашение от 03.02.2023 № 20-2023-035881 (в ред. от 11.09.2023) о предоставлении субсидии на иные цели в 2023 году в размере 3 390,54415 тыс. руб. на оснащение школы музыкальными инструментами. Предельные объемы финансирования доведены до получателя, заключены и исполнены 3 муниципальных контракта на всю сумму: 1) поставка музыкальных инструментов – пианино Н.Рубинштейн НР-121 и рояль Н.Рубинштейн НР-180 (м/к от 03.03.2023 № 2023.2802 с ООО «Сервисная дистрибьюторская компания Аккорд» на сумму 3172,14105 тыс. руб.); 2) поставка хоровых станков (м/к от 06.03.2023 №2802 с ООО «СЦЕНАПЛЮС» на 200,0 тыс. руб.); 3) поставка учебных материалов (м/к от 15.09.2023 № М-187-2023 с АО «Издательство «Музыка» на 18,4031 тыс. руб.). Достигнутый результат: оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами (пианино Н.Рубинштейн НР-121 и рояль Н.Рубинштейн НР-180), оборудованием (поставка хоровых станков) и учебными материалами - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская школа искусств им. М.Ф. Кнауф-Каминской» по адресу ул. Горького 145.
федеральный бюджет | 2599.2463 | 2599.2463 | 100 | 2599.2463 | 100 | 2599.2463 | 100 | 0
областной бюджет | 570.5663 | 570.5663 | 100 | 570.5663 | 100 | 570.5663 | 100 | 0
городской бюджет | 220.7316 | 220.7316 | 100 | 220.7316 | 100 | 220.7316 | 100 | 0
2. Национальный проект «Образование» **
Всего по национальному проекту «Образование» | 216542.2948 | 216542.2948 | 100 | 216542.2948 | 100 | 107039.4177 | 49.4312 | 109502.8771 | Освоение средств ФБ составляет 2,3%, ОБ - 97%.
федеральный бюджет | 107630.9143 | 107630.9143 | 100 | 107630.9143 | 100 | 2474.5 | 2.2991 | 105156.4143
областной бюджет | 106772.3247 | 106772.3247 | 100 | 106772.3247 | 100 | 103520.0335 | 96.954 | 3252.2912
городской бюджет | 2139.0558 | 2139.0558 | 100 | 2139.0558 | 100 | 1044.8842 | 48.8479 | 1094.1716
2.1 Федеральный проект «Современная школа»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»)
2.1 Региональный проект Амурской области «Современная школа»
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (КЦСР 04.1.E1.55200), всего | 104488.4177 | 104488.4177 | 100 | 104488.4177 | 100 | 104488.4177 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 15.02.2023 № 10701000-1-2022-002/2023 о предоставлении субсидии. Достигнутый результат: созданы 1 500 новых мест в общеобразовательных организациях благодаря строительству 1 объекта - 2го корпуса МАОУ "Школа № 16 г. Благовещенска им. Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А. Леонова". С 2020 года велось строительство объекта «Школа на 1500 мест в квартале 406 г.Благовещенск, Амурская область». Утвержденная сметная стоимость объекта в ценах I квартала 2019 года - 1 430 063,94 тыс. руб. МУ «ГУКС» был заключен муниципальный контракт от 10.03.2020 № 0037/2020 с АО «Строительная компания № 1» на выполнение работ по строительству объекта, но на основании постановления администрации города Благовещенска от 06.12.2021 № 4906 заключено дополнительное соглашение от 23.12.2021 № 6 к муниципальному контракту в соотвествии с которым муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 16 города Благовещенска» (МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска»), выступающее от имени муниципального образования города Благовещенска, принимает все права и обязанности по контракту, вступая в него в качестве заказчика, окончательная сумма контракта с учетом заключенных доп. соглашений - 1 720 440,770 тыс. руб. (оплачено 100%, в том числе: за счёт ФБ - 877 230,78745, ОБ - 799 818,83261, ГБ - 43 391,14994). Изначально окончание выполнения работ по контракту планировалось – не позднее 15.08.2022, срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства - сентябрь 2022 года. Отставание от графика производства работ было обусловлено сначала недостатком квалифицированной иностранной рабочей силы в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, затем удорожанием строительных материалов и заработной платы рабочих более чем на 30%, что привело к невозможности исполнения муниципального контракта в срок. Подрядной организацией АО «Строительная компания № 1» было подано в Арбитражный суд заявление о переносе срока сдачи объекта, суд состоялся 03.02.2022 и решением Арбитражного суда новый срок сдачи объекта определен 31.05.2023. В 2022 году МАОУ «Школа № 16 г. Благовещенска» заключены 6 контрактов на осуществление технологического присоединения сетей связи, энергопринимающих устройств и к тепловым сетям, авторского надзора и на поставку документ-камер и учебных пособий для оснащения объекта. В 2023 году были продолжены работы по заключению контрактов на поставку оборудования, в том числе путем проведения закупки у единственного поставщика, по выполнению технологического присоединения ко всем инженерным сетям. По состоянию на 01.09.2023 техническая готовность объекта составила 100%, получено заключение ГАСН (ГосСтройНадзор), объект введен в эксплуатацию - разрешение на ввод объекта от 18.08.2023 № 28-01-41-2023, получена лицензия на образовательную деятельность от 24.08.2023 № Л035-01294-28/0023710, и состоялось торжественное открытие школы. ГКУ Амурской области "Строитель" осуществлялся контроль за качеством строительных работ объекта социальной инфраструктуры, авторский надзор за строительством объекта осуществлялся ООО ПСО «Благовещенскпроект». Также в 2023 году на неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020-2022 годов) сложившийся по состоянию на 01.01.2023 в размере 799 502,4 тыс. руб. выполнены работы на всю сумму, в т.ч. СМР, закуп оборудования и прочие в целях дооснащения школы.
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022, всего | 0 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
областной бюджет | 103443.5335 | 103443.5335 | 100 | 103443.5335 | 100 | 103443.5335 | 100 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
городской бюджет | 1044.8842 | 1044.8842 | 100 | 1044.8842 | 100 | 1044.8842 | 100 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022 | 0 |  |  |  |  | 0
2. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (КЦСР 04.1.E1.53050), всего | 109417.1613 | 109417.1613 | 100 | 109417.1613 | 100 | 0 | 0 | 109417.1613 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 0%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 24.01.2023 № 10701000-1-2023-009 о предоставлении субсидии. Планируемый к достижению до 31.12.2024 результат: создание 1 200 новых мест в общеобразовательных организациях благодаря строительству 1 объекта. Между городом Благовещенском от имени которого в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 20.12.2019 № 4387 выступает администрация города Благовещенска (далее - концедент) и ООО "ПИК Образовательные проекты - Благовещенск" (далее - концессионер) заключено концессионное соглашение от 14.03.2023 № 44 «О создании и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область», которым предусмотрены денежные обязательства концедента в размере 3 098,89 млн. руб. Период строительства объекта 2023-2024 годы. Получена банковская гарантия сроком до 31.01.2025. Реализуются мероприятия согласно заключенного концессионного соглашения (далее - КС). По состоянию на 01.01.2024 концедентом перечислен капитальный грант за 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года на всю сумму. В соответствии с «Дорожной картой» по реализации КС, утвержденной 21.11.2023, Концессионером исполнены в срок мероприятия: - по согласованию проектной документации; - по выполнению подготовительных работ, не требующих получения РНС (устройство ограждения, вертикальной планировке, рытью котлована под фундамент). В нарушение сроков: - Концессионером не получено положительное заключение государственной экспертизы технической части (ПЗЭ ПД) в срок до 15.12.2023 (госэкспертизу ПСД проводит ГАО АО «Амургосэкспертиза», получение положительного заключения будет возможно не ранее января-февраля 2024 года); - Концессионером и Концедентом не согласованы в срок до 20.11.2023 актуализированные условия финансовой модели проекта с плавающей ставкой и конкретными финансовыми условиями банка. В настоящее время сторонами согласовываются условия нового проекта финансовой модели, проекта дополнительного соглашения к КС, проекта Прямого соглашения, предусмотренные мероприятиями «Дорожной карты». В связи с отставанием сроков получения положительного заключения госэкспертизы ПД, сроки получения РНС и начала СМР сдвигаются.
федеральный бюджет | 105073.3 | 105073.3 | 100 | 105073.3 | 100 | 0 | 0 | 105073.3
областной бюджет | 3249.6897 | 3249.6897 | 100 | 3249.6897 | 100 | 0 | 0 | 3249.6897
городской бюджет | 1094.1716 | 1094.1716 | 100 | 1094.1716 | 100 | 0 | 0 | 1094.1716
2.2 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»)
2.2 Региональный проект Амурской области «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (КЦСР 04.1.EВ.51790), всего | 2636.7158 | 2636.7158 | 100 | 2636.7158 | 100 | 2551 | 96.7491 | 85.7158 | Освоение средств ФБ составляет 96,8%, ОБ - 96,7%. Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 26.01.2023 № 10701000-12023-019 о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Во Всероссийском проекте «Навигаторы детства» приняли участие 46 педагогов, из них прошли конкурсные процедуры и рекомендуемые для трудоустройства на должность советника по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями 21 педагог. Достигнутый результат: в 21 общеобразовательной организации города введены должности советников директора, то есть во всех школах города. Созданы штабы воспитательной работы, которые оформлены в соответствии с методическими рекомендациями. Остаток неосвоенных средств сложился за счет листка нетрудоспособности данной категории работников, так как начисление заработной платы осуществляется за фактически отработанное время.
федеральный бюджет | 2557.6143 | 2557.6143 | 100 | 2557.6143 | 100 | 2474.5 | 96.7503 | 83.1143
областной бюджет | 79.1015 | 79.1015 | 100 | 79.1015 | 100 | 76.5 | 96.7112 | 2.6015
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» | 385702.3163 | 256491.6391 | 66.4999 | 256491.6391 | 66.4999 | 212676.2912 | 55.14 | 173026.0251 | Освоение средств ФБ составляет 100%, средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ - 44,5% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет -71,4%), ОБ - 10,7% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 0,9%).
федеральный бюджет | 93770.4331 | 93770.4331 | 100 | 93770.4331 | 100 | 93770.4331 | 100 | 0
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 256561.7341 | 157986.7741 | 61.5785 | 157986.7741 | 61.5785 | 114171.4263 | 44.5006 | 142390.3078
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 159920.0992 | 157986.7741 | 98.7911 | 157986.7741 | 98.7911 | 114171.4263 | 71.3928 | 45748.6729
областной бюджет, в том числе: | 29757.0819 | 3170.2209 | 10.6537 | 3170.2209 | 10.6537 | 3170.2209 | 10.6537 | 26586.861
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 22425.3 | 211.2121 | 0.94185 | 211.2121 | 0.94185 | 211.2121 | 0.94185 | 22214.0879
городской бюджет | 5613.0672 | 1564.211 | 27.8673 | 1564.211 | 27.8673 | 1564.211 | 27.8673 | 4048.8563
3.1 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»)
3.1 Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, МУ «ГУКС»
Реализация мероприятий программы формирования современной городской среды (КЦСР 13.0.F2.55550), всего | 97647.0229 | 97647.0229 | 100 | 97647.0229 | 100 | 97647.0229 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 25.01.2023 №10701000-1-2023-002 (доп. соглашения от 25.10.2023 и от 07.12.2023) о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму не более 211 503,42242 тыс. руб. (в том числе: 2023 год - 96 670,55267 тыс. руб., 2024 год - 114 832,86975 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 213 639,82063 тыс. руб. (в том числе: 2023 год - 97 647,02290 тыс. руб., 2024 год - 115 992,79773 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.), уровень софинансирования 99%. Планируемый к достижению до 31.12.2023 результат: благоустройство 7 территорий города, в том числе 1 общественной (до 31.12.2024 - благоустройство 110 территорий города, в том числе 6 общественных – ежегодно по 1 ед. (нарастающим итогом с 2019 года), в том числе: до 31.12.2019 - 23 ед., до 31.12.2020 - 25 ед., до 31.12.2021 - 29 ед., до 31.12.2022 - 16 ед., до 31.12.2023 - 7 ед., до 31.12.2024 - 10 ед.).Показатели результативности использования субсидии: 1) Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды - 90%; 2) Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды - 25%. В 2023 году планируется благоустройство 6 дворовых территорий города Благовещенска (по адресам: ул. Воронкова 12; п. Моховая Падь, Литер 2; ул. Партизанская 69; пер. Советский 29 и 31; ул. Краснофлотская 51) и 1 общественной территории (сквер водников в районе ул. Ленина 72, кадастровый номер 28:01:130078:129). МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 10.04.2023 № 0078/2023 с ООО "Стройуют" на сумму 80 060,00464 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории "сквер водников" и 5ти дворовых территорий многоквартирных жилых домов города Благовещенска, срок окончания выполнения работ - 02.10.2023, исполнен 100%. Торжественное открытие сквера прошло 07.10.2023. Также дополнительно заключены муниципальные контракты от 25.11.2023 № 55/2023 с ИП Погосян А.Т. на сумму 16 4245,13481 тыс. руб. и от 18.12.2023 № 66/2023 с ИП Пономарев Д.П. на сумму 1 162,88345 тыс. руб. на благоустройство дворовой территории МКД по ул. Краснофлотская 51, окончание выполнения работ - 22,25.12.2023, исполнены 100%.
федеральный бюджет | 93770.4331 | 93770.4331 | 100 | 93770.4331 | 100 | 93770.4331 | 100 | 0
областной бюджет | 2900.1196 | 2900.1196 | 100 | 2900.1196 | 100 | 2900.1196 | 100 | 0
городской бюджет | 976.4702 | 976.4702 | 100 | 976.4702 | 100 | 976.4702 | 100 | 0
3.2 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»)
3.2 Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (МКУ «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» или МУ «БГАЖЦ»)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (КЦСР 01.1.F3.67483 и 01.1.F3.67484 - областной бюджет, 01.1.F3.6748S - городской бюджет), всего | 264855.2934 | 158844.6162 | 59.9741 | 158844.6162 | 59.9741 | 115029.2683 | 43.431 | 149826.0251 | Освоение средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ составляет 44,5% (в т. ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 71,4%) и ОБ - 5,3% (в т. ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 34,2%). Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 01.01.2022 № 01-39-4053 (дополнительные соглашения от 16.05.2022, от 23.09.2022, от 14.12.2022, от 15.02.2023, от 05.04.2023, от 25.04.2023, от 05.06.2023, от 31.07.2023, от 31.10.2023, от 30.11.2023) о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из областного бюджета на реализацию V этапа (2023 - 1 марта 2024 года) региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее - Программа), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в размере 299 997,574 тыс. руб. (в том числе: в 2022 году - 291 326,21738 тыс. руб. (в т.ч. средства ГК - Фонда - 288 087,674 тыс. руб., ОБ - 2 629,931 тыс. руб., ГБ - 608,61238 тыс. руб.), в 2023 году - 2 391,36362 тыс. руб. (ГБ), в 2024 году - 6 279,993 тыс. руб. (ОБ)) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 299 997,574 тыс. руб. (в том числе: в 2022 году - 293 717,581 тыс. руб., в 2023 году - 6 279,993 тыс. руб.), уровень софинансирования 99%. Планируемый к достижению до 1 марта 2024 года результат (целевой показатель): площадь аварийного жилищного фонда, из которого подлежат переселению граждане по V этапу Программы и на который доводится субсидия, составляет не менее 3 717,19 кв. м - 100%. Стороны при выполнении условий соглашения исходят из того, что заключение муниципальных контрактов, соглашений, договоров об изъятии жилых помещений у собственников в аварийных многоквартирных домах (далее – муниципальные контракты) осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, в целях реализации V этапа Программы и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 и включенного в Программу. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 05.04.2013 № 1727 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска в 2013 - 2025 годах». Муниципальное образование обязуется обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда и оформление в муниципальную собственность предоставляемых жилых помещений. До 20.12.2022 обеспечить заключение муниципальных контрактов для расселения не менее 90% и до 01.06.2023 не менее 100% аварийного жилищного фонда от общего объема бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.01.2024 количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, составило 118 чел. из планируемых 163 чел. Площадь расселенных аварийных домов составила 1,47 тыс. кв. м из планируемой 2,2 тыс. кв. м. Остаток неосвоенных средств обусловлен тем, что в связи с непредвиденными обстоятельствами (наличие судебных споров, неизвестны места пребывания собственников, открыты наследственные дела, запрещение регистрации) в рамках V этапа Программы расселены не все планируемые на 2023 год жилые помещения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 256561.7341 | 157986.7741 | 61.5785 | 157986.7741 | 61.5785 | 114171.4263 | 44.5006 | 142390.3078
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 159920.0992 | 157986.7741 | 98.7911 | 157986.7741 | 98.7911 | 114171.4263 | 71.3928 | 45748.6729
областной бюджет, в том числе: | 5048.9623 | 270.1013 | 5.3496 | 270.1013 | 5.3496 | 270.1013 | 5.3496 | 4778.861
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 617.3 | 211.2121 | 34.2155 | 211.2121 | 34.2155 | 211.2121 | 34.2155 | 406.0879
городской бюджет | 3244.597 | 587.7407 | 18.1144 | 587.7407 | 18.1144 | 587.7407 | 18.1144 | 2656.8562
В том числе:
Прочие расходы
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 102255.0154 | 2327.585 | 2.2763 | 2327.585 | 2.2763 | 2327.585 | 2.2763 | 99927.4304 | Освоение средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ составляет 2,1% (в т. ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 83,1%) и ОБ - 21,8%. В 2023 году бюджетные средства были направлены на уплату иных платежей в части возмещения гражданам убытков и упущенной выгоды в случае их возникновения при изъятии земельных участков - вид расходов 853 в соответствии с требованиями Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н (далее - Порядок № 82н), и письмом Минфина России от 18.10.2023 № 02-05-06/99492. По состоянию на 01.01.2024 количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, составило 38 чел. из планируемых 77 чел. Площадь расселенных аварийных домов в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ составила 0,41 тыс. кв. м из планируемой 1,07 тыс. кв. м. Остаток неосвоенных средств обусловлен тем, что в связи с непредвиденными обстоятельствами (наличие судебных споров, неизвестны места пребывания собственников, открыты наследственные дела, запрещение регистрации) в рамках V этапа Программы расселены не все планируемые на 2023 год жилые помещения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 99117.2549 | 2058.3263 | 2.0767 | 2058.3263 | 2.0767 | 2058.3263 | 2.0767 | 97058.9287
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 2475.62 | 2058.3263 | 83.1439 | 2058.3263 | 83.1439 | 2058.3263 | 83.1439 | 417.2937
областной бюджет, в том числе: | 270.5346 | 58.8892 | 21.7677 | 58.8892 | 21.7677 | 58.8892 | 21.7677 | 211.6455
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 2867.2258 | 210.3696 | 7.337 | 210.3696 | 7.337 | 210.3696 | 7.337 | 2656.8562
Капитальные вложения
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (КЦСР 01.1.F3.67483) | 162600.278 | 156517.0312 | 96.2588 | 156517.0312 | 96.2588 | 112701.6833 | 69.3121 | 49898.5947 | Освоение средств ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ составляет 71,2% (в т. ч. неиспользованный остаток прошлых лет) и ОБ - 4,4% (в т. ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 34,2%). В 2023 году бюджетные средства были направлены на бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в части стоимости изымаемого земельного участка и стоимости находящихся на нем объектов недвижимого имущества (при их наличии) - вид расходов 412 в соответствии с требованиями Порядка № 82н и письмом Минфина России от 18.10.2023 № 02-05-06/99492. 1) В рамках мероприятия было предусмотрено приобретение жилых помещений по заключенным в 2022 году МКУ «БГАЖЦ» муниципальным контрактам на общую сумму 123 986,898 тыс. руб. (от 03.08.2022 №Ф.2022.0302 на сумму 19 891 746,00 руб., от 03.08.2022 №Ф.2022.0303 на сумму 18 353 394,00 руб., от 03.08.2022 №Ф.2022.0305 на сумму 19 752 867,00 руб., от 03.08.2022 №Ф.2022.0306 на сумму 19 752 867,00 руб., от 03.08.2022 №Ф.2022.0304 на сумму 19 581 939,00 руб., от 15.08.2022 №Ф.2022.0314 на сумму 15 575 814,00 руб., от 15.08.2022 №Ф.2022.0315 на сумму 11 078 271,00 руб.) с АО Специализированный застройщик «Амурстрой», на приобретение благоустроенных 29 жилых квартир, созданных в будущем (за исключением площади балконов, лоджий, веранд и террас) – не менее 1 242,9 кв. м., по которым в 2022 году осуществлено авансирование в размере 50% - 61 993,449 тыс.руб. Срок приобретения объектов недвижимости: с момента заключения контрактов до 01.12.2023. В 2023 году произведена окончательная оплата контрактов, квартиры переданы в муниципальную собственность. 2) МКУ «БГАЖЦ» заключены 14 контрактов от 10.08.2023 на приобретение 14 квартир путем участия в долевом строительстве с ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» на сумму 48 683,7 тыс. руб. и после регистрации контрактов в Росреестре осуществлено авансирование по 1 этапу в размере 50% - 24 341,828 тыс. руб. и по 2 этапу в размере 40% - 19 473,5 тыс. руб., оплата 3 этапа - 4 868,4 тыс. руб. будет после передачи квартир в муниципальную собственность в декабре 2024 года). По состоянию на 01.01.2024 количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда (в результате приобретения жилых помещений), составило 80 чел. из планируемых 86 чел. Площадь расселенных аварийных домов (в результате приобретения жилых помещений) составила 1,06 тыс. кв. м из планируемой 1,13 тыс. кв. м. Остаток неосвоенных средств обусловлен тем, что в связи с непредвиденными обстоятельствами (наличие судебных споров, неизвестны места пребывания собственников, открыты наследственные дела, запрещение регистрации) в рамках V этапа Программы расселены не все планируемые на 2023 год жилые помещения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 157444.4792 | 155928.4479 | 99.0371 | 155928.4479 | 99.0371 | 112113.1 | 71.208 | 45331.3792
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 157444.4792 | 155928.4479 | 99.0371 | 155928.4479 | 99.0371 | 112113.1 | 71.208 | 45331.3792
областной бюджет, в том числе: | 4778.4276 | 211.2121 | 4.4201 | 211.2121 | 4.4201 | 211.2121 | 4.4201 | 4567.2155
неиспользованный остаток прошлых лет (2022 года) | 617.3 | 211.2121 | 34.2155 | 211.2121 | 34.2155 | 211.2121 | 34.2155 | 406.0879
городской бюджет | 377.3712 | 377.3712 | 100 | 377.3712 | 100 | 377.3712 | 100 | 0
3.3. Региональный проект Амурской области «Чистая вода»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Повышение качества питьевого водоснабжения населения Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (КЦСР 03.1.F5.S0670), всего | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | Освоение средств ОБ составляет 0%. Между муниципальным образованием городом Благовещенском и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации регионального проекта Амурской области «Чистая вода» на территории города заключено соглашение от 26.04.2023 № 01-39-4394 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2023 году на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на сумму не более 21 808,0 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 23 200,0 тыс. руб., уровень софинансирования 94% (неиспользованный остаток прошлых лет). Планируемый к достижению до 31.12.2023 результат: проект 1 шт. В 2020 году муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства», выступающим от имени муниципального образования города Благовещенска («Заказчик»), заключен муниципальный контракт от 21.12.2020 №0404/2020 с ООО «Южный Проектный Институт» («Подрядчик») на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье» на сумму 23 200,0 тыс. руб. Местоположение объекта: Амурская область, город Благовещенск, с. Белогорье, кварталы Б-15, Б-25. Результат выполнения работ по м/к: проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий (геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических), а также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в том числе сметы). Срок выполнения работ по муниципальному контракту: до 20.12.2021. Нарушение срока выполнения работ в 2021 году обусловлено длительными сроками сбора исходных данных, согласования проекта планировки территории и проекта межевания территории с организациями, выдавшими технические условия, а также устранения проектной организацией замечаний, неоднократно выданных управлением архитектуры и градостроительства. Постановлением администрации города Благовещенска от 23.12.2021 № 5413 утверждён проект планировки территории и проект межевания территории части кварталов Б-15, Б-25 с. Белогорье города Благовещенска. В 2022 году ГАУ «Амургосэкспертиза» выдано отрицательное заключение государственной экспертизы от 01.11.2022 № 28-1-2-3-076724-2022. В текущем году между ГАУ «Амургосэкспертиза» и ООО «Южный Проектный Институт» заключен договор от 22.01.2023 № 0108Д-22/Г28-0016556/80-06 (доп. соглашения от 10.03.2023 № 1, от 06.04.2023 № 2 и от 03.05.2023 № 3 - продление сроков в связи с большим объемов выполнения проектных работ) на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в срок до 22.06.2023 – по результатам выдано отрицательное заключение государственной экспертизы от 15.06.2023 № 28-1-2-3-032645-2023. Соответственно между ГАУ «Амургосэкспертиза» и ООО «Южный Проектный Институт» заключен очередной договор от 14.08.2023 № 0088Д-23/Г28-0016556/80-06 (доп. соглашения № 1, № 2 и № 3 с целью продления сроков - до 21.12.2023) на проведение повторной экспертизы с целью получения положительного заключения по проектной документации и результатам инженерных изысканий. Параллельно велась работа по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории части кварталов Б-15, Б-25 с. Белогорье города Благовещенска на основании корректируемых проектных решений – 25.09.2023 изменения в проект внесены. По состоянию на 01.01.2024 получено только положительное заключение госэкспертизы от 18.12.2023 по ПДиРИИ (без сметы). В настоящее время проектировщик ООО "ЮПИ" составляет сметную документацию по проектной документации, прошедшей гос.экспертизу, и планирует направить её на рассмотрение и согласование в МУ "ГУКС" в январе 2024 года. Планируемый к достижению до 31.12.2023 результат: проект 1 шт. - не достигнут.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет, в том числе: | 21808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808
неиспользованный остаток прошлых лет | 21808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808
городской бюджет (неиспользованные лимиты прошлых лет) | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392
4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (краткое наименование: «БКД»)
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)
4.1 Региональный проект Амурской области «Региональная и местная дорожная сеть» (краткое наименование: «Дорожная сеть»)
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства (МУ «ГУКС»)
Всего по региональному проекту Амурской области «Дорожная сеть» | 327306.9873 | 321270.2739 | 98.1556 | 321270.2739 | 98.1556 | 254573.5946 | 77.7782 | 72733.3927 | Освоение средств ОБ составляет 78,8%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 314371.7793 | 314371.7793 | 100 | 314371.7793 | 100 | 247675.1 | 78.7841 | 66696.6793
городской бюджет | 12935.208 | 6898.4946 | 53.3311 | 6898.4946 | 53.3311 | 6898.4946 | 53.3311 | 6036.7134
1. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (КЦСР 02.1.R1.89000), всего | 314371.7793 | 314371.7793 | 100 | 314371.7793 | 100 | 247675.1 | 78.7841 | 66696.6793 | Освоение средств ОБ составляет 78,8%. Между администрацией города Благовещенска и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области в целях осуществления дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключено соглашение от 01.03.2023 № 674-03/С (дополнительные соглашения от 06.06.2023 № 674-03/Д1, от 19.12.2023 № 674-12/Д2) о предоставлении в 2023-2025 годах иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на сумму 1 057 382,92451 тыс. руб., в том числе: 2023 год - 314 371,77931 тыс.руб., 2024 год - 543 011,14520 тыс. руб., 2025 год - 200 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования из ОБ - 100%). Достигнутый до 31.12.2023 результат: ремонт 4-х следующих автомобильных дорог: 1) по ул.Театральная от ул. Шафира до ул. Школьная (770 м), 2) по ул. Октябрьская от ул. Мухина до ул. Артиллерийская (480 м), 3) по ул. Тенистая от ул. Кузнечная до ул. Островского (660 м), 4) по ул. Ленина от ул. Мухина до МАОУ «Школа №22 г.Благовещенска» (2 040 м), и капитальный ремонт дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская (880 м) - общая протяженность 5ти дорог, приведенных в 2023 г. к нормативным требованиям после проведения ремонта, составила 4,83 км. Планируемый к достижению до 31.12.2024 результат: подготовка проектной и рабочей документации, реконструкция объекта «Реконструкция ул. Тепличная города Благовещенска» 1 этап (644 м), ремонт дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Октябрьская (1480 м), ремонт дороги по ул. Ленина от МАОУ «Школа № 22 г. Благовещенска» до ул. Нагорная (630 м), ремонт дороги по ул. Тенистой от ул. Островского до ул. 50 лет Октября (220 м), ремонт дорогии по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Театральная (без тротуаров) (462 м), ремонт дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда (550 м); планируемый к достижению до 31.12.2025 результат: ремонт дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина (700 м), ремонт дороги по ул. Театральная от ул. Ленина до ул. Горького (1 300 м). Муниципальным учреждением «Городское управление капитального строительства» (МУ «ГУКС»), выступающим от имени муниципального образования города Благовещенска, именуемым в дальнейшем «Заказчик», по состоянию на 01.01.2024 заключены следующие муниципальные контракты.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 314371.7793 | 314371.7793 | 100 | 314371.7793 | 100 | 247675.1 | 78.7841 | 66696.6793
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Прочие расходы
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 247675.1204 | 247675.1204 | 100 | 247675.1204 | 100 | 247675.1 | 100 | 0.02039 | Освоение средств ОБ составляет 100%. Заказчиком МУ «ГУКС» в 2021-2023 годах заключены 4 муниципальных контракта: 1) от 27.09.2021 № 0368/2021 с АО «Асфальт» на сумму 345 233,9 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ул. Зейская, начало выполнения работ - 15.01.2022 и окончание 30.11.2022, в 2021 году оплачен аванс на сумму 99 558,2 тыс. руб., техническая готовность по м/к – 100%, но на основании обращения АО «Асфальт» от 28.12.2022 постановлением администрации города Благовещенска от 30.12.2022 № 6954 «Об изменении существенных условий муниципального контракта» принято решение и заключено 03.02.2023 дополнительное соглашение по изменению срока окончания выполнения работ с «30.11.2022» на «30.06.2023» и цены контракта на 397 846,61393 тыс. руб., исполнен 100%; 2) от 05.09.2022 № 0328/2022 с ООО «Сервер» на сумму 49 559,412 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: по ул. Театральная (от ул. Шафира до ул. Школьная) и по ул. Октябрьская (от ул. Мухина до ул. Артиллерийская), начало выполнения работ - не позднее 15.05.2023 и окончание 31.08.2023, исполнен 100%; 3) от 23.09.2022 №0353/2022 с АО «Асфальт» на сумму 184 767,006 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: по ул. Ленина (от ул. Мухина до МАОУ "Школа № 22 г. Благовещенска") и по ул. Тенистая (от ул. Кузнечная до ул. Островского), начало выполнения работ - не позднее 15.05.2023 и окончание 31.10.2023, в 2022 году оплачен аванс на сумму 39 789,0 тыс. руб., который в текущем году отработан, и еще в 2023 году оплачен аванс на сумму 27 124,4325 тыс. руб., исполнен 100%.; 4) от 25.07.2023 № 0347/2023 с АО "Асфальт" на сумму 79 166,0 тыс.руб., срок выполнения - 30.09.2024 по ул.Тенистая от ул. Островского до ул.50 лет октября, по ул.Ленина от МАОУ "Школа № 22" до ул. Нагорная. По трем исполненным контрактам в связи с нарушением их условий в адрес подрядчиков направлены требования об оплате пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" неустойка списана в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 247675.1204 | 247675.1204 | 100 | 247675.1204 | 100 | 247675.1 | 100 | 0.02039
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 66696.6589 | 66696.6589 | 100 | 66696.6589 | 100 | 0 | 0 | 66696.6589 | Освоение средств ОБ составляет 0%. Заказчиком МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 26.01.2023 № 14/2023 (дополнительное соглашение от 10.03.2023 № 1, от 24.04.2023 № 2, от 04.05.2023 № 3, от 29.05.2023 № 4, от 06.12.2023 № 5, от 21.12.2023 № 6) с АО «Асфальт» на сумму 327 887,01135 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации, реконструкции объекта «Реконструкция ул. Тепличная города Благовещенска» 1 этап, начало выполнения работ - 27.01.2023 и окончание 30.06.2024. Место выполнения работ - ул. Тепличная в границах от ул. Воронкова до Игнатьевского шоссе. В соответствии с пунктом 2.2 контракта стоимость проектных работ (в срок до 31.03.2024) - 18 166,02430 тыс. руб., работ по реконструкции (в срок до 30.06.2024) - 309 720,98705 тыс. руб., размер оплаты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» составит 222 322,19637 тыс. руб., остальная сумма 105 564,81498 тыс. руб., предусмотренная на реконструкцию инженерных сетей будет оплачена в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска». Осуществлено авансирование по контракту в размере 66 696,66 тыс.руб. в рамках мероприятия. Сроки по контракту продлены.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 66696.6589 | 66696.6589 | 100 | 66696.6589 | 100 | 0 | 0 | 66696.6589
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) (КЦСР 02.1.R1.89001), всего | 12931.4504 | 6894.737 | 53.3176 | 6894.737 | 53.3176 | 6894.737 | 53.3176 | 6036.7134 | Плановый объем финансирования средств городского бюджета предусмотрен на осуществление строительного контроля, авторского надзора в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 12931.4504 | 6894.737 | 53.3176 | 6894.737 | 53.3176 | 6894.737 | 53.3176 | 6036.7134
В том числе:
Прочие расходы
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 7694.5037 | 6894.737 | 89.606 | 6894.737 | 89.606 | 6894.737 | 89.606 | 799.7667 | Заказчиком МУ «ГУКС» заключены 3 муниципальных контракта на сумму 6 624,8 тыс.руб.: 1) от 08.09.2022 № 0356/2022 с ООО «АБРИС» на сумму 2 968,9 тыс. руб. на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Мухина (от ул. Пролетарская до ул. Зейская) - в связи с неразрывной взаимосвязью исполнения данного контракта с контрактом от 27.09.2021 №0368/2021 постановлением администрации города Благовещенска от 30.12.2022 № 6956 «Об изменении существенных условий муниципального контракта» принято решение и заключено 21.04.2023 дополнительное соглашение с целью корректировки срока окончания выполнения работ - не позднее 30.06.2023 (нарушение срока было обусловлено необходимостью увелечения стоимости контракта на 10% в связи с осуществлением исполнителем дополнительного объема обследования), исполнен 100%; 2) от 20.04.2023 № 20/2023 с ООО «АЗИМУТ» на сумму 101,16 тыс. руб. на оказание комплекса лабораторных услуг (ул. Театральная от ул. Шафира до ул. Школьная и ул. Октябрьская от ул. Мухина до ул. Артиллерийская), исполнен 100%; 3) от 10.05.2023 № 0124/2023 с ООО «АБРИС» на сумму 3 824,67702 тыс. руб. на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта УДС (по ул. Ленина (от ул. Мухина до МАОУ "Школа № 22 г. Благовещенска") и по ул. Тенистая (от ул. Кузнечная до ул. Островского)), исполнен 100% (исполнение данного контракта было неразрывно взаимосвязано с контрактом от 23.09.2022 №0353/2022 с АО «Асфальт»).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 7694.5037 | 6894.737 | 89.606 | 6894.737 | 89.606 | 6894.737 | 89.606 | 799.7667
Капитальные вложения
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 5236.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.9467 | Плановый объем финансирования средств городского бюджета в 2023 году был предусмотрен на осуществление строительного контроля по объекту "Реконструкция ул. Тепличная г.Благовещенска" 1 этап (автомобильная дорога). Контракт планировался к заключению после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектные работы, но сроки по контракту от 26.01.2023 № 14/2023 с АО «Асфальт» были продлены (проектные работы - в срок до 31.03.2024, работы по реконструкции - в срок до 30.06.2024.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 5236.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.9467
3. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (прочие затраты) (КЦСР 02.1.R1.89002), всего | 3.7576 | 3.7576 | 100 | 3.7576 | 100 | 3.7576 | 100 | 0 | Оплачены два акта от 27.07.2023 № 3954 (1) на сумму 1 780,20 руб. и № 3954 (2) на сумму 1 977,40 руб., в рамках которых осуществлены плата за установление публичного сервитута по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Первомайская до ул.Лазо" и возмещение затрат на извещение правообладателей земельных участков по указанному объекту.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 3.7576 | 3.7576 | 100 | 3.7576 | 100 | 3.7576 | 100 | 0
* Информация о текущем состоянии реализации мероприятия: заключенных соглашениях, конкурсных процедурах, достигаемых (достигнутых) результатах, причинах низкого освоения, проблемных вопросах.
** Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение (не предусматривающее предоставление финансовых средств из вышестоящих бюджетов) от 30.03.2020 № 18-2020-Е2 о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Благовещенска. Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании городе Благовещенске. Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В целях реализации регионального проекта «руководитель регионального проекта» (министерство образования и науки Амурской области) передаёт «участнику регионального проекта» (администрации города Благовещенска) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из собственности Амурской области в собственность муниципального образования имущество в пределах утвержденных инфраструктурных листов, приобретенное на средства федерального и областного бюджетов. Участником регионального проекта обеспечивается достижение значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта по муниципальному образованию, в соответствии с приложением к соглашению. В рамках мероприятия "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" (КЦСР 04.1.01.10591) муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей») за счет средств городского бюджета проводится работа по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей, в том числе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 01.01.2024 согласно данным ГИС «Навигатор дополнительного образования Амурской области» накопительный охват составляет 27 945 человек, т.е. 81%, плановое значение на 2023 год – 79 %. В соответствии с п. 4 ст.5 ФЗ от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» постановлением администрации города Благовещенска от 12.10.2023 № 5380 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Благовещенска» на данный момент управлением образования города организован переход с персонифицированного финансирования на социальный заказ. Подготовлена основная нормативная база по переходу на социальный заказ, произведены финансовые расчеты.
*** В целях обеспечения реализации на территории города Благовещенска Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и на основании постановления Правительства Амурской области от 31 января 2020 г. № 37 "Об утверждении региональной программы Амурской области "Формирование системы мотивации населения Амурской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, на 2020 - 2024 годы" (основание для разработки программы - федеральный проект "Формирование системы мотивации населения Амурской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" национального проекта "Демография") постановлением администрации города Благовещенска от 31.03.2020 № 1055 утверждена муниципальная программа "Сохранение и укрепление здоровья населения города Благовещенска на 2020 - 2024 годы". Финансирование муниципальной программы не предусмотрено (финансирование мероприятий частично осуществляется за счет средств, запланированных на предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетным учреждениям в сфере культуры, образования, физической культуры, молодежной политики в рамках муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске", "Развитие потенциала молодежи города Благовещенске", "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске").Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация города Благовещенска в лице отдела опеки и охраны здоровья.
**** В целях обеспечения реализации на территории города Благовещенска региональной программы Амурской области "Плавание для всех", утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 28 октября 2022 г. № 1054 и разработанной во исполнение подпункта д) "включить в паспорта национальных проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Наука" мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на достижение результатов в области физической культуры и спорта и касающиеся в первую очередь: - разработки и реализации во всех субъектах Российской Федерации межведомственной программы "Плавание для всех", рассчитанной на различные возрастные и социальные группы населения и предусматривающей в том числе строительство бассейнов в муниципальных образованиях, а также обучение детей плаванию в рамках основных общеобразовательных программ, включая внеурочную деятельность" пункта 1 перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759, постановлением администрации города Благовещенска от 12.01.2023 № 68 утверждена муниципальная программа "Плавание для всех". Финансирование муниципальной программы не предусмотрено. Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.
Note on J165: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Note on J180: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Note on J195: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.