АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2024 г. N 5334

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 31.01.2025 [N 508](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172058&dst=100005), от 26.02.2025 [N 1015](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172963&dst=100005),  от 11.03.2025 [N 1291](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173453&dst=100005)) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=7419) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480785) Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164773) администрации города Благовещенска от 16 мая 2024 г. N 2125 "Об организации проектной деятельности в администрации города Благовещенска", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165454) администрации города Благовещенска от 22 мая 2024 г. N 2228 "О системе управления муниципальными программами муниципального образования города Благовещенска", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=166558) администрации города Благовещенска от 15 мая 2014 г. N 2131 "Об утверждении Перечня муниципальных программ" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P35) "Развитие образования города Благовещенска" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что мероприятия муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=171275&dst=247919) "Развитие образования города Благовещенска", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. N 4131, реализованные до 31 декабря 2024 года, являются 1 этапом реализации муниципальной программы.

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Благовещенска от 3 октября 2014 г. [N 4131](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=171275), от 25 марта 2015 г. [N 1197](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=77767), от 13 апреля 2015 г. [N 1438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=78085), от 16 июля 2015 г. [N 2686](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=80330), от 31 июля 2015 г. [N 2886](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=80334), от 22 сентября 2015 г. [N 3569](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=81804), от 22 октября 2015 г. [N 3890](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=83035), от 14 декабря 2015 г. [N 4467](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=83785), от 24 декабря 2015 г. [N 4644](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=84565), от 30 декабря 2015 г. [N 4718](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=84254), от 11 февраля 2016 г. [N 438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86093), от 25 февраля 2016 г. [N 547](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=85369), от 28 марта 2016 г. [N 868](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86004), от 14 апреля 2016 г. [N 1085](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86384), от 25 апреля 2016 г. [N 1239](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=86834), от 23 мая 2016 г. [N 1539](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=87511), от 20 июня 2016 г. [N 1874](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=87926), от 11 июля 2016 г. [N 2109](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=88515), от 2 ноября 2016 г. [N 3513](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=91198), от 27 декабря 2016 г. [N 4201](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=92159), от 12 апреля 2017 г. [N 1063](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=94207), от 27 июня 2017 г. [N 2008](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=95886), от 2 августа 2017 г. [N 2473](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=96743), от 28 августа 2017 г. [N 2807](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=97389), от 11 октября 2017 г. [N 3550](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=98140), от 3 ноября 2017 г. [N 3945](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=98892), от 14 декабря 2017 г. [N 4514](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=99816), от 28 декабря 2017 г. [N 4740](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=100136), от 7 февраля 2018 г. [N 338](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=100511), от 5 марта 2018 г. [N 621](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=100906), от 13 марта 2018 г. [N 677](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=101162), от 23 марта 2018 г. [N 796](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=101402), от 10 апреля 2018 г. [N 982](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=101799), от 8 мая 2018 г. [N 1303](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=102625), от 31 мая 2018 г. [N 1575](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=102922), от 20 июля 2018 г. [N 2240](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=104338), от 10 сентября 2018 г. [N 2798](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=105359), от 11 октября 2018 г. [N 3188](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=107108), от 29 октября 2018 г. [N 3438](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=107115), от 23 ноября 2018 г. [N 3679](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=107751), от 13 декабря 2018 г. [N 4049](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=108240), от 29 декабря 2018 г. [N 4365](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=108323), от 29 января 2019 г. [N 262](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=108856), от 7 марта 2019 г. [N 745](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=109437), от 1 апреля 2019 г. [N 1011](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=110063), от 6 мая 2019 г. [N 1353](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=111073), от 3 июня 2019 г. [N 1723](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=111813), от 26 июня 2019 г. [N 2023](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=112712), от 19 июля 2019 г. [N 2289](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=112872), от 30 июля 2019 г. [N 2467](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=113337), от 16 августа 2019 г. [N 2716](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=113649), от 17 сентября 2019 г. [N 3190](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=114922), от 10 октября 2019 г. [N 3548](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=115219), от 1 ноября 2019 г. [N 3797](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=115762), от 21 ноября 2019 г. [N 4012](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=116009), от 27 ноября 2019 г. [N 4063](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=116416), от 10 декабря 2019 г. [N 4226](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=116787), от 12 декабря 2019 г. [N 4263](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=117279), от 30 декабря 2019 г. [N 4572](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=117243), от 21 января 2020 г. [N 124](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=117817), от 13 февраля 2020 г. [N 462](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=118243), от 11 марта 2020 г. [N 793](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=118637), от 24 марта 2020 г. [N 940](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=118808), от 20 мая 2020 г. [N 1563](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=119990), от 2 июня 2020 г. [N 1728](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=120545), от 14 июля 2020 г. [N 2195](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=121529), от 31 июля 2020 г. [N 2459](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=122267), от 8 октября 2020 г. [N 3415](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=124903), от 5 ноября 2020 г. [N 3851](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=125032), от 10 декабря 2020 г. [N 4402](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=125909), от 18 декабря 2020 г. [N 4541](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=126392), от 15 января 2021 г. [N 72](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=126618), от 25 января 2021 г. [N 212](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=126915), от 1 февраля 2021 г. [N 306](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=126930), от 24 февраля 2021 г. [N 614](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=127676), от 11 марта 2021 г. [N 784](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128042), от 16 марта 2021 г. [N 861](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128305), от 25 марта 2021 г. [N 954](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128516), от 8 апреля 2021 г. [N 1151](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128778), от 14 апреля 2021 г. [N 1202](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=128957), от 22 апреля 2021 г. [N 1399](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=129440), от 21 мая 2021 г. [N 1785](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=130219), от 3 июня 2021 г. [N 2029](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=130414), от 8 июля 2021 г. [N 2614](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=130999), от 26 июля 2021 г. [N 2835](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=132024), от 4 августа 2021 г. [N 3006](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=132028), от 16 сентября 2021 г. [N 3620](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=133203), от 27 сентября 2021 г. [N 3833](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=133427), от 14 октября 2021 г. [N 4140](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=133666), от 8 ноября 2021 г. [N 4408](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=134447), от 25 ноября 2021 г. [N 4700](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135113), от 2 декабря 2021 г. [N 4869](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135165), от 21 декабря 2021 г. [N 5290](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135939), от 22 декабря 2021 г. [N 5383](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=135892), от 27 декабря 2021 г. [N 5488](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136796), от 13 января 2022 г. [N 100](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=136305), от 4 февраля 2022 г. [N 491](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=137022), от 11 февраля 2022 г. [N 624](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=137211), от 14 февраля 2022 г. [N 662](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=137162), от 9 марта 2022 г. [N 1062](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=137532), от 18 марта 2022 г. [N 1279](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=138055), от 31 марта 2022 г. [N 1546](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=138568), от 22 апреля 2022 г. [N 2122](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=139783), от 29 апреля 2022 г. [N 2256](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=140116), от 13 мая 2022 г. [N 2405](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=140178), от 20 мая 2022 г. [N 2538](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=140564), от 30 мая 2022 г. [N 2732](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=140684), от 15 июня 2022 г. [N 3071](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=140941), от 30 июня 2022 г. [N 3443](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=141445), от 11 июля 2022 г. [N 3584](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=141981), от 27 июля 2022 г. [N 3950](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=142499), от 3 августа 2022 г. [N 4115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=142572), от 15 августа 2022 г. [N 4326](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=142986), от 31 августа 2022 г. [N 4647](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=143359), от 19 сентября 2022 г. [N 4940](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144305), от 12 октября 2022 г. [N 5385](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144585), от 19 октября 2022 г. [N 5500](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144867), от 24 октября 2022 г. [N 5582](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=144973), от 2 ноября 2022 г. [N 5773](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=145347), от 8 ноября 2022 г. [N 5848](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=145596), от 22 ноября 2022 г. [N 6077](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=146633), от 16 декабря 2022 г. [N 6532](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147726), от 19 декабря 2022 г. [N 6583](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147026), от 26 декабря 2022 г. [N 6730](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147453), от 29 декабря 2022 г. [N 6886](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147506), от 30 декабря 2022 г. [N 6964](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147577), от 13 января 2023 г. [N 107](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=147775), от 29 января 2023 г. [N 388](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=148336), от 7 февраля 2023 г. [N 520](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=148577), от 1 марта 2023 г. [N 858](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=149301), от 16 марта 2023 г. [N 1161](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=149681), от 10 мая 2023 г. [N 2254](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=151405), от 13 июня 2023 г. [N 3034](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=152411), от 28 июня 2023 г. [N 3424](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=152768), от 20 июля 2023 г. [N 3833](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=153447), от 31 августа 2023 г. [N 4541](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=155548), от 7 сентября 2023 г. [N 4668](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=155679), от 6 октября 2023 г. [N 5288](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=157203), от 19 октября 2023 г. [N 5550](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=157398), от 1 ноября 2023 г. [N 5834](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=158024), от 3 ноября 2023 г. [N 5899](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=158192), от 8 декабря 2023 г. [N 6543](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160105), от 21 декабря 2023 г. [N 6812](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160045), от 25 декабря 2023 г. [N 6908](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160735), от 12 января 2024 г. [N 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160552), от 29 января 2024 г. [N 296](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161166), от 2 февраля 2024 г. [N 358](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=161859), от 21 февраля 2024 г. [N 715](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=162001), от 14 марта 2024 г. [N 1098](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=162151), от 11 апреля 2024 г. [N 1554](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163017), от 22 апреля 2024 г. [N 1772](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=163489), от 15 мая 2024 г. [N 2115](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164029), от 31 мая 2024 г. [N 2488](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=164728), от 11 июня 2024 г. [N 2637](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165168), от 26 июня 2024 г. [N 2938](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165546), от 10 июля 2024 г. [N 3167](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=165500), от 5 августа 2024 г. [N 3704](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=166534), от 20 сентября 2024 г. [N 4557](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=167828), от 27 сентября 2024 г. [N 4686](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=168177), от 14 октября 2024 г. [N 5031](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=168808), от 24 октября 2024 г. [N 5211](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=168842).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании "Официальный сайт администрации города Благовещенск" (<www.admblag.ru>).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Хопатько В.А.

Мэр

города Благовещенска

О.Г.ИМАМЕЕВ

Приложение

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 30 октября 2024 г. N 5334

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации города Благовещенска  от 31.01.2025 [N 508](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172058&dst=100005), от 26.02.2025 [N 1015](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172963&dst=100005),  от 11.03.2025 [N 1291](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173453&dst=100005)) |  |

1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной

политики в сфере образования "Развитие

образования города Благовещенска"

1.1. Оценка текущего состояния сферы муниципального

образования города Благовещенска

Система образования города Благовещенска располагает разветвленной сетью образовательных организаций, которая обеспечивает качественное получение дошкольного, общего, дополнительного образования, что позволяет обеспечить молодое поколение города доступным, качественным образованием в соответствии с требованиями инновационного развития Российской Федерации. В 2023 году сеть образовательных организаций представлена:

дошкольным образованием - в 17 дошкольных образовательных учреждениях, в двух общеобразовательных учреждениях (школы NN 23, 24) и прогимназии;

общим образованием - в 21 общеобразовательном учреждении и прогимназии;

дополнительным образованием - в 5 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в том числе 4 спортивных школах.

Кадровый педагогический состав города на протяжении нескольких лет остается стабильным. В образовательных учреждениях города работают 2580 педагогических работников и руководителей. Средний возраст педагогических работников в последние годы держится чуть больше 44 лет. Квалификационный уровень педагогов города растет, по итогам за 2021 - 2023 годы 2023 г. - 59% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории. Ежегодные конкурсы профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог дополнительного образования", "Дебют года", "Признание" (муниципальный конкурс классных руководителей), "Сердце отдаю детям", "Ученик года" выявляют не только педагогические практики, но и повышают престиж профессии.

В целях привлечения молодых специалистов для трудоустройства в муниципальные образовательные организации за счет средств городского бюджета с 2021 года предоставляются меры материального стимулирования:

стипендия и единовременная выплата при трудоустройстве предоставляются выпускникам учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по результатам конкурсного отбора в рамках заключенного соглашения (с 2021 по 2023 год заключено 18 соглашений);

ежегодно 25 молодым педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до 5 лет, прошедшим конкурсный отбор, выплачивается ежегодная премия муниципального образования города Благовещенска молодому педагогу;

решением Благовещенской городской Думы установлено единовременное социальное пособие при поступлении на работу в год окончания учебного заведения при условии, что трудовой договор не будет расторгнут по их инициативе в течение первого года работы;

с 2019 года установлена доплата молодым учителям сроком на 1 год в размере 10% от должностного оклада, педагогическим работникам ДОУ и УДО - 15%.

Рост рождаемости в последние годы благодаря реализуемому Правительством страны и области комплексу мер привел к повышению потребности в услугах дошкольного и общего образования. Активные миграционные процессы, в свою очередь, к увеличению нагрузки на образовательные учреждения города.

В городе Благовещенске в 17 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, прогимназии, в том числе в школах NN 23, 24 реализуется программа дошкольного образования.

За период реализации первого этапа муниципальной программы решена проблема обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет местами в дошкольных образовательных организациях, достигнуто 100-процентное значение показателя доступности дошкольного образования для детей всех возрастных категорий. Исполнено поручение Президента Российской Федерации.

Этому способствовало то, что управление образования администрации г. Благовещенска принимало участие в реализации федерального проекта "Содействие занятости", входящего в нацпроект "Демография". На созданные в течение 3 лет места в частные детские сады направляются дети, состоящие в очереди в муниципальные дошкольные учреждения. Размер родительской платы за содержание детей на этих местах равен размеру платы за присмотр и уход в муниципальных дошкольных учреждениях.

Также одним из ресурсов обеспечения доступности дошкольного образования города является негосударственный сектор. Наряду с муниципальными организациями услуги дошкольного образования, присмотра и ухода оказывают 15 частных детских садов, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Эти детские сады посещают около 500 детей.

С 2023 года в 14 частных детских садах используется такая дополнительная мера социальной поддержки, как сертификат для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местом в муниципальных детских садах.

Все дети, посещающие частные детские сады, остаются в общегородской очереди и по достижении возраста 3 лет им предоставляются места в муниципальных дошкольных учреждениях.

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования реализуются в 6 детских садах (ДОУ NN 3, 14, 35, 60, 67, 68). В этих учреждениях созданы специальные условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. В 2023 году дошкольные образовательные организации города посещают 199 детей-инвалидов и 460 детей с ОВЗ.

В городе Благовещенске функционируют 21 общеобразовательное учреждение и прогимназия, которые предоставляют услуги начального, общего, среднего образования.

Общеобразовательные организации Благовещенска испытывают значительный перегруз по количеству обучающихся, только три школы города работают в одну смену (прогимназия, школы NN 22 и 24). В первую смену в школах города обучаются 58% учащихся, во вторую - 42%. Обучение в две смены снижает качество образования, так как ограничивается возможность внеурочной деятельности обучающихся. Задача обеспечения односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных учреждений является важнейшей в ближайшее время.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях ежегодно увеличивается примерно на 550 обучающихся.

Средняя наполняемость классов - 30 человек, но стоит отметить, что имеются классы с наполняемостью свыше 33 человек. В 2023 году классы с наполняемостью свыше 33 человек имелись в 12 общеобразовательных организациях.

Для решения данной проблемы, в рамках национального проекта "Образование" с 1 сентября 2024 года в систему введен новый корпус школы, рассчитанной на 1500 учеников.

Кроме того, в настоящее время осуществляется строительство новой общеобразовательной школы на 1200 мест, что также является важным шагом к оптимизации учебного процесса. Потенциальное увеличение доступных мест в школах позволит снизить нагрузку на текущие классы и улучшить качество образования, делая его более доступным и эффективным для всех участников образовательного процесса.

В 2023 году в общеобразовательных организациях проходили обучение 259 детей-инвалидов и 659 детей с ОВЗ, для них организовано 40 специализированных коррекционных классов в 9 школах города.

Управление образования с 2022 года организует бесплатное питание для школьников 1 - 4 классов. В настоящее время получают горячее питание 100 процентов учеников начальных классов благовещенских школ. Бесплатное питание организуется для детей с ОВЗ, инвалидов, а также учеников из малоимущих или многодетных семей, детей, получающих пенсию по потере кормильца, и детей участников специальной военной операции (СВО).

Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и подростков от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием.

Сеть организаций дополнительного образования в городе Благовещенске представлена 4 спортивными школами, Центром эстетического воспитания детей, также программы дополнительного образования детей реализуют 9 общеобразовательных организаций.

Учреждения дополнительного образования обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия для профессионального становления ребенка. В муниципальных учреждениях дополнительного образования дополнительные общеобразовательные программы реализуются по шести основным направлениям: художественное, естественно-научное, техническое, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное, туристско-краеведческое.

Охват дополнительным образованием детей от 5 до 18 лет по состоянию на конец 2023 года составляет 79%.

По итогам 2023 года можно с уверенностью утверждать о значительном продвижении системы дополнительного образования города в направлении создания онлайн-пространства образовательной среды. Организации дополнительного образования подключены к сети Интернет, имеют официальные сайты, странички в социальных сетях. Осуществляется работа с использованием автоматизированной информационной системы "Сетевой город. Образование".

Важное место в системе образования города занимает организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях "Огонек", "Лагерь им. Ю.А.Гагарина", "Энергетик" и лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций.

Одним из приоритетных направлений деятельности является социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На территории города проживают 394 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,9% от общего количества детского населения города.

Одним из важных направлений воспитательной работы является развитие школьных объединений - театров, хоров, музеев, волонтерского движения, туристических клубов, движений КВН и Юнармия.

Патриотическое воспитание - основное направление воспитательной работы в образовательных учреждениях г. Благовещенска. Патриотическое воспитание начинается в дошкольном возрасте, когда дети через фольклор, живопись, искусство знакомятся с историей страны, культурой и традициями, и продолжается в школьном возрасте. С целью патриотического воспитания с января 2023 года в школах реализуется мотивационный проект "Парта Героя". Для взаимодействия с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2023 году была введена должность советника по воспитанию. Задача советников - объединять учителей, детей и родителей для реализации общих проектов, помогать взглянуть по-новому на жизнь внутри школы и за ее пределами, сделать воспитательную работу в школе более цельной и современной.

Таким образом, несмотря на высокие темпы развития сферы образования в период реализации первого этапа муниципальной программы система образования города Благовещенска к 2023 году решила многие задачи, поставленные по различным направлениям своей деятельности: активно реализуются важнейшие национальные проекты и региональные инициативы, сложилась структура инновационной деятельности, ведется работа по созданию условий для учительского роста, в образовательных организациях обновляется учебное оборудование, приобретаются учебники и учебные пособия, соответствующие федеральным стандартам для реализации федеральных образовательных программ (ФОП).

Оценка состояния муниципальной сферы образования города Благовещенска позволяет выделить проблемы ее развития, требующие дальнейшего решения.

Оценка состояния муниципальной сферы образования города Благовещенска позволяет выделить проблемы ее развития, требующие решения:

1. Актуальными остаются проблемы дефицита квалифицированных кадров, недостаточной динамики обновления кадрового состава, ограниченных возможностей непрерывного профессионального роста и построения карьеры педагогического и управленческого составов.

2. Не в полной мере решена задача по ликвидации второй смены обучения, школы в городе остаются переполненными.

3. Сохранились проблемы обеспечения качества образования: согласно мониторингу качества образования существуют зоны низкого и среднего качества в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей; узкий спектр профильного образования в области естественно-научной, инженерно-технической подготовки, недостаточность системной работы по выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов образования.

4. Часть зданий образовательных организаций города требует проведения ремонтных работ, а также обновления материально-технического состояния, которое не в полной мере отвечает современным требованиям.

5. Необходимо развивать спектр услуг по-летнему (каникулярному) оздоровлению детей на муниципальном уровне. Основной проблемой в данном направлении остается значительный износ материально-технической базы детского оздоровительного лагеря "Огонек".

Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы образования в соответствии с приоритетными целями муниципальной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей Российской Федерации.

1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная политика в сфере образования города Благовещенска определена приоритетами и целями государственной политики в сфере образования в соответствии с нормативно-правовыми актами законодательства Российской Федерации:

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500133) от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

[распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016) Правительства РФ от 1 октября 2021 г. N 2765-р "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года";

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153) Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска" осуществляется в соответствии со стратегическими направлениями Амурской области и города Благовещенска, которые утверждены:

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173431) Правительства Амурской области от 24 апреля 2023 г. N 381 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года";

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=160323) Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 444 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области";

[постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173486) Правительства Амурской области от 27 сентября 2023 г. N 806 "Об утверждении государственной программы "Развитие образования Амурской области";

[решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=117478) городской Думы от 20 декабря 2018 г. N 51/128 (в ред. решения Благовещенской городской Думы от 24 декабря 2019 г. N 6/51) "Стратегии социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года".

Приоритетными направлениями по развитию муниципальной системы образования города Благовещенска являются:

1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) на уровне начального, основного общего и среднего общего образования.

2. Выполнение целевых показателей реализации национальных проектов "Образование", "Молодежь и дети", "Кадры".

3. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение качества образования и успеваемости.

4. Вовлечение обучающихся в новые формы дополнительного образования.

5. Защита и охрана прав несовершеннолетних.

В рамках выделенных приоритетных направлений определены шесть целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1. Создание единого динамично развивающегося образовательного пространства города к 2030 году, в том числе переход на единые образовательные программы, единые рабочие программы по предметам, единую программу воспитания, единые учебники и учебные пособия.

2. Обеспечение общедоступных, отвечающих современным требованиям условий получения дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях города составит 100% к 2036 году.

3. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании, в том числе и в связи с введением обновленных федеральных государственных стандартов, составит 100% к 2036 году.

4. Развитие системы профессионального развития педагогических работников образовательных организаций города с охватом 100% к 2030 году.

5. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, составит 39% к 2030 году.

6. Формирование и развитие воспитательной системы дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, направленной на физическое, духовное и нравственное развитие детей и подростков, с охватом 100% к 2030 году.

Целью муниципальной программы является повышение к 2030 году 100% доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического развития города Благовещенска, направленного на удовлетворение потребности экономики города в высококвалифицированных кадрах.

Муниципальная программа развития города Благовещенска разработана в соответствии с национальной целью развития Российской Федерации, направленной на обеспечение устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей.

1.3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере образования

города Благовещенска

Задачами муниципального управления в сфере образования являются:

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.

2. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

4. Осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций.

5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

1.4. Задачи, определенные в соответствии с национальными

целями развития РФ на период до 2030 года

и на перспективу до 2036 года

В соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475991) Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" определена следующая национальная цель:

б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной;

в) комфортная и безопасная среда для жизни.

Для достижения указанной национальных целей установлены целевые показатели и задачи:

а) создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;

е) обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;

о) завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г.

1.5. Задачи обеспечения достижения показателей

социально-экономического развития муниципального

образования города Благовещенска в соответствии

со Стратегией социально-экономического развития

города Благовещенска и с иными региональными

(отраслевыми) стратегиями

В целях достижения основных показателей развития системы образования, утвержденных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2025 года, определены следующие задачи:

1) развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность получения качественных образовательных услуг;

2) развитие системы общего образования;

3) развитие и поддержка учреждений дополнительного образования города Благовещенска;

4) создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время.

При определении вышеуказанных задач муниципального уровня учтены основные положения Стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года в сфере образования.

2. Паспорт

муниципальной программы "Развитие образования

города Благовещенска"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 11.03.2025 [N 1291](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173453&dst=100005))

2.1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Продашанов Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2015 - 2024 годы.  Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение к 2030 году 100% доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического развития города Благовещенска, направленного на удовлетворение потребности экономики города в высококвалифицированных кадрах |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 36794518,4 тыс. рублей.  Этап II: 36981946,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Национальные цели: б) "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности";  в) "Комфортная и безопасная среда для жизни"/государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования"/государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173486&dst=128958) Амурской области "Развитие образования Амурской области"/государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172035&dst=111601) Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" |

2.2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | Возрастающий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153) Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Костюнина Е.Ю., заместитель начальника управления образования | а) создание к 2030 г. условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;  е) обеспечение к 2030 г. функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся;  о) завершение до конца 2030 года капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в проведении такого ремонта по состоянию на 1 января 2025 г. | На бумажном носителе |
| 2. | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | Возрастающий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153) Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | а) создание к 2030 г. условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;  в) увеличение к 2030 г. доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов;  е) обеспечение к 2030 г. функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся | На бумажном носителе |
| 3. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | Возрастающий | Процент | 79 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153) Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | а) создание к 2030 г. условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей;  е) обеспечение к 2030 г. функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся | На бумажном носителе |
| 4. | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью,  мерами социальной поддержки и государственных социальных гарантий | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | Возрастающий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=172035) Правительства Амурской области от 25 сентября 2023 г. N 799 "Об утверждении государственной программы Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Емельяненко В.П., начальник отдела опеки и охраны детства | а) создание к 2030 г. условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | На бумажном носителе |

2.2.1. Прокси-показатели муниципальной

программы (отсутствуют)

3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Повышение 100% доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально-экономического развития города Благовещенска, направленного на удовлетворение потребности экономики города в высококвалифицированных кадрах, до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.4. | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью, мерами социальной поддержки и государственных социальных гарантий | НП, ГП РФ, ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект "Педагоги и наставники"  (Хопатько Виктория Андреевна - куратор проекта) | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Савинкова Оксана Викторовна - заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2027 гг. | | | |
| 1.1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Поддержка и развитие ученического самоуправления, а также 100-процентная реализация планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации;  увеличение к 20230 году мероприятий творческой, спортивной направленностей, волонтерского движения, способствующих формированию патриотических качеств личности;  увеличение охвата обучающихся, вовлеченных в детские общественные объединения;  создание открытого образовательного событийного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, обучающихся; разработка предложений по внеурочной занятости обучающихся | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 1.2. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 1.3. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 2. Муниципальный проект "Все лучшее - детям"  (Хопатько Виктория Андреевна - куратор проекта) | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Хрущева Наталья Анатольевна - заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2027 гг. | | | |
| 2.1. | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций | Увеличение количества зданий общеобразовательных организаций, в которых проведены капитальный ремонт и мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 3. Муниципальный проект города Благовещенска "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования"  (Хопатько Виктория Андреевна - куратор проекта) | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Хрущева Наталья Анатольевна - заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2029 гг. | | | |
| 3.1. | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования | Увеличение до 2030 года числа школьных кафе в общеобразовательных организациях города, благоустроенных территорий дошкольных и общеобразовательных образовательных организаций; противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет;  доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Савинкова Оксана Викторовна - заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2030 гг. | | | |
| 4.1. | Доля детей в возрасте 1,5 - 8 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди | Обеспечение до 2030 года равенства доступа к качественному дошкольному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения;  100-процентная выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования;  количество частных образовательных организаций, получивших средства на финансовое обеспечение (предоставление) сертификатов родителям (законным представителям) детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет |
| 4.2. | Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечение до 2030 года равенства доступа к качественному общему образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения;  организация подвоза обучающихся в муниципальных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 4.3. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Обеспечение до 2030 года равенства доступа к качественному дополнительному образованию и обновление его содержания и технологий образования в соответствии с изменившимися потребностями населения.  Общедоступность "Навигатора" по дополнительным программам, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей.  Предоставление детям сертификатов дополнительного образования и обеспечение 100-процентной доступности и высокого качества услуг дополнительного образования | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 4.4. | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" | Эффективное патриотическое воспитание обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 4.5. | Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением | Обеспечение 100% охвата обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций бесплатным горячим питанием, а также обеспечение бесплатного питания детей из малообеспеченных, многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан" | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Савинкова Оксана Викторовна - заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2030 гг. | | | |
| 5.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Обеспечение 100-процентной социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализация мер по защите прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению их социальной адаптации | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью, мерами социальной поддержки и государственных социальных гарантий |
| 5.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению, от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе на участие одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;  обеспечение частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время для детей работающих граждан за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов в процентном отношении от средней стоимости путевки, установленной областной межведомственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и молодежи, а также решение следующей задачи: обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой занятости в каникулярное время | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников" | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Костюнина Елена Юрьевна - заместитель начальника управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2030 гг. | | | |
| 6.1. | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства разного уровня | Количество конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников, педагогических конференций, образовательных форумов, направленных на развитие профессионального потенциала, презентацию лучшего опыта, повышение престижа педагогической профессии;  выплата единовременного социального пособия педагогическим и руководящим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений, из них выпускникам высших и средних учебных заведений при поступлении на работу в муниципальные образовательные учреждения и в связи с выходом на пенсию по старости или по инвалидности, приобретенной на производстве либо в результате профессионального заболевания;  предоставление мер материального стимулирования: стипендия, единовременная выплата в соответствии с Положением, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 18 мая 2021 г. N 1760;  прохождение курсов повышения квалификации в соответствии с планом курсовой подготовки | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет;  доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 6.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одаренных детей, от общего количества детей | Проведение всероссийской предметной олимпиады школьников, творческих фестивалей и конкурсов, спортивных мероприятий, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, направленных на развитие интеллектуального, творческого и физического потенциалов всех категорий детей дошкольного, общего и дополнительного образования.  Организация и проведение общегородских мероприятий: спортивно-оздоровительного фестиваля школьников "Президентские состязания", "Президентских игр", торжественной церемонии чествования выпускников общеобразовательных учреждений города; поздравительные открытки для первоклассников; проведение торжественной церемонии награждения победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады; конкурс педагогических классов; международный обмен детским делегациями ("Мост Дружбы", международная лагерная смена), конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо"; "Школа безопасности"; "Город счастливых детей", посвященный Дню знаний; ежегодное вручение премии одаренным детям на основе конкурсного отбора и результатов в сфере искусства, образования и спорта | Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 7. Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности в сфере образования" | | | |
| Ответственный за реализацию: управление образования администрации города Благовещенска.  Продашанов Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Благовещенска.  Срок реализации: 2025 - 2030 гг. | | | |
| 7.1. | Организация деятельности в сфере образования | Обеспечение 100-процентной выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, органами управления государственными внебюджетными фондами; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.  Выполнение работ по комплексному материально-техническому, методическому и бухгалтерскому обслуживанию учреждений образования, расходы на выплату персоналу, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет;  доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования;  охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами;  обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью, мерами социальной поддержки и государственных социальных гарантий |

3. Разделы "Основные положения" и "Финансовое обеспечение"

паспортов структурных элементов муниципальной программы

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 11.03.2025 [N 1291](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173453&dst=100329))

3.1. Муниципальный проект "Педагоги и наставники"

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Педагоги и наставники | | Срок реализации проекта | Дата начала - 1 января 2025 года | Дата окончания - 31 декабря 2027 года |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич | | Начальник управления образования города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Савинкова Оксана Викторовна | | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153&dst=100019) (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования/развитие дошкольного и общего образования | | |
| 1.2. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173486&dst=128958) (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/развитие дошкольного и общего образования | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР - обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП "Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования"/показатель МП "Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях"/показатель МП "Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций" | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" 1, всего | 7844,0 | 7844,0 | 7844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23531,9 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 7844,0 | 7844,0 | 7844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23531,9 |
| 2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 7608,6 | 7608,6 | 7608,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22825,9 |
| 2.1.1.о. | Областной бюджет | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций" 2, всего | 2460,8 | 2460,8 | 2460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7382,4 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 2460,8 | 2460,8 | 2460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7382,4 |
| 2.2.1.ф. | Федеральный бюджет | 2460,8 | 2460,8 | 2460,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7382,4 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования" 3 (всего), в том числе: | 126788,8 | 126788,8 | 126788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380366,3 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из него: | 126788,8 | 126788,8 | 126788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380366,3 |
| 2.3.1.ф. | Федеральный бюджет | 126788,8 | 126788,8 | 126788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380366,3 |
|  | "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 137093,5 | 137093,5 | 137093,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411280,6 |
|  | Федеральный бюджет | 136858,2 | 136858,2 | 136858,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410574,6 |
|  | Областной бюджет | 235,3 | 235,3 | 235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 706,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 137093,5 | 137093,5 | 137093,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411280,6 |
| В том числе региональный бюджет | | 137093,5 | 137093,5 | 137093,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411280,6 |

3.2. Муниципальный проект "Все лучшее - детям"

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Все лучшее - детям | | Срок реализации проекта | Дата начала - 1 января 2025 года | Дата окончания - 31 декабря 2027 года |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич | | Начальник управления образования города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Хрущева Наталья Анатольевна | | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153&dst=100019) (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования/развитие дошкольного и общего образования/федеральный проект "Все лучшее - детям" | | |
| 1.2. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173486&dst=128958) (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/развитие дошкольного и общего образования/региональный проект "Все лучшее - детям (Амурская область)" | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР - обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП "Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования"/показатель "Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт и проведены мероприятия по оборудованию зданий общеобразовательных организаций" | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (муниципальное автономное учреждение "Лицей N 6 города Благовещенска" Амурской области)", всего | 0,0 | 19313,5 | 117858,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137172,2 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 0,0 | 19313,5 | 117858,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137172,2 |
| 2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,0 | 14531,5 | 88676,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103208,4 |
| 2.1.1.о. | Областной бюджет | 0,0 | 4588,9 | 28003,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32592,1 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 193,1 | 1178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1371,7 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 0,0 | 19313,5 | 117858,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137172,2 |
| В том числе региональный бюджет | | 0,0 | 19120,4 | 116680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135800,5 |
| Местный бюджет | | 0,0 | 193,1 | 1178,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1371,7 |

3.3. Муниципальный проект города Благовещенска "Модернизация

систем дошкольного, общего и дополнительного образования"

Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования | | Срок реализации проекта | Дата начала - 1 января 2025 года | Дата окончания - 31 декабря 2029 года |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич | | Начальник управления образования города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Хрущева Наталья Анатольевна | | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=500153&dst=100019) (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования/развитие дошкольного и общего образования | | |
| 1.2. | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173486&dst=128958) (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/развитие дошкольного и общего образования | | |

Финансовое обеспечение реализации муниципального

проекта города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет"/показатель МП "Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования"/показатель МП "Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами"/показатель МПБ "Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования" | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях" 1, всего | 1048,6 | 0,0 | 0,0 | 12652,3 | 0,0 | 0,0 | 13700,9 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 1048,6 | 0,0 | 0,0 | 12652,3 | 0,0 | 0,0 | 13700,9 |
| 2.1.1.о. | Областной бюджет | 985,7 |  |  | 11893,2 |  | 0,0 | 12878,9 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 62,9 |  |  | 759,1 |  | 0,0 | 822,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций" 2, всего | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 |
| 2.2.1.о. | Областной бюджет | 3760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3760,0 |
| 2.2.1.м. | Местный бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" 3, всего | 2127,7 | 2127,7 | 4255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8510,8 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 2127,7 | 2127,7 | 4255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8510,8 |
| 2.3.1.о. | Областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 |
| 2.3.1.м. | Местный бюджет | 127,7 | 127,7 | 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,8 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" 4, всего | 571791,2 | 547631,7 | 547722,8 | 501851,1 | 899677,1 | 0,0 | 3068673,8 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из него: | 571791,2 | 547631,7 | 547722,8 | 501851,1 | 899677,1 | 0,0 | 3068673,8 |
| 2.4.1.ф. | Федеральный бюджет | 194489,9 | 172404,1 | 172399,5 | 172500,9 | 172388,5 |  | 884182,9 |
| 2.4.1.о. | Областной бюджет | 333973,7 | 330402,2 | 329515,0 | 281273,4 | 673941,6 |  | 1949105,8 |
| 2.4.1.м. | Городской бюджет | 43327,6 | 44825,4 | 45808,3 | 48076,8 | 53347,0 |  | 235385,1 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций" 5, всего | 0,0 | 36063,1 | 27753,4 | 88218,2 | 0,0 | 0,0 | 152034,6 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 0,0 | 36063,1 | 27753,4 | 88218,2 | 0,0 | 0,0 | 152034,6 |
| 2.5.1.о. | Областной бюджет | 0,0 | 33899,3 | 26088,2 | 82587,3 | 0,0 | 0,0 | 142574,8 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 2163,8 | 1665,2 | 5630,9 | 0,0 | 0,0 | 9459,9 |
|  | "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования" | 578967,5 | 585822,5 | 579731,6 | 602721,6 | 899677,1 | 0,0 | 3246920,3 |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из него: | 578967,5 | 585822,5 | 579731,6 | 602721,6 | 899677,1 | 0,0 | 3246920,3 |
|  | Федеральный бюджет | 194489,9 | 172404,1 | 172399,5 | 172500,9 | 172388,5 |  | 884182,9 |
|  | Областной бюджет | 340719,4 | 366301,5 | 359603,2 | 375753,9 | 673941,6 | 0,0 | 2116319,6 |
|  | Местный бюджет | 43758,2 | 47116,9 | 47728,9 | 54466,8 | 53347,0 | 0,0 | 246417,8 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | 578967,5 | 585822,5 | 579731,6 | 602721,6 | 899677,1 | 0,0 | 3246920,3 |
| В том числе региональный бюджет | | 535209,3 | 538705,6 | 532002,6 | 548254,8 | 846330,1 | 0,0 | 3000502,4 |
| Местный бюджет | | 43758,2 | 47116,9 | 47728,9 | 54466,8 | 53347,0 | 0,0 | 246417,8 |

3.4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации

программ дошкольного, общего и дополнительного

образования детей"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска, Продашанов Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | Всего |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (всего), в том числе: | 5197471,2 | 5396930,2 | 5633346,7 | 5078616,2 | 5078616,2 | 5078616,2 | 31463596,7 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 5184257,3 | 5383151,6 | 5619033,7 | 5064303,2 | 5064303,2 | 5064303,2 | 31379352,2 |
| Федеральный бюджет | 186690,7 | 175684,4 | 171331,2 | 162787,8 | 162787,8 | 162787,8 | 1022069,7 |
| Областной бюджет | 3196321,1 | 3397998,8 | 3608428,7 | 2991540,4 | 2991540,4 | 2991540,4 | 19177369,7 |
| Городской бюджет | 1801245,5 | 1809468,5 | 1839273,8 | 1909975,0 | 1909975,0 | 1909975,0 | 11179912,7 |
| Внебюджетные источники | 13213,9 | 13778,6 | 14313,0 | 14313,0 | 14313,0 | 14313,0 | 84244,5 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях" 1 (всего), в том числе: | 2946710,3 | 3153588,9 | 3362518,4 | 2758909,1 | 2758909,1 | 2758909,1 | 17739544,9 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 2946710,3 | 3153588,9 | 3362518,4 | 2758909,1 | 2758909,1 | 2758909,1 | 17739544,9 |
| Областной бюджет | 2946710,3 | 3153588,9 | 3362518,4 | 2758909,1 | 2758909,1 | 2758909,1 | 17739544,9 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" 2 (всего), в том числе: | 1594582,5 | 1598620,4 | 1628785,8 | 1691110,3 | 1691110,3 | 1691110,3 | 9895319,6 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 1581368,6 | 1584841,8 | 1614472,8 | 1676797,3 | 1676797,3 | 1676797,3 | 9811075,1 |
| Городской бюджет | 1581368,6 | 1584841,8 | 1614472,8 | 1676797,3 | 1676797,3 | 1676797,3 | 9811075,1 |
| Внебюджетные источники | 13213,9 | 13778,6 | 14313,0 | 14313,0 | 14313,0 | 14313,0 | 84244,5 |
| Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах)" 3 (всего), в том числе: | 9805,0 | 9805,0 | 9805,0 | 9623,8 | 9623,8 | 9623,8 | 58286,4 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 9805,0 | 9805,0 | 9805,0 | 9623,8 | 9623,8 | 9623,8 | 58286,4 |
| Областной бюджет | 9805,0 | 9805,0 | 9805,0 | 9623,8 | 9623,8 | 9623,8 | 58286,4 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей" 4 (всего), в том числе: | 108483,0 | 113198,6 | 113373,0 | 117567,8 | 117567,8 | 117567,8 | 687758,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 108483,0 | 113198,6 | 113373,0 | 117567,8 | 117567,8 | 117567,8 | 687758,0 |
| Городской бюджет | 108483,0 | 113198,6 | 113373,0 | 117567,8 | 117567,8 | 117567,8 | 687758,0 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому" 5 (всего), в том числе: | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 1145,4 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 1145,4 |
| Областной бюджет | 198,0 | 198,0 | 198,0 | 183,8 | 183,8 | 183,8 | 1145,4 |
| Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования" 6 (всего), в том числе: | 184256,5 | 182712,7 | 184256,6 | 172969,2 | 172969,2 | 172969,2 | 1070133,4 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 184256,5 | 182712,7 | 184256,6 | 172969,2 | 172969,2 | 172969,2 | 1070133,4 |
| Областной бюджет | 184256,5 | 182712,7 | 184256,6 | 172969,2 | 172969,2 | 172969,2 | 1070133,4 |
| Мероприятие (результат) "Предоставление сертификатов на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" 7 (всего), в том числе: | 17791,7 | 17791,7 | 17791,7 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 110975,1 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 17791,7 | 17791,7 | 17791,7 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 110975,1 |
| Областной бюджет | 16724,2 | 16724,2 | 16724,2 | 18048,0 | 18048,0 | 18048,0 | 104316,6 |
| Городской бюджет | 1067,5 | 1067,5 | 1067,5 | 1152,0 | 1152,0 | 1152,0 | 6658,5 |
| Мероприятие (результат) "Организация подвоза обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных населенных пунктах" 8 (всего), в том числе: | 35454,1 | 35454,1 | 35454,1 | 36765,9 | 36765,9 | 36765,9 | 216660,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 35454,1 | 35454,1 | 35454,1 | 36765,9 | 36765,9 | 36765,9 | 216660,0 |
| Городской бюджет | 35454,1 | 35454,1 | 35454,1 | 36765,9 | 36765,9 | 36765,9 | 216660,0 |
| Мероприятие (результат) "Создание условий для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" 9 (всего), в том числе: | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 1956,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 1956,0 |
| Городской бюджет | 320,1 | 320,1 | 320,1 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 1956,0 |
| Мероприятие (результат) "Организация бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" 10 (всего), в том числе: | 73083,4 | 73083,4 | 73083,4 | 75787,5 | 75787,5 | 75787,5 | 446612,7 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 73083,4 | 73083,4 | 73083,4 | 75787,5 | 75787,5 | 75787,5 | 446612,7 |
| Городской бюджет | 73083,4 | 73083,4 | 73083,4 | 75787,5 | 75787,5 | 75787,5 | 446612,7 |
| Мероприятие (результат) "Предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска" 11 (всего), в том числе: | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1037,0 | 1037,0 | 1037,0 | 6011,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1037,0 | 1037,0 | 1037,0 | 6011,0 |
| Городской бюджет | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1037,0 | 1037,0 | 1037,0 | 6111,0 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)" 12 (всего), в том числе: | 24894,6 | 24894,6 | 24894,6 | 18932,9 | 18932,9 | 18932,9 | 131482,5 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 24894,6 | 24894,6 | 24894,6 | 18932,9 | 18932,9 | 18932,9 | 131482,5 |
| Областной бюджет | 24894,6 | 24894,6 | 24894,6 | 18932,9 | 18932,9 | 18932,9 | 131482,5 |
| Мероприятие (результат) "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" 13 (всего), в том числе: | 186690,7 | 175684,4 | 171331,2 | 162787,8 | 162787,8 | 162787,8 | 1022069,7 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 186690,7 | 175684,4 | 171331,2 | 162787,8 | 162787,8 | 162787,8 | 1022069,7 |
| Федеральный бюджет | 186690,7 | 175684,4 | 171331,2 | 162787,8 | 162787,8 | 162787,8 | 1022069,7 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" 14 (всего), в том числе: | 7812,3 | 8382,2 | 8382,2 | 7259,4 | 7259,4 | 7259,4 | 46355,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 7812,3 | 8382,2 | 8382,2 | 7259,4 | 7259,4 | 7259,4 | 46355,0 |
| Областной бюджет | 7343,6 | 7879,3 | 7879,3 | 6823,8 | 6823,8 | 6823,8 | 43573,6 |
| Городской бюджет | 468,7 | 502,9 | 502,9 | 435,6 | 435,6 | 435,6 | 2781,4 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий)" 15 (всего), в том числе: | 2156,3 | 2005,8 | 1962,3 | 1817,2 | 1817,2 | 1817,2 | 11576,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 2156,3 | 2005,8 | 1962,3 | 1817,2 | 1817,2 | 1817,2 | 11576,0 |
| Областной бюджет | 2156,3 | 2005,8 | 1962,3 | 1817,2 | 1817,2 | 1817,2 | 11576,0 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции" 16 (всего), в том числе: | 4042,3 | 0,0 | 0,0 | 4042,3 | 4042,3 | 4042,3 | 16169,2 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 4042,3 | 0,0 | 0,0 | 4042,3 | 4042,3 | 4042,3 | 16169,2 |
| Областной бюджет | 4042,3 | 0,0 | 0,0 | 4042,3 | 4042,3 | 4042,3 | 16169,2 |
| Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия)" 17 (всего), в том числе: | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1141,8 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1141,8 |
| Областной бюджет | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 190,3 | 1141,8 |
| Мероприятие (результат) "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска" 18 (всего), в том числе: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Городской бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |

3.5. Комплекс процессных мероприятий "Система защиты прав

детей и отдельных категорий граждан"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска по социальной политике |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска, Продашанов Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 77045,4 | 71859,9 | 71808,8 | 74865,3 | 74865,3 | 74865,3 | 445310,1 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 77045,4 | 71859,9 | 71808,8 | 74865,3 | 74865,3 | 74865,3 | 445310,1 |
| Областной бюджет | 74196,7 | 69503,3 | 69454,4 | 71943,2 | 71943,2 | 71943,2 | 428984,0 |
| Городской бюджет | 2848,7 | 2356,7 | 2354,4 | 2922,1 | 2922,1 | 2922,1 | 16326,1 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью" 1 (всего), в том числе: | 4565,9 | 4501,0 | 4487,9 | 4343,5 | 4343,5 | 4343,5 | 26585,3 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 4565,9 | 4501,0 | 4487,9 | 4343,5 | 4343,5 | 4343,5 | 26585,3 |
| Областной бюджет | 4565,9 | 4501,0 | 4487,9 | 4343,5 | 4343,5 | 4343,5 | 26585,3 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения" 2 (всего), в том числе: | 236,8 | 249,2 | 249,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 1205,3 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 236,8 | 249,2 | 249,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 1205,3 |
| Областной бюджет | 236,8 | 249,2 | 249,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 1205,3 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)" 3 (всего), в том числе: | 56096,9 | 59165,3 | 59165,3 | 54155,5 | 54155,5 | 54155,5 | 336893,9 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 56096,9 | 59165,3 | 59165,3 | 54155,5 | 54155,5 | 54155,5 | 336893,9 |
| Областной бюджет | 56096,9 | 59165,3 | 59165,3 | 54155,5 | 54155,5 | 54155,5 | 336893,9 |
| Мероприятие (результат) "Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 4 (всего), в том числе: | 14145,8 | 5944,5 | 5906,5 | 14135,6 | 14135,6 | 14135,6 | 68403,6 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 14145,8 | 5944,5 | 5906,5 | 14135,6 | 14135,6 | 14135,6 | 68403,6 |
| Областной бюджет | 13297,0 | 5587,8 | 5552,1 | 13287,5 | 13287,5 | 13287,5 | 64299,4 |
| Городской бюджет | 848,7 | 356,7 | 354,4 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 4104,1 |
| Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время" 5 (всего), в том числе: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2074,0 | 2074,0 | 2074,0 | 12222,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2074,0 | 2074,0 | 2074,0 | 12222,0 |
| Городской бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2074,0 | 2074,0 | 2074,0 | 12222,0 |

3.6. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование

системы развития способностей и талантов детей

и кадрового потенциала педагогических работников"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска, Продашанов Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников" (всего), в том числе: | 13060,4 | 11632,9 | 11632,9 | 12025,9 | 12025,9 | 12025,9 | 72403,9 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 13060,4 | 11632,9 | 11632,9 | 12025,9 | 12025,9 | 12025,9 | 72403,9 |
| Городской бюджет | 13060,4 | 11632,9 | 11632,9 | 12025,9 | 12025,9 | 12025,9 | 72403,9 |
| Мероприятие (результат) "Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений" (всего), в том числе: | 2805,7 | 2260,7 | 2260,7 | 2344,3 | 2344,3 | 2344,3 | 14360,0 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 2805,7 | 2260,7 | 2260,7 | 2344,3 | 2344,3 | 2344,3 | 14360,0 |
| Городской бюджет | 2805,7 | 2260,7 | 2260,7 | 2344,3 | 2344,3 | 2344,3 | 14360,0 |
| Мероприятие (результат) "Выплата единовременных социальных пособий работникам муниципальных образовательных учреждений" (всего), в том числе: | 3971,4 | 3971,4 | 3971,4 | 4118,3 | 4118,3 | 4118,3 | 24269,1 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 3971,4 | 3971,4 | 3971,4 | 4118,3 | 4118,3 | 4118,3 | 24269,1 |
| Городской бюджет | 3971,4 | 3971,4 | 3971,4 | 4118,3 | 4118,3 | 4118,3 | 24269,1 |
| Мероприятие (результат) "Предоставление мер материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования города Благовещенска заключены соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях" (всего), в том числе: | 2255,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 16565,8 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 2255,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 16565,8 |
| Городской бюджет | 2255,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 16565,8 |
| Мероприятие (результат) "Выплата премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях" (всего), в том числе: | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 3921,3 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 3921,3 |
| Городской бюджет | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 647,1 | 647,1 | 647,1 | 3921,3 |
| Мероприятие (результат) "Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциалов всех категорий детей" (всего), в том числе: | 3368,3 | 1940,8 | 1940,8 | 2012,6 | 2012,6 | 2012,6 | 13287,7 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 3368,3 | 1940,8 | 1940,8 | 2012,6 | 2012,6 | 2012,6 | 13287,7 |
| Городской бюджет | 3368,3 | 1940,8 | 1940,8 | 2012,6 | 2012,6 | 2012,6 | 13287,7 |

3.7. Комплекс процессных мероприятий "Организация

деятельности в сфере образования"

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление образования администрации города Благовещенска, Продашанов Дмитрий Анатольевич - начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности в сфере образования" (всего), в том числе: | 193485,9 | 194580,6 | 199320,5 | 205958,4 | 205958,4 | 205958,4 | 1205262,2 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 193485,9 | 194580,6 | 199320,5 | 205958,4 | 205958,4 | 205958,4 | 1205262,2 |
| Областной бюджет | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 119503,8 |
| Городской бюджет | 173568,6 | 174663,3 | 179403,2 | 186041,1 | 186041,1 | 186041,1 | 1079997,6 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного, контрольного органов муниципального образования" 1 (всего), в том числе: | 55813,1 | 53253,3 | 53253,3 | 55223,7 | 55223,7 | 55223,7 | 327990,8 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 55813,1 | 53253,3 | 53253,3 | 55223,7 | 55223,7 | 55223,7 | 327990,8 |
| Городской бюджет | 55813,1 | 53253,3 | 53253,3 | 55223,7 | 55223,7 | 55223,7 | 323133,0 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений" 2 (всего), в том числе: | 10212,9 | 10610,7 | 11024,5 | 11432,4 | 11432,4 | 11432,4 | 66145,3 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 10212,9 | 10610,7 | 11024,5 | 11432,4 | 11432,4 | 11432,4 | 66145,3 |
| Городской бюджет | 10212,9 | 10610,7 | 11024,5 | 11432,4 | 11432,4 | 11432,4 | 66145,3 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере бухгалтерского обслуживания" 3 (всего), в том числе: | 107542,6 | 110799,3 | 115125,4 | 119385,0 | 119385,0 | 119385,0 | 691622,3 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 107542,6 | 110799,3 | 115125,4 | 119385,0 | 119385,0 | 119385,0 | 691622,3 |
| Городской бюджет | 107542,6 | 110799,3 | 115125,4 | 119385,0 | 119385,0 | 119385,0 | 690719,3 |
| Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц" 4 (всего), в том числе: | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 119503,8 |
| Муниципальный бюджет, из него: | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 119503,8 |
| Областной бюджет | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 19917,3 | 119503,8 |

4. Перечень объектов капитального строительства,

приобретаемых объектов недвижимости

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 11.03.2025 [N 1291](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW080&n=173453&dst=101904))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Механизм реализации объекта (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, обоснование инвестиций, строительство "под ключ") | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию |
| год | общий объем финансирования, тыс. рублей | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| всего | в т.ч. расходы на ПИР/и ПД/обоснование инвестиций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальный проект города Благовещенска "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия (результата) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором", в том числе: |  |  | Отсутствует |  | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 3068673,8 | 0,00 | 884182,9 | 1949105,8 | 235385,1 | 0,0 | 2025 |
| 2025 год | 571791,2 | 0,0 | 194489,9 | 333973,7 | 43327,6 | 0,0 |  |
| 2026 год [<\*>](#P2379) | 547631,7 | 0,0 | 172404,1 | 330402,2 | 44825,4 | 0,0 |  |
| 2027 год [<\*>](#P2379) | 547722,8 | 0,0 | 172399,5 | 329515,0 | 45808,3 | 0,0 |  |
| 2028 год [<\*>](#P2379) | 501851,1 | 0,0 | 172500,9 | 281273,4 | 48076,8 | 0,0 |  |
| 2029 год [<\*>](#P2379) | 899677,1 | 0,0 | 172388,5 | 673941,6 | 53347,0 | 0,0 |  |
|  | Наименование объекта 1 "Общеобразовательная школа на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" | Строительство школы "под ключ" | 1200 мест | Отсутствует | 3068673,8 | Всего по объекту за весь период его реализации | 3068673,8 | 0,00 | 884182,9 | 1949105,8 | 235385,1 | 0,0 | 2025 |
| 2025 год | 571791,2 | 0,0 | 194489,9 | 333973,7 | 43327,6 | 0,0 |  |
| 2026 год [<\*>](#P2379) | 547631,7 | 0,0 | 172404,1 | 330402,2 | 44825,4 | 0,0 |  |
| 2027 год [<\*>](#P2379) | 547722,8 | 0,0 | 172399,5 | 329515,0 | 45808,3 | 0,0 |  |
| 2028 год [<\*>](#P2379) | 501851,1 | 0,0 | 172500,9 | 281273,4 | 48076,8 | 0,0 |  |
| 2029 год [<\*>](#P2379) | 899677,1 | 0,0 | 172388,5 | 673941,6 | 53347,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<\*> С 2026 год по 2029 год согласно заключенному концессионному соглашению будет производиться плата концедента (возмещение затрат на строительство, инвестиционные платежи, расходы на обслуживание, уплата процентов по кредитному займу концессионера и налоги).