Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от ______________№___________

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска

«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Срок реализации проекта | Дата начала 01.01.2025 | Дата окончания 31.12.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Продашанов Дмитрий Анатольевич |  | Начальник управления образования города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Хрущева Наталья Анатольевна |  | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования/ Развитие дошкольного и общего образования |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/ Развитие дошкольного и общего образования/ |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования | ГП АО, МП | Процент |  | 2023 | 90 | 100 | 100 | 100 | - | - | возрастание | да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования | ГП АО, МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования», Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях | Единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | 3 | - | - | Увеличение количества созданных школьных кафе в общеобразовательных организациях города (приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации (внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену окон, радиаторов и дверей). | Оказание услуг (выполнение работ | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования |
| 2.2 | Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций | Единиц | 2 | 2023 | 2 | - | - | - | - | - | Увеличение количества благоустроенных территорий дошкольных образовательных организаций (приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования). | Оказание услуг (выполнение работ | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Увеличение количества благоустроенных территорий общеобразовательных организаций (благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмастки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории) | Оказание услуг (выполнение работ | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования |
| 2.4. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | единиц | 1 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область | Оказание услуг (выполнение работ) | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования |
| 2.5 | Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций | единиц | 0 | 2023 | - | 5 | 3 | 10 | - | - | Увеличение количества объектов образовательных организаций, в которых в полном объеме проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в соответствии с Постановлением 1006 | Оказание услуг (выполнение работ) | Удельный вес объектов образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях» 1, всего: | 1 048,6 | 0,0 | 0,0 | 12 652,3 | 0,0 | 0,0 | 13 700,9 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 1 048,6 | 0,0 | 0,0 | 12 652,3 | 0,0 | 0,0 | 13 700,9 |
| 2.1.1. о | Областной бюджет | 985,7 |  |  | 11 893,2 |  | 0,0 | 12 878,9 |
| 2.1.1. м | Местный бюджет | 62,9 |  |  | 759,1 |  | 0,0 | 822,0 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» 2, всего: | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 2.2.1. о | Областной бюджет | 3 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 760,0 |
| 2.2.1. м | Местный бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» 3, всего: | 2 127,7 | 2 127,7 | 4 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,8 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 127,7 | 2 127,7 | 4 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 510,8 |
| 2.3.1. о | Областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 |
| 2.3.1. м | Местный бюджет | 127,7 | 127,7 | 255,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,8 |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» 4, всего: | 571 791,2 | 547 631,7 | 547 722,8 | 501 851,1 | 899 677,1 | 0,0 | 3 068 673,8 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 571 791,2 | 547 631,7 | 547 722,8 | 501 851,1 | 899 677,1 | 0,0 | 3 068 673,8 |
| 2.4.1. ф | Федеральный бюджет | 194 489,9 | 172 404,1 | 172 399,5 | 172 500,9 | 172 388,5 |  | 884 182,9 |
| 2.4.1.о | Областной бюджет | 333 973,7 | 330 402,2 | 329 515,0 | 281 273,4 | 673 941,6 |  | 1 949 105,8 |
| 2.4.1. м | Городской бюджет | 43 327,6 | 44 825,4 | 45 808,3 | 48 076,8 | 53 347,0 |  | 235 385,1 |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций» 5, всего: | 0,0 | 36 063,1 | 27 753,4 | 88 218,2 | 0,0 | 0,0 | 152 034,6 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 36 063,1 | 27 753,4 | 88 218,2 | 0,0 | 0,0 | 152 034,6 |
| 2.5.1. о | Областной бюджет | 0,0 | 33 899,3 | 26 088,2 | 82 587,3 | 0,0 | 0,0 | 142 574,8 |
| 2.5.1. м | Местный бюджет | 0,0 | 2 163,8 | 1 665,2 | 5 630,9 | 0,0 | 0,0 | 9 459,9 |
|  | «Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования» | 578 967,5 | 585 822,5 | 579 731,6 | 602 721,6 | 899 677,1 | 0,0 | 3 246 920,3 |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 578 967,5 | 585 822,5 | 579 731,6 | 602 721,6 | 899 677,1 | 0,0 | 3 246 920,3 |
|  | Федеральный бюджет | 194 489,9 | 172 404,1 | 172 399,5 | 172 500,9 | 172 388,5 |  | 884 182,9 |
|  | Областной бюджет | 340 719,4 | 366 301,5 | 359 603,2 | 375 753,9 | 673 941,6 | 0,0 | 2 116 319,6 |
|  | Местный бюджет | 43 758,2 | 47 116,9 | 47 728,9 | 54 466,8 | 53 347,0 | 0,0 | 246 417,8 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 578 967,5 | 585 822,5 | 579 731,6 | 602 721,6 | 899 677,1 | 0,0 | 3 246 920,3 |
| в том числе Региональный бюджет |  | 535 209,3 | 538 705,6 | 532 002,6 | 548 254,8 | 846 330,1 | 0,0 | 3 000 502,4 |
| Местный бюджет |  | 43 758,2 | 47 116,9 | 47 728,9 | 54 466,8 | 53 347,0 | 0,0 | 246 417,8 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создано школьное кафе в общеобразовательных организациях 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 048,6 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 127,7 |
| 2.4 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571 791,2 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 578 967,5 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» предлагается определять по следующей формуле:

УДтек = (УОф   / УО пл )*100 %,

где   УДтек -  Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» (в текущем году)

УО ф – образовательные организации города, в которых произведены работы по созданию школьных кафе (приобретение оборудования, мебели, инвентаря, выполнены ремонтные работы в обеденных залах), благоустройство территорий, мероприятия по модернизации систем школьного образования, по противопожарной и антитеррористической защищенности в текущем году

УО пл – образовательные организации города, в которых планируется создание школьных кафе (приобретение оборудования, мебели, инвентаря, выполнены ремонтные работы в обеденных залах,), благоустройство территорий, мероприятия по модернизации систем школьного образования, по противопожарной и антитеррористической защищенности в текущем году.

Приложение № 1 к Паспорту

муниципального проекта города Благовещенска

«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска

«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования» отсутствуют

Приложение № 2 к Паспорту

муниципального проекта города Благовещенска

«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

План реализации проекта на 2025 год

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Создано школьное кафе в общеобразовательных организациях 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | 0 | Мероприятие предусматривает приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации (внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену окон, радиаторов и дверей). | X |
| 2.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях" | - | 01.02.2025 | - | 2.1.K.2 2.1.K.6 | Авдеева начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города | X | X | X | X | Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области» | АЦК-планирование, на бумажном носителе |
| 2.1.K.2 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета по созданию школьного кафе в общеобразовательных организациях" | - | 15.04.2025 | 2.1.К.1- | 2.1.K.3 2.1.K.4 2.1.K.5 | Хрущева Н.А., заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | X | смета | На бумажном носителе |
| 2.1.K.3 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договоры на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях" | - | 10.06.2025 | 2.1.K.2 | 2.1.K.4 2.1.K.5 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | договор | АЦК-планирование, Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.1.K.4 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях" | - | 15.08.2025 | 2.1.K.3 | 2.1.K.5 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.1.K.5 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях" | - | 25.08.2025 | 2.1.K.4 | 2.1.K.6 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.1.K.6 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях» | - | 15.01.2026 | 2.1.K.1 2.1.K.2 2.1.K.5 | - | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования администрации города | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области | АЦК-планирование, на бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» 2 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | 10 106,4 | Мероприятие предусматривает приобретение, доставку, монтаж игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | X |
| 2.2.K.1 | Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций " | - | 01.02.2025 | - | 2.2.K.2 2.2.K.6 | Авдеева начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города | X | X | X | X | Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций» | АЦК-планирование |
| 2.2.K.2 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений" | - | 15.04.2025 | 2.2.К.1- | 2.2.K.3 2.2.K.4 2.2.K.5 | Хрущева Н.А., заместитель начальника управления образования администрации города и руководитель соответствующей общеобразов2ательной организации | X | X | X | X | смета | На бумажном носителе |
| 2.2.K.3 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договоры на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений " | - | 10.06.2025 | 2.2.K.2 | 2.2.K.4 2.2.K.5 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | договор | АЦК-планирование, Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.2.K.4 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений " | - | 15.08.2025 | 2.2.K.3 | 2.2.K.5 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.2.K.5 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений " | - | 25.08.2025 | 2.2.K.4 | 2.2.K.6 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.2.K.6 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений» | - | 15.01.2026 | 2.2.K.1 2.2.K.2 2.2.K.5 | - | Герасимчук Т.А., Главный бухгалтер управления образования администрации города | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений | АЦК-планирование, на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» 3 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | 2 127,7 | Мероприятие предусматривает Благоустройство школьных площадок, приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмастки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | X |
| 2.3.K.1 | Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций " | - | 01.03.2025 | - | 2.3.K.2 2.3.K.6 | Авдеева начальник планово-экономического отдела управления образования администрации города | X | X | X | X | Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» | АЦК-планирование, на бумажном носителе |
| 2.3.K.2 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций " | 01.01.2025 | 15.04.2025 | 2.3.К.1- | 2.3.K.3 2.3.K.4 2.3.K.5 | Хрущева Н.А., заместитель начальника управления образования администрации города и руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | смета | На бумажном носителе |
| 2.3..K.3 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договоры на работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций " | 01.05.2025 | 10.06.2025 | 2.3.K.2 | 2.3.K.4 2.3.K.5 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | договор | АЦК-планирование, Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.3..K.4 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций " | 10.06.2025 | 15.08.2025 | 2.3.K.3 | 2.3.K.5 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.3.K.5 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций " | 16.08.2025 | 25.08.2025 | 2.3.K.4 | 2.3.K.6 | руководитель соответствующей общеобразовательной организации | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.3.K.6 | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» | 01.04.2025 | 15.01.2026 | 2.3.K.1 2.3.K.2 2.3.K.5 | - | Герасимчук Т.А., Главный бухгалтер управления образования администрации города | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | АЦК-планирование, на бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» 4 | 01.01.2023 | 31.12.2025 | - | - | Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | 635 718,7 | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | X |
| 2.4.K.1 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» | - | 01.02.2025 | - | 2.4.K.2 2.4.K.6 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела | X | X | X | X | Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание новых мест» | ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе |
| 2.4.K.2 | Контрольная точка «Перечислен капитальный грант» | - | 15.04.2025 | 2.4.К.1- | 2.4.K.3 2.4.K.4 2.4.K.5 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X |  | На бумажном носителе |
| 2.4.K.3 | Контрольная точка «Выполнены работы по созданию объекта» | - | 01.11.2025 | 2.4.K.2 | 2.4.K.4 2.4.K.5 | Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | X | Акт выполненных работ | На бумажном носителе |
| 2.4.K.4 | Контрольная точка «Приемка работ» | - | 01.11.2025 | 2.4.K.3 | 2.4.K.5 | Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города | X | X | X | X | Акт о приёмке работ | На бумажном носителе |
| 2.4.K.5 | Контрольная точка «Выплата денежных обязательств (инвестиционный платеж (плата концедента) в период эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1200 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область») | - | 30.12.2025 | 2.4.K.4 | - | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X |  | АЦК-планирование, Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 2.4.K.6 | Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании субсидий» | 01.04.2025 | 15.01.2029 | 2.4.K.1 2.4.K.2 2.4.K.3 2.4.К.4 2.4.K.5 | 2.4.K.7 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | ежеквартальный отчет о расходовании субсидий | ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе |
| 2.4.K.7 | Контрольная точка «Отчет о достижении результатов исполнения субсидии» | 15.01.2026 | 15.01.2029 | 2.4.K.1 2.4.K.2 2.4.K.3 2.4.К.4 2.4.K.5 2.4.K.6 | - | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела | X | X | X | X | Отчет о достижении результатов исполнения субсидии (годовой) | ГИС «Электронный бюджет», на бумажном носителе |