Приложение № 1

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа города Благовещенска за 2025 год

Формирование и реализация муниципальных программ городского округа города Благовещенска осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о системе управления муниципальными программами городского округа города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 22.05.2024 № 2228, и Перечнем муниципальных программ городского округа города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 15.05.2014 № 2131.

Сводный годовой доклад сформирован в соответствии с Правилами формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа города Благовещенска, утвержденными постановлением администрации города Благовещенска от 27.10.2025 № 6356, и на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Годовые отчеты подготавливаются ответственными исполнителями муниципальных программ совместно с соисполнителями (участниками) программ.

Целью формирования сводного годового доклада является обеспечение администрации города Благовещенска сведениями об оценке эффективности муниципальных программ, а также иной аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений.

1. Обобщенные сведения об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ в отчетном году (краткие сведения)

С 01.01.2025 городским округом городом Благовещенском осуществлен переход на новую систему управления муниципальными программами, в рамках которого начат II этап реализации программ на 2025-2030 годы. Новый формат предусматривает выделение в их структуре проектной и процессной частей.

В 2025 году осуществлялась реализация 11 муниципальных программ, включающих 47 структурных элементов (в т.ч.: 8 муниципальных проектов (в рамках НП РФ), 19 муниципальных проектов города Благовещенска, 20 комплексов процессных мероприятий) с привлечением средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. Основная часть расходов приходится на проектную часть (57%).

Оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с интегральной оценкой.

Муниципальная программа может быть признана эффективной, недостаточно эффективной, неэффективной в случае ее включения по результатам интегральной оценки в одну из категорий от I до IV в зависимости от процента эффективности ее реализации:

| МП | Категория | % эффективности |
| --- | --- | --- |
| эффективная | I – «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы» | 91% и более |
|  | II – «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня» | от 84% до 90% включительно |
| недостаточно эффективная | III – «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня» | от 77% до 83% включительно |
| неэффективная | IV – «низкая степень эффективности реализации муниципальной программы» | 76% и менее |

Интегральная оценка за 2025 год рассчитана как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальных программ (90% интегральной оценки) и оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ (10% интегральной оценки):

Сведения об интегральной оценке эффективности

муниципальных программ города Благовещенска за 2025 год

|  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП, реализуемых в 2025 г. на территории города | Уровень достижения МП (УД МП) | Оценка качества финансового управления (ОКФУ) | Интегральная оценка (0,9* УД МП + 0,1*ОКФУ) | Качественная характеристика оценки эффективности реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска | 100 | 94 | 99,4 | Эффективная |
| 2. Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска | 48,6 | 86 | 52,3 | Неэффективная (т.к. не скорректирован показатель программы) |
| 3. Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | 91,1 | 90 | 91 | Эффективная |
| 4. Развитие транспортной системы города Благовещенска | 95,7 | 77 | 93,8 | Эффективная |
| 5. Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске | 100 | 95 | 99,5 | Эффективная |
| 6. Развитие потенциала молодежи города Благовещенска | 100 | 95 | 99,5 | Эффективная |
| 7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска | 100 | 93 | 99,3 | Эффективная |
| 8. Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске | 95,7 | 95 | 95,6 | Эффективная |
| 9. Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска | 97,3 | 95 | 97,1 | Эффективная |
| 10. Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска | 100 | 85 | 98,5 | Эффективная |
| 11. Развитие образования города Благовещенска | 100 | 95 | 99,5 | Эффективная |
| По всем 11 МП | 93,5 | 90,9 | 93,2 | Эффективные |

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ свидетельствуют о том, что в 2025 году 10 программ признаны эффективными с интегральными оценками в диапазоне значений от 91,0% до 99,5% и 1 программа признана неэффективной (интегральная оценка - 52,3%), по причине некорректного отражения показателя МП «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска».

Уровень достижения по каждой муниципальной программе, рассчитанный их ответственными исполнителями, сформировался в диапазоне от 48,6% до 100%.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска за 2025 год, проведенная Финансовым управлением администрации города Благовещенска, представлена в Приложении № 1 к докладу (в т.ч. приложения № 1.1 и № 1.2 к оценке качества ФУ).

Таким образом, завершен первый год II этапа (2025 - 2030 гг.) реализации муниципальных программ города Благовещенска.

Проведенная в 2025 году оценка эффективности муниципальных программ города Благовещенска подтвердила целесообразность продолжения реализации всех 11 муниципальных программ, с учетом необходимости корректировки показателя МП «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска».

2. Сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ (в том числе прокси-показателей) и их структурных элементов в отчетном году

На 2025 год было запланировано 96 показателей, в т. ч. 25 уровня муниципальных программ и 71 уровня структурных элементов (МП, МПБ, КПМ). Из которых достигнуты 85 (88,5%), в т.ч. 22 (88%) уровня программ и 63 (88,7%) уровня структурных элементов.

Наиболее значимые показатели, достигнутые по итогам 2025 года:

- увеличено количество семей города, улучшивших жилищные условия – до 302;

- количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, составило 68 человек;

- индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций составил 110%;

- увеличен темп роста посещений культурных мероприятий до 110%;

- доля находящихся в удовлетворительном состоянии объектов историко-культурного наследия муниципальной собственности составила 80%;

- доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту, составила 66,7%;

- увеличено количество реализованных культурных социально значимых для города проектов на 11 единиц;

- увеличено количество реализованных проектов в сфере культуры, основанных на местных инициативах – 2 единицы;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений муниципальной молодежной политики в городе, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет, составила 48%;

- количество граждан города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 119,8 тыс. человек;

- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации, составила 22%;

- увеличено количество выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений – 1,8%;

- повышен уровень эпизоотической защищенности населения - 12%;

- увеличено количество людей, спасенных в происшествиях и ЧС - 11%;

- увеличено количество семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, направленные на противопожарную безопасность -	2370 семей;

- доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ, составила 89,14%;

- доля территории города с подготовленной документацией по планировке территорий – 16,1%;

- численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составила 30,4 тыс. человек;

- увеличено число субъектов МСП - получателей информационной, консультационной поддержки, поддержки в области инвестиционной привлекательности - 206 единиц;

- увеличено число субъектов социального предпринимательства - 75 единиц;

- охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами, составил 80%;

- обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью, мерами социальной поддержки и государственных социальных гарантий, составило 100%;

- удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования, составил 90%;

- увеличено количество обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - 4,8 тыс. единиц;

- доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей, составила 80%;

- увеличено количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды на 1 ед. (комплексное благоустройство сквера им. В.М.Приемыхова);

- увеличено количество благоустроенных общественных территорий  (скверов и общественных пространств) на 4 ед.;

- увеличено количество благоустроенных объектов – 88 ед.;

- увеличено количество дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха на 36 ед.;

- доля отремонтированных общественных территорий, составила 1,9%;

- доля замены сетевой инфраструктуры, составила 1%;

- увеличена площадь отремонтированного жилищного фонда на 177,2 кв.м.;

- снижен уровень общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры на 35,1%;

- увеличено количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на 17 ед.;

- доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, составила 72,05%;

- увеличена протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям на 1,29%;

- увеличена протяженность отремонтированных тротуаров на 8,6%.

Основные причины недостижения плановых значений 11 показателей, в т.ч. 3 уровня программ и 8 уровня структурных элементов:

- по МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» - недостаточное количество спортивных сооружений в городе;

- по МП «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» - не осуществлена корректировка показателя МП, позднее доведение лимитов и неудовлетворительная работа управляющих компаний;

- по МП «Развитие транспортной системы города Благовещенска» -изменение методики определения объема перевозимых пассажиров, непредставление исполнительной документации подрядчиками, несоответствие фактически выполненных объемов работ;

- по МП «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» - длительные сроки прохождения гос. экспертиз, замечания по ПСД, увеличение объемов работ, отсутствие потенциальных подрядных организаций готовых выполнить работы.

Прокси-показатели отсутствуют.

Подробные сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ и их структурных элементов в 2025 году представлены в Приложении № 2 к докладу.

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ в отчетном году

На 2025 год было запланировано выполнение (достижение) 252 мероприятий (результатов), из которых выполнены – 229 (90,9%).

Основные значимые результаты, достигнутые по итогам 2025 года:

- предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 19 чел.;

- реализован проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Комплексное благоустройство сквера им. В.М. Приемыхова;

- в стадии реализации проект по благоустройству парка 40 Лет ВЛКСМ «Амурский лес», срок окончания – 30.10.2026;

- реализованы мероприятия по благоустройству 4 ед. общественных территорий;

- реализованы мероприятия по благоустройству административного центра Амурской области 23 ед., в т.ч. ремонт фасадов 9 МКД и административных зданий, архитектурно-художественная подсветка 3 МКД и 11 объектов образования и культуры;

- благоустроены 36 дворовых территорий многоквартирных домов;

- выполняется реконструкция тепловых сетей в 800 квартале (II тап) с последующим вводом в 2026 году;

- выполнены мероприятия по модернизации и ремонту сетей водо, - теплоснабжения;

- оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов в количестве 26 ед.;

- проведен ремонт 22 жилых помещений ветеранов ВОВ;

- разработана проектная документация по строительству газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск;

- выполнен ремонт общественной бани в с. Белогорье;

- выполнен ремонт, в т.ч. капитальный ремонт автомобильных дорог протяженностью 12,39 км;

- приобретена специализированная техника для содержания улично-дорожной сети города в количестве 20 ед.;

- обеспечено содержание автомобильных дорог общей протяженностью, в т.ч. ямочный ремонт общей протяженностью 46,1 тыс.км.;

- приобретено 25 автотранспортных средств в целях реализации на базе ООО «Автоколонны 1275» проекта «Амурское такси»;

- осуществлено развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - дополнительно приобретены и установлены 10 камер видеонаблюдения;

- реализован проект по благоустройству территории Дома культуры с.Садовое;

- реализован проект по обшивке северной и западной стены фасада здания Дома культуры, расположенного в с.Плодопитомник;

- реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва на базе МАУ ДО «СШ «ЦБИ» и МАОУ ДО «СШ №5»,

- проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры на базе МУ СОК «Юность» путем приобретения специализированного оборудования и инвентаря,

- создана и оснащена спортивная площадка для пляжного футбола в районе 5 - 6 участков набережной при МУ СОК "Юность"). Также осуществлено авансирование в размере 30% по спортивной площадке в районе ул. Театральная - Краснофлотская, которая будет создана в 2026 г.,

- проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 21 единица;

- продолжено строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в Северном планировочном районе города, ввод объекта запланирован на 2026 год;

- создано школьное кафе в школе № 13;

- обеспечено благоустройство 2 территорий дошкольных образовательных организаций и 2 общеобразовательных организаций, в т.ч. создана спортивная зона при Лицеи № 6 города;

- предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в количестве 248 шт.;

- созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» - 1,2 тыс. человек;

- организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в т.ч. детей из малообеспеченных семей, из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время – 826 человек, предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории города - 68 человек, частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции - 10 человек;

- выплачены премии 40 одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях;

- обеспечено развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей – 12 тыс. человек;

- обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в 31 муниципальной общеобразовательной организации для обучающихся начальных классов города;

- в рамках развития школьного инициативного бюджетирования в городе начата реализация 2х проектов: по освещению актового зала «Свет в конце бюджета» в МАОУ «Школа № 22 г.Благовещенска» и по созданию медиацентра «Вспышка» на базе МАОУ «Школа № 17», окончательный срок реализации проектов - до 01.06.2026;

- оказана финансовая поддержка 1-му субъекту МСП на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов, 3-м субъектам МСП на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов;

- оказана региональная поддержка 2 субъектам МСП, участникам специальной военной операции на реализацию проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);

- впервые оказана имущественная поддержка 1 субъекту МСП в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов на реализацию проекта ООО «Космопарк».

Основные причины недостижения 23 результатов зафиксированы в рамках следующих 5 муниципальных программ:

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске», что обосновано непопаданием спортивных команд города в тройку лидеров при проведении Спартакиады городов Амурской области в связи с недостаточной численностью спортсменов в спортивных командах;

- «Развитие образования города Благовещенска», что обосновано невозможностью точного планирования результатов, связанных с исполнением государственных полномочий в сфере предоставления горячего питания, т.к. расчет осуществляется по итогам года;

- «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска», что связано с поздним доведением лимитов;

- «Развитие транспортной системы города Благовещенска» и «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска», что связано с несвоевременным перераспределением лимитов, длительными сроками прохождения гос.экспертиз, недобросовестными действиями подрядчиков в части предоставления исполнительной документации, задержкой в выполнении работ в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, задержкой в выполнении работ в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, проблемами в работе ЕИС в сфере закупок, отсутствием заявок на участие в закупках.

По 19 мероприятиям (результатам) не наступили окончательные сроки исполнения.

Для ряда мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» значения и контрольные точки не установлены согласно пункту 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (в ред. от 25.03.2025).

Подробные сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ в 2025 году представлены в Приложении № 3 к докладу.

Кроме того, в рамках реализации структурных элементов муниципальных программ предусмотрены контрольные точки (далее - КТ), т.е. документально подтверждаемые события, отражающие факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятий (результатов). В 2025 году были предусмотрены 1228 КТ, из которых пройдены - 1131 или 92,1%.

По 7 МП все КТ пройдены. Наибольшее количество не пройденных КТ сложилось по двум МП (более 40 КТ), курируемых УЖКХ «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» и «Развитие транспортной системы города Благовещенска», что связано с  несвоевременное перераспределение лимитов бюджетных средств, длительным сроком прохождения экспертизы, несвоевременным предоставлением исполнительной документации подрядчиками, отсутствие подрядных организаций желающих выполнить работы.

Свод по контрольным точкам, пройденным и не пройденным (с указанием причин) в установленные сроки за 2025 год в разрезе программ:

| Наименование муниципальной программы | Общее кол-во КТ | Кол-во пройденных КТ | в т.ч.: |  | % выполнения КТ (столбец 3 / столбец 2 *100) | Количество не пройденных КТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в установленные сроки | с нарушением сроков |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по 11 программам | 1228 | 1131 | 1129 | 2 | 92,1 | 97 |
| 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» | 50 | 47 | 47 | 0 | 94 | 3 |
| Основные причины нарушения сроков и невыполнения КТ | Отсутствие заявлений на капитальный и текущий ремонт жилых помещений для детей – сирот. |  |  |  |  |  |
| 2. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» | 200 | 189 | 189 | 0 | 94,5 | 11 |
| Основные причины нарушения сроков и невыполнения КТ | отсутствие возможности заключения МК из-за позднего доведения лимитов в декабре 2025 г.; неудовлетворительная работа УК (не оформили для АКС протоколы собственников МКД о согласии по подключению к ВРС). |  |  |  |  |  |
| 3. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» | 352 | 311 | 311 | 0 | 88,4 | 41 |
| Основные причины нарушения сроков и невыполнения КТ | Несвоевременное перераспределение лимитов бюджетных средств; длительный срок прохождения экспертизы; несвоевременное предоставление исполнительной документации подрядчиком (ремонт сети теплоснабжения выполнен, а благоустройство нет - из-за наступления низких наружных температур); существенные обстоятельства по увеличению объемов работ и отсутствие возможности принять и закрыть выполненные работы в срок до 30.12.2025 в рамках МК; внесение изменений в ПСД, исправления исполнительной документации; невыполнение работ по благоустройству (укладка асфальтового покрытия) в связи с невозможностью их выполнения из-за низких температур, сложившихся на период окончания СМР, параллельно благоустройство и монтажные работы выполняться не могли; отсутствие выполненных пусконаладочных работ (протоколов испытаний), в связи с тем, что их проведение в период отрицательных температур не представляется возможным, а также не предоставление подрядной организацией исполнительной документации в полном объеме; отказ собственника ЗУ от предложенных условий соглашения, вопрос об изъятии решается в судебном порядке; признание торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок; отсутствие подрядных организаций желающих выполнить работы; отсутствие обратившихся граждан за компенсацией проезда к общим отделениям бань; отсутствие ЮЛ, предоставляющих населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) и обратившихся с целью предоставления им субсидии. |  |  |  |  |  |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 230 | 188 | 188 | 0 | 81,7 | 42 |
| Основные причины нарушения сроков и невыполнения КТ | Непредоставление подрядчиком исполнительной документации по 10 мк на выполнение работ по ремонту закруглений тротуаров; выявленное несоответствие фактически выполненных объемов работ по ремонту тротуара по пер. Пограничный вдоль Ленина 192; незаключение договора на выполнение работ по ремонту тротуара и пешеходного перехода МАОУ «Школа № 23», ул. Горная, ДОС 2 в связи с отсутствием потенциального подрядчика; невозможность выполнения работ на объекте «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная» при наступлении отрицательных температур (приостановлены до 15.04.2026); отсутствие 2х заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки по приобретению железобетонных плит в количестве 160 шт. для покрытия дорог; отсутствие возможности заключить еще один мк, в связи с поздним доведением лимитов бюджетных средств. |  |  |  |  |  |
| 5. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | 0 |
| 6. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 22 | 22 | 22 | 0 | 100 | 0 |
| 7. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» | 24 | 24 | 24 | 0 | 100 | 0 |
| 8. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 36 | 36 | 34 | 2 | 100 | 0 |
| Основные причины нарушения сроков и невыполнения КТ | В рамках соглашения с Минспорт АО отчеты о расходовании субсидии и достижении результатов предоставлены в форме электронного документа в ГИС «Электронный бюджет» в установленный срок - до 10.01.2026 (в срок до 30.12.2025 предоставить отчеты в ГИС не представляется возможным). |  |  |  |  |  |
| 9. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 0 |
| 10. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 43 | 43 | 43 | 0 | 100 | 0 |
| 11. «Развитие образования города Благовещенска» | 187 | 187 | 187 | 0 | 100 | 0 |

4. Сведения об исполнении городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в отчетном году (внебюджетных средств)

Доля расходов на муниципальные программы в структуре расходов городского бюджета в 2025 году составила 92,4%.

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2025 году (плановый объем финансирования), составил 16 098,2 млн. руб., что больше уровня 2024 года на 0,6%, из них: 9 520,2 млн. руб.  - средства федерального и областного бюджетов (59,1%, впервые привлечены средства на все 11 МП), 6 348,6 млн. руб. - средства городского бюджета (39,4%), 229,4 млн. руб. - внебюджетные средства (1,4%).

Расходование финансовых средств (кассовое исполнение) составило 15 131,1 млн. руб. или 94% от планового объема финансирования), в т.ч.: за счет средств федерального и областного бюджетов - 8 776,8 млн. руб. (92,2%), за счет средств городского бюджета - 6 135,4 млн. руб. (96,6%), за счет внебюджетных средств - 218,9 млн. руб. (95,4%).

Объем выполненных в 2025 году работ, мероприятий в рамках муниципальных программ в стоимостном выражении составил 12 407,8 млн. руб. или 77,1% от планового объема финансирования, в т.ч.: за счет средств федерального и областного бюджетов - 6 169,5 млн. руб. (64,8%), за счет средств городского бюджета - 6 019,4 млн. руб. (94,8%), за счет внебюджетных средств - 218,9 млн. руб. (95,4%).

Краткие сведения об исполнении муниципальных программ города Благовещенска за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | Плановый объем финансирования, млн. руб. | Кассовое исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. руб. | % кассового исполнения от планового объема финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по 11 программам | 16 098,2 | 15 131,1 | 94 |
| 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» | 364,6 | 358,4 | 98,3 |
| 2. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» | 1 626,4 | 1 451,8 | 89,3 |
| 3. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» | 3 427,4 | 3 211,9 | 93,7 |
| 4. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» | 2 446,8 | 1 906,8 | 77,9 |
| 5. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» | 1 238,6 | 1 230,2 | 99,3 |
| 6. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» | 198,8 | 198,8 | 100 |
| 7. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» | 210,9 | 206,9 | 98,1 |
| 8. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | 118,8 | 118,8 | 100 |
| 9. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» | 292,2 | 291,2 | 99,6 |
| 10. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» | 20,6 | 18,0 | 87,3 |
| 11. «Развитие образования города Благовещенска » | 6 153,1 | 6 138,3 | 99,8 |

Наибольшая доля расходов городского бюджета (более 10%) приходится на такие муниципальные программы: «Развитие образования города Благовещенска» (38,2%), «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (21,3%), «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (15,2%), «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» (10,1%).

Доля расходов (менее 10%) от общего объема бюджетных средств составила по 7 муниципальным программам:

«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (7,7%);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (2,3%);

«Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» (1,8 %);

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» (1,3%);

«Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» (1,2%).

Наименьший объем финансирования (менее 1%) сложился по таким муниципальным программам:

«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» (0,7%);

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (0,13%).

В рамках 5 муниципальных программ в 2025 году были привлечены средства из внебюджетных источников в размере 229,4 млн. руб., что составляет 1,4% от общего объема финансирования муниципальных программ или на 11,4 % больше уровня 2024 года.

Наибольший объем привлечения внебюджетных средств наблюдается по 2 муниципальным программам - «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» (208,3 млн. руб.) и «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (2,6 млн. руб.).

Наблюдается тенденция увеличения внебюджетного финансирования по таким МП:

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – на 1,9 млн.руб. (7,7 млн. руб. в 2025 г.),

- «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» на 27,7 млн.руб. (208,3 млн. руб. в 2025 г.).

По другим муниципальным программам объем внебюджетных средств составил: «Развитие образования города Благовещенска» – 10,3 млн. руб. (на 5,7 млн. руб. больше чем в 2023 году - 4,8  млн. руб.), МП «Развитие потенциала города Благовещенска» - 0,5  млн. руб.

Сведения об исполнении городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в 2025 году на 01.01.2026 представлены в приложении № 1.1 к оценке качества Приложения № 1 к докладу.

Подробные сведения о реализации муниципальных программ в 2025 году с учётом внебюджетных средств, отражением расходов на капитальные вложения и указанием основных причин не полного освоения средств и недовыполнения работ по каждому мероприятию (результату) структурных  элементов представлены в Приложении № 4 к докладу.

Следует отметить в 2025 году эффективную работу администрации города по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, по результатам которой город Благовещенск принял участие в 6 государственных программах РФ и 12 государственных программах Амурской области, а также в реализации 3 национальных проектов РФ (12 региональных проектов АО). Общая сумма средств, привлеченных  из  вышестоящих  бюджетов,  составила 9 536,4 млн. руб., в том числе сумма привлеченных средств в рамках национальных проектов в 2025 году составила 1 901,6 млн. руб. (на 14% больше чем в 2024

году).

Национальные проекты, государственные программы

Российской Федерации и Амурской области, в которых принято участие в 2025 году

| Наименование национального проекта Российской Федерации, входящего в его состав федерального проекта, одноименных регионального проекта Амурской области и муниципального проекта | Наименование государственной программы Российской Федерации | Наименование государственной программы Амурской области |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. «Инфраструктура для жизни» (1 609,0 млн.руб.): 1.1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (218,4 млн.руб.); 1.2. «Формирование комфортной городской среды» (416,2 млн.руб.); | 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (599,4 млн.руб.); 2. «Развитие культуры» (7,7 млн.руб.); | 1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (3 165,8 млн.руб.); 2. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (111,0 млн.руб.); |
| 1.3. «Региональная и местная дорожная сеть» (905,5 млн.руб.); 1.4 «Жилье» (68,9 млн.руб.) 2. «Молодежь и дети» (272,1 млн.руб.): 2.1. «Педагоги и наставники» (140,3 млн.руб.); 2.2. «Россия – страна возможностей» (131,8 млн.руб.) 3. «Семья» (20,5 млн.руб.): 3.1. «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (8,5 млн.руб.); 3.2. «Многодетная семья» (12,0 млн.руб.) | 3. «Развитие образования» (393,3 млн.руб.); 4. «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (16,3 млн.руб.); 5. «Развитие физической культуры и спорта» (0,8 млн.руб.); 6. «Доступная среда» (0,3 млн.руб.) | 3. «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области» (8,6 млн.руб.); 4. «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области» (10,6 млн.руб.); 5. «Развитие здравоохранения Амурской области» (3,8 млн.руб.); 6. «Развитие образования Амурской области» (3 277,7 млн.руб.); 7. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» (18,8 млн.руб.); 8. «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области» (93,6 млн.руб.); 9. «Развитие транспортной системы Амурской области» (1 521,4 млн.руб.); 10. «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» (0,2 млн.руб.); 11. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (6,9 млн.руб.); 12. «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (300,2 млн.руб.) |
| 3 НП (8 ФП, РП АО, МП) 1 901,6 млн. руб. | 6 ГП РФ 1 017,8 млн. руб. | 12 ГП АО 8 518,6 млн. руб. |

Распоряжением администрации г. Благовещенска от 28.03.2025 № 76р назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории г. Благовещенска. Подробная информация о реализации г. Благовещенском национальных проектов РФ на 01.01.2026 (за январь-декабрь 2025 года) представлена в Приложении № 5 к докладу. Подробная информация об участии г. Благовещенска в государственных программах РФ и Амурской области за 2025 год представлена в Приложении № 6 к докладу.

Впервые по итогам 2025 года привлечены средства из федерального и областного бюджета на реализацию всех 11 муниципальных программ:

1. «Развитие образования города Благовещенска» - 3 631,0 млн. руб. (на 581,8 млн.руб. больше уровня 2024 года - 3 049,2 млн. руб.).

2. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство  территории  города  Благовещенска» - 3 163,7  млн. руб.

3. «Развитие транспортной системы города Благовещенска» - 1 521,4 млн. руб. (на 963,1 млн. руб. больше уровня 2024 года - 1 483,7 млн. руб. млн. руб.).

4. «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» – 567,9 млн. руб. (на 296,8 млн. руб. больше уровня 2024 года – 271,1 млн. руб.).

5. «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» - 309,9 млн. руб. (на 287,0 млн. руб. больше уровня прошлого года благодаря привлечению средств на реализацию проекта по реконструкции городского парка).

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» - 176,5  млн. руб.

7. «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» 118,3 млн.руб.

8. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» - 22,5 млн. руб.

9. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» - 6,9 млн. руб.

10. «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» 1,3 млн.руб.

11. «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» 0,8 млн.руб.

Снижение объема привлеченных средств в 2025 году на 21,7%  по сравнению с 2024 годом связано, прежде всего, с завершением в 2024 году  реализации крупных проектов – «Большой городской центр «Трибуна Холл», «Строительство газовой котельной в Северном планировочном районе».

Наибольший объем финансирования привлечен в рамках следующих государственных программ РФ:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными   услугами   граждан   РФ» - 599,4 млн. руб. (больше уровня 2024 г.  на 172,7 млн. руб.) в рамках которой впервые привлечены средства на:

- реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры в сумме 140,3 млн. руб. Средства направлены на реконструкцию тепловых сетей в 800 квартале.

2. «Развитие образования РФ» -  393,3 млн. руб. в том числе:

- 148,7 млн. руб. - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях),

- 129,9 млн. руб. - ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,

- 10,0 млн. руб. на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях,

- 22,1 млн. руб. на завершение строительства школы на 1200 мест в Северном планировочном районе в рамках национального проекта «Образование» в рамках заключенного соглашение о муниципальном-частном партнерстве),

- 82,5 млн. руб. на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» (впервые привлечено финансирование).

3. Комплексная ГП РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» - продолжилась реализация проекта «благоустройство дальневосточных дворов» - 16,3 млн. руб. - 2 дворовые территории обеспечены современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха.

4. «Развитие культуры РФ» - 7,8 млн. руб. на создание 1 модельной муниципальной библиотеки в целях реализации национального проекта «Культура»).

5. «Развитие физической культуры и спорта» - 0,8 млн. руб.  продолжает оказываться государственная поддержка организациям, входящим в систему спортивной подготовки (закуплено оборудование для подготовки спортивного резерва при МАУ ДО «СШЦБИ», принято участие в учебно-тренировочных сборах, региональных и всероссийских соревнованиях воспитанниками МАОУ ДО «Спортивная школа № 5»).

6. «Доступная среда» - 0,3 млн. руб. на проведение мероприятий, направленных на укрепление реабилитационной инфраструктуры.

Только за счет областного бюджета наибольшее привлечение средств составило в рамках следующих ГП Амурской области:

1. «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» - 3 165,8 млн. руб., в том числе:

2. «Развитие образования Амурской области» – 3 277,6 млн. руб.

Впервые привлечены средства на поддержку проектов, основанных на инициативах обучающихся в 2-х муниципальных общеобразовательных организациях – 397,8 млн.руб. и на реализацию мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов - 11,8 млн.руб.

3. «Развитие транспортной системы Амурской области» - 1 521,4 млн.руб., что больше уровня 2025 г. на 162,4 млн.руб.

4. «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» - 111,0 млн. руб.;

5. «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» - 6,9 млн. руб.

Из положительных моментов следует отметить продолжение привлечения средств из вышестоящих бюджетов на реализацию инфраструктурных проектов. Впервые привлечено финансирование источником обеспечения которых являются казначейские инфраструктурные кредиты (КИК) в целях реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) в сфере культуры, ЖКХ, транспорта, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ на общую сумму 632,0 млн.руб. и списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам АО – 1 832,7 млн.руб. на реализацию следующих объектов:

- 151,4 млн.руб. на реализацию проекта «Строительство газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г.Благовещенск», вводимому в 2026 году (КИК).

- 300,0 млн.руб. на оплату капитального гранта для разработки ПСД в рамках заключенного концессионного соглашения «О создании и эксплуатации городского парка культуры и отдыха в городе Благовещенске», заключенного с ООО «Парк Благовещенск» (КИК),

- 161,6 млн.руб. на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная (КИК),

- 10,0 млн.руб. на проектирование газовой котельной в 524 квартале для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала (КИК),

- 9,0 млн.руб. на проектирование реконструкции городского парка (КИК),

- 1 600,0 млн.руб на технологическое присоединение к сетям электроснабжения в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания) (списание 2/3 задолженности),

- 232,7 млн. руб. на строительство сливной станции с. Садовое – (списание 2/3 задолженности).

В целом на капитальные вложения в 2025 году были направлены бюджетные средства в размере 1 562,3 млн. руб. в рамках 4 муниципальных программ, что составляет 9,7% от общего объема программных расходов, в т. ч. за счет средств федерального и областного бюджетов - в размере 1 437,2 млн. руб. (92% от всех направленных средств).

Средства, направленные на капитальные вложения, освоены на 79,1% от планового объема финансирования, процент выполнения от фактического объема финансирования составил 37,7%.

Основной объем бюджетных инвестиций был направлен на следующие мероприятия (объекты), ввод которых запланирован на последующие годы:

| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | 320,6 млн.руб. |
| --- | --- |
| Строительство сливной станции в с. Садовое | 232,7 млн.руб. |
| Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале | 218,4 млн.руб. |
| Строительство газовой котельной в 524 квартале | 163,2 млн.руб. (в т.ч. ПСД – 11,8 млн.руб.) |
| Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе (подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий) | 54,9 млн.руб. |
| Строительство тепловой сети от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира) | 46,4 млн.руб. |
| Реконструкция инженерных сетей по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная | 40,7 млн.руб. |
| Газовая котельная в 101 квартале (выполнение проектных и изыскательских работ) | 26,4 млн.руб. |
| Газовая котельная в 607 квартале (выполнение проектных и изыскательских работ) | 22,1 млн.руб. |
| Газовая котельная в 252 квартале (выполнение проектных и изыскательских работ) | 17,1 млн.руб. |
| Строительство тепловой сети в квартале 342 | 9,5 млн.руб. |

В рамках заключенных концессионных соглашений:

- ведется строительство объекта «Общеобразовательная школа на 1200 мест в Северном планировочном районе города» - 25,6 млн. руб., ввод объекта запланирован на 2026 год;

- обеспечено возмещение затрат в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска - 275,0 млн. руб.;

- стартовала реализация проекта «О создании и эксплуатации городского парка культуры и отдыха в городе Благовещенске» - 300,0 млн. руб. (стадия создания объекта 01.10.2025-31.03.2027 гг., стадия эксплуатации объекта 01.04.2027-30.09.2050 гг.).

Указывается сумма кассовых расходов, произведенных в результате оплаты программных мероприятий.