Приложение № 1 к докладу

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска за 2025 год

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска за 2025 год (далее – оценка качества) проведена в соответствии с методикой оценки качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска в отчетном году, утвержденной приказом Финансового управления от 25.11.2025 № 96 (https://admblag.ru/files/fin/Объявления/ПРИКАЗ%20от%2025.11.2025%20№%2096.zip).

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Благовещенска в 2025 году составил 15 868 768,3 тыс. рублей, что на 0,5% (73 132,7 тыс. рублей) больше по сравнению с 2024 годом (15 795 635,7 тыс. рублей), из них:

федеральный бюджет – 1 017 737,3 тыс. рублей (2024 год – 2 025 319,4 тыс. рублей);

областной бюджет – 8 502 465,3 тыс. рублей (2024 год – 8 874 441,7 тыс. рублей);

городской бюджет – 6 348 565,7 тыс. рублей (2024 год – 4 895 874,6 тыс. рублей).

Всего освоено за 2025 год средств на сумму 14 912 175,5 тыс. рублей, что составляет 94,0 % от лимита (2024 год – 15 050 219,0 тыс. рублей), из них:

федеральный бюджет – 1 012 070,0 тыс. рублей (2024 год – 2 025 319,4 тыс. рублей);

областной бюджет – 7 764 744,9 тыс. рублей (2024 год – 8 407 037,1 тыс. рублей);

городской бюджет – 6 135 360,6 тыс. рублей (2024 год – 4 617 862,5 тыс. рублей).

Уровень кассового исполнения средств городского бюджета по муниципальным программам следующий:

по 7 программам – свыше 98% («Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» – 98,3%, «Развитие образования города Благовещенска» – 99,8%, «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» – 100%, «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» – 100%, «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска» – 100%; «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска» – 98,1%, «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска» – 99,6%);

по 3 программам – от 87% до 94% («Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска – 87,3%, «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска» – 89,3%, «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска» – 93,7%);

по 1 программе менее 80% («Развитие транспортной системы города Благовещенска» – 77,9%).

Подробные сведения об исполнении городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2025 году, представлены в Приложении № 1.1 к оценке качества.

Оценка качества финансового управления при реализации муниципальных программ городского округа города Благовещенска осуществлялась по расходам за счет бюджетных источников финансирования и представлена в Приложении № 1.2 к оценке качества.

Качество финансового управления при реализации муниципальных программ следующее:

по 7 муниципальным программам качество финансового управления при реализации муниципальных программ высокое (более 91 балла):

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»,

- «Развитие образования города Благовещенска»,

- «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»,

- «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»,

- «Развитие потенциала молодежи города Благовещенска»,

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска»,

- «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска».

По 4 муниципальным программам качество финансового управления при реализации муниципальных программ среднее (менее 91 балла и более 76 баллов):

- «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска»,

- «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска»,

- Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска,

- «Развитие транспортной системы города Благовещенска».

Результаты изложены в таблице:

| № муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Кол-во баллов | Причины, повлиявшие на снижение оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска | 94 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 02 | Развитие транспортной системы города Благовещенска | 77 | Значение критерия оценивания: - уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы – 0: - доля неисполненных на конец 2025 года бюджетных ассигнований – 0; - уровень кассового исполнения по расходам городского бюджета на реализацию муниципальной программы – 0 |
| 03 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска | 90 | Значение критерия оценивания: - уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы – 0; - доля неисполненных на конец 2025 года бюджетных ассигнований – 1; - уровень кассового исполнения по расходам городского бюджета на реализацию муниципальной программы – 0 |
| 04 | Развитие образования города Благовещенска | 95 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 05 | Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске | 95 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 06 | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске | 95 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 07 | Развитие потенциала молодежи города Благовещенска | 95 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 08 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска | 93 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 09 | Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска | 84 | Значение критерия оценивания: -уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы – 0: - доля неисполненных на конец 2025 года бюджетных ассигнований – 0; - уровень кассового исполнения по расходам городского бюджета на реализацию муниципальной программы – 0 |
| 10 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска | 95 | Высокое качество управления при реализации программы |
| 11 | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска | 86 | Значение критерия оценивания: -уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы – 0: - доля неисполненных на конец 2025 года бюджетных ассигнований – 0; - уровень кассового исполнения по расходам городского бюджета на реализацию муниципальной программы – 0 |

Основными причинами, повлиявшими на снижение качества финансового управления при реализации муниципальных программ, являются несвоевременное заключение дополнительных соглашений, наличие технических ошибок в передаче отчетных данных в ЕИС, наличие ошибок в документации.