## 2025 ГОД
Приложение № 2 к докладу
Сведения о плановых и фактических значениях показателей муниципальных программ и их структурных элементов в 2025 году
Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель / Куратор муниципальной программы | Наименование показателя муниципальной программы, структурного элемента (СЭ) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя |  | Отклонение, +/- | Степень достижения планового значения показателя, % | Примечание (обоснование недостижения/перевыполнения планового значения показателя)
[5 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска / Гумиров Д.А. – первый заместитель мэра города Благовещенска | Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия | семья | 302 | 302 | 0 | 100%
1 МП "Жилье (город Благовещенск)" (руководитель проекта - Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска)
|  |  | Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | человек | 68 | 68 | 0 | 100%
2 МПБ "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" (руководитель проекта - Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска)
|  |  | Увеличение обеспеченных жильем семей отдельных категорий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | семья | 234 | 234 | 0 | 100%
3 КПМ "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (руководитель КПМ - Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в которых планируется осуществить текущий и/или капитальный ремонт | единиц | 5 | 5 | 0 | 100%
4 КПМ "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере управления и распоряжения имуществом и деятельности муниципальных учреждений" (руководитель КПМ - Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска)
Показатели КПМ отсутствуют
Муниципальная программа 2 | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска / Рудненок Виталий Александрович - заместитель мэра города Благовещенска | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | процент | 29.8 | 0 | -29.8 | 0% | Индекс качества городской среды отменен Постановлением Правительства Российской Фдерации от 20.11.2025 г. № 1849. Расчитать его не педставляется возможным
1 МП «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)» (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | единица | 4 | 4 | 0 | 100%
2 МПБ «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска» (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Доля отремонтированных общественных территорий | процент | 1.9 | 1.9 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение благоустроенных мест захоронений | единиц | 117 | 117 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества благоустроенных объектов | единиц | 89 | 88 | -1 | 98.9% | Незначительное недостижение показателя КПМ обусловлено невыполнением работ по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова, в результате отсутствия возможности заключения контракта на выполнение работ из-за позднего доведения лимитов (в декабре).
|  |  | Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | единиц | 36 | 36 | 0 | 100%
3 КПМ «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска» (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска от предусмотренных планом | процент | 100 | 97 | -3 | 97% | Незначительное недостижение показателя обусловлено недостижением непосредственного результата по мероприятию (результату) "Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям" в результате неудовлетворительной работой управляющих компаний, в части оформления протоколов собственников МКД о согласии по подключению к вводно-распределительным устройствам (из 10 планируемых технологических подключений осуществлено - 4).
Муниципальная программа 3 | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска / Рудненок Виталий Александрович - заместитель мэра города Благовещенска | Доля замены сетевой инфраструктуры | процент | 1 | 1 | 0 | 100%
|  |  | Обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные и бытовые услуги населению города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда | квадратный метр | 177.2 | 177.2 | 0 | 100%
1 МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | млн.чел | - | - | - | - | В рамках данного муниципального проекта выполняется реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г.Благовещенск, Амурская область (2 этап). Выполнение показателя предусмотрено на 2026 год.
2 МПБ "Развитие систем коммунальной инфраструктуры" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | процент | 35.1 | 35.1 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | единица | 21 | 17 | -4 | 81% | Недостижение показателя МПБ обусловлено невыполнением мероприятий: 1) "Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)" из-за длительного срока прохождения экспертизы, замечаниями по РИИ, ПД, СД; 2) "Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" из-за несвоевременного перераспределения лимитов; 3) "Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)" из-за существенных обстоятельств по увеличению объемов работ.
3 МПБ "Капитальный ремонт жилищного фонда" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | процент | 1.1 | 1.1 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Невыполнение показателя КПМ обусловлено отсутствием подрядных организаций желающих выполнить работы по устройству накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде
4 МПБ "Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
5 КПМ "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения" (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Обеспечение доступности платы за коммунальные услуги населению города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
6 КПМ "Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению" (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Обеспечение доступности платы за жилищные и бытовые услуги населению города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
7 КПМ "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства" (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
Показатели КПМ отсутствуют
8 КПМ "Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт" (руководитель КПМ - Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенск)
|  |  | Доля поставленных на учет объектов иженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Муниципальная программа 4 | Развитие транспортной системы города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска / Рудненок Виталий Александрович - заместитель мэра города Благовещенска | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | процент | 72.07 | 72.05 | -0.02 | 100% | Незначительное недостижение показателя муниципальной программы обусловлено недостижением показателя "Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров" МПБ "Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска"
|  |  | Пассажирооборот общественного транспорта города Благовещенска | млн. пасс.-км | 113.4 | 101.6 | -11.8 | 89.6% | Отклонение связано с тем, что изменилась методика определения объема перевозимых пассажиров с возможностью учета фактических поездок пассажиров, отчет по которым предоставляет ООО "ГПС" - оператор, координирующий все проводимые транзакции по оплате проезда в транспорте общего пользования. В связи с этим, прогнозные расчеты показателей имеют повышенную погрешность.
1 МП "Региональная и местная дорожная сеть" (город Благовещенск) (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии | процент | 1.09 | 1.09 | 0 | 100%
2 МПБ "Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям | процент | 1.29 | 1.29 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров | процент | 9.01 | 8.6 | -0.41 | 95.4% | Недостижение показателя обусловлено: 1) непредоставлением подрядчиком исполнительной документации по 10 контрактам на выполнение работ по ремонту закруглений тротуаров; 2) выявленным несоответствием фактически выполненных объемов работ по ремонту тротуара по пер.Пограничный вдоль ул.Ленина, 192; 3) отсутствием желающих заключить договор на выполнение работ по ремонту тротуара и пешеходного перехода МАОУ "Школа № 23", ул. Горная, ДОС 23.
3 КПМ "Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска" (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Доля выполненных работ по организации ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе в границах муниципального образования, установленного муниципальным заданием | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
4 КПМ "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа" (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска)
|  |  | Увеличение уровня транспортной подвижности | процент | 100.6 | 98.5 | -2.1 | 97.9% | Незначительное недостижение обусловлено изменением методики определения объема перевозимых пассажиров (оператор ООО ГПС, с которым заключено соглашение об информационном обмене, имеет техническую возможность учитывать и, соответственно, предоставлять фактические данные по перевозке пассажиров в транспорте общего пользования), увеличилась точность определения показателя и, в связи с этим, прогнозные расчеты показателей имеют повышенную погрешность
Муниципальная программа 5 | Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске (II Этап: 2025-2030 гг.) | Управление культуры администрации города Благовещенска / Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | Процент | 110 | 110 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий | Процент | 110 | 110 | 0 | 100%
|  |  | Доля находящихся в удовлетворительном состоянии объектов историко-культурного наследия муниципальной собственности | Процент | 80 | 80 | 0 | 100%
1 МП "Семейные ценности и инфраструктура культуры (город Благовещенск)" (руководитель проекта - Мищенко В.П., начальник УК администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту | Процент | 66.7 | 66.7 | 0 | 100%
2 МПБ "Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства"(руководитель проекта - Мищенко В.П., начальник УК администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества реализованных культурных социально значимых для города проектов | Единиц | 11 | 11 | 0 | 100%
3 МПБ "Развитие инициативного бюджетирования в городе Благовещенске" (руководитель проекта - Мищенко В.П., начальник УК администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества реализованных проектов, основанных на местных инициативах | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
4 МПБ "Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске"(руководитель проекта - Мищенко В.П., начальник управления УК администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля готовности объектов культуры, в отношении которых запланированы работы по созданию (реконструкции) | Процент | - | - | - | - | 2027 год - 100%, спроектирован и реконструирован городской парк культуры и отдыха в г.Благовещенске
5 КПМ "Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа города Благовещенска и деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры" (руководитель КПМ - Мищенко В.П., начальник УК администрации г.Благовещенска)
Показатели КПМ отсутствуют
6 КПМ "Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия" (руководитель КПМ - Мищенко В.П., начальник УК администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение отремонтированных объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Единиц | 56 | 56 | 0 | 100%
7 КПМ "Вознаграждения за заслуги в области культуры и искусства" (руководитель КПМ - Мищенко В.П., начальник управления УК администрации г.Благовещенска)
|  |  | Количество поддержанных работников и коллективов в сфере культуры | Единиц | 10 | 10 | 0 | 100%
|  |  | Количество поддержанных муниципальных учреждений культуры, коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | Единиц | 10 | 10 | 0 | 100%
Муниципальная программа 6 | Развитие потенциала молодежи города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Администрация города Благовещенска в лице управления по делам молодежи / Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации основных направлений муниципальной молодежной политики в городе Благовещенске, в общей численности молодежи от 14 до 35 лет | Процент | 48 | 48 | 0 | 100%
1 МП "Россия - страна возможностей" (руководитель проекта - Екжанов А.Н., начальник УДМ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | Процент | 2 | 2 | 0 | 100%
|  |  | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | Процент | 6 | 6 | 0 | 100%
2 КПМ "Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики и обеспечение деятельности муниципальных учреждений" (руководитель КПМ - Екжанов А.Н., начальник УДМ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Уровень вовлеченности молодежи | Процент | 20 | 20 | 0 | 100%
Муниципальная программа 7 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска / Рудненок Виталий Александрович - заместитель мэра города Благовещенска | Увеличение количества выявленных (зафиксированных) с использованием аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" преступлений, административных правонарушений, установленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений не менее чем на 6% к 2030 году | процент | 1.8 | 1.8 | 0 | 100%
|  |  | Повышение уровня эпизоотической защищенности населения на 12% к 2028 году | процент | 12 | 12 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества людей, спасенных в происшествиях и ЧС не менее чем на 40% до 2030 года | процент | 11 | 11 | 0 | 100%
1 МПБ "Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Благовещенска" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник УЖКХ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | штук | 506 | 528 | 22 | 104.3% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано снижением цен на камеры при проведении закупочных процедур.
2 МПБ "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска" (руководитель проекта - Кирпиков В.А., начальник УЖКХ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества отловленных животных | голов | 808 | 808 | 0 | 100%
3 КПМ "Обеспечение функционирования системы защиты населения и территорий города Благовещенска, безопасности людей на водных объектах, первичных мер пожарной безопасности и деятельности муниципальных учреждений в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" (руководитель КПМ - Кирпиков В.А., начальник УЖКХ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение сегментов АПК "Безопасный город" | единиц | 6 | 6 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение объектов комплексной системы экстренного оповещения | единиц | 48 | 48 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества людей, спасенных на пожарах | человек | 32 | 85 | 53 | 265.6% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано усилением мер, направленных на противопожарную безопасность, и выдачей автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан.
|  |  | Увеличение количества людей, спасенных на водных объектах | человек | 15 | 15 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества семей, которым предоставлены меры социальной поддержки, направленные на противопожарную безопасность | семей | 2303 | 2370 | 67 | 102.9% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано невозможностью точного планирования.
Муниципальная программа 8 | Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске (II Этап: 2025-2030 гг.) | Администрация города Благовещенска в лице управления по физической культуре и спорту / Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска | Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 128 650.7 | 119757 | -8 893.7 | 93.1% | Недостижение планового значения показателя обосновано недостаточным количеством спортивных сооружений в городе.
1 МПБ "Развитие спорта высших достижений в городе Благовещенске" (руководитель проекта - Климова О.В., начальник УФКиС администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 58.4 | 61.6 | 3.2 | 105.5% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано увеличением числа занимающихся ОФП, привлечением к занятию спортом жителей отдаленных территорий города за счет работы инструкторов по месту жительства, реализацией корпоративных программ.
|  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 86.1 | 62.2 | -23.9 | 72.2% | Недостижение планового значения показателя обосновано недостаточным количеством спортивных сооружений в городе.
2 МПБ "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске" (руководитель проекта - Климова О.В., начальник УФКиС администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 54.6 | 51.5 | -3.1 | 94.3% | Недостижение планового значения показателя обосновано недостаточным количеством спортивных сооружений в городе.
3 МПБ "Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья" (руководитель проекта - Климова О.В., начальник УФКиС администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Процент | 22 | 22 | 0 | 100%
4 КПМ "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в городе Благовещенске" (руководитель КПМ - Климова О.В., начальник УФКиС администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества граждан города Благовещенска, вовлеченных в официальные физкультурные и спортивные мероприятия | человек | 6400 | 6500 | 100 | 101.6% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано принятием города участия во Всероссийских и Международных спортивных мероприятиях.
Муниципальная программа 9 | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Администрация города Благовещенска в лице управления архитектуры и градостроительства / Воронов Александр Евгеньевич - заместитель мэра города Благовещенска | Доля земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, от общего количества земельных участков, планируемых к проведению работ | Процент | 89.14 | 89.14 | 0 | 100%
|  |  | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества объектов недвижимости, планируемых к проведению работ | Процент | 82.87 | 82.87 | 0 | 100%
|  |  | Доля актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий | Процент | 16.1 | 16.1 | 0 | 100%
1 МПБ «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию» (руководитель проекта - Покарева О.М., начальник ЗУ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение количества земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | единиц | 2069 | 2069 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | 6581 | 6581 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение актуализированных и внесенных в ЕГРН сведений о границах городского округа, населенных пунктов в его составе | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
2 МПБ "Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска" (руководитель проекта - Исаков В.Б., начальник УАиГ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | единиц | 3 | 3 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | га | 251.5 | 251.5 | 0 | 100%
3 КПМ «Обеспечение деятельности технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности» (руководитель КПМ - Исаков В.Б., начальник УАиГ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Обеспечение текущих функций технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Муниципальная программа 10 | Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Администрация города Благовещенска в лице управления экономического развития и инвестиций / Калашников Александр Сергеевич - заместитель мэра города Благовещенска | Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | человек | 26303 | 30429 | 4126 | 115.7% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано наличием финансовых, имущественных мер поддержки, а также налоговых льгот для представителей бизнеса и легализацией предпринимательской деятельности.
1 МПБ "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" (руководитель проекта - Соколовская Е.А., начальник УЭРиИ администрации г.Благовещенска)
|  |  | Увеличение числа субъектов МСП - получателей информационной, консультационной поддержки, поддержки в области инвестиционной привлекательности | единиц | 200 | 206 | 6 | 103% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано проведением регулярных встреч, семинаров и вебинаров, способствовавших информированию бизнеса о доступных поддержках. В 2025 году были разработаны и внедрены дополнительные меры поддержки, что также способствовало росту числа субъектов.
|  |  | Увеличение числа субъектов МСП и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) - получателей финансовой поддержки | единиц | 8 | 8 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества субъектов МСП - получателей имущественной поддержки в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение числа субъектов социального предпринимательства | единиц | 70 | 75 | 5 | 107.1% | Перевыполнение планового значения показателя обосновано наличием налоговых, имущественных и других льгот для социальных предпринимателей.
Муниципальная программа 11 | Развитие образования города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) | Управление образования администрации города Благовещенска / Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 - 8 лет | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами | Процент | 80 | 80 | 0 | 100%
|  |  | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью, мерами социальной поддержки и государственных социальных гарантий | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
1 МП "Педагоги и наставники" (руководитель проекта - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г.Благовещенска)
|  |  | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций | Человек | 21 | 21 | 0 | 100%
|  |  | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей | Человек | 964 | 964 | 0 | 100%
2 МП "Многодетная семья" (руководитель проекта - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций | Процент | 6.5 | 6.5 | 0 | 100%
3 МПБ "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования" (руководитель проекта - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г.Благовещенска)
|  |  | Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования | Процент | 90 | 90 | 0 | 100%
4 МПБ "Развитие школьного инициативного бюджетирования в городе Благовещенске" (руководитель проекта - Савинкова О.В., заместитель начальника УО администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, вовлеченных в бюджетный процесс посредством школьного инициативного бюджетирования | Процент | 10 | 10 | 0 | 100%
5 КПМ "Обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей" (руководитель КПМ - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г.Благовещенска)
|  |  | Доля детей в возрасте 1,5 – 8 лет, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей, зарегистрированных в муниципальной очереди | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доля обучающихся, которым предоставлено общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Процент | 80 | 80 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во всероссийское военно- патриотическое общественное движение «Юнармия» | Единиц | 4778 | 4778 | 0 | 100%
|  |  | Увеличение доли обучающихся, получивших бесплатное питание, в общей численности обучающихся, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
6 КПМ "Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан" (руководитель КПМ - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г. Благовещенска)
|  |  | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Процент | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Процент | 90 | 90 | 0 | 100%
7 КПМ "Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников" (руководитель КПМ - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г.Благовещенска)
|  |  | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Человек | 320 | 320 | 0 | 100%
|  |  | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей | Процент | 80 | 80 | 0 | 100%
|  |  | Обеспечение социальной поддержки граждан, заключившим договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям, с целью повышения качества подготовки педагогических кадров и стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования | Человек | 2 | 2 | 0 | 100%
8 КПМ «Организация деятельности в сфере образования» (руководитель КПМ - Рахматуллина М.Р., начальник УО администрации г.Благовещенска)
Показатели КПМ отсутствуют