## 2025 год
Приложение № 3 к докладу
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ в 2025 году
Статус | Наименование структурного элемента (МП, МПБ, КПМ), мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель мероприятия (результата) -Ф.И.О. и должность представителя структурного подразделения администрации г.Благовещенска | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение мероприятия (результата) |  | Отклонение, +/- (гр.7 – гр.6) | Степень достижения планового значения мероприятия (результата), % (гр.7/ гр.6*100) | Примечание, обоснование недостижения/перевыполнения мероприятия (результата)
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 г.г.)"
МПБ 1 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Мероприятие (результат) 1.1 | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (КЦСР 01.2.01.R0820) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | Человек | 19 | 19 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Обеспечены жильем молодые семьи (КЦСР 01.2.01.L4970) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | Семья | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.3 | Предоставлена социальная выплата работникам муниципальных организаций за счет средств городского бюджета на компенсацию части стоимости приобретенного (приобретаемого), построенного жилья (КЦСР 01.2.01.80070) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | Человек | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.4 | Доля граждан, получивших земельные участки, в общем количестве граждан, включенных в очередь на получение земельного участка в собственность бесплатно (нарастающим итогом) (КЦСР 01.2.01.S0700) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | Процент | 82.3 | 82.3 | 0 | 100% | 16 чел.
Мероприятие (результат) 1.5 | Обеспечены государственные полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части приобретения жилых помещений, строительство которых планируется) (КЦСР 01.2.01.88180) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | Человек | - | - | - | - | 2026 г. - 19 чел.
КПМ 2 | «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Мероприятие (результат) 2.1 | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий) (КЦСР 01.3.01.87640) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
КПМ 3 | «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере управления и распоряжения имуществом и деятельности муниципальных учреждений»
Мероприятие (результат) 3.1 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения (в жилищной сфере) (КЦСР 01.3.02.10590) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 3.2 | Отремонтирован муниципальный жилой фонд (КЦСР 01.3.02.10230) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | Квадратный метр | 498.8 | 498.8 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.3 | Обеспечены государственные полномочия Амурской области по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (КЦСР 01.3.02.87630) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 3.4 | Обеспечена деятельность исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (КЦСР 01.3.02.00070) | Богданова О.А., председатель КУМИ г.Благовещенска | - | - | - | - | - | КУМИ г. Благовещенска. Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
МП 4 | "Жилье (г. Благовещенск)"
Мероприятие (результат) 4.1 | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд (КЦСР 01.1.И2.67484) | Чеботарь О.В., директор МКУ «БГАЖЦ» | Квадратный метр | 284.4 | 284.4 | 0 | 100% | 27 чел.
Мероприятие (результат) 4.2 | Выплачено возмещение за изымаемые жилые помещения (КЦСР 01.1.И2.67483; 01.1.И2.6748S) | Чеботарь О.В., директор МКУ «БГАЖЦ» | Квадратный метр | 278.9 | 278.9 | 0 | 100% | 20 чел.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МП 1 | «Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)»
Мероприятие (результат) 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (КЦСР 11.1.И4.54240, 11.1.И4.А4240) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (КЦСР 11.1.И4.55550) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 4 | 4 | 0 | 100%
МПБ 2 | «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»
Мероприятие (результат) 2.1 | Ремонт площади Победы (КЦСР 11.2.01.10781) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | тысяча квадратных метров | 11.9 | 11.9 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.2 | Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» (КЦСР 11.2.01.10676) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 73 | 73 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.3 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области (КЦСР 11.2.01.S0560) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 23 | 23 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.4 | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) (КЦСР 11.2.01L5052) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 2 | 2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.5 | Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/411.2.01.10784) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.6 | Выполнено устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье (КЦСР 11.2.01.10782) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.7 | Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск (КЦСР 11.2.01.10783) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.8 | Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий (КЦСР 11.2.01.10771) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 3 | 3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.9 | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка (КЦСР 11.2.01.97002) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Недостижение результата обусловлено возвратом остатков в областной бюджет в связи с заключением концессионного соглашения «под ключ» (в том числе ПСД) с ООО "Парк Благовещенск" от 25.09.2025.
Мероприятие (результат) 2.10 | Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) (КЦСР 11.2.01.10787) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.11 | Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища (11.2.01.10862) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.12 | Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко (КЦСР 11.2.01.10788) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.13 | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща» (КЦСР 11.2.01.10821) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.14 | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области в границах объекта «Благоустройство территории по ул.Набережная в г.Благовещенске, «Левашовская роща»"(КЦСР 11.2.01.10822) | Куловеров В.В. начальник отдела по озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.15 | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г.Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер.Уралова (КЦСР 11.2.01.10792) | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Недостижение результата обусловлено поздним доведением лимитов (в декабре 2025 года) и как следствие отсутствие возможности заключение контракта на выполнение работ.
Мероприятие (результат) 2.16 | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования (КЦСР 11.2.01.10810) | Рудяева И.Ю. начальник отдела ПТО управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
КМП 3 | «Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска»
Мероприятие (результат) 3.1 | Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов (КЦСР 11.3.01.10770) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 36 | 36 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.2 | Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям (КЦСР 11.3.01.10811) | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 10 | 4 | -6 | 40% | Недостижение результата обусловлено неудовлетворительной работой управляющих компаний, которыми не оформлены протоколы собственников МКД о согласии по подключению к вводно-распределительным устройствам. Из 10 планируемых технологических подключений осуществлено - 4 .
Мероприятие (результат) 3.3 | Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов (КЦСР 11.3.01.10812) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | килограмм | 496.3 | 496.3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.4 | Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа (КЦСР 11.3.01.10814) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1228 | 1228 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.5 | Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства (КЦСР 11.3.01.10815) | Зайцев В.В. консультант управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 58 | 58 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.6 | Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий (КЦСР 11.3.01.10816) | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.7 | Проведена акарицидная обработка общественных территорий (КЦСР 11.3.01.10817) | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | тысяча квадратных метров | 138.6 | 138.6 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.8 | Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц (КЦСР 11.3.01.10818) | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 5 | 5 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.9 | Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска (КЦСР 11.3.01.60370) | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 95 | 95 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.10 | Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений (КЦСР 11.3.01.10490) | Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | квадратный метр | 4570.3 | 4570.3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.11 | Обновлена зеленая зона города Благовещенска (КЦСР 11.3.01.10800) | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.12 | Выполнена уборка несанкционированных свалок (КЦСР 11.3.01.10850) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.13 | Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства (КЦСР 11.3.01.10840) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.14 | Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения (КЦСР 11.3.01.10860) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.15 | Проведены орнитологические исследования (КЦСР 11.3.01.10819) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.16 | Приобретено оборудование для обустройства пляжей (КЦСР 11.3.01.10820) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 112 | 112 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.17 | Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького, 147 (КЦСР 11.3.01.10910) | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.18 | Проведен общегородской конкурс «Фестиваль цветов «Город в цвете» (КЦСР 11.3.01.10830) | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 5 | 5 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.19 | Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги) (КЦСР 11.3.01.10870) | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | тело | 1252 | 1252 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.20 | Установлены и демонтированы опоры наружного освещения (КЦСР 11.3.01.10905) | Рудяева И.Ю начальник производственно-технического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 108 | 108 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.21 | Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года (КЦСР 11.3.01.10813) | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.22 | Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых (КЦСР 11.3.01.10824) | Куловеров В.В. начальник отдела озеленению управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 135 | 135 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.23 | Приобретен и установлен модульный туалет (КЦСР 11.3.01.10823) | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) "
МП 1 | «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)
Мероприятие (результат) 1.1 | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами (КЦСР 03.1.И3.51540) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица |  |  |  |  | В рамках данного мероприятия (результата) предусмотрено выполнение реконструкции тепловых сетей в 800 квартале г.Благовещенск, Амурская область (2 этап), с выполнением результата в 2026 году.
МПБ 2 | «Развитие систем коммунальной инфраструктуры»
Мероприятие (результат) 2.1 | Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (КЦСР 03.2.01.S7401) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Недостижение результата обусловлено несвоевременным перераспределением лимитов.
Мероприятие (результат) 2.2 | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область) (КЦСР 03.2.01.S7402 ) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Недостижение результата обусловлено длительным сроком прохождения экспертизы, замечаниями по РИИ, ПД, СД.
Мероприятие (результат) 2.3 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская) (КЦСР 03.2.01.S7403) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.32 | 0.32 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.4 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина) (КЦСР 03.2.01.S7404) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.4 | 0.4 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.5 | Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область» (КЦСР 03.2.01.10712) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.6 | Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал) (КЦСР 03.2.01.10713) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | процент | 0.2 | 0 | -0.2 | 0% | Невыполнение результата обусловлено несвоевременным предоставлением исполнительной документации подрядчиком - ремонт сети теплоснабжения выполнен, из-за наступления низких наружных температур не выполнено благоустройство.
Мероприятие (результат) 2.7 | Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка» (КЦСР 03.2.01.10714) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.8 | Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска (КЦСР 03.2.01.40921) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.06 | 0.06 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.9 | Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г.Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией (КЦСР 03.20.01.9Т001) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.10 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) (КЦСР 03.2.01.S7414) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.2 | 0.2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.11 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная) (КЦСР 03.2.01.S7406) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.07 | 0.07 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.12 | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская) (КЦСР 03.2.01.S7408) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.13 | Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) (КЦСР 03.2.01.S7409) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.14 | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского) (КЦСР 03.2.01.S7417) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Невыполнение обусловлено существенными обстоятельствами по увеличению объемов и стоимости работ.
Мероприятие (результат) 2.15 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск) (КЦСР 03.2.01.S7410) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.03 | 0.03 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.16 | Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск) (КЦСР 03.2.01.S7411) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.17 | Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск) (КЦСР 03.2.01.S7412) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.18 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина) (КЦСР 03.2.01.S7415) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.29 | 0.29 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.19 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск) (КЦСР 03.2.01.S7416) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.05 | 0.05 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.20 | Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область») (КЦСР 03.2.01.S7418 | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Невыполнение результата обусловлено внесением изменений в ПСД, исправлений исполнительной документации.
Мероприятие (результат) 2.21 | Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм») (КЦСР 03.2.01.S7405) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.22 | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)» (КЦСР 03.2.01.S7419) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Осуществлен строительный контроль за строительством вышеуказанного объекта. Невыполнение результата обусловлено невыполнением работ по благоустройству объекта (укладка асфальтового покрытия), в связи с невозможностью их выполнения (снижение температуры), сложившихся на период окончания работ по СМР (параллельно благоустройство и монтажные работы выполняться не могли). Контракт будет продлен после доведения лимитов в 2026 году.
Мероприятие (результат) 2.23 | Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область) (КЦСР 03.2.01.S7420) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.24 | Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск (КЦСР 03.2.01.97002, 03.2.01.10710) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.25 | Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети) (КЦСР 03.2.01.S7423) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.14 | 0.04 | -0.1 | 28.6% | Недостижение результата обусловлено внесением изменений в проектную документацию в части инженерных сетей ливневой канализации, а так же согласования корректировок предложенных эксплуатирующей организацией ООО «АКС», отсутствием выполненных пусконаладочных работ (протоколов испытаний), в связи с тем, что их проведение в период отрицательных температур не представляется возможным, а так же непредоставлением подрядной организацией исполнительной документации в полном объеме (Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта, сертификаты), подтверждающей объемы и качество выполненных работ. Также 29.12.2025 и 30.12.2025 в связи с множественными сбоями в работе Единой информационной системы в сфере закупок, не предоставлялось возможным подгрузить необходимые документы по заключению дополнительного соглашения к муниципальному контракту на оказание услуг по строительному контролю.
Мероприятие (результат) 2.26 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46) (КЦСР 03.2.01.S7427) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.11 | 0.11 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.27 | Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183) (КЦСР 03.2.01.S7424) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.28 | Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала) (КЦСР 03.2.01.S7425) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.29 | Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск) (КЦСР 03.2.01.S7426) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.34 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) (КЦСР 03.2.01.S7433) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.35 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) (КЦСР 03.2.01.S7434) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.36 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 (протяженность теплосети 41 мм) (КЦСР 03.2.01.S7437) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.37 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318 (протяженность теплосети 42 м) (03.2.01.S7436) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.38 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная (протяженность теплосети 43 м) (КЦСР 03.2.01.S7438) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.40 | Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 5 до ТК 9) (КЦСР 03.2.01.S7428) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.23 | 0.23 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.41 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение) (КЦСР 03.2.01.S7435) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.1 | 0.1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.42 | Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области» (КЦСР 03.2.01.10716) | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.43 | Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки» (КЦСР 03.2.01.10717) | Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.44 | Разработана проектная документация для капитального ремонта сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации г. Благовещенск (КЦСР 03.2.01.10718) | Кирпиков В.А, начальник управления УЖКХ города Благовещенска | штука | 12 | 12 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.45 | Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (КЦСР 03.2.01.10715) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.46 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная) (КЦСР 03.2.01.S7440) | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.02 | 0.02 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.47 | Изъятие земельного участка с кадастровым номером 28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 65Гкал/ч (КЦСР 03.2.01.10720) | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) | квадратный метр | 8639 | 0 | -8639 | 0% | Недостижение результата обусловлено отказом собственника земельного участка от предложенных условий соглашения, в связи с чем вопрос об изъятии земельного участка решается в судебном порядке.
Мероприятие (результат) 2.49 | Выполнены работы по демонтажу металлоконструкций на объекте "Реконструкция очистных сооружений канализации г.Благовещенск" (КЦСР 03.2.01.10721) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | штука | 4 | 0 | -4 | 0% | Невыполнение результата обусловлено признанием торгов несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Мероприятие (результат) 2.50 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.Северная, 93) (КЦСР 03.2.01S441) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.13 | 0.13 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.51 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к МКД по адресу г.Благовещенск, ул.50 лет Октября, 71) (КЦСР 03.2.01.S442) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.09 | 0.09 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.52 | Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети к домам по Игнатьевское шоссе, 16/2, 16/3, 16/4) (КЦСР 03.2.01.S7443) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 0.16 | 0.16 | 0 | 100%
МПБ 3 | «Капитальный ремонт жилищного фонда»
Мероприятие (результат) 3.1 | Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД (КЦСР 03.2.02.10220) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | квадратный метр | 177.2 | 177.2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.2 | Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД (КЦСР 03.2.02.10222) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 3 | 1 | -2 | 33.3% | В 2025 году разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД по ул. Чайковского, 24. Недостижение результата обусловлено: 1) проведением повторной экспертизы ПСД МКД ул. Ленина, 113 выполненной ООО "КАДИ" в результате полученных замечаний; 2) длительным выполнением работ проектировщиком ООО "КАДИ" по МКД ул. Ленина, 148.
Мероприятие (результат) 3.3 | Произведен ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны (КЦСР 03.2.02.80270) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 21 | 22 | 1 | 104.8% | Выполнен ремонт 22 жилых помещений, в которых проживают ветераны. Превышение фактически сложившегося значения над плановым обусловлено экономией бюджетных средств в связи с понижением цены на выполнение ремонтных работ.
Мероприятие (результат) 3.4 | Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда (КЦСР 03.2.02.10221) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.5 | Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде (КЦСР 03.2.02.10224) | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Недостижение результата обусловлено отсутствием подрядных организаций на выполнение работ по устройству выгребной ямы в с. Плодопитомник, ул. Советская, 6Б.
МПБ 4 | "Ремонт общественных бань на территории города Благовещенска"
Мероприятие (результат) 4.1 | Реализованы мероприятия по ремонту общественных бань (КЦСР 03.2.03.S9050) | Заволожина Ю.В., начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
КПМ 5 | «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности коммунального обслуживания населения»
Мероприятие (результат) 5.1 | Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения (КЦСР 03.3.01.SТ600) | Соловьева И.В., консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.2 | Расходы, связанные с установлением в ценовых зонах теплоснабжения дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной оплаты за тепловую энергию единой теплоснабжающей организации (КЦСР 03.3.01.9Т700) | Соловьева И.В., консультант экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.3 | Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение (в части компонента на холодную воду), холодное водоснабжение и (или) водоотведение на компенсацию выпадающих доходов, возникающих с применением льготного тарифа (КЦСР 03.3.01.9Т200) | Заволожина Ю.В., начальник экономического отдела УЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.4 | Оборудованы контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (оборудование контейнерных площадок для раздельного сбора мусора (КЦСР 03.3.01.10540) | Беляцкая И.Ю., начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 26 | 26 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.5 | Выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей (КЦСР 03.3.01.40920) | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 1 | 0 | 100%
КПМ 6 | «Поддержка организаций, предоставляющих жилищные и бытовые услуги населению»
Мероприятие (результат) 6.1 | Предоставлены субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению услуги в отделениях бань (КЦСР 03.3.02.60150) | Соловьева И.В. консультант экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | тысяча человек | 137.9 | 137.9 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 6.2 | Предоставлены субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки по оплате услуг по помывке в общих отделениях бань (КЦСР 03.3.02.60360) | Соловьева И.В. консультант экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | тысяча человек | 0.2 | 0 | -0.2 | 0% | Недостижение результата обусловлено отсутствием обратившихся граждан с целью получения услуг в отделениях бань по льготному тарифу
Мероприятие (результат) 6.3 | Предоставлены субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) (КЦСР 03.2.02.60120) | Соловьева И.В. консультант экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | тысяча квадратных метров | 1.3 | 0 | -1.3 | 0% | Недостижение результата обусловлено отсутствием обращений со стороны юр.лиц, предоставляющих населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (неблагоустроенный жилищный фонд и общежития) с целью предоставления субсидии.
КПМ 7 | «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Мероприятие (результат) 7.1 | Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования(КЦСР 03.3.03.00070) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
КПМ 8 | "Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт"
Мероприятие (результат) 8.1 | Зарегистрированы права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры (КЦСР 03.3.04.10250) | Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска | штука | 49 | 15 | -34 | 30.6% | Недостижение результата обусловлено отсутствием предоставленных объектов для регистрации.
Мероприятие (результат) 8.2 | Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности (КЦСР 03.3.04.10550) | Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МП 1 | "Региональная и местная дорожные сети" (город Благовещенск)"
Мероприятие (результат) 1.1 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) (КЦСР 02.1.И8.9Д112) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.614 | 0.614 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) (КЦСР 02.1.И89Д113) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.676 | 0.676 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.3 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского) (КЦСР 02.1.И89Д119) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.228 | 0.228 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.4 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского) (КЦСР 02.1.И8.9Д11Э) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.239 | 0.239 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.5 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (осуществление строительного контроля, авторского надзора) (КЦСР 02.1.И8.9Д11С) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 3 | 2 | 300% | В 2025 году заключено 3 договора на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильных дорог г.Благовещенска, со сроком исполнения в 2026 году. Превышение фактического значения над плановым обусловлено некорректным планированием результата.
Мероприятие (результат) 1.6 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная) (КЦСР 02.1.И8.9Д116) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.247 | 0.247 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.7 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) (КЦСР 02.1.И8 9Д115) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.237 | 0.237 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.8 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) (КЦСР 02.1.И8 9.Д114) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.461 | 0.461 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.9 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина) (КЦСР 02.1.И89Д111) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.378 | 0.378 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.10 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой) (КЦСР 02.1.И8.9Д118) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.237 | 0.237 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.11 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского до ул. 50 лет Октября) (КЦСР 02.1.И8.9Д11Щ) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.229 | 0.229 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.12 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной) (КЦСР 02.1.И8.9Д117) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.192 | 0.192 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.13 | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) (КЦСР 02.1.И8.9Д11М) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.518 | 0.518 | 0 | 100%
МПБ 2 | "Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска"
Мероприятие (результат) 2.1 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Разработка обоснований инвестиций в строительство, проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них) (КЦСР 02.2.01.SД141) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.2 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог) (КЦСР 02.2.01.SД142) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 8.586 | 8.138 | -0.448 | 94.78% | В 2025 году выполнены работы по ремонту дорог, дорожного покрытия и тротуаров, обустройству примыкания к автомобильной дороге, обустройству тротуара под автобусный павильон (7,451 км), обустройство систем водоотведения, ремонт ливневой канализации (0,534 км), закруглений тротуара (0,153 км). Недостижение непосредственного результата обусловлено: 1) непредоставлением подрядчиком исполнительной документации по 10 контрактам на выполнение работ по ремонту закруглений тротуаров; 2) выявленным несоответствием фактически выполненных объемов работ по ремонту тротуара по пер.Пограничный вдоль ул. Ленина, 192; 3) отсутствием желающих заключить договор на выполнение работ по ремонту тротуара и пешеходного перехода МАОУ "Школа № 23", ул. Горная, ДОС 23; 4) невозможностью выполнения работ при наступлении отрицательных температур, работы на объекте "Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область" приостановлены до 15.04.2026.
Мероприятие (результат) 2.3 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода) (КЦСР 02.2.01.SД143) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штук | 281 | 121 | -160 | 43.1% | В 2025 г выполнены работы: 1) демонтажные работы по объекту "Ремонт подземного пешеходного перехода по адресу ул. Театральная, квартал 322, 339" (остальные работы не приняты стройконтролем, договор расторгнут, в 2026 году планируется проведение обследование объекта с последующим продолжением ремонтных работ). 2) Установлены, подключены и отремонтированы 20 шт остановочных павильонов, модернизировано 3 шт светофорных объекта, обустроены 2 шт регулируемых пешеходных перехода с подходами, обустроены и отремонтированы 2 парковки, обустроена 1 автобусная остановка. 3) В рамках Соглашения заключенного с МБУ "ГСТК" выполнены работы по восстановлению 92 бордюров. Недостижение результата обусловлено отсутствием двух заявок на участие в закупке, соответствующих требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки по приобретению железобетонных плит для покрытия дорог в количестве 160 шт .
Мероприятие (результат) 2.4 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля) (КЦСР 0.2.01.SД14С) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штук | 16 | 17 | 1 | 106.3% | Заключены и исполнены договоры на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта улично-дорожной сети г.Благовещенска. Превышение фактического значения над плановым обусловлено некорректным планированием результата.
Мероприятие (результат) 2.5 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)» (КЦСР 02.2.01.9Д002) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.6 | Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска (КЦСР 02.2.01.9Д801) | Ситников А.П., начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска | штук | 7 | 6 | -1 | 85.7% | Недостижение результата обусловлено отсутствием возможности заключить контракт, в связи с поздним сроком доведения лимитов бюджетных средств.
Мероприятие (результат) 2.7 | Изъят земельный участок, расположенный в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети (КЦСР 02.2.01.9Д802) | Богданова О.А., председатель КУМИ г. Благовещенска | квадратный метр | 1427 | 1427 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.8 | Оплачен публичный сервитут по объекту «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область» (КЦСР 02.2.01.9Д001) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.9 | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского (КЦСР 02.2.01.9Д005) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 1 | 0 | -1 | 0% | Недостижение обусловлено несвоевременным перераспределением бюджетных средств вследствие переноса и выполнения данного мероприятиях в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (мероприятие "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог")
Мероприятие (результат) 2.10 | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска (КЦСР 02.2.01.9Д803) | Заволожина Ю.В., начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | единица | 20 | 20 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.12 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание автомобильных дорог) (КЦСР 02.2.01.SД144) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | квадратный метр | 46119.54 | 46138.54 | 19 | 100%
Мероприятие (результат) 2.13 | Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска (КЦСР 02.2.01.9Д009) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | километр | 0.04 | 0 | -0.04 | 0% | Недостижение обусловлено несвоевременным перераспределением бюджетных средств вследствие переноса и выполнения данного мероприятиях в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (мероприятие "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)")
Мероприятие (результат) 2.14 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем) (КЦСР 02.2.01.SД145) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штук | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.15 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Диагностика) (КЦСР 02.2.01.SД146) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | штука | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.17 | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание а/д) (КЦСР 02.2.01.SД147) | Кирпиков В.А., начальник управления ЖКХ города Благовещенска | машиночасы | 2590 | 2666 | 76 | 102.9% | Выполнены работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети в соответствии с Соглашением о порядке предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания от 10.01.2025 № 46 на содержание (зимнее) автомобильных дорог арендованной техникой согласно перечня, определенного Программой Дорожной деятельности.
КПМ 3 | "Содержание улично-дорожной сети города Благовещенска"
Мероприятие (результат) 3.1 | Обеспечено содержание и ремонт дорог (КЦСР 02.3.02.9Д003) | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100% | Выполнены работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети МБУ «ГСТК», установленных муниципальным заданием
Мероприятие (результат) 3.2 | Обеспечено содержание и обслуживание средств регулирования дорожного движения (КЦСР 02.3.02.9Д004) | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | процент | 100 | 100 | 0 | 100% | Выполнены работы по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения МБУ «ГСТК», установленных муниципальным заданием
КПМ 4 | "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа"
Мероприятие (результат) 4.1 | Выполнены работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (КЦСР 02.3.01.10761) | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска | единиц | 30 | 30 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.2 | Осуществлена компенсация транспортным предприятиям выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты (КЦСР 02.3.01.60020) | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска | тыс. человек | 3338.8 | 3338.8 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.3 | Предоставлено финансовое обеспечение уставной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Автоколонна 1275», 100% долей которого принадлежит городскому округу городу Благовещенску, в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал (КЦСР 02.3.01.60050) | Давыдов С.Г., заместитель начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска | штук | 25 | 25 | 0 | 100%
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МП 1 | «Семейные ценности и инфраструктура культуры (город Благовещенск)»
Мероприятие (результат) 1.1 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту (КЦСР 05.1.Я5.54540) | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
МПБ 2 | «Поддержка творческих инициатив в сфере культуры и искусства»
Мероприятие (результат) 2.1 | Реализованы культурные социально значимые проекты (КЦСР 05.2.01.80020) | Мищенко В.П., начальник управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 11 | 11 | 0 | 100%
КПМ 3 | «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа города Благовещенска и деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры»
Мероприятие (результат) 3.1 | Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (КЦСР 05.3.01.00070) | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | - | - | - | - | - | Управления культуры администрации г. Благовещенска. Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 3.2 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (КЦСР 05.3.01.10590) | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 9 | 9 | 0 | 100%
КПМ 4 | «Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия»
Мероприятие (результат) 4.1 | Проведен текущий ремонт объектов историко-культурного наследия (КЦСР 05.3.02.10070) | Ильяшенко С.Н, заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.2 | Проведен текущий ремонт объектов историко-культурного наследия муниципальными учреждениями (КЦСР 05.3.02.10071) | Ильяшенко С.Н, заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
КПМ 5 | «Вознаграждения за заслуги в области культуры и искусства»
Мероприятие (результат) 5.1 | Выплачены премии работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска (КЦСР 05.3.03.10620) | Мищенко В.П., начальник управления культуры администрации города Благовещенска | Человек | 6 | 6 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.2 | Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска в области культуры и искусства (КЦСР 05.3.03.70110) | Мищенко В.П., начальник управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 4 | 4 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.3 | Выплачены премии за победу в конкурсе «Новогодний Благовещенск» (КСЦР 05.3.03.70111) | Мищенко В.П., начальник управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 10 | 10 | 0 | 100%
МПБ 6 | «Развитие инициативного бюджетирования в городе Благовещенске»
Мероприятие (результат) 6.1 | Реализован проект по обшивке северной и западной стены фасада здания Дома культуры, расположенного по адресу: с.Плодопитомник, ул.Центральная, 1 (КЦСР 05.2.02.S0401) | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 6.2 | Реализован проект по благоустройству территории Дома культуры (устройство каналов водоотведения) с.Садовое, ул.Садовая, 1 (КЦСР 05.2.02.S0402) | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
МПБ 7 | «Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске»
Мероприятие (результат) 7.1 | Спроектирован и реконструирован городской парк (КЦСР 05.2.03.S7501, 05.2.03.97501) | Кочкина Ю.А., заместитель начальника управления культуры администрации города Благовещенска | Единиц | - | - | - | - | 2027 г. - 1 ед.
Муниципальная программа "Развитие потенциала молодежи города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МП 1 | "Россия – страна возможностей"
Мероприятие (результат) 1.1 | Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" (КЦСР 07.1.Ю1.51160 и 07.1.Ю1.А1160) | Екжанов А.Н., начальник управления по делам молодёжи администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
КПМ 2 | "Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики и обеспечение деятельности муниципальных учреждений"
Мероприятие (результат) 2.1 | Выплачены премии в сфере молодежной политики (КЦСР 07.3.01.10560) | Казановская О.А., руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | Человек | 24 | 24 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.2 | Проведены мероприятия по работе с молодежью (КЦСР 07.3.01.10180) | Казановская О.А., руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | Единиц | 82 | 82 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.3 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в сфере молодежной политики) (КЦСР 07.3.01.10590) | Казановская О.А., руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МПБ 1 | "Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Благовещенска"
Мероприятие (результат) 1.1 | Осуществлено развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (КЦСР 08.2.01.S1590) | Кирпиков В.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Штук | 10 | 10 | 0 | 100%
МПБ 2 | "Обеспечение эпизоотического благополучия на территории города Благовещенска"
Мероприятие (результат) 2.1 | Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (КЦСР 08.2.02.69700) | Беляцкая И.Ю., начальник отдела по благоустройству города управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Голов | 808 | 808 | 0 | 100%
КПМ 3 | "Обеспечение функционирования системы защиты населения и территорий города Благовещенска, безопасности людей на водных объектах, первичных мер пожарной безопасности и деятельности муниципальных учреждений в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций"
Мероприятие (результат) 3.1 | Обеспечено функционирование АПК «Безопасный город» (КЦСР 08.3.01.10340) | Кирпиков В.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.2 | Обеспечено функционирование муниципальной комплексной системы экстренного оповещения населения и информирования населения (КЦСР 08.3.01.10350) | Кирпиков В.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Единиц | 3 | 3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.3 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (КЦСР 08.3.01.0590) | Кирпиков В.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | - | - | - | - | - | МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Благовещенска». Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 3.4 | Предоставлена социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению автономными пожарными извещателями и элементами питания (КЦСР 08.3.01.10601) | Кирпиков В.А., начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | Штук | 6908 | 6908 | 0 | 100%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске (II Этап: 2025-2030 гг.)"
КПМ 1 | "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта и организация деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в городе Благовещенске"
Мероприятие (результат) 1.1 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в сфере физической культуры и спорта) (КЦСР 06.3.01.10590) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия (КЦСР 06.3.01.10130) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Единиц | 240 | 242 | 2 | 100.8% | Перевыполнение обосновано участием во всероссийских и международных спортивных мероприятиях, не включенных в единый календарный план города.
Мероприятие (результат) 1.3 | Выплачены средства судьям, рабочим и спортсменам при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий (КЦСР 06.3.01.10140 | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 1.4 | Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска спортсменам и их тренерам за достижение высоких спортивных результатов (КЦСР 06.3.01.10150) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Человек | 197 | 177 | -20 | 89.8% | Недостижение обосновано непопаданием спортивных команд города в тройку лидеров при провидении Спартакиады городов Амурской области в связи с недостаточной численностью спортсменов в спортивных командах.
МПБ 2 | "Развитие спорта высших достижений в городе Благовещенске"
Мероприятие (результат) 2.1 | В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (КЦСР 06.2.04.L0810) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
МПБ 3 | "Содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья"
Мероприятие (результат) 3.1 | В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры (КЦСР 06.2.02.L5140) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
МПБ 4 | "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске"
Мероприятие (результат) 4.1 | Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол (КЦСР 06.2.05.10160) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Штук | 16 | 16 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.2 | Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения (КЦСР 06.2.05.10170) | Климова О.В., начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МПБ 1 | «Обеспечение мероприятий по землеустройству и землепользованию»
Мероприятие (результат) 1.1 | Проведены кадастровые работы (КЦСР 10.2.01.10240) | Товпик А.В., заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | Единиц | 94 | 94 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы (КЦСР 10.2.01.S0440) | Товпик А.В., заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | Единиц | 644 | 644 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.3 | Актуализированы и внесены в ЕГРН сведения о границах городского округа, населенных пунктах в его составе (КЦСР 10.2.01.10260) | Товпик А.В., заместитель начальника земельного управления администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
МПБ 2 | «Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска»
Мероприятие (результат) 2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования (КЦСР 10.2.02.10501) | Одарий О.А., заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | Единиц | 3 | 3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.2 | Подготовлена документация по планировке территории (КЦСР 10.2.02.10502) | Одарий О.А., заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | Га | 29.5 | 29.5 | 0 | 100%
КПМ 3 | «Обеспечение деятельности технического заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собственности»
Мероприятие (результат) 3.1 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципального учреждения (в сфере строительства)(КЦСР 10.3.01.10590) | Исаков В.Б., начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска | - | - | - | - | - | МУ «ГУКС». Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.) "
МПБ 1 | МПБ "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"
Мероприятие (результат) 1.1 | Принято участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП (КЦСР 09.2.01.10320) | Жарикова Е.Ф., начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)(КЦСР 09.2.01.S0131) | Жарикова Е.Ф., начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.3 | Организованы и проведены мероприятия в целях поддержки социального предпринимательства (КЦСР 09.2.01.10310) | Жарикова Е.Ф., начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.4 | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов (КЦСР 09.2.01.60060) | Ковалев В.В., начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | Единиц | 3 | 3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.5 | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов (КЦСР 09.2.01.60070) | Ковалев В.В., начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.6 | Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (грант участникам специальной военной операции на реализацию проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (КЦСР 09.2.01.S0132) | Жарикова Е.Ф., начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.7 | Оказана имущественная поддержка субъектам МСП в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов | Булгакова А.И., заместитель председателя комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100% | Не требует финансирования.
Муниципальная программа "Развитие образования города Благовещенска (II Этап: 2025-2030 гг.)"
МП 1 | "Педагоги и наставники"
Мероприятие (результат) 1.1 | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (КЦСР 04.1.Ю6.51790) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Единиц | 21 | 21 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.2 | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций(КЦСР 04.1.Ю6.50500) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Человек | 21 | 21 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 1.3 | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (КЦСР 04.1.Ю6.53030) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Человек | 964 | 964 | 0 | 100%
МПБ 2 | "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования"
Мероприятие (результат) 2.1 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (КЦСР 04.2.01.L3050) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Единиц | - | - | - | - | 2026 г. - 1 ед. (строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в Северном планировочном районе города).
Мероприятие (результат) 2.2 | Созданы школьные кафе в общеобразовательных организациях (КЦСР 04.2.01.10920) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.3 | Обеспечено благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций (КЦСР 04.2.01.S7650) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Единиц | 2 | 2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.4 | Организованы и проведены мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных организаций (КЦСР 04.2.01.S8570) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 2.5 | Реализованы мероприятия по благоустройству территории и созданию спортивной зоны (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области, Ресурсный центр, ул. Зейская, 297) (КЦСР 04.2.01.10595) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Объект | 1 | 1 | 0 | 100%
КПМ 3 | "Обеспечение реализации программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Мероприятие (результат) 3.1 | Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦСР 04.3.01.88500) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Тыс. чел. | 41.2 | 41.2 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.2 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (КЦСР 04.3.01.10590) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Ед. | 43 | 43 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.3 | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (в части выплаты разницы в районных коэффициентах) (КЦСР 04.3.01.80740) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 964 | 964 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.4 | Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (КЦСР 04.3.01.10591) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 9214 | 9214 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.5 | Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования (КЦСР 04.3.01.87250) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 9600 | 9682 | 82 | 100.9% | Перевыполнение обосновано невозможностью точного планирования.
Мероприятие (результат) 3.6 | Предоставлены сертификаты на детей, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (КЦСР 04.3.01.S7740) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Шт. | 248 | 248 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.7 | Организован подвоз детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, проживающих в отдаленных районах, а также на период капитального ремонта зданий муниципальных образовательных организаций (КЦСР 04.3.01.10570) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 1197 | 1197 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.8 | Созданы условия для патриотического воспитания обучающихся, обеспечивающих развитие у каждого подростка, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству путем вовлечения детей во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» (КЦСР 04.3.01.10592) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 1200 | 1200 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.9 | Организовано бесплатное питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦСР 04.3.01.10594) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Тыс. дето-дней | 1789.0 | 1882.0 | 93 | 105.2% | Перевыполнение обосновано невозможностью точного планирования.
Мероприятие (результат) 3.10 | Предоставлено бесплатное питание детям из малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Благовещенска (КЦСР 04.3.01.10600) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 20 | 20 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.11 | Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) (КЦСР 04.3.01.89020) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 1600 | 1649 | 49 | 103.1% | Перевыполнение обосновано невозможностью точного планирования.
Мероприятие (результат) 3.12 | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (КЦСР 04.3.01.R3040) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 12350 | 12354 | 4 | 100.03% | Перевыполнение обосновано невозможностью точного планирования.
Мероприятие (результат) 3.13 | Обеспечены бесплатным двухразовым питанием дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях (КЦСР 04.3.01.S7620) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 631 | 631 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.14 | Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) (КЦСР 04.3.01.89030) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | % | 100 | 82 | -18 | 82% | Недостижение обосновано невозможностью точного планирования, т.к. расчет осуществляется по итогам года.
Мероприятие (результат) 3.15 | Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции (КЦСР 04.3.01.89040) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 550 | 560 | 10 | 101.8% | Перевыполнение обосновано невозможностью точного планирования.
Мероприятие (результат) 3.16 | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по организации осуществления государственного полномочия (КЦСР 04.3.01.80220) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 21 | 21 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 3.17 | Предоставлено бесплатное питание отдельным категориям обучающихся 1 - 4 классов в классах полного дня и группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Благовещенска (КЦСР 04.3.01.10602) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 2 | 2 | 0 | 100%
КПМ 4 | "Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан"
Мероприятие (результат) 4.1 | Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью (КЦСР 04.3.02.11020) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 66 | 66 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.2 | Обеспечено финансирование государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения (КЦСР 04.3.02.70000) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 3 | 3 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.3 | Обеспечено финансирование государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) (КЦСР 04.3.02.87700) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 335 | 335 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.4 | Частично оплачена стоимость путевки для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (КЦСР 04.3.02.S7500) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 2018 | 2018 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.5 | Проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время (КЦСР 04.3.02.10040) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 826 | 826 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.6 | Предоставлены бесплатные путевки отдельным категориям граждан в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные на территории городского округа г.Благовещенска (КЦСР 04.3.02.10640) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 68 | 68 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 4.7 | Частично оплачена стоимость путевки в загородные детские стационарные оздоровительные лагеря и оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярное время для детей работающих граждан и военнослужащих, участвующих и участвовавших в специальной военной операции (КЦСР 04.3.02.10080) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 10 | 10 | 0 | 100%
КПМ 5 | "Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников"
Мероприятие (результат) 5.1 | Обеспечено развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений (КЦСР 04.3.03.10020) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.2 | Выплачены единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений (КЦСР 04.3.03.10610) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 105 | 105 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.3 | Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях (КЦСР 04.3.03.10632) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.4 | Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях (КЦСР 04.3.03.10580) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 40 | 40 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.5 | Обеспечено развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей (КЦСР 04.3.03.10050) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 12000 | 12000 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 5.6 | Обеспечено участие работников образовательных организаций в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней (КЦСР 04.3.03.10030) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Чел. | 2 | 2 | 0 | 100%
КПМ 6 | "Организация деятельности в сфере образования"
Мероприятие (результат) 6.1 | Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (КЦСР 04.3.04.00070) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | - | - | - | - | - | Управления образования администрации г. Благовещенска. Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 6.2 | Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (КЦСР 04.3.04.10590) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100%
Мероприятие (результат) 6.3 | Обеспечена деятельность муниципального учреждения в сфере бухгалтерского обслуживания (КЦСР 04.3.04.10593) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
Мероприятие (результат) 6.4 | Обеспечены государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц (КЦСР 04.3.04.87300) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | - | - | - | - | - | Согласно п. 33 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ РФ, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 17.08.2021 № 500 (ред. от 25.03.2025) для мероприятий (результатов) с типом «Обеспечение текущей деятельности» единицы измерения, значения и контрольные точки могут не устанавливаться.
МП 7 | «Многодетная семья»
Мероприятие (результат) 7.1 | Обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов (КЦСР 04.1.Я2.80450) | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Единиц | 31 | 31 | 0 | 100%
МПБ 8 | "Развитие школьного инициативного бюджетирования в городе Благовещенске"
Мероприятие (результат) 8.1 | Реализован проект по освещению актового зала «Свет в конце бюджета», расположенного в МАОУ «Школа № 22 г.Благовещенска им. Ф.Э.Дзержинского» (КЦСР 04.2.02.S0262) | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100% | Окончательный срок реализации проекта - до 01.06.2026.
Мероприятие (результат) 8.2 | Реализован проект по созданию медиацентра «Вспышка» на базе МАОУ «Школа № 17 г.Благовещенска» (КЦСР 04.2.02.S0261) | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | Единиц | 1 | 1 | 0 | 100% | Окончательный срок реализации проекта - до 01.06.2026.
Note on E175: В МПБ - 8,59 (ред. от 23.03.26)