## паспорт
Приложение к приказу Комитета от __________№_______
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Основные положения
Куратор комплекса процессных мероприятий | Воронов Александр Евгеньевич
Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск
Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»

## показатели КПМ
1. Показатели комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Показатели/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей | [5 empty] | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник данных)
по годам
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1. | Задача КПМ отсутствует/Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
1.1 | Обеспечение исполнения и реализации мероприятий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | возрастающий | КПМ | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Гибадуллина Надежда Анатольевна, консультант отдела по охране детства управления образования | на бумажном носителе

## прокси-показатели
2.1. Прокси-показатели комплекса процессных
мероприятий (отсутствуют)

## план достижения показат.
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
п/п |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1. | Задача КПМ отсутствует/Увеличение количества семей города, улучшивших жилищные условия
1.1. | Обеспечение исполнения и реализации мероприятий по текущему и капитальному по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | возрастающий | единиц | [11 empty] | 1 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## перечень мероприятий(результ.)
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача КПМ отсутствует
1. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 1 | оказание услуг (выполнение работ) | Проведение текущего или капитального ремонта жилых помещений, принадлежащих на праве собственности (в том числе на праве общей собственности) исключительно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. | Мероприятие (результат) «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)» 2 | осуществление текущей деятельности | В целях осуществления полномочий по предоставлению специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма произведены расходы на оплату труда и обеспечение деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (всего), в том числе: | 676.5 | 676.5 | 676.5 | 703.56 | 731.7024 | 760.9705 | 4225.7329
Муниципальный бюджет, из них: | 676.5 | 676.5 | 676.5 | 703.56 | 731.7024 | 760.9705 | 4225.7329
Областной бюджет | 676.5 | 676.5 | 676.5 | 703.56 | 731.7024 | 760.9705 | 4225.7329
Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 1, всего, в том числе: | 201 | 201 | 201 | 209.04 | 217.4016 | 226.0977 | 1255.5393
Муниципальный бюджет, из них: | 201 | 201 | 201 | 209.04 | 217.4016 | 226.0977 | 1255.5393
Областной бюджет | 201 | 201 | 201 | 209.04 | 217.4016 | 226.0977 | 1255.5393
Мероприятие (результат) «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)» 2, всего, в том числе: | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 494.52 | 514.3008 | 534.8728 | 2970.1936
Муниципальный бюджет, из них: | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 494.52 | 514.3008 | 534.8728 | 2970.1936
Областной бюджет | 475.5 | 475.5 | 475.5 | 494.52 | 514.3008 | 534.8728 | 2970.1936

## план реализации КПМ
6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Задача КПМ отсутствует
Мероприятие (результат) "Финансовое обеспечение государственных полномочий по текущему или капитальному ремонту жилых помещений, расположенных на территории области и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" 1 | - | Гибадуллина Надежда Анатольевна, консультант отдела по охране детства управления образования | - | -
Контрольная точка 1.1. уведомление по расчетам на текущий финансовый год из областного бюджета получено | 2025-01-01 | Гибадуллина Надежда Анатольевна, консультант отдела по охране детства управления образования | уведомление | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.2. Обследование жилых помещений с целью установления необходимости проведения текущего или капитального ремонта проведено | 2025-09-30 | Гибадуллина Надежда Анатольевна, консультант отдела по охране детства управления образования | акт | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.3. Ремонтные работы в жилых помещениях завершены, акты приема-передачи составлены | 2025-12-15 | Гибадуллина Надежда Анатольевна, консультант отдела по охране детства управления образования | акт приема -передачи | на бумажном носителе
Контрольная точка 1.4. Отчет о расходовании субвенции по своевременному освоению средств субвенции на текущий или капитальный ремонт жилых помещений осуществлен | 2025-12-31 | Гибадуллина Надежда Анатольевна, консультант отдела по охране детства управления образования | отчет | на бумажном носителе
Мероприятие (результат) "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)" | - | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | - | -
Контрольная точка 2.1.Уведомление по расчетам на очередной финансовый год и плановый период получено | 2025-01-15 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | уведомление о расчетах | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.2. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска | 2025-03-01 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Соглашение о предоставлении субсидии | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.3. Приобретены товары, работы, услуги, связанных с исполнением государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям - сиротам и лицам из числа детей-сирот | 2025-03-01 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | Муниципальный контракт | на бумажном носителе
Контрольная точка 2.4. Отчет по своевременному освоению средств субвенции связанных с исполнением государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям - сиротам и лицам из числа детей - сирот предоставлен | 2025-12-25 | Журова Светлана Аркадьевна, и.о. начальника отдела закупок МКУ "БГАЖЦ" | отчет | на бумажном носителе