Приложение

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№_______

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Дорожная сеть»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Дорожная сеть |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Белоусов Александр Викторович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области / направление (подпрограмма) 1 «Развитие транспортного комплекса», направление (подпрограмма) 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |  | РП АО | процент | 1,04 | 2023 | 1,01 | 1,02 | - | - | - | - | возрастающий | Да | на бумажном носителе |

  - Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |  | РП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) | километр | - | 2023 | 0,61 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 2.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) | километр | - | 2023 | 0,33 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина |  |  |
| 2.3. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского) | километр | - | 2023 | 0,22 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского |  |  |
| 2.4. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского) | километр | - | 2023 | 0,24 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 2.5. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | километр | - | 2023 | 0 | 0,52 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо |  |  |
| 2.6. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | километр | - | 2023 | 0 | 0,82 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская |  |  |
| 2.7. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечной до ул. Трудовой) | километр | - | 2023 | 0 | 0,24 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечной до ул. Трудовой |  | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 2.8. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | километр | - | 2023 | 0 | 0,22 | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября | Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) |  |
| 2.9. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | штук | 3 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Количество заключенных договоров на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг |  |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) |  | 71 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 213,1 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 71 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 213,1 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет |  | 71 213,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 213,1 |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) |  | 105 343,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 343,4 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 105 343,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 343,4 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет |  | 105 343,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 343,4 |
| 1.3. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского) | 40 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 983,8 |
| 1.3.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 40 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 983,8 |
| 1.3.1.о |  | Областной бюджет | 40 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 983,8 |
| 1.4. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского) | 32 459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 459,7 |
| 1.4.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 32 459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 459,7 |
| 1.4.1.о |  | Областной бюджет | 32 459,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 459,7 |
| 1.5. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | 0,0 | 78 226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 226,7 |
| 1.5.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 78 226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 226,7 |
| 1.5.1.о |  | Областной бюджет | 0,0 | 78 226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 226,7 |
| 1.6. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | 0,0 | 79 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 523,4 |
| 1.6.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 79 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 523,4 |
| 1.6.1.о |  | Областной бюджет | 0,0 | 79 523,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 523,4 |
| 1.7. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечной до ул. Трудовой) | 0,0 | 50 559,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 559,8 |
| 1.7.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 50 559,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 559,8 |
| 1.7.1.о |  | Областной бюджет | 0,0 | 50 559,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 559,8 |
| 1.8. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | 0,0 | 41 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 690,1 |
| 1.8.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 41 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 690,1 |
| 1.8.1.о |  | Областной бюджет | 0,0 | 41 690,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 690,1 |
| 1.9. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 5 436,8 | 5 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 808,4 |
| 1.9.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 5 436,8 | 5 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 808,4 |
| 1.9.1.м |  | Местный бюджет | 5 436,8 | 5 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 808,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 255 436,8 | 255 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510 808,4 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 |
| Местный бюджет |  |  | 5 436,8 | 5 371,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 808,4 |

- План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 213,1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105 343,4 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 983,8 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 459,8 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 436,8 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 436,8 |

- Дополнительная информация

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения  ремонта и (или) реконструкции»:

УПАДПНТ=ПАДПНТ тек.период ПАДПНТ пред.период

где:

УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения  ремонта и (или) реконструкции;

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения  ремонта и (или) реконструкции; где:

ПАДПНТ = ПАД х ДПАДПНТ;

где:

ПАД – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования входящих в перечень Благовещенской агломерации (БКД);

ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных  к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Дорожная сеть»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Дорожная сеть» (отсутствуют)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Дорожная сеть»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |  | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | предшественники |  | последователи |  |  |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | х | х |  |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | х |  | х |  | х |  | 71 213,1 |  | х |  | х |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Определены объекты по ремонту» | х | 15.02.2025 |  | х |  | 1.1.К2 |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Дорожная программа |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 |  | 1.1.К1 |  | 1.1.К3 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 |  | 1.1.К2 |  | 1.1.К4 |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 |  | 1.1.К3 |  | 1.1.К5 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 |  | 1.1.К4 |  | 1.1.К6 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 |  | 1.1.К5 |  | 1.1.К7 |  | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К7 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 |  | 1.1.К6 |  | Х |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  |  | Х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Х |  | Х |  |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Определены объекты по ремонту» | х | 15.02.2025 | х |  |  | 1.2.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дорожная программа |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | 1.2.К1 |  |  | 1.2.К3 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | 1.2.К2 |  |  | 1.2.К4 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | 1.2.К3 |  |  | 1.2.К5 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | 1.2.К4 |  |  | 1.2.К6 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | 1.2.К5 |  |  | 1.2.К7 | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К7 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | 1.2.К6 |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовой до ул. Шимановского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.К1 | Контрольная точка «Определены объекты по ремонту» | х | 15.02.2025 | х |  |  | 1.3.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дорожная программа |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | 1.3.К1 |  |  | 1.3.К3 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | 1.3.К2 |  |  | 1.3.К4 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | 1.2.К3 |  |  | 1.2.К5 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | 1.3.К4 |  |  | 1.3.К6 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | 1.3.К5 |  |  | 1.3.К7 | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К7 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | 1.3.К6 |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до ул. Островского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  | х |  |  |
| 1.4.К1 | Контрольная точка «Определены объекты по ремонту» | х | 15.02.2025 | х |  |  | 1.4.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дорожная программа |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | 1.4.К1 |  |  | 1.4.К3 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | 1.4.К2 |  |  | 1.4.К4 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4..К4 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | 1.4.К3 |  |  | 1.4.К5 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | 1.4.К4 |  |  | 1.4.К6 |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | 1.4.К5 |  |  | 1.4.К7 | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К7 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | 1.4.К6 |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  | х |  |  |
| 1.5.К1 | Контрольная точка «Внесен объект в план график» | х | 20.01.2025 |  | х |  | 1.5.К2 |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К2 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 15.10.2025 |  | 1.5.К1 |  | 1.5..К3 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Коммерческие предложения |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.11.2025 |  | 1.5.К2 |  | 1.5.К4 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2025 |  | 1.5..К3 |  | 1.5.К5 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К5 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 |  | 1.5.К4 |  | 1.5.К6 |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2025 |  | 1.2.К5 |  | х |  | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |