Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от ______________№___________

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан»

### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна- Заместитель мэра города Благовещенска по социальной политике |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска, Продашанов Дмитрий Анатольевич- начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Возрастания | КПМ | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Емельяненко В.П., начальник отдела опеки и прав детства | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Возрастания | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 90 | 95 | 97 | 100 | 100 | 100 | Савинкова О.В., заместитель начальника УО | На бумажном носителе |

- Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | Возрастания | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / показатель КПМ «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» / показатель КПМ Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью 1 | Выплаты физическим лицам | Число детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи, обеспеченных единовременным пособием | Чел. | 62 | 2023 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 2. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения 2 | Выплаты физическим лицам | Лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 18 лет, но продолжающих обучение в образовательных организациях, которым предоставлена дополнительная гарантия по социальной поддержке | Чел. | 8 | 2023 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Мероприятие (результат) Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) 3 | Выплаты физическим лицам | Количество опекаемых детей | Чел. | 358 | 2023 | 360 | 350 | 345 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 4. | Мероприятие (результат) Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 4 | Выплаты физическим лицам | Число детей работающих граждан, которым в отчетном году частично оплачены путевки в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Чел. | 1927 | 2023 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| 5. | Мероприятие (результат) Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество детей, охваченных организованным летним отдыхом в профильных сменах | Чел. | 556 | 2023 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Система защиты прав детей и отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 77045,4 | 71859,9 | 71808,8 | 74865,3 | 74865,3 | 74865,3 | 445310,1 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 77045,4 | 71859,9 | 71808,8 | 74865,3 | 74865,3 | 74865,3 | 445310,1 |
| Областной бюджет | 74196,7 | 69503,3 | 69454,4 | 71943,2 | 71943,2 | 71943,2 | 428984,0 |
| Городской бюджет | 2848,7 | 2356,7 | 2354,4 | 2922,1 | 2922,1 | 2922,1 | 16326,1 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» 1 (всего), в том числе: | 4565,9 | 4501,0 | 4487,9 | 4343,5 | 4343,5 | 4343,5 | 26585,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 4565,9 | 4501,0 | 4487,9 | 4343,5 | 4343,5 | 4343,5 | 26585,3 |
| Областной бюджет | 4565,9 | 4501,0 | 4487,9 | 4343,5 | 4343,5 | 4343,5 | 26585,3 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения» 2 (всего), в том числе: | 236,8 | 249,2 | 249,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 1205,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 236,8 | 249,2 | 249,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 1205,3 |
| Областной бюджет | 236,8 | 249,2 | 249,2 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 1205,3 |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)» 3 (всего), в том числе: | 56096,9 | 59165,3 | 59165,3 | 54155,5 | 54155,5 | 54155,5 | 336893,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 56096,9 | 59165,3 | 59165,3 | 54155,5 | 54155,5 | 54155,5 | 336893,9 |
| Областной бюджет | 56096,9 | 59165,3 | 59165,3 | 54155,5 | 54155,5 | 54155,5 | 336893,9 |
| Мероприятие (результат) «Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 4 (всего), в том числе: | 14145,8 | 5944,5 | 5906,5 | 14135,6 | 14135,6 | 14135,6 | 68403,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 14145,8 | 5944,5 | 5906,5 | 14135,6 | 14135,6 | 14135,6 | 68403,6 |
| Областной бюджет | 13297,0 | 5587,8 | 5552,1 | 13287,5 | 13287,5 | 13287,5 | 64299,4 |
| Городской бюджет | 848,7 | 356,7 | 354,4 | 848,1 | 848,1 | 848,1 | 4104,1 |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» 5 (всего), в том числе: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2074,0 | 2074,0 | 2074,0 | 12222,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2074,0 | 2074,0 | 2074,0 | 12222,0 |
| Городской бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2074,0 | 2074,0 | 2074,0 | 12222,0 |

### 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача КПМ отсутствует / Показатель МП «Обеспечение поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью» / показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / показатель КПМ «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» / показатель КПМ Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью» 1 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования | X | X |
| Контрольная точка 1.1 Принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | в течении 10 рабочих дней с момента обращения | Емельяненко В.П, начальник отдела по охране детства | Решение о назначении выплаты | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены (ежегодно в размере 1/3 части назначенной выплаты) | Не позднее месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении выплаты | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявка на кассовый расход | АЦК-финансы |
| Контрольная точка 1.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за январь 2025 | 10.02.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за февраль 2025 | 10.03.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.5 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за март 2025 | 10.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.6 Предоставлен реестр получателей при передаче ребенка на воспитание в семью за март 2025 | 15.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.7 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за апрель 2025 | 10.05.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.8 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за май 2025 | 10.06.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.9 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за июнь 2025 | 10.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.10 Предоставлен реестр получателей при передаче ребенка на воспитание в семью за июнь 2025 | 15.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.11 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за июль 2025 | 10.08.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.12 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за август 2025 | 10.09.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.12 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за сентябрь 2025 | 10.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.13 Предоставлен реестр получателей при передаче ребенка на воспитание в семью за сентябрь 2025 | 15.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.14 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за октябрь 2025 | 10.11.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.15 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за ноябрь 2025 | 10.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.16 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью за декабрь 2025 | 10.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.17 Предоставлен реестр получателей при передаче ребенка на воспитание в семью за декабрь 2025 | 15.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения» 2 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования | X | X |
| Контрольная точка 2.1 Принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | При обращении, со дня возникновения права на выплату | Емельяненко В.П, начальник отдела по охране детства | Приказ управления образования города | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены (ежемесячно) | Не позднее 25 числа начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения права на выплату | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявка на кассовый расход | АЦК-финансы |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за январь 2025 | 10.02.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за февраль 2025 | 10.03.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.5 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за март 2025 | 10.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.6 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за апрель 2025 | 10.05.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.7 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за май 2025 | 10.06.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.8 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за июнь 2025 | 10.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.9 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за июль 2025 | 10.08.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.10 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за август 2025 | 10.09.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.11 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за сентябрь 2025 | 10.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.12 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за октябрь 2025 | 10.11.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.13 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за ноябрь 2025 | 10.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.14 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения за декабрь 2025 | 10.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)» 3 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования | X | X |
| Контрольная точка 3.1 Принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат | в течении 10 рабочих дней с момента обращения | Емельяненко В.П, начальник отдела по охране детства | Решение (постановление, приказ) о назначении выплаты | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены (ежемесячно) | Не позднее 1 числа месяца, следующего за текущим | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявка на кассовый расход | АЦК-финансы |
| Контрольная точка 3.3 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за январь 2025 | 10.02.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за февраль 2025 | 10.03.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за март 2025 | 10.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за апрель 2025 | 10.05.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.7 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за май 2025 | 10.06.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.8 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за июнь 2025 | 10.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.9 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за июль 2025 | 10.08.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.10 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за август 2025 | 10.09.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.11 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за сентябрь 2025 | 10.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.12 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за октябрь 2025 | 10.11.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.13 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за ноябрь 2025 | 10.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.14 Предоставлены сведения о расходовании субвенции, предоставляемой на финансовое обеспечение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю в Амурской области за декабрь 2025 | 10.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | Свод-СМАРТ или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 4 | X | Продашанов Д.А., , начальник управления образования | X | X |
| Контрольная точка 4.1. Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 15.02.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.2. Осуществлены выплаты | 20.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявка на кассовый расход | АЦК-финансы |
| Контрольная точка 4.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (1 квартал) | 10.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 4.4. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.07.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.5. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (2 квартал) | 10.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.6. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.08.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.7. Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.09.2025 | Гип К.А., консультант отдела общего и дополнительного образования города | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.8. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (3 квартал) | 10.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.9. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (4 квартал) | 15.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» 5 | X | Продашанов Д.А., начальник управления образования | X | X |
| Контрольная точка 5.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 09.01.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования города | Соглашение | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.2. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 квартал 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.04.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев 2025 года (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.5. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.6. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 5.7. Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом) | 22.01.2026 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |