Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№__________

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации/ направление (подпрограмма) 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Российской Федерации |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания | Нарастающий итог | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | Миллион человек |  | - |  | 2023 |  | 0,0032 |  | 0,0032 |  | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |  | НП, ГП РФ, ФП, ГП АО, РП, МП | Миллион человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0032 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | единица | - | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество реконструированных тепловых сетей в 800 квартале г.Благовещенск, Амурская область (2 этап) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |

5.  Финансовое обеспечение реализации  МП администрации города Благовещенска

|  | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, всего | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1. | Муниципальный бюджет всего, из них: | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| 1.1.ф | Федеральный бюджет | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| 1.1.о | Областной бюджет | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| 1.1.м | Местный бюджет | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 399 741,2 | 434 566,0 | 540 837,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 375 144,4 |
| в том числе: Федеральный бюджет |  | 258 240,8 | 277 844,1 | 345 789,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 881 874,6 |
| Региональный бюджет |  | 137 503,0 | 152 376,2 | 189 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 479 518,4 |
| Местный бюджет |  | 3 997,4 | 4 345,7 | 5 408,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 751,4 |

6.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь |  | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 399 741,2 | 399 741,2 |
| ИТОГО: |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 399 741,2 | 399 741,2 |

7. Дополнительная информация

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта  «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  (город Благовещенск)

Дополнительные и обосновывающие материалы

Муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (город Благовещенск)

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Модернизация коммунальной

Инфраструктуры» (город Благовещенск)

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1 | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн.человек к 2030 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На территориях субъектов Российской Федерации и г.Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | 399 741,2 | х | х |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 31.01.2025 | х | 1.1.К2 | Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска | х | х | х | х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 1.1.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 15.04.2025 | 1.1.К1 | 1.1.К3 |  | х | х | х | х | Контракт | на бумажном носителе |
| 1.1.К3 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025» | х | 20.04.2025 | 1.1.К2 | 1.1.К4 |  | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 1.1. К4 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025» | х | 20.07.2025 | 1.1.К3 | 1.1.К5 |  | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 1.1. К5 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025» | х | 20.10.2025 | 1.1.К4 | 1.1.К6 |  | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |
| 1.1.К6 | Контрольная точка: «Работы выполнены» | х | 25.12.2025 | 1.1.К5 | 1.1.К7 |  | х | х | х | х | Акты | на бумажном носителе |
| 1.1.К7 | Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026» | х | 15.01.2026 | 1.1.К6 | х |  | х | х | х | х | Отчет | на бумажном носителе |