## 1. Основные положения
П А С П О Р Т
проекта
Строительство и ремонт общественных бань на территории Амурской области
1. Основные положения
Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации (далее - государственная программа)
Направление (подпрограмма) государственной программы
Краткое наименование проекта | Строительство и ремонт общественных бань | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030
Куратор проекта | Матюхин Павел Владимирович | Заместитель председателя Правительства области
Руководитель проекта | Тарасов Алексей Алексеевич | Министр
Администратор проекта | Старостин Алексей Анатольевич | Начальник управления
Целевые группы проекта | граждане области

## 2. Влияние на достижение
2. Влияние на достижение показателей государственной программы
№ п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет проект
1. | Данные отсутствуют

## 3. Показатели
3. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | Период, год | Период, год | Период, год | Период, год | Период, год | Период, год | Признак реализации в МО | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
1.1 | Доля работающих общественных бань от общего количества общественных бань | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 18 | 20 | 21 | 22 | Нет | ГИИС Электронный Бюджет | Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"
1.2 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | ГП | ЕД | 0 | 2022 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |  | Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"
2 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
2.1 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | ГП | ЕД | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | 21 | Нет |  | -

## 4. Помесячный план (П)
4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
1.1 | Доля работающих общественных бань от общего количества общественных бань | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | ГП | ЕД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
2.1 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | ГП | ЕД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## 5. Мероприятия
5. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата) по годам | Значение мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата)
|  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
1.1 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | ЕД | 0 | 2022 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.1.1 | Завершение строительства общественных бань для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения Амурской области
2 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
2.1 | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Расходы, направленные на ремонт общественных бань | ЕД | 0 | 2022 | 6 | 10 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.1.1 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани) | - | ЕД | 0 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1.2 | Восстановление работоспособности и санитарного состояния общественных бань для обеспечения населения Амурской области бытовыми услугами

## 6. Финансовое обеспечение
6. Финансовое обеспечение реализации проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей)
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
1.1 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
1.1.1 | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Сумма соглашений (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
1.1.4.1 | Бюджет субъекта, из них | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
1.1.4.1.1 | Межбюджетные трансферты, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.1 | Федеральному бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.2 | Бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.2.1 | Бюджету Пенсионного фонда РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.2.2 | Бюджету Фонда социального страхования РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.2.3 | Бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.3 | Местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.4 | Бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1.5 | Иным бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Свод бюджетов Муниципальных образований, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Межбюджетные трансферты в БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Межбюджетные трансферты в местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.1 | Межбюджетные трансферты, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.1.1 | Бюджетам субъектов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.3.1.2 | Бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Межбюджетные трансферты, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.1 | Бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1.2 | Бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Внебюджетные источники, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Определенные на федеральном уровне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Привлеченные субъектом РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по проекту, в том числе: | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
|  | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма соглашений (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
| Бюджет субъекта, из них | 217447.63 | 304396.09 | 135411.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657254.87
| Межбюджетные трансферты, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральному бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджету Пенсионного фонда РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджету Фонда социального страхования РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (ТФОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Иным бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Свод бюджетов Муниципальных образований, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты в БС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты в местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетам субъектов РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ (бюджету ФФОМС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники, из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Определенные на федеральном уровне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Привлеченные субъектом РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Помесячный план(Ф)
7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование задачи государственной программы мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
1.1 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 304396.09
ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000 | 250000 | 250000 | 304396.09

## 8. Доп.инфо
8. Дополнительная информация

## Прил.1
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Строительство и ремонт общественных бань
План реализации проекта
№ п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | всего | из них региональный бюджет
1 | Увеличение числа объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
1.1 | Мероприятие (результат) "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Калугин Дмитрий Евгеньевич |  |  |  | 608792.17 | 608792.17 | Положение Завершение строительства общественных бань для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения Амурской области | Статистические данные ОМСУ
1.1 | Мероприятие (результат) "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Калугин Дмитрий Евгеньевич |  |  |  | 3043960.87 | 3043960.87 | Положение Завершение строительства общественных бань для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения Амурской области | Статистические данные ОМСУ
1.1.К.1 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 30.06.2024 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Заключение Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ГИС "ЕГРЗ"
1.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг" |  | 01.07.2024 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Договор (Контракт) Государственный контракта на строительство под ключ | ЕИС "Закупки"
1.1.К.3 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 15.07.2024 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Решение Разрешение на строительство 3 объектов
1.1.К.4 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" |  | 25.12.2024 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Заключение Заключение о соответствии объекта капитального строительства
1.1.К.5 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 31.12.2024 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Решение Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1 | Мероприятие (результат) "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Калугин Дмитрий Евгеньевич |  |  |  | 3652753.05 | 3652753.05 | Положение Завершение строительства общественных бань для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения Амурской области | Статистические данные ОМСУ
1.1.К.1 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" |  | 30.04.2025 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Заключение Заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ГИС "ЕГРЗ"
1.1.К.2 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" |  | 19.05.2025 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Решение Разрешение на строительство 4 объектов
1.1.К.3 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 31.12.2025 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Решение Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1.1.К.4 | Контрольная точка "Объект подключен к сетям" |  | 31.12.2025 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Иной документ, подтверждающий размер и факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Акт
1.1.К.5 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы начаты" |  | 01.06.2025 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Решение Разрешение на строительство 4 объектов
1.1.К.6 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" |  | 25.12.2025 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Заключение Заключение о соответствии объекта капитального строительства
1.1 | Мероприятие (результат) "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Калугин Дмитрий Евгеньевич |  |  |  | 1217584.35 | 1217584.35 | Положение Завершение строительства общественных бань для обеспечения доступности коммунальных услуг для населения Амурской области | Статистические данные ОМСУ
1.1.К.1 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" |  | 30.10.2026 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Заключение Заключение о соответствии объекта капитального строительства
1.1.К.2 | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 15.11.2026 | Шинкаренко Константин Владимирович | [5 empty] | Решение Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
2 | Увеличение числа отремонтированных объектов бытового обслуживания населения (общественные бани)
2.1 | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" | 01.01.2024 | 31.12.2028 | Тарасов Алексей Алексеевич |  |  |  | 64847.17 | 64847.17 | Иное Восстановление работоспособности и санитарного состояния общественных бань для обеспечения населения Амурской области бытовыми услугами
2.1 | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тарасов Алексей Алексеевич |  |  |  | 64847.17 | 64847.17 | Иное Восстановление работоспособности и санитарного состояния общественных бань для обеспечения населения Амурской области бытовыми услугами
2.1.К.1 | Контрольная точка "Завершен ремонт бань в соответствии с годовым плановым количеством" |  | 31.12.2024 | Старостин Алексей Анатольевич
2.1 | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Тарасов Алексей Алексеевич |  |  |  | 259388.7 | 259388.7 | Иное Восстановление работоспособности и санитарного состояния общественных бань для обеспечения населения Амурской области бытовыми услугами
2.1.К.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  | 01.04.2025 | Кириенко Александр Федорович | [5 empty] | Иное Согласование и утверждение документации | СЭД "Дело"
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение с муниципальным образованием" |  | 01.05.2025 | Кириенко Александр Федорович | [5 empty] | Иное Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов | АЦК "Планирование"
2.1.К.3 | Контрольная точка "Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (услуг), предусмотренных соглашениями" |  | 01.07.2025 | Кириенко Александр Федорович | [5 empty] | Иное Муниципальные контракты на выполнение работ | ЕИС "Закупки"
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 01.11.2025 | Кириенко Александр Федорович | [5 empty] | Иное Акт приемки выполненных работ форма КС-2,КС-3 | ЕИС "Закупки"
2.1 | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Тарасов Алексей Алексеевич |  |  |  | 64847.17 | 64847.17 | Иное Восстановление работоспособности и санитарного состояния общественных бань для обеспечения населения Амурской области бытовыми услугами
2.1.К.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" |  | 01.02.2026 | Кириенко Александр Федорович | [5 empty] | Отчет Отчет о расходах, отчет о достижении результата | ГИИС "Электронный бюджет"