Приложение

к приказу управления образования администрации города Благовещенска от ______________№___________

П А С П О Р Т

муниципального проекта «Многодетная семья»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Многодетная семья |  | Срок реализации проекта | Дата начала 01.10.2025 | Дата окончания 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Рахматуллина Мария Радиковна |  | начальник управления образования администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Савинкова Оксана Викторовна |  | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/ Региональные проекты |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций | ГП РФ, ГП АО | Процент | 0 | 2024 | 6,5 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 0 | 0 |  | да | На бумажном носителе |

2.1.	      Прокси-показатели проекта отсутствуют.

- План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций | ГП РФ, ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 |

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций | ГП РФ, ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,3 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов | Единиц | 0 | 2023 | 31 | 43 | 55 | 59 | - | - | В муниципальных общеобразовательных организациях реализовано мероприятие по обеспечению обучающихся начальных классов местами в группах продленного дня | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов " 1, всего | 11 968,7 | 31 009,6 | 31 009,6 | 31 009,6 | 0,0 | 0,0 | 104 997,5 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 11 968,7 | 31 009,6 | 31 009,6 | 31 009,6 | 0,0 | 0,0 | 104 997,5 |
| 2.1.1. о | Областной бюджет | 11 849,0 | 30 699,5 | 30 699,5 | 30 699,5 | 0,0 | 0,0 | 103 947,5 |
| 2.1.1. м | Местный бюджет | 119,7 | 310,1 | 310,1 | 310,1 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 11 968,7 | 31 009,6 | 31 009,6 | 31 009,6 | 0,0 | 0,0 | 104 997,5 |
| в том числе Региональный бюджет |  | 11 849,0 | 30 699,5 | 30 699,5 | 30 699,5 | 0,0 | 0,0 | 103 947,5 |
| Местный бюджет |  | 119,7 | 310,1 | 310,1 | 310,1 | 0,0 | 0,0 | 1 050,0 |

- План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 31 009,6 |

| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 009,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дополнительная информация

Расчет показателя «Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций» предлагается определять по следующей формуле:

Уд = (УО прод / УО общ )*100 %,

где УО прод – количество учащихся начальных классов, посещающих группы продленного дня

УО общ – общее количество учащихся начальных классов в  общеобразовательных организациях города.

Приложение № 1 к Паспорту муниципального проекта «Многодетная семья»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Многодетная семья» отсутствуют

Приложение № 2 к Паспорту муниципального проекта «Многодетная семья»

План реализации проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  |  | Ответственн ый исполнитель |  |  |  |  | Адрес объекта (в соответс твии с ФИАС) |  |  | Мощность объекта |  |  |  |  |  |  | Объем финансово го обеспечен ия (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  | Информац ионная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | предшес твенники |  | последо ватели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единица измерени я (по ОКЕИ) |  |  | значен ие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель «Доля обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций, посещающих группы продленного дня, от общей численности обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» | 01.10.2025 | 31.12.2025 |  | - |  | - |  | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальных общеобразовательных организациях реализовано мероприятие по обеспечению обучающихся начальных классов местами в группах продленного дня | X |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Реализацию мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» | - | 30.09.2025 |  | - |  | 1.1.K.1 |  |  | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Соглашение. Заключено соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Реализацию мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов |  |  | АЦК-Планирование |  |
| 1.1.К.2 | Определены образовательные организации, в которых будет реализовано мероприятие | - | 30.09.2025 |  | 1.1.К.1 |  | 1.1.К.3 |  |  | Савинкова О.В. Заместитель начальника управления образования |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Информация о количестве общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по формированию групп продленного дня в общеобразовательных организациях |  |  | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению иные цели | - | 31.12.2025 |  | 1.1.K.2 |  | 1.1.K.4 |  |  | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Реестр соглашений |  |  | АЦК- планирование |  |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов х» (3 квартал) | - | 14.10.2025 |  | 1.1.K.5 |  | 1.1.K.4 |  |  | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов х за 3 квартал |  |  | На бумажном носителе |  |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов х» (4 квартал) | - | 31.12.2025 | 1.1.K.4 |  | 1.1.K.5 |  |  |  |  | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов за 4 квартал |  |  |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К.6 | Контрольная точка «Отчет о достижении результатов исполнения субсидии» |  | 31.12.2025 | 1.1.K.5 |  | 1.1.К6 |  |  |  |  | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Отчет о достижении результатов исполнения субсидии (годовой) |  |  |  | АЦК-планирование, на бумажном носителе |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено дополнительное финансирование деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» | 12.01.2026 | 31.12.2026 | - |  | - |  |  |  |  | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | В муниципальных общеобразовательных организациях реализовано мероприятие по обеспечению обучающихся начальных классов местами в группах продленного дня |  |  |  | X |  |  |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка Подготовлена заявка на предоставление субсидии муниципальному образованию | - | 12.01.2026 | - |  | 1.1.K.1 |  |  |  |  | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Заявка |  |  |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка Издан приказ о предоставлении субсидии образовательным учреждении | - | 12.01.2026 | 1.1.К.1 |  | 1.1.K.3 |  |  |  |  | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Приказ |  |  |  | АЦК-Планирование |  |  |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Реализацию мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня |  | 12.01.2026 | 1.1.K.2 |  | 1.1.K.4 |  |  |  |  | Трифонова Г.Н., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | Х |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Соглашение. Заключено соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Реализацию мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов |  |  |  | АЦК-Планирование |  |  |
| 1.1.K4 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» (1 квартал) | - | 10.04.2026 | 1.1.K.3 |  | 1.1.K.5 |  |  |  |  | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов |  |  |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» (2 квартал) | - | 10.07.2026 | 1.1.K.4 |  | 1.1.K.6 |  |  |  |  | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов |  |  |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.K.6 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов» (3 квартал) | - | 10.10.2026 | 1.1.K.5 |  | - |  |  |  |  | Трифонова Г.Н.., исполняющий обязанности начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования | Х |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по дополнительному финансовому обеспечению деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся начальных классов |  |  |  | На бумажном носителе |  |  |