**Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Благовещенска за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования города Благовещенска, проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования города Благовещенска, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 05.08.2014 № 3264 (в ред. от 09.06.2018).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ включает в себя:

**оценку результативности муниципальной программы (подпрограммы)** **(Е)** – данный показатель рассчитывается как отношение суммы степени достижения планового значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к общему количеству целевых показателей (индикаторов), запланированных к реализации в отчетном периоде;

**оценку полноты использования бюджетных ассигнований** **(П)** - данный показатель рассчитывается как отношение фактического использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) к запланированным бюджетным ассигнованиям в отчетном периоде;

**оценку эффективности использования бюджетных ассигнований (БЭ) -** данный показатель рассчитывается как отношение результативности муниципальной программы (подпрограммы) к полноте использования бюджетных ассигнований.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии:

если значение показателя равно или выше **300%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя равно или больше **275%**, но меньше **300%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя равно или больше **250%**, но меньше **275%**, то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя меньше **250%,** то эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

По результатам достигнутых значений показателя эффективности за 2018 год эффективность реализации 11 муниципальных программ оценивается как высокая, 1- соответствует запланированной.

**Сводная информация результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ**

**муниципального образования города Благовещенска за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Оценка результативности муниципальной программы, подпрограммы, % **(Е)** | Оценка полноты использования бюджетных ассигнований, % **(П)** | Оценка эффективности использования бюджетных ассигнований, % **(БЭ)** | Оценка эффективности реализации муниципальной программы, подпрограммы, % **(Э=Е+П+БЭ)** | Вывод об эффективности | Предложения по дальнейшей реализации программы, подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы** | **229,8** | **100,7** | **228,2** | **558,7** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и сохранения единого культурного пространства муниципального образования города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Историко-культурное наследие | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия города Благовещенска. |
| Подпрограмма 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | 100,0 | 98,7 | 101,3 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры, поддержки творчески одаренных детей. |
| Подпрограмма 3 | Библиотечное обслуживание | 690,0 | 100,4 | 687,4 | 1 477,8 | высокая | Высокая эффективность обоснована использованием инновационных библиотечных услуг. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности библиотек как информационных и культурных центров. |
| Подпрограмма 4 | Народное творчество и культурно-досуговая деятельность | 188,0 | 101,8 | 184,7 | 474,5 | высокая | Высокая эффективность обоснована увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности. |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы» и прочие расходы в сфере культуры | 97,3 | 100,0 | 97,3 | 294,6 | соответствует запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения устойчивого развития сферы культуры муниципального образования города Благовещенска. |
| **Муниципальная программа** | **Развитие информационного общества города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **138,6** | **100,0** | **138,6** | **377,2** | **высокая** | Высокая эффективность обоснована увеличением доли государственных и муниципальных услуг, предоставленных с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота. *С 01.01.2019 муниципальная программа исключена из перечня муниципальных программ города Благовещенска ввиду передачи МАУ «МФЦ г. Благовещенска» в собственность Амурской области.* |
| **Муниципальная программа** | **Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске на 2015-2020 годы** | **126,5** | **100,0** | **126,5** | **353,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий, обеспечивающих возможность жителям города Благовещенска систематически заниматься физической культурой и спортом.  |
| **Муниципальная программа** | **Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **105,3** | **100,0** | **105,3** | **310,6** | **высокая** | Оценка эффективности проведена по 6 целевым показателям из 7, так как фактическое значение показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города» за 2018 год будет известно только в мае 2019 года (отчётность формируется Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области). Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для устойчивого экономического развития города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Развитие туризма в городе Благовещенске | 108,5 | 100,0 | 108,5 | 317,0 | высокая  | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития туризма в городе Благовещенске, обеспечивающих потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. |
| Подпрограмма 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске | 112,8 | 100,0 | 112,8 | 325,6 | высокая  | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе Благовещенске. |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **111,3** | **96,0** | **115,9** | **323,2** | высокая | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и жителей города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 105,0 | 95,8 | 109,6 | 310,4 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях развития инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей, современного качества образовательных достижений и социализации детей. |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы защиты прав детей | 117,8 | 99,4 | 118,5 | 335,7 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях совершенствования деятельности по защите прав детей на отдых, оздоровление и социальную поддержку. |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска на 2015 -2020 годы» и прочие мероприятия в области образования | 100,5 | 99,6 | 100,9 | 301,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационно-методических условий развития системы образования города Благовещенска. |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение безопасности населения и территории города Благовещенска на 2015 - 2020 годы** | **108,0** | **99,9** | **108,1** | **316,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Профилактика нарушений общественного порядка, терроризма и экстремизма | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности жителей на территории города за счет снижения уровня преступности (совершение правонарушений и преступлений), снижения проявления террористической и экстремистской деятельности, в том числе в сфере межнациональных отношений. |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории города Благовещенска | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах города Благовещенска. |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Благовещенска | 103,0 | 100,0 | 103,0 | 306,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих пожарную безопасность на территории города Благовещенска. |
| Подпрограмма 4 | Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения города Благовещенска | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня экологической безопасности и сохранения природных систем города Благовещенска. |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска на 2015 – 2020 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения организационно-экономических, информационных и научно-методических условий развития системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Благовещенска. |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения качества и комфорта городской среды на территории города Благовещенска. |
| **Муниципальная программа** | **Развитие потенциала молодежи города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **109,0** | **100,0** | **109,0** | **318,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития и использования ее потенциала в интересах развития города Благовещенска с учетом приоритетных направлений государственной молодежной политики. |
| **Муниципальная программа** | **Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 – 2020 годы** | **100,0** | **98,8** | **101,2** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Благовещенска и повышения уровня обеспеченности населения услугами пассажирского транспорта. |
| Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 100,0 | 98,7 | 101,3 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения совершенствования и сохранности автомобильных дорог (объектов транспортной инфраструктуры) и увеличения протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием. |
| Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | 110,4 | 100,0 | 110,4 | 320,8 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях содействия процессу обновления основных фондов и повышения управляемости в сфере перевозок населения общественным автомобильным транспортом. |
| **Муниципальная программа** | **Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **100,0** | **98,0** | **102,0** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования города Благовещенска, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышения эффективности использования городских земель. |
| **Муниципальная программа** | **Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **96,2** | **97,4** | **98,9** | **292,6** | **соответствует запланированной** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения города Благовещенска. |
| Подпрограмма 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска | 92,7 | 97,2 | 95,3 | 285,2 | удовлетворительная | Удовлетворительная эффективность обоснована тем, что в декабре 2018 года заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение 106 благоустроенных жилых квартир, созданных в будущем (далее - объекты недвижимости). Срок приобретения объектов недвижимости: до 01.11.2020. Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных условий проживания граждан путем переселения из аварийного жилищного фонда. |
| Подпрограмма 2 | Улучшение жилищных условий работников муниципальных организаций города Благовещенска | 100,0 | 99,8 | 100,2 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания условий, обеспечивающих доступность приобретения, строительства жилья, в том числе строительства индивидуального жилья, для работников муниципальных организаций. |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | 99,7 | 100,3 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска на 2015-2020 годы" и прочие расходы» | 92,0 | 98,6 | 93,3 | 283,9 | соответствует запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности МУ "БГАЖЦ", осуществляющего функции в жилищной сфере. |
| **Муниципальная программа** | **Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы** | **100,0** | **97,0** | **103,0** | **300,0** | **высокая** | Необходимо продолжить реализацию программы в целях обеспечения качественной и комфортной среды для населения, проживающего в городе Благовещенске, путем развития жилищно-коммунального хозяйства, бытовых услуг, благоустройства и внедрения энергосбережения на территории города. |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг | 97,6 | 95,7 | 102,0 | 295,3 | соответствует запланированной | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях организации обеспечения населения города качественными и доступными жилищно-коммунальными, бытовыми услугами и создания условий для комфортного проживания граждан на территории города Благовещенска. |
| Подпрограмма 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Благовещенске | 100,0 | 93,5 | 107,0 | 300,5 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования города Благовещенска. |
| Подпрограмма 3 | Капитальный ремонт жилищного фонда города Благовещенска | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 300 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества жилищного обеспечения населения. |
| Подпрограмма 4 | Благоустройство территории города Благовещенска | 100,0 | 97,7 | 102,4 | 300,1 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях повышения уровня благоустройства территории города Благовещенска. |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска на 2015-2020 годы» | 100,0 | 98,3 | 101,7 | 300,0 | высокая | Необходимо продолжить реализацию подпрограммы в целях обеспечения эффективной деятельности администрации города Благовещенска в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |