|  |  | Приложение к приказу управления культуры администрации города Благовещенска от ____________________ № _______ |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа города Благовещенска

и деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры»

Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Управление культуры администрации города Благовещенска, Мищенко Валентина Петровна – начальник управления культуры администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры администрации города Благовещенска» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий отсутствует.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача и показатель КПМ отсутствует / показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» 1 | Осуществление текущей деятельности | Содержание управления культуры администрации города Благовещенска | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 2 | Оказание услуг (выполнение работ) | Своевременная выплата заработной платы, обеспечение материальными ресурсами учреждений: МБУДО «ЦДШИ им. М.Ф. Кнауф-Каминской», МБУДО «ДМШ им. Г.М. Сапаловой», МБУДО «ДХШ им. П.С. Евстафьева», МБУДО «ДШИ с. Белогорье», МАУ ДО «ДХШ «Ровесники», МБУК «МИБС», МБУК «ГДК», МАУК «ОКЦ», МБУ «ЦБСК» | Единиц | 9 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Дирекция парков» 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Финансовое обеспечение расходов АНО «Дирекция парков» | Единиц | - | 2025 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа города Благовещенска и деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры» (всего), в том числе: | 920 161,7 | 1 001 026,5 | 961 816,4 | 999 041,8 | 995 072,3 | 1 026 206,3 | 5 903 325,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 711 839,9 | 800 507,0 | 748 410,5 | 785 635,9 | 781 666,4 | 812 800,4 | 4 640 860,1 |
| Местный бюджет | 711 839,9 | 800 507,0 | 748 410,5 | 785 635,9 | 781 666,4 | 812 800,4 | 4 640 860,1 |
| Внебюджетные источники | 208 321,8 | 200 519,5 | 213 405,9 | 213 405,9 | 213 405,9 | 213 405,9 | 1 262 464,9 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» 1 (всего), в том числе: | 15 363,3 | 19 596,1 | 16 234,4 | 17 107,8 | 17 792,1 | 18 503,8 | 104 597,5 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 15 363,3 | 19 596,1 | 16 234,4 | 17 107,8 | 17 792,1 | 18 503,8 | 104 597,5 |
| Местный бюджет | 15 363,3 | 19 596,1 | 16 234,4 | 17 107,8 | 17 792,1 | 18 503,8 | 104 597,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 2 (всего), в том числе: | 904 798,4 | 945 806,8 | 906 723,5 | 943 075,5 | 938 421,7 | 968 844,0 | 5 607 669,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 696 476,6 | 767 943,8 | 728 860,5 | 765 212,5 | 760 558,7 | 790 981,0 | 4 510 033,1 |
| Местный бюджет | 696 476,6 | 767 943,8 | 728 860,5 | 765 212,5 | 760 558,7 | 790 981,0 | 4 510 033,1 |
| Внебюджетные источники | 208 321,8 | 177 863,0 | 177 863,0 | 177 863,0 | 177 863,0 | 177 863,0 | 1 097 636,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Дирекция парков» 3 (всего), в том числе: | - | 35 623,6 | 38 858,5 | 38 858,5 | 38 858,5 | 38 858,5 | 191 057,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | - | 12 967,1 | 3 315,6 | 3 315,6 | 3 315,6 | 3 315,6 | 26 229,5 |
| Местный бюджет | - | 12 967,1 | 3 315,6 | 3 315,6 | 3 315,6 | 3 315,6 | 26 229,5 |
| Внебюджетные источники | - | 22 656,5 | 35 542,9 | 35 542,9 | 35 542,9 | 35 542,9 | 164 828,1 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача и показатель КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» 1 | - | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | - | - |
| 2. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 2 | - | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 10.01.2025 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 10.01.2025 | Ильяшенко Светлана Николаевна, заместитель начальника управления культуры | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 20.07.2025 | Ильяшенко Светлана Николаевна, заместитель начальника управления культуры | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Доведена субсидия, предусмотренная Графиком перечисления Субсидии | 30.12.2025 | Ильяшенко Светлана Николаевна, заместитель начальника управления культуры | График | На бумажном носителе |

План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача и показатель КПМ отсутствует /показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий» |  |  |  |  |
| 1. Мероприятие (результат) «Обеспечены функции исполнительно-распорядительного органа муниципального образования» 1 | - | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | - | - |
| 2. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 2 | - | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 2.1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 12.01.2026 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 12.01.2026 | Ильяшенко Светлана Николаевна, заместитель начальника управления культуры | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 20.07.2026 | Ильяшенко Светлана Николаевна, заместитель начальника управления культуры | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. Доведена субсидия, предусмотренная Графиком перечисления Субсидии | 30.12.2026 | Ильяшенко Светлана Николаевна, заместитель начальника управления культуры | График | На бумажном носителе |
| 3. Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Дирекция парков» 3 | - | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | - | - |
| Контрольная точка 3.1. Заключено Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | 01.04.2026 | Кочкина Юлия Алексеевна, заместитель начальника управления культуры | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за II квартал | 05.07.2026 | Прокопенко Евгений Владимирович, директор АНО «Дирекция парков» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Предоставлен отчет о выполнении Соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу за III квартал | 05.10.2026 | Прокопенко Евгений Владимирович, директор АНО «Дирекция парков» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Предоставлен годовой отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | 30.12.2026 | Прокопенко Евгений Владимирович, директор АНО «Дирекция парков» | Отчет | На бумажном носителе |