**ООО «Амурский бройлер»**

 **ГРАФИК ППР**

 **Оборудования котельного цеха**

 **Основная котельная на 2025г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** |  **Вид** |  **Срок**  |  |  |
|  |  | **ремонта** | **исполнения** | **Прим.** | **Инв.№** |
| **1** | **Насосы сетевой воды 6НДВ 2,3** | **текущий** | **Март,апрель** |  | **31034-1,2** |
| **2** | **Питательный насос ЦНСГ60/198 №1** | **текущий** | **апрель** |  | **31014-1** |
| **3** | **Питательный насос ЦНСГ60/198 №2** | **текущий** | **Апрель** |  | **31014-2** |
| **4** | **Питательный насос ЦНСГ60/198 №3** | **текущий** | **май** |  | **31014-3** |
| **5** | **Насос подпиточной воды 4к 8-№1** | **текущий** | **июнь** |  | **31036-1** |
| **6** | **Насос подпиточной воды 4к 8-№2** | **текущий** | **май** |  | **31036-2** |
| **7** | **Насос отмывочной воды к45/30 №1** | **текущий** | **март** |  | **31022-1** |
| **8** | **Насос отмывочной воды к45/30 №2** | **текущий** | **Февраль** |  | **31022-2** |
| **9** | **Насос дренажной воды к20/30 №1** | **текущий** | **Январь** |  | **31022-3** |
| **10** | **Насос дренажной воды к20/30 №1** | **текущий** | **Февраль** |  | **31024-2** |
| **11** | **Насос оборотной воды вкс 4/24 №1** | **текущий** | **март** |  |  |
| **12** | **Насос оборотной воды вкс 4/24 №2** | **текущий** | **апрель** |  |  |
| **13** | **Насос гидроуборки к 80/60/200 №1** | **текущий** | **Май** |  |  |
| **14** | **Насос гидроуборки к 80/60/200 №2** | **текущий** | **июнь** |  |  |
| **15** | **Дренажный насос ЛК-1 НЦС №1** | **текущий** | **Апрель** |  |  |
| **16** | **Дренажный насос ЛК-1 НЦС №2** | **текущий** | **Май** |  |  |
| **17** | **Сетевой насос СЭ-1250/70 №1** | **текущий** | **Июнь** |  | **31108** |
| **18** | **Сетевой насос СЭ-1250/70 №4** | **текущий** | **Июль** |  | **31033-2** |
| **19** | **Сетевой насос СЭ-1250/70 №5** | **текущий** | **Май**  |  | **31076** |
| **20** | **ПСВ 315-14 №1** | **текущий** | **Июль** |  | **31096,1** |
| **21** | **ПСВ 315-14 №2** | **текущий** | **Июнь** |  | **31096,2** |
| **22** | **ПСВ 315-14 №3** | **текущий** | **май** |  |  |
| **23** | **Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1** | **текущий** | **Февраль** |  | **31038-1** |
| **24** | **Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1** | **текущий** | **март** |  | **31038-2** |
| **25** | **NA катионитовый фильр О 1000 №1** | **текущий** | **Август** |  | **31018-1** |
| **26** | **NA катионитовый фильр О 1000 № 2** | **текущий** | **Июнь** |  | **31018-2** |
| **27** | **NA катионитовый фильр О 1000 №**  | **текущий** | **июль** |  | **31018-3** |
| **28** | **Котлоагрегат №1** | **текущий** | **июнь** |  | **31002-1** |
| **29** | **Котлоагрегат №2** | **текущий** | **май** |  | **31002-2** |
| **30** | **Котлоагрегат №3** | **текущий** | **август** |  |  |
| **31** | **Котлоагрегат №4** | **капитальный** | **Май-сентябрь** |  | **31002-4** |
| **32** | **Котлоагрегат №5** | **текущий** | **сентябрь** |  | **31002-5** |
| **33** | Баки аккумуляторы V-600Vm3 | **ТО** | **Останов КЦ** |  |  |
| **34** | **Золоудаление КПС-200** | **текущий** | **Останов КЦ** |  | **3006** |
| **35** | **Золоудаление КВС** | **текущий** | **Останов КЦ** |  | **31045** |
| **36** | **Приводная и натяжная станция ЛК№ 1** | **Текущий**  | **Останов КЦ** |  | **31066** |
| **37** | **Приводная и натяжная станция ЛК№ 2** | **Текущий**  | **Останов КЦ** |  | **31064** |
| **38** | **Бак отмывочной воды V-13m3** | **ТО** | **Останов КЦ** |  | **31023** |
| **39** | **ФОВ № 1** | **ТО** | **май** |  |  |
| **40** | **ФОВ № 2** | **ТО** | **Август** |  |  |
| **41** | **ФОВ № 3** | **ТО** | **Июнь** |  |  |
| **42** | **Ленточный питатель т/подачи № 1** | **текущий** | **июнь** |  | **31047-2** |
| **43** | **Ленточный питатель т/подачи № 2** | **текущий** | **август** |  | **31047-3** |
| **44** | **Транспортер ЛК № 1** | **Текущий**  | **Останов КЦ** |  | **31066** |
| **45** | **Транспортер ЛК № 2** | **текущий** | **Останов КЦ** |  | **31064** |
| **46** | **Дробилка № 1** | **текущий** | **май** |  | **31068-1** |
| **47** | **Дробилка № 2** | **текущий** | **июнь** |  | **31068-2** |
| **48** | **Ремонт охладителя обор. воды** | **текущий** | **Май** |  |  |
| **49** | **Ремонт запорной арматуры разной** | **постоянно** |  |  |  |

**Гидравлические испытания теплотрассы 26.06.2025г.**

**Останов котельного цеха на ремонт с 26.06.2025г. по 29.06.2025г.**

 **И.о. начальник котельной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Роженцев**

**Согласовано: зам главного инженера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.П. Роженцев**