Приложение к постановлению администрации

города Благовещенска от 29.04.2026 № 2154

Приложение № 1 к Условиям

от 26.07.2022 № 3919

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики мероприятия |  |  |  | Года реализации мероприятий |  | Размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, в ценах 2022 года, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен ность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации меропри-ятия | после реали- зации меропри-ятия | начало | оконча-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция и техперевооружение головных сооружений | Повышение надежности водоснабжения, увеличение производительности | Территория г.Благовещенска, головные сооружения системы ХВС | Производи- тельность | тыс. м3/сут | 53,64 | 58,00 | 2022 г. | 2050г. | 520 029 408,76 |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  | 53,64 | 54,23 | 2022 г. | 2025г. | 70 270 224,14 |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  | 54,23 | 55,64 | 2026 г. | 2030г. | 167 916 944,62 |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  | 55,64 | 56,43 | 2031 г. | 2035г. | 93 842 240,00 |
| 1.1.4 |  |  |  |  |  | 56,43 | 57,11 | 2036 г. | 2040г. | 82 000 000,00 |
| 1.1.5 |  |  |  |  |  | 57,11 | 57,87 | 2041 г. | 2045г. | 91 000 000,00 |
| 1.1.6 |  |  |  |  |  | 57,87 | 58,00 | 2046 г. | 2050г. | 15 000 000,00 |
| 1.2 | Модернизация или реконструкция и техперевооружение повысительных насосных станций (ПНС), вывод из эксплуатации не используемых скважин | Повышение надежности водоснабжения, увеличение производительности | Территория г.Благовещенска, насосные станции системы ХВС | Производи- тельность | тыс. м3/сут | 52,93 | 58,22 | 2022 г. | 2050 г. | 194 929 508,65 |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  | 52,93 | 52,93 | 2022 г. | 2025г. | 14 639 959,65 |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  | 52,93 | 53,86 | 2026 г. | 2030г. | 31 589 549,00 |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  | 53,86 | 54,19 | 2031 г. | 2035г. | 11 200 000,00 |
| 1.2.4 |  |  |  |  |  | 54,19 | 55,03 | 2036 г. | 2040г. | 28 500 000,00 |
| 1.2.5 |  |  |  |  |  | 55,03 | 55,91 | 2041 г. | 2045г. | 30 000 000,00 |
| 1.2.6 |  |  |  |  |  | 55,91 | 58,22 | 2046 г. | 2050г. | 79 000 000,00 |
| 2. | СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация или реконструкция сетей и систем водоснабжения и сооружений на них | Повышение качества, водоснабжения, сохранение уровня надежности и бесперебойности предоставляемых услуг | Территория г. Благовещенска | Протяжен- ность | км | 0 | 27,69 | 2022 г. | 2050 г. | 1 532 284 468,31 |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  | 0 | 3,24 | 2022 г. | 2025г. | 135 247 899,21 |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  | 3,24 | 6,68 | 2026 г. | 2030г. | 137 078 089,39 |
| 2.1.4 |  |  |  |  |  | 6,68 | 11,21 | 2031 г. | 2035г. | 225 585 367,42 |
| 2.1.5 |  |  |  |  |  | 11,21 | 14,99 | 2036 г. | 2040г. | 247 979 491,58 |
| 2.1.6 |  |  |  |  |  | 14,99 | 19,57 | 2041 г. | 2045г. | 319 818 402,06 |
| 2.1.7 |  |  |  |  |  | 19,57 | 27,69 | 2046 г. | 2050г. | 466 575 218,65 |
| 2.2 | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Концедент) | Повышение качества, водоснабжения сохранение уровня надежности и бесперебойности предоставляемых услуг | Система ХВС, подающая воду в п. Аэропорт | Кол - во Диаметр материал | шт мм - | 1 273 сталь | 1 315 ПНД | 2022 г. | 2026 г. | 1 554 640 297,22 |
| 3. | ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое перевооружение объектов системы водоснабжения (насосные агрегаты, грузоподъемное оборудование, приборы, средства автоматизации, автотехника и т.д.) | Повышение качества и надежности водоснабжения, снижение аварийности | Территория г. Благовещенска | шт. | шт. | 0 | 26 | 2023 г. | 2050 г. | 189 219 856,24 |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 2022 г. | 2025г. | 5 619 856,24 |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  | 3 | 8 | 2026 г. | 2030г. | 36 000 000,00 |
| 3.1.3 |  |  |  |  |  | 8 | 12 | 2031 г. | 2035г. | 30 000 000,00 |
| 3.1.4 |  |  |  |  |  | 12 | 17 | 2036 г. | 2040г. | 37 000 000,00 |
| 3.1.5 |  |  |  |  |  | 17 | 21 | 2041 г. | 2045г. | 44 600 000,00 |
| 3.1.6 |  |  |  |  |  | 21 | 26 | 2046 г. | 2050г. | 36 000 000,00 |
| 4. | СООРУЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция очистных сооружений г. Благовещенск (Концедент) | Повышение надежности водоотведения, увеличение мощности ОСК | Территория г.Благовещенска, квартал 258 | Производительность | тыс. м3/сут | 60 | 70 | 2022 г. | 2026 г. | 2 577 072 727,27 |
| 4.2 | Модернизация или реконструкция существующих сооружений первой очереди ОСК г. Благовещенск |  |  | Производительность | тыс. м3/сут | 60 | 70 | 2031 г. | 2035 г. | 30 427 000,00 |
| 4.3 | Модернизация или реконструкция очистных сооружений канализации с.Белогорье (изыскания, ПИР, экспертиза) | Повышение надежности водоотведения, увеличение мощности ОСК | с. Белогорье | Производительность | тыс. м3/сут | 0,36 | 0,39 | 2030 г. | 2035 г. | 68 316 000,00 |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,37 | 2026 г. | 2030г. | 15 000 000,00 |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  | 0,37 | 0,39 | 2031 г. | 2035г. | 53 316 000,00 |
| 4.4 | Строительство напорного коллектора от пос. Моховая Падь до КНС с. Садовое с устройством КНС | Отсутствие технологической связи между системой водоотведения п. Моховая Падь и системой водоотведения г.Благовещенска. Ограниченная свободная мощность системы ВО п. Моховая Падь. | П. Моховая Падь. | Протяженность | шт | 0 | 1 | 2028 г. | 2033 г. | 163 328 000,0 |
| 4.5 | Модернизация или реконструкция и техперевооружение КНС | Изношенность насосного парка, отсутствие резервного оборудования. | Территория г. Благовещенска | Производительность | тыс. м3/сут. | 194,95 | 200,00 | 2022 г. | 2050 г. | 598 269 213,50 |
| 4.5.1 |  |  |  |  |  | 194,95 | 195,19 | 2022 г. | 2025г. | 28 565 737,67 |
| 4.5.2 |  |  |  |  |  | 195,19 | 195,78 | 2026 г. | 2030г. | 69 421 475,83 |
| 4.5.3 |  |  |  |  |  | 195,78 | 197,18 | 2031 г. | 2035г. | 166 282 000,00 |
| 4.5.4 |  |  |  |  |  | 197,18 | 198,23 | 2036 г. | 2040г. | 124 000 000,00 |
| 4.5.5 |  |  |  |  |  | 198,23 | 199,33 | 2041 г. | 2045г. | 130 000 000,00 |
| 4.5.6 |  |  |  |  |  | 199,33 | 200,00 | 2046 г. | 2050г. | 80 000 000,00 |
| 5. | СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Модернизация или реконструкция сетей и систем водоотведения и сооружений на них | Повышение качества и надежности водоотведения, снижение аварийности | Территория г. Благовещенска | Протяженность | км | 0 | 17,49 | 2022 г. | 2050 г. | 2 203 314 071,84 |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  | 0 | 0,59 | 2022 г. | 2025г. | 95 531 211,66 |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  | 0,59 | 1,45 | 2026 г. | 2030г. | 143 189 807,84 |
| 5.1.3 |  |  |  |  |  | 1,45 | 3,77 | 2031 г. | 2035г. | 308 342 373,44 |
| 5.1.4 |  |  |  |  |  | 3,77 | 8,61 | 2036 г. | 2040г. | 484 974 736,00 |
| 5.1.5 |  |  |  |  |  | 8,61 | 12,68 | 2041 г. | 2045г. | 547 107 589,53 |
| 5.1.6 |  |  |  |  |  | 12,68 | 17,49 | 2046 г. | 2050г. | 624 168 353,37 |
| 5.2 | Реконструкция канализационного коллектора, г. Благовещенск (Концедент) |  | ул. Тенистая, ул. Б.Хмельницкого, ул. Рабочая, ул. Кузнечная, ул. Краснофлотская | Протяженность | км | 0 | 8 | 2022 г. | 2026 г. | 2 240 949 700,00 |
| 5.3 | Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (Концедент) | Повышение качества, водоотведения сохранение уровня надежности и бесперебойности предоставляемых услуг | Система ВО, п. Аэропорт | Кол - во Диаметр материал | шт мм - | 1 - - | 1 160 ПНД | 2022 г. | 2026 г. | 666 274 412,88 |
| 6. | ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Модернизация или реконструкция и техническое перевооружение объектов системы водоотведения (насосные агрегаты, грузоподъемное оборудование, приборы, средства автоматизации, автотехника и т.д.) | Повышение качества и надежности водоотведения, снижение аварийности | Территория г. Благовещенска | шт. | шт. | 0 | 25 | 2022 г. | 2050 г. | 212 702 007,66 |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 2022 г. | 2025г. | 14 702 007,66 |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 2026 г. | 2030г. | 21 000 000,00 |
| 6.1.3 |  |  |  |  |  | 7 | 11 | 2031 г. | 2035г. | 35 000 000,00 |
| 6.1.4 |  |  |  |  |  | 11 | 16 | 2036 г. | 2040г. | 47 200 000,00 |
| 6.1.5 |  |  |  |  |  | 16 | 20 | 2041 г. | 2045г. | 53 200 000,00 |
| 6.1.6 |  |  |  |  |  | 20 | 25 | 2046 г. | 2050г. | 41 600 000,00 |

Примечание: 1) Согласно ч. 2 ст. 45 Закона о концессионных соглашениях, Задание формируется на основании утвержденных схем ВиВ, поселений и городских округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения поселений и городских округов, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды. Задание должно содержать величины необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации.

2) Размер расходов концессионера на реализацию основных мероприятий применительно к данному Приложению является прогнозным. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Приложением, определяется инвестиционными программами  концессионера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере  водоснабжения и водоотведения, в том числе с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и не требует корректировки Соглашения.