Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№__________

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

#### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | Срок реализации проекта | 01 01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Вишневский Виталий Юрьевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/ направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт | МП | процент | 0,0 | 2023 | 1,1 | 5,1 | - | - | 36,0 | 36,5 | Возрастающий | Нет | На бумажном носителе |
| 2.2. | Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | МП | единица | 0 | 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт |  | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 2.2. | Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде |  | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

3.1.  План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |  |
| 1. |  | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт |  | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 |
| 2.2. | Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде |  | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип мероприятия (результата) | Связь показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД | квадратный метр | 0,0 | 2023 | 177,2 | 712,4 | - | - | 1337,1 | 5028,5 | Площадь отремонтированного жилищного фонда МКД (в 2025 г –ул. Амурская, 287 (85,7 м2), Пролетарская, 55 (91,5 м2) в 2026 г- ул. Нагорная д 1/1 (712,4 м2) | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт |
| 2.2 | Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда | штука | 39 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - | - | Количество заключений по результатам обследования технического состояния конструкций жилищного фонда(2025г –ул. Ленина,113, 2026г.-ул. Островского, 251) |  |  |
| 2.3. | Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД | штука | - | 2023 | 3 | 4 | - | - | - | - | Количество проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД (в 2025 г –ул. Чайковского, 24, ул.Ленина,148, ул. Ленина, 113; в 2026 г – пер. Серышевский, 57, ул.Ленина,148, ул. Ленина, 113, Театральная, 81/1) |  |  |
| 2.4. | Произведен ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | штука | 0,0 | 2023 | 21 | - | - | - | - | - | Количество отремонтированного жилищного фонда МКД | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
| 2.5. | Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | единица | 0,0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Количество устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде (в 2025 г - выгребная яма с. Плодопитомник ул. Советская, 6Б; в 2026 г – уборная с. Белогорье , ул. Вокзальная, 13; в 2027 г - уборная с. Белогорье , ул.Вокзальная,9; в 2028 г – уборная ул. Пролетарская, 7/1)) | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД | 1 087,3 | 1 022,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 16 609,5 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 087,3 | 1 022,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 16 609,5 |
| 2.1.1.м | Местный бюджет | 1 087,3 | 1 022,2 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 16 609,5 |
| 2.2. | Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда | 219,5 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,5 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 219,5 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,5 |
| 2.2.1.м | Местный бюджет | 219,5 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429,5 |
| 2.3. | Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД | 3 196,1 | 5 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 976,4 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 196,1 | 5 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 976,4 |
| 2.3.1.м | Местный бюджет | 3 196,1 | 5 780,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 976,4 |
| 2.4. | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |
| 2.4.1.о | Областной бюджет | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |
| 2.5. | Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | 201,6 | 275,0 | 275,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 926,6 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 201,6 | 275,0 | 275,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 926,6 |
| 2.5.1.м | Местный бюджет | 201,6 | 275,0 | 275,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 926,6 |
| Итого по проекту «Капитальный ремонт жилищного фонда» |  | 8 904,5 | 7 287,5 | 275,0 | 175,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 31 142,0 |
| в том числе: местный бюджет |  | 4 704,5 | 7 287,5 | 275,0 | 175,0 | 3 000,0 | 11 500,0 | 26 942,0 |
| в том числе: областной бюджет |  | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД |  | - | - | - | - | - | 495,5 | 495,5 | 495,5 | 495,5 | 1 087,3 | 1 087,3 | 1 087,3 |
| 2.2. | Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда |  | - | - | - | - | - | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
| 2.3. | Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД |  | - | - | - | - | - | - | - | 2 065,0 | 2 065,0 | 2 065,0 | 3 196,1 | 3 196,1 |
| 2.4. |  | Произведен ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны | - | - | - | - | - | - | - | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 |
| 2.5. |  | Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201,6 | 201,6 |
| ИТОГО: |  |  | - | - | - | - | - | 715,0 | 715,0 | 6 980,0 | 6 980,0 | 7 571,8 | 8 904,5 | 8 904,5 |

6.1. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД |  | - | - | - | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 1 022,2 |
| 2.2. | Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| 2.3. |  | Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 780,3 | 5 780,3 | 5 780,3 |
| 2.5. |  | Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 525,2 | 800.2 | 6 790,5 | 6 790,5 | 7 287,5 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных  домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт»

ДОПКОМКД = ОПОМКД / ОПМКДНПКР

где: «ДОПКОМКД» - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных  домов в общей площади многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт»;

«ОПОМКД» - общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных  домов;

«ОПМКДНПКР» - общая площадь многоквартирных домов в которых необходимо провести капитальный ремонт

Расчет показателя «Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде»

УКУНЖБО = КУНЖБО пред. пер. нараст. итогом + КУНЖБО тек пер.;

где:

УКУНЖБО – Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде;

КУНЖБО пред. пер. нараст. итогом - количество устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде за предыдущий период нарастающим итогом;

КУНЖБО тек пер.- количество устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде за текущий период.

Приложение 1 к паспорту муниципального

проекта города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда»

- Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует).

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 16 609,5 | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 1 087,3 | Х | Х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка: «Подготовлено техническое задание» | Х | 01.08.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры» | Х | 01.09.2025 | Х | Х | Гоцкало В.С. –директор МУ «Городское управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 20.09.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | Х | 10.11.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Принята работа» | Х | 15.12.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата» | Х | 15.12.2025 | Х | Х | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт общего имущества МКД» в 2026 году | 27.03.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 1 022,2 | Х | Х |
| 2.1.К1 | Контрольная точка: «Подготовлен локально-сметный расчет» | Х | 27.03.2026 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Локально-сметный расчет | на бумажном носителе |
| 2.1.К2 | Контрольная точка: «Доведены лимиты» | Х | 06.04.2026 | Х | Х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Заключен договор» | Х | 17.04.2026 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенск | Х | Х | Х | Х | Договор | на бумажном носителе |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | Х | 30.04.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | Х | 30.04.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Счет | на бумажном носителе |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата» | Х | 30.04.2026 | Х | Х | Зетрин П.В. – начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда» | 10.04.2025 | 31.12.2026 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска » | Х | Х | Х | 429,5 | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда» в 2025 году | 10.04.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска » | Х | Х | Х | 219,5 | Х | Х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка: «Подготовлено тех. задание » | Х | 10.04.2025 | Х | Х | Гоцкало В.С. –директор МУ «Городское управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | на бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 11.04.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Работы выполнены» | Х | 30.05.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Работы приняты» | Х | 10.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Представлена заявка на финансирование» | Х | 20.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Заявка | на бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата» | Х | 25.06.2025 | Х | Х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведено обследование технического состояния конструкций жилищного фонда» в 2026 году | 24.02.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска » | Х | Х | Х | 210,0 | Х | Х |
| 2.2.К1 | Контрольная точка: «Подготовлено тех. задание » | Х | 24.02.2026 | Х | Х | Гоцкало В.С. –директор МУ «Городское управление капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Техническое задание | на бумажном носителе |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 25.02.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Работы выполнены» | Х | 16.03.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Работы приняты» | Х | 26.03.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Представлена заявка на финансирование» | Х | 06.04.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Заявка | на бумажном носителе |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата» | Х | 13.04.2026 | Х | Х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 8 976,4 | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 3 196,1 | Х | Х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация» (ул. Чайковского, 24) | Х | 21.05.2025 | Х | Х | Гоцкало В.С. –директор МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация» (ул. Ленина, 113) | Х | 31.07.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Разработана проектно-сметная документация» (ул.Ленина, 148) | Х | 30.09.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | ПСД | на бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» ул. Чайковского, 24) | Х | 31.08.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Выполнены работы» (ул.Ленина, 113) | Х | 31.09.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Выполнены работы» (ул.Ленина, 148) | Х | 10.12.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта общего имущества МКД» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 5 780,3 | Х | Х |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры» | Х | 01.04.2026 | Х | Х | Гоцкало В.С. –директор МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | Х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен контракт» | Х | 15.04.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Контракт | на бумажном носителе |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Подготовлена сметная документация» | Х | 20.07.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Смета | на бумажном носителе |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Проведена государственная экспертиза» | Х | 20.08.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Экспертиза | на бумажном носителе |
| 2.3.К5 | Контрольная точка: «Приняты работы» | Х | 20.09.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акты выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.3.К6 | Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы» | Х | 05.10.2026 | Х | Х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Произведен ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 4 200,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Произведен ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 4 200,0 |  |  |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение с Министерством социальной защиты населения Амурской области» | 10.03.2025 | 28.03.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Утвержден протокол вскрытия заявок на предоставление субсидии в системе «Электронный бюджет» | 01.04.2025 | 18.04.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Утвержден протокол подведения итогов отбора» | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Протокол | на бумажном носителе |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат» | 18.05.2025 | 30.11.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение | на бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Составлен акт после осмотра жилого помещения» | 30.11.2025 | 18.12.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт осмотра | на бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Перечислена субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» | 18.12.2025 | 15.01.2026 | Х | Х | Зетрин П.В. – начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | на бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде» | 01.06.2025 | 31.12.2028 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 926,6 | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде» в 2025 году | 01.06.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска Зетрин П.В. – начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 201,6 | Х | Х |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | Х | 27.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Подготовлено тех. задание » | Х | 30.06.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Тех. задание | на бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 15.08.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | Х | 30.10.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | Х | 17.11.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | Х | 25.11.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Отчет | на бумажном носителе |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Выполнено устройство накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Х | Х | Кирпиков В.А. начальник управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | 275,0 | Х | Х |
| 2.5.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | Х | 01.02.2026 | Х | Х | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Справка-уведомление | на бумажном носителе |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Подготовлено тех. задание » | Х | 01.05.2026 | Х | Х | Полякова Г.В. – начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Тех. задание | на бумажном носителе |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт» | Х | 15.05.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Муниципальный контракт | на бумажном носителе |
| 2.5.К4 | Контрольная точка «Работы выполнены» | Х | 30.08.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.5.К5 | Контрольная точка «Работы приняты» | Х | 15.09.2026 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Акт приемки выполненных работ | на бумажном носителе |
| 2.5.К6 | Контрольная точка «Работы оплачены» | Х | 25.09.2026 | Х | Х | Зетрин П.В. – начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение | на бумажном носителе |