## 1. Основные положения
Приложение к распоряжению администрации города Благовещенска от 22.04.2026 № 93р
П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска
"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
1. Основные положения
Краткое наименование проекта | Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 2030-12-31
Куратор проекта | Воронов Александр Евгеньевич |  | Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта | Исаков Владимир Борисович |  | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска
Администратор проекта | Одарий Ольга Александровна |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1 | Муниципальная программа | Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования города Благовещенска
| 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | -
| 1.3 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области / направление (подпрограмма) | -

## 2. Показатели РП
2. Показатели проекта
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных)
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | МП | единиц | 1 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Возрастающий | нет | на бумажном носителе
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | МП | га | 209 | 2023 | 251.5 | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 277.8 | 277.8 | Возрастающий | да | на бумажном носителе

## 3. План показателей
3. План достижения показателей проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | МП | единиц | [11 empty] | 3 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | МП | га | [11 empty] | 251.5 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
План достижения показателей проекта в 2026 году
№ п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам янв.: Плановые значения по месяцам | На конец 2026 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | МП | единиц | [11 empty] | 3 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | МП | га | [11 empty] | 277.8 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## 4. Результаты (Мероприятия)
4. Мероприятия (результаты) проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год | [5 empty] | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | единиц | 1 | 2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество вносимых изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | Утверждение документа | Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | га | 13 | 2023 | 29.5 | 26.3 | - | - | - | - | Площадь территории в отношении которой разработаны проекты планировки и межжевания территории | Утверждение документа | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории

## 5. Фин. обеспечение
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [5 empty] | Всего (тыс. рублей)
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/ Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 3117.2 | 3385 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 20495.032
2.1.1 | Муниципальный бюджет всего | 3117.2 | 3385 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 20495.032
2.1.1. м | Местный бюджет | 3117.2 | 3385 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 20495.032
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/ Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 4192.9 | 7774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.8
3.1.1 | Муниципальный бюджет всего | 4192.9 | 7774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.8
3.1.1 м | Местный бюджет | 4192.9 | 7774.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11967.8
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ |  | 7310.1 | 11159.9 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 32462.832
Местный бюджет |  | 7310.1 | 11159.9 | 3395 | 3395 | 3530.8 | 3672.032 | 32462.832

## 6. Помесячный план
6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | ОЗР отсутствует
2. | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.2
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.9
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310.1
План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв.: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1 | ОЗР отсутствует
2. | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.9
ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11159.9

## 7.Доп.инф.
7. Дополнительная информация
Показатель 2.1 "Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования" отражает следующие документы: 1) Генеральный план городского округа г. Благовещенска; 2) Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Благовещенска; 3) Нормативы градостроительного проектирования городского округа г. Благовещенска.
Методика расчета показателя 3.1. "Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории"
3.1 | Увеличение площади территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории | П = Ппг + ∑ Пn | где: | П - показатель проекта | Ппг - показатель предыдущего года, относительно n года | Пn - площадь территории, в отношении которой подготовлена документация по планировке территории в n году

## Лист3
Приложение № 1 к паспорту муниципального проекта города Благовещенска "Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта города Благовещенска (отсутствуют)

## Прил.2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта города Благовещенска
"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"
План реализации проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных)
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ОЗР отсутствует
2 | Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 20495 | - | -
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3117.2 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2025-06-10 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2025-06-30 | 2.1.К.1 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2025-07-15 | 2.1.К.2 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2025-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2025-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2025-12-30 | 2.1.К.5 | 2.1.К.7 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3385 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2026-02-15 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2026-03-01 | 2.1.К.2 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2026-03-15 | 2.1.К.3 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2026-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2026-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2026-12-30 | 2.1.К.5 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | - | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2027 году | 2027-01-01 | 2027-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3395 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2027-02-15 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2027-03-01 | 2.1.К.2 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2027-03-15 | 2.1.К.3 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2027-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2027-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2027-12-30 | 2.1.К.5 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2028 году | 2028-01-01 | 2028-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3395 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2028-02-15 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2028-03-01 | 2.1.К.2 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2028-03-15 | 2.1.К.3 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2028-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2028-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2028-12-30 | 2.1.К.5 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектированияв 2029 году | 2029-01-01 | 2029-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3530.8 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2029-02-15 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2029-03-01 | 2.1.К.2 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 2.1.К.3 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2029-12-30 | 2.1.К.5 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
2.1 | Подготовлены внесения изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования в 2030 году | 2030-01-01 | 2030-12-31 | - | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 3672 | - | -
2.1.К.1 | Контрольная точка "Проведён открытый конкурс на разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2030-02-15 | - | 2.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
2.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2030-03-01 | 2.1.К.2 | 2.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
2.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2029-03-15 | 2.1.К.3 | 2.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
2.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2029-12-05 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
2.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2029-12-16 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
2.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования" |  | 2030-12-30 | 2.1.К.5 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ территориального планирования и градостроительного зонирования | На бумажном носителе
3 | Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территории
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории | 2025-01-01 | 2030-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 11967.8
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории в 2025 году | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 4192.9
3.1.К.1 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2025-06-10 | - | 3.1.К.2 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2025-06-30 | 3.1.К.1 | 3.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2025-07-15 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2025-12-05 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.5 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2025-12-16 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2025-12-30 | 3.1.К.5 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе
3.1 | Подготовлена документация по планировке территории в 2026 году | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  | 7774.9
3.1.К.1 | Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение ППТ и ПМТ для размещения линейного объекта внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) " |  | 2026-04-27 | - | 3.1.К.2 | Гоцкало Василий Станиславович -директор МУ ГУКС |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.2 | Контрольная точка "Проведен открытый аукцион на разработку документации по планировке территории" |  | 2026-06-10 | 3.1.К.1 | 3.1.К.3 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | План-график закупок товаров, работ, услуг | На бумажном носителе
3.1.К.3 | Контрольная точка "Заключен контракт" |  | 2026-06-30 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
3.1.К.4 | Контрольная точка "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам работ" |  | 2026-07-15 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Реестр контрактов, заключенных по результатам работ | На бумажном носителе
3.1.К.5 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории для размещения линейного объекта внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая" |  | 2026-08-31 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе
3.1.К.6 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 2026-12-05 | 3.1.К.5 | 3.1.К.7 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документ о приемке | ЕИС в сфере закупок
3.1.К.7 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" |  | 2026-12-16 | 3.1.К.6 | 3.1.К.8 | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Платежное поручение | На бумажном носителе
3.1.К.8 | Контрольная точка "Утверждена документация по планировке территории" |  | 2026-12-30 | 3.1.К.7 | - | Одарий Ольга Александровна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Документация по планировке территории | На бумажном носителе