Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от 24.04.2026 № 96р

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

«РАЗВИТИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЬЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие (модернизация) объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности |  | Срок реализации проекта | 01.01.2026 |  | 31.12.2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Администратор проекта | Вишневецкая Валерия Андреевна |  | Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта» |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» |  |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» | МП | Человек | 64 325 | 2023 |  | - | - |  | - | - | 80 000* | 80 000* | Возрастающий | да | На бумажном носителе |

### *значение показателя станет известно после утверждения ПСД.

### 2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют

# 3. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» | Единиц | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | Планируется провести реконструкцию стадиона «Юность», что позволит вовлечь большее количества людей в занятие физической культуры и спорта. Разработка ПСД – 2026 год. Строительно монтажные работы – 2029 год. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» |

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

### города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» / Показатель МПБ «Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» всего | 0,0 | 23 958,7 | 0,0 | 0,0 | 225 100,0 | 0,0 | 249 058,7 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 23 958,7 | 0,0 | 0,0 | 225 100,0 | 0,0 | 249 058,7 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218 300,0 | 0,0 | 218,300 |
| 2.1.1.о. | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 800,0 | 0,0 | 6 800,0 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 23 958,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 958,7 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 0,0 | 23 958,7 | 0,0 | 0,0 | 225 100,0 | 0,0 | 249 058,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 100,0 | 0,0 | 225 100,0 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 23 958,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 958,7 |

# 6. План исполнения бюджета городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

# финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» / Показатель МПБ «Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) ««Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 958,7 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 958,7 |

# 7. Дополнительная информация

Для показателя МПБ «Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» методика расчета станет известна после утверждения проектно-сметной документации.

# Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие (модернизация) объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      спортивной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                               муниципальной собственности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «РАЗВИТИЕ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) ОБЬЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

отсутствуют

# Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие (модернизация) объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      спортивной инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                               муниципальной собственности»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» / Показатель МПБ «Увеличение проходимости в МУ СОК «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» | 01.01.2026 | 31.12.2029 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | 249 058,7 | Планируется провести реконструкцию стадиона «Юность», что позволит вовлечь большее количества людей в занятие физической культуры и спорта. Разработка ПСД – 2026 год. Строительно монтажные работы – 2029 год. | На бумажном носителе |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Реконструированы спортивные площадки и вспомогательные здания и сооружения, размещенные на территории МУ СОК «Юность» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | 23 958,7 | Планируется провести реконструкцию стадиона «Юность», что позволит вовлечь большее количества людей в занятие физической культуры и спорта. Разработка ПСД – 2026 год. Строительно монтажные работы – 2029 год. | На бумажном носителе |
| 2.1. К.1 | Контрольная точка «Заявка на заключение контракта по разработке проектной документации размещена» | - | 29.05.2026 | - | 1.1. К.2. | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | - | Заявка | ЕИС |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на разработку проектной документации» | - | 30.06.2026 | 2.1. К.1. | 2.1. К.3. | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Разработана проектная документация» | - | 25.10.2026 | 2.1. К.2. | 2.1. К.4. | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | - | Проектная документация | На бумажном носителе |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Утвержден дизайн-проект» | - | 25.11.2026 | 2.1. К.3. | 2.1. К.5. | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | - | Дизайн-проект | На бумажном носителе |
| 2.1.К.5 | Контрольная точка «Работы по разработке проектной документации завершены, подписан акт приемки выполненных работ» | - | 30.11.2026 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | _ |  | - | - | - | Акт приема выполненных работ | ЕИС |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Оплата за разработку проектной документации проведена» | - | 25.12.2026 | 2.1.К.5. |  | Вишневецкая Валерия Андреевна, Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - |  | - | - | - | Платежное поручение | На бумажном носителе |