|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю:  Заместитель мэра города Благовещенска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Рудненок |  | Согласовано:  Главный инженер СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Громов |
|  |  | Согласовано:  Главный управляющий директор ООО «Амурские коммунальные системы»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.А.Куликовский |
|  | П Л А Н  подготовки объектов теплоснабжения ценовой зоны  к отопительному периоду 2025-2026 годов (г. Благовещенск) | Согласовано:  Генеральный директор ООО «Тепловая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г.Коломыцин |
|  | Согласовано:  Главный инженер ООО «Амурский Бройлер»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Пушкарёв |
|  |  | Согласовано:  Главный инженер ООО «БЗСМ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Ульянов |
|  |  | Согласовано:  Главный инженер АО «СЗОР»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.Луговской |
|  |  | Согласовано:  Главный инженер ООО «Машиностроитель»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Е.Ордин |
|  |  | Согласовано:  Директор МБУ «ГСТК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А.Ященко |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АО «ДГК» «Амурские тепловые сети»** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжительность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гидравлические испытания всех тепломагистралей СП «АТС» | 12.05 - 14.05. | 3 | Полностью весь город | По программе гидравлических испытаний  12.05. – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения  13.05. – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц  14.05. -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ТПК |
| 2 | Т/М №2 Северного района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС. | 14.05 - 23.05. | 10 | Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПП, ЦЭС.  Кроме потребителей р-на пенсионного фонда, школы №16 и микрорайона питер | Текущий ремонт,  установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №2 СР во время реконструкции |
| 2.1 | Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм | 14.05 - 30.09 | 140 | Под отключение попадают потребители: по п.2 настоящего графика на срок 10 дней; и по п.7 – на срок - 12 дней | Реконструкция |
| 3 | ТМ №1 Центрального района от Узла «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ | 26.05. - 11.06. | 17 | Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1.  Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького | Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №1ЦР во время реконструкции |
| 3.1 | Реконструкция (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла «А» до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм | 26.05. - 30.09. | 128 | Под отключение попадают потребители: по п.3 настоящего графика на срок 17 дней; и по п.9 – на срок 19 дней | Реконструкция |
| 4 | Т/М №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 19АСЗ | 16.06. - 27.06. | 12 | Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская | Текущий ремонт |
| 5 | Т/М №2 Северо – Западного района от ТК-19АСЗ до ТК-24 СЗ | 30.06. - 04.07. | 5 | Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская | Текущий ремонт |
| 6 | Т/М №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК-34Ц | 07.07 - 18.07 | 12 | Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина - ул. Октябрьская | Текущий ремонт |
| 7 | Т/м СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК | 21.07. - 01.08. | 12 | Плодопитомник, СХПК Тепличный, Гормолкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи» р-на пенсионного фонда и школы №16.  Под повторное отключение попадает участок Т\М 2СР: Микрорайон №2,3, КПП, ЦЭС | Текущий ремонт |
| 8 | Т/М №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ | 04.08-15.08 | 12 | Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская | Текущий ремонт |
| 9 | Т/ М №3 Центрального района от узла «А» до УТ-3 и Т/М №1 Центрального района от ТК-20АЦ до ТК-25Ц | 18.08- 05.09 | 19 | От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская  Под повторное отключение попадает участок Т\М №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького) | Текущий ремонт |
| 10 | Полный останов магистральных тепловых сетей СП «АТС» | 15.09. - 19.09. | 5 | Полностью весь город | Синхронизовано с остановкой ТЭЦ |
| 11 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (по результатам реконструкции и капитального ремонта) | 30.09. | 3 | В соответствии с каждым реконструируемым участком |  |
| 12 | Текущий ремонт ПНС №1 | 25.08.-29.08. | - | - | Насос ПНС-1 (Д 300-75)  Насос ПНС-2 (СЭ2500-60-11) |
| 13 | Текущий ремонт ПНС №2 | 04.08.-13.08. | - | - | Насос ПН-1 (Д3200-75-2-О-С)  Насос ПН-2 (Д3200-75-2-О-С)  Насос ПН-3 (Д3200-75-2-О-С) |
| 14 | Текущий ремонт ПНС №3 | 01.09.-11.09. | - | - | Насос ПН-1 (Д3200-75а-2-О-С)  Насос ПН-2 (Д3200-75а-2-О-С)  Насос ПН-3 (Д3200-75а-2-О-С) |
| 15 | Текущий ремонт ПНС Островского, 152 | 14.07.-26.07. | - | - | Насос ПН-1 (wilo il100/170-30/2)  Насос ПН-2 (wilo il100/170-30/2)  Насос ПН-3 (wilo il100/170-30/2) |
| 16 | Паропровод №1 (ГМЗ) | 22.05.;  24.09. | 2 | Молокозавод | Паропровод |
| 17 | Паропровод № 2 (ЖБИ-12) | 22.05.;  24.09. |  | Завод железобетонных изделий № 12 | Паропровод |
| 18 | Текущий ремонт оборудования котельной «СЖР» | 20.05.-30.08. | - | - | - |
| 19 | Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной «СЖР» | 25.08.-27.08. | 3 | Под временное отключение попадают потребители в районах «Тайвань» и КПП в границах улиц 50 лет Октября, Кольцевая, Муравьёва-Амурского, Шафира | По программе гидравлических испытаний |
| 20 | Выполнение требований пунктов:  2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115);  394, 396-399, 403 ППБ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536) | 26.09. | - | - | - |
| 21 | Проведение противоаварийных тренировок по ПТЭ и ППБ | 01.09. | - | - | - |
| 22 | Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗиС объектов теплоснабжения | 15.09. | - | - | - |
| 23 | Проведение тепловых испытаний ТС (на гидравлические потери, на тепловые потери через изоляцию) | 15.09. | - | - | - |
| 24 | Проведение шурфовки ТС, составление актов по результатам осмотра | 01.09. | - | - | - |
| 25 | Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам | 15.09. | - | - | - |
| 26 | Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам | 26.09. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **АО «АКС»** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжительность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая сеть от котельной Рёлочная, 5 | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 2 | Тепловая сеть от котельной Юбилейная, 7а | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 3 | Тепловая сеть от котельной Школа №31 | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 4 | Тепловая сеть от котельной Мостоотряд-64 | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 5 | Тепловая сеть от котельной с.Верхнеблаговещенское - водозабор "Амурский" | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 6 | 258 кв.(ОСК) | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 7 | Тепловая сеть верхнего посёлка Белогорье от котельной БЗСМ | 13.05.-26.05. | 13 | - | - |
| 8 | Тепловая сеть от котельной 481 квартала | 03.06.-16.06 | 13 | - | - |
| 9 | Тепловая сеть от котельной п. Садовый | 17.06.-30.06 | 13 | - | - |
| 10 | Тепловая сеть от котельной ОРТПЦ | 08.07.-21.07. | 17 | - | - |
| 11 | Тепловая сеть от котельной п. Аэропорт | 29.07.-11.08 | 13 | - | - |
| 12 | Тепловая сеть от котельной ВОС | 19.08.-01.09 | 13 | - | - |
| 13 | Тепловая сеть от котельной 74 квартала | 07.07.-18.07 | 13 | - | - |
| 14 | Тепловая сеть от котельной 410 квартала | 12.05.-25.05 | 13 | - | - |
| 15 | Тепловая сеть от котельной 101 квартала | 07.07.-18.07 | 11 | - | - |
| 16 | Тепловая сеть от котельной 438 квартала | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 17 | Тепловая сеть от котельной 433 квартала | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 18 | Тепловая сеть от котельной Пограничная, 183 | 20.05.-03.06 | 14 | - | - |
| 19 | Тепловая сеть от котельной ДОС (отопл) | 05.05.-28.09. | 146 | - | - |
| 20 | Тепловая сеть от котельной ДОС (гвс) | 17.06.-30.06. | 13 | - | - |
| 21 | Распределительные тепловые сети от ТМ № 2 Северного района от узла "А" до ТК 13С т/м ЦЭС | 14.05.-23.05 | 9 | - | - |
| 22 | Распределительные тепловые сети от ТМ № 1 Центрального района Узел "А" - ТК 20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ | 26.05.-11.06 | 16 | - | - |
| 23 | Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТП-2С до ТК-19АСЗ | 16.06.-27.06. | 11 | - | - |
| 24 | Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТК-19АСЗ до ТК-24СЗ | 30.06.-04.07. | 4 | - | - |
| 25 | Распределительные тепловые сети от ТМ №1 Центрального района от ТК 25Ц до ТК 34Ц | 07.07.-18.07. | 11 | - | - |
| 26 | Распределительные тепловые сети от ТМ СХПК "Тепличный" Узел "А"- ТП-9ТПК | 21.07.-01.08. | 11 | - | - |
| 27 | Распределительные тепловые сети от ТМ №3 от УТ 2 до ТК 34АЦ | 04.08.-15.08. | 11 | - | - |
| 28 | Распределительные тепловые сети ТМ № 3 Центрального района (от узла "А" до УТ 3) и ТМ № 1 Центрального района ( от ТК 20АЦ до ТК 25 Ц) | 18.08.-05.09. | 18 | - | - |
| 29 | **Ремонт оборудования котельной 410 квартала:** |  |  | Кольцевая, 32; Кузнечная, 206; Трудовая, 209; Кузнечная, 208; Кузнечная, 210; Текстильная, 19; Текстильная, 21/1; Текстильная, 21/3; Текстильная, 23; Соколовская, 48; Чайковского, 191; Чайковского, 211; Кузнечная, 223; Соколовская, 43/6; Соколовская, 43/8; Текстильная, 25; Широкая, 53; Фабричная, 46; Соколовская, 25; Трудовая, 178; Перспективная, 53; Чайковского, 197/1; Соколовская, 39; Чайковского, 175; Трудовая, 211; Кузнечная, 225; Широкая, 51; Трудовая, 182; Кольцевая, 34; Кольцевая, 34 Л-1 | объекты для которых будет прекращена подача теплоносителя на нагрев ГВС в период с 23.05. по 29.05. |
| 29.1 | Очистка поверхностей нагрева котлов. | 05.05.-16.05. | 11 | - | - |
| 29.2 | Гидравлические испытания котлов на прочность и герметичность. | 12.05.-23.05. / 25.08.-05.09. | 11/11 | - | - |
| 29.3 | Ремонт предохранительных клапанов | 26.05.-30.05. / 01.09.-12.09. | 4/11 | - | - |
| 29.4 | Ремонт запорной арматуры | 02.06-30.06. | 28 | - | - |
| 29.5 | Ремонт контрольно-измерительных приборов | - | - | - | - |
| 29.6 | Ремонт насосного оборудования котельной | 01.07.-11.07. | 10 | - | - |
| 29.7 | Ремонт топки | 26.05.-15.08. | 81 | - | - |
| 29.8 | Ремонт оборудования углеподачи | 02.06.-22.08. | 81 | - | - |
| 29.9 | Ремонт тягодутьевого оборудования, газоходов, дымовых труб | 23.06.-08.08. | 46 | - | - |
| 29.10 | Ремонт системы ШЗУ | 16.06.-31.07. | 45 | - | - |
| 29.11 | Ремонт системы химводоподготовки котловой и сетевой воды | 01.08.-29.08. | 28 | - | - |
| 29.12 | Ремонт теплообменного оборудования | 02.06.-04.07. | 32 | - | - |
| 29.13 | Ремонт электрооборудования котельной | - | - | - | - |
| 29.14 | Ремонт приборов учета выработки тепловой энергии | - | - | - | - |
| 29.15 | Испытание резервного источника электроснабжения | - | - | - | - |
| 29.16 | Арматура | 05.05.-12.09. | 130 | - | - |
| 29.17 | Здание котельной, внутренние помещения. | 02.06.-29.08 | 88 | - | - |
| 29.18 | Здание котельной, ограждающие конструкции. | 19.05.- 12.09. | 116 | - | - |
| 29.19 | Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3 | 18.08. 29.08. | 11 | - | - |
| 29.20 | Ремонт электродвигателей | 14.07. - 05.09. | 53 | - | - |
| 29.21 | Ремонт всыпной обмотки электродвигателей | 05.05. - 12.09. | 130 | - | - |
| 29.22 | Ремонт системы топливоподачи | 05.05. - 04.07. | 60 | - | - |
| 29.23 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации | 01.08. - 12.09. | 42 | - | - |
| 29.24 | Трубопроводы | 23.06. - 12.09. | 81 | - | - |
| 29.25 | Электротехн. оборудование | 12.05. - 31.07. | 80 | - | - |
| 30 | **Ремонта оборудования котельной 258 квартала:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 23.06. по 04.07. |
| 30.1 | Ремонт арматуры Д15-100 | 01.07. - 04.07. | 4 | - | - |
| 30.2 | Ремонт котла ТР-300 №1 | 23.06. - 30.06. | 7 | - | - |
| 30.3 | Ремонт котла ТР-300 №2 | 01.07. - 04.07. | 4 | - | - |
| 30.4 | Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160 | 23.06. - 30.06. | 7 | - | - |
| 30.5 | Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130 | 01.07. - 04.07. | 4 | - | - |
| 30.6 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 01.07. - 04.07. | 4 | - | - |
| 30.7 | Трубопроводы | 01.07. - 04.07. | 4 | - | - |
| 30.8 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 23.06. - 30.06. | 7 | - | - |
| 30.9 | Промывка теплообменников FP 205-41 №1,2. | 23.06. - 04.07. | 11 | - | - |
| 31 | **Ремонт оборудования котельной 481 квартала:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 02.06. по 15.06. |
| 31.1 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.2 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.3 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 09.06. - 15.06. | 6 | - | - |
| 31.4 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 09.06. - 15.06. | 6 | - | - |
| 31.5 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 09.06. - 15.06. | 6 | - | - |
| 31.5 | Ремонт арматуры Д15-200 | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.6 | Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного 32-120. | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.7 | Ремонт сетевых насосов №1,2. | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.8 | Ремонт сетевых насосов №3,4. | 09.06. - 15.06. | 6 | - | - |
| 31.9 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.10 | Промывка теплообменников А6S-P10-119 №1,2. | 02.06. - 15.06. | 13 | - | - |
| 31.11 | Трубопроводы | 09.06. - 15.06. | 6 | - | - |
| 32 | **Ремонт оборудования котельной 74квартала:** |  |  | Партизанская,20; Партизанская,22; Партизанская,19; Партизанская,23; Партизанская,19/1; Партизанская,25; Партизанская,67; Зейская,31; Зейская,45; Зейская,12; Ленина,7; Ленина,9; Ленина,12; Ленина,12/2; Ленина,14/2; Первомайская,7; Первомайская,28; Первомайская,51; Первомайская,36; Первомайская,68; Амурская,20; Амурская,22; Амурская,23; Амурская,24; Амурская,25; Горького,2/2; Лазо,65; Первомайская,66; Амурская,19; Ленина,27/1; Первомайская 49; Первомайская, 39/2; Ленина,7; Ленина,1; Зейская,14; Лазо,41; Лазо,55/1; Ленина, 19"Б"; Ленина,25; Зейская,33. | Объекты от котельной 101 квартала, для которых будет прекращена подача теплоносителя на нагрев ГВС в период с 01.08. по 19.08. |
| 32.1 | Арматура | 02.06. - 12.09. | 102 | - | - |
| 32.2 | Бойлера чистка, ремонт | 01.07. - 15.08. | 45 | - | - |
| 32.3 | Вентилятор ВД-10 №1, 3 | 02.06. - 31.07. | 59 | - | - |
| 32.4 | Дымосос Д 13,5. | 02.06. - 12.09. | 102 | - | - |
| 32.5 | Здание котельной, ограждающие конструкции. | 14.07. - 19.09. | 67 | - | - |
| 32.6 | Котел ДКВР 20/13 №1, 2 | 05.05. - 30.06. | 56 | - | - |
| 32.7 | Насос сетевой Д 320/50. | 02.06. - 31.07. | 59 | - | - |
| 32.8 | Насос сетевой Д 630/90. | 02.06. - 08.08. | 67 | - | - |
| 32.9 | Питательный насос ЦНСТ 38/176 №1, 2, 3, 4 | 19.05. - 12.09. | 116 | - | - |
| 32.10 | Подпиточный насос К-45/30. | 12.05. - 12.09 | 123 | - | - |
| 32.11 | Ремонт вентилятора ВД-10№2 | 12.05. - 08.08. | 88 | - | - |
| 32.12 | Ремонт всыпной обмотки электродвигателей | 12.05. - 29.08. | 109 | - | - |
| 32.13 | Текущий ремонт здания котельной, ремонт внутренних помещений | 09.07. - 19.09. | 72 | - | - |
| 32.14 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации | 02.06. - 12.09. | 102 | - | - |
| 32.15 | Трубопроводы | 05.05. - 12.09. | 130 | - | - |
| 32.16 | Углеподача, шлакозолоудаление | 02.06. - 20.06. | 18 | - | - |
| 32.17 | Устройство возврата уноса с вентилятором. | 09.06. - 08.08. | 60 | - | - |
| 32.18 | Экономайзер ЭБ-646. | 02.06. - 29.08. | 88 | - | - |
| 32.19 | Электротехн. оборудование | 05.05. - 29.08. | 116 | - | - |
| 33 | **Ремонт оборудования котельной 101 квартала:** |  |  | Партизанская,20; Партизанская,22; Партизанская,19; Партизанская,23; Партизанская,19/1; Партизанская,25; Партизанская,67; Зейская,31; Зейская,45; Зейская,12; Ленина,7; Ленина,9; Ленина,12; Ленина,12/2; Ленина,14/2; Первомайская,7; Первомайская,28; Первомайская,51; Первомайская,36; Первомайская,68; Амурская,20; Амурская,22; Амурская,23; Амурская,24; Амурская,25; Горького,2/2; Лазо,65; Первомайская,66; Амурская,19; Ленина,27/1; Первомайская 49; Первомайская, 39/2; Ленина,7; Ленина,1; Зейская,14; Лазо,41; Лазо,55/1; Ленина, 19"Б"; Ленина,25; Зейская,33. | Период полной остановки котельной с 05.05. по 12.09. |
| 33.1 | Арматура. | 05.05. - 30.05. | 25 | - | - |
| 33.2 | Водоподогреватель пароводяной №1,2,3,4,5,6 | 05.05. - 29.08. | 116 | - | - |
| 33.3 | Дымосос ДН-12,5 №1,2,3 | 02.06. - 05.09. | 95 | - | - |
| 33.4 | Здание котельной, внутренние помещения. | 09.06. - 12.09. | 95 | - | - |
| 33.5 | Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3 | 05.05. - 31.07. | 87 | - | - |
| 33.6 | ПЛЗ № 1,2,3 | 16.06. - 15.08. | 60 | - | - |
| 33.7 | Ремонт всыпной обмотки электродвигателей | 16.06. - 15.08. | 60 | - | - |
| 33.8 | Ремонт системы шлакозолоудоления | 16.06. - 15.08. | 60 | - | - |
| 33.9 | Система углеподачи. Ремонт углеподачи в объеме планового текущего ремонта | 16.06. - 22.08. | 67 | - | - |
| 33.10 | Текущий ремонт здания котельной, ремонт ограждающих конструкций | 18.08. - 05.09. | 18 | - | - |
| 33.11 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации | 05.05. - 29.08. | 116 | - | - |
| 33.12 | Трубопроводы. | 16.06. - 05.09. | 81 | - | - |
| 33.13 | Электротехн. оборудование. | 16.06. - 29.08. | 74 | - | - |
| 34 | **Ремонт оборудования котельной п. Аэропорт:** |  |  | п. Аэропорт | Период полной остановки с 28.08. по 10.09. |
| 34.1 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.2 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.3 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.5 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.6 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.7 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.8 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.9 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.10 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.11 | Ремонт арматуры Д15-200 | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.12 | Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120. | 04.09. - 10.09. | 6 | - | - |
| 34.13 | Ремонт сетевых насосов №1,2. | 28.08. - 01.09. | 5 | - | - |
| 34.14 | Ремонт сетевых насосов №3,4. | 04.09. - 10.09. | 6 | - | - |
| 34.15 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.16 | Промывка теплообменников А8М-P10-160 №1,2. | 28.08. - 10.09. | 13 | - | - |
| 34.17 | Трубопроводы | 04.09. - 10.09. | 6 | - | - |
| 35 | **Ремонт оборудования котельной с. Верхнеблаговещенское - водозабор Амурский** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 05.05. по 12.09. |
| 35.1 | Ремонт арматуры Д15-100 | 07.07. - 11.07. | 5 | - | - |
| 35.2 | Ремонт котла ТР-300 №1 | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.3 | Ремонт котла ТР-300 №2 | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.4 | Ремонт котла ТР-300 №3 | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.5 | Ремонт котла ТР-600 №4 | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.6 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 07.07. - 11.07. | 5 | - | - |
| 35.7 | Трубопроводы | 07.07. - 11.07. | 5 | - | - |
| 35.8 | Промывка теплообменников FP 205-59 №1,2. | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.9 | Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo IPL 65\155 | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.10 | Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo IPL 65\110 | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 35.11 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 01.07. - 18.07. | 18 | - | - |
| 36 | **Ремонт оборудования котельной ВОС:** |  |  | - | Полная остановка котельной с 18.08. по 31.08. |
| 36.1 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №1 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.2 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №2 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.3 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №3 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.4 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №4 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.5 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №5 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.6 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №6 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.7 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №7 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.8 | Автоматизированный угольный котел ТР-800 №8 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.9 | Ремонт арматуры Д15-200 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.10 | Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120. | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.11 | Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo BL 100\270 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.12 | Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo BL 125\210 | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.13 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.14 | Промывка теплообменников А8М-P10-101 №1,2. | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 36.15 | Трубопроводы | 18.08. - 31.08. | 13 | - | - |
| 37 | **Ремонт оборудования котельной Мостоотряд-64:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09. |
| 37.1 | Ремонт арматуры Д15-100 | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.2 | Ремонт котла ТР-400 №1 | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.3 | Ремонт котла ТР-400 №2 | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.4 | Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160 | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.5 | Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130 | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.6 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.7 | Трубопроводы | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.8 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 37.9 | Промывка теплообменников FP 205-47 №1,2. | 28.07. -17.08 | 21 | - | - |
| 38 | **Ремонт оборудования котельной ОРТПЦ:** |  |  | - | Полная остановка котельной с 08.07. по 21.07. |
| 38.1 | Ремонт арматуры Д15-100 | 21.07. | 1 | - | - |
| 38.2 | Ремонт котла ТР-800 №1 | 14.07. - 21.07. | 8 | - | - |
| 38.3 | Ремонт котла ТР-800 №2 | 14.07. - 21.07. | 8 | - | - |
| 38.4 | Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 65\155 | 14.07. - 20.07. | 7 | - | - |
| 38.5 | Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 65\120 | 14.07. - 20.07. | 7 | - | - |
| 38.6 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 14.07. - 21.07. | 8 | - | - |
| 38.7 | Трубопроводы | 21.07. | 1 | - | - |
| 38.8 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 21.07. | 1 | - | - |
| 38.9 | Промывка теплообменников FP 205-65 №1,2. | 08.07. - 21.07. | 13 | - | - |
| 39 | **Ремонт оборудования котельной п. Садовый:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06. |
| 39.1 | Автоматизированный угольный котел ТР-600 №1 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.2 | Автоматизированный угольный котел ТР-600 №2 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.3 | Автоматизированный угольный котел ТР-600 №3 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.4 | Автоматизированный угольный котел ТР-600 №4 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.5 | Автоматизированный угольный котел ТР-600 №5 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.6 | Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo BL 80\145 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.7 | Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 100\200 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.8 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.9 | Трубопроводы | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.10 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.11 | Ремонт арматуры Д15-100 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 39.12 | Промывка теплообменников FP 40-101 №1,2. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 40 | **Ремонт оборудования котельной Релочная, 5:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09. |
| 40.1 | Автоматизированный угольный котел Прометей №1 | 30.06. - 17.08. | 48 | - | - |
| 40.2 | Автоматизированный угольный котел Прометей №2 | 23.06 - 10.08. | 48 | - | - |
| 40.3 | Автоматизированный угольный котел Прометей №3 | 16.06. - 03.08. | 48 | - | - |
| 40.4 | Автоматизированный угольный котел Прометей №4 | 09.06. - 27.07. | 48 | - | - |
| 40.5 | Автоматизированный угольный котел Прометей №5 | 02.06. - 20.07. | 48 | - | - |
| 40.6 | Автоматизированный угольный котел Прометей №6 | 26.05. - 13.07. | 48 | - | - |
| 40.7 | Автоматизированный угольный котел Прометей №7 | 19.05. - 06.07. | 48 | - | - |
| 40.8 | Автоматизированный угольный котел Прометей №8 | 12.05. - 29.06. | 48 | - | - |
| 40.9 | Автоматизированный угольный котел Прометей №9 | 12.05. - 29.06. | 48 | - | - |
| 40.10 | Автоматизированный угольный котел Прометей №10 | 12.05. - 29.06. | 48 | - | - |
| 40.11 | Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IL 100\160 | 14.07. - 24.08. | 41 | - | - |
| 40.12 | Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo BL 125\210 | 14.07. - 24.08 | 41 | - | - |
| 40.13 | Здание котельной, внутренние помещения, кровля, ограждающие конструкции. | 28.07. - 28.09 | 62 | - | - |
| 40.14 | Трубопроводы | 25.08. - 28.09. | 34 | - | - |
| 40.15 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 30.06. - 27.07. | 27 | - | - |
| 40.16 | Ремонт арматуры Д15-200 | 11.08. - 28.09. | 48 | - | - |
| 40.17 | Промывка теплообменников ASM P10-165 №1,2. | 16.06. - 27.07. | 41 | - | - |
| 41 | **Ремонт оборудования котельной Школа, 31:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09. |
| 41.1 | Автоматизированный угольный котел ТР-60 №1 | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.2 | Автоматизированный угольный котел ТР-60 №2 | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.3 | Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 40-180F | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.4 | Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 32-120F | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.5 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.6 | Трубопроводы | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.7 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.8 | Промывка теплообменников FP 10-23 №1,2. | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 41.9 | Ремонт арматуры Д15-100 | 01.09. - 21.09. | 20 | - | - |
| 42 | **Ремонт оборудования котельной Юбилейная, 7а:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 03.05. по 03.10. |
| 42.1 | Ремонт арматуры Д15-100 | 15.09 - 19.09 | 5 | - | - |
| 42.2 | Ремонт котла ТР-200 №1 | 01.09. - 12.09. | 12 | - | - |
| 42.3 | Ремонт котла ТР-200 №2 | 08.09. - 19.09 | 11 | - | - |
| 42.4 | Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 65-180F. | 08.09. - 12.09. | 5 | - | - |
| 42.5 | Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 65-180F. | 08.09. - 12.09. | 5 | - | - |
| 42.6 | Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции. | 15.09. - 19.09. | 5 | - | - |
| 42.7 | Трубопроводы | 15.09. - 19.09. | 5 | - | - |
| 42.8 | Ремонт узла подпитки сетевого контура. | 01.09. - 06.09. | 6 | - | - |
| 42.9 | Промывка теплообменников FP 16-45 №1,2. | 01.09. - 19.09. | 19 | - | - |
| 43 | **Ремонт оборудования котельной ДОС:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06. |
| 43.1 | Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-250 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.2 | Здание котельной, ограждающие конструкции. Текущий ремонт наружных стен котельной, остекление. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.3 | Сетевой насос котлового контура К-45-30 (2шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.4 | Сетевой насос котлового контура WILLO IL 80/160-11/2 (3шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.5 | Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков). | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.6 | Подпиточный насос котлового контура WILO MHIL104-E-3-400-50-2/B (2шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.7 | Насос ГВС WATERSTRAY SCRV 80-28/2 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.8 | Насос ГВС WILO IL 65/130-5.5/2 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.9 | Дробилка винтовая ВДП-15 | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.10 | Здание котельной, внутренние помещения | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.11 | Котел "Гефест-2,5" (3шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.12 | Теплообменник пластинчатый ГВС "КС21" (2шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.13 | Электротехническое оборудование | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.14 | Сетевой насос WILO IL 100/170-30/2 (2шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.15 | Подпиточный насос системы отопления WILO IL32/150-2.2/2 (2шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.16 | Теплообменник пластинчатый ГВС "ТИ-27-91" (1шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.17 | Теплообменник пластинчатый отопление "ARIS А8М Р-10-185" (2шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.18 | Транспортер углеподачи КПС/2м/200 L-30м. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.19 | Транспортер шлакозолоудаления КПС/2м/200 L-30м. | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.20 | Циклон ЦБ-16 (3шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.21 | Вентилятор дутьевой ВД-2,8 (3шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 43.22 | Дымосос ДН-9 (3шт.) | 17.06. - 30.06. | 13 | - | - |
| 44 | **Ремонт оборудования котельной Пограничная, 183:** |  |  | - | Период полной остановки котельной с 20.05. по 03.06. |
| 44.1 | Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-325 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной. | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.2 | Батарейный циклон БЦН-20 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.3 | Вентилятор ВВУ 10 (3шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.4 | Вентилятор ВДН 9 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.5 | Дымосос ДН-12,5 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.6 | Здание котельной, внутренние помещения | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.7 | Здание котельной, ограждающие конструкции. | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.8 | Дробилка молотковая | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.9 | Конвейер топливоподачи (3шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.10 | Водогрейный котел ДКВР 10/13 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.11 | Механическая топка ТЛЗМ 2.7 - 5,6 котла (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.12 | Насос подпиточный системы отопления WILO IL 32/160-2.2/2 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.13 | Насос сетевой ГВС GRUNDFOS TP-100-310/2 | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.14 | Насос сетевой WILO IL 125/340-30/4 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.15 | Насос сетевой WILO IL 100/170-30/2 | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.16 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.17 | Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков). | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.18 | Механическая система шлакозолоудаления ПСКМ-05-75 | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.19 | Экономайзер котла ЭЧ-1-330 (2шт.) | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 44.20 | Электротехн. Оборудование. | 20.05. - 03.06. | 14 | - | - |
| 45 | Ремонт ЦТП 56 квартал | 02.06. - 11.06. | 10 | - | - |
| 46 | Ремонт НС 59 квартал | 12.05. - 23.05. | 11 | - | - |
| 47 | Ремонт ЦТП 98 квартал | 14.07. - 31.07. | 17 | - | - |
| 48 | Ремонт НС 222 квартал | 12.05. - 23.05. | 11 | - | - |
| 49 | Ремонт ЦТП 223 квартал | 14.07. - 31.07. | 17 | - | - |
| 50 | Ремонт ЦТП 233 квартал | 04.08. - 15.08. | 11 | - | - |
| 51 | Ремонт ЦТП 336 квартал | 04.08. - 15.08. | 11 | - | - |
| 52 | Ремонт ЦТП 8 квартал | 30.06. - 11.07. | 11 | - | - |
| 53 | Ремонт НС 16 квартал | 18.08. - 29.08. | 11 | - | - |
| 54 | Ремонт НС 139 квартал | 30.06. - 11.07. | 11 | - | - |
| 55 | Ремонт ЦТП 150 квартал | 01.09. - 12.09. | 11 | - | - |
| 56 | Ремонт НС 161 квартал | 16.06. - 27.06. | 11 | - | - |
| 57 | Ремонт ЦТП 407 квартал | 26.05. - 30.05. | 5 | - | - |
| 58 | Ремонт ЦТП 408 квартал | 26.05. - 30.05. | 5 | - | - |
| 59 | Ремонт НС ул.Кузнечная, 17 | 02.06. - 11.06. | 10 | - | - |
| 60 | Ремонт НС ул.Дорожников | 18.08. - 29.08. | 11 | - | - |
| 61 | Ремонт НС ул.Чайковского, 195 | 12.05. - 23.05. | 11 | - | - |
| 62 | Ремонт НС п.Птицефабрики | 16.06. - 27.06. | 11 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **МБУ «ГСТК»** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжительность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Чистка котла № 2 | 21.07. | 1 | - | - |
| 2 | Чистка газоходов | 21.07. | 1 | - | - |
| 3 | Гидравлические испытания | 22.07. | 1 | - | - |
| 4 | Побелка и покраска котельной. | 22.07. | 1 | - | - |
| 5 | Замена котла № 1 | 23.07.-25.07. | 3 | - | - |
| 6 | Текущий ремонт котла № 2 | 28.07. | 1 | - | - |
| 7 | Текущий ремонт сетевых насосов № 1-5. | 29.07. | 1 | - | - |
| 8 | Текущий ремонт дымососа | 30.07. | 1 | - | - |
| 9 | Текущий ремонт вентиляторов дутьевых № 1-2 | 30.07. | 1 | - | - |
| 10 | Ремонт/замена запорной арматуры | 31.07. | 1 | - | - |
| 11 | Замена измерительных приборов | 31.07. | 1 | - | - |
| 12 | Обслуживание узлов прибора учета тепловой энергии | 01.08. | 1 | - | - |
| 13 | гидравлические испытания | 01.08. | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **АО «СЗОР»** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжи-тельность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **1.1 Текущий ремонт** |  |  | ул. Заводская, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, литер 1 кад. номер 28:01:210345:1801; ул. Набережная,44; ул. Пушкина, 183/1, 183/3, 183/5, 183/7, 189/1, 191,199/1 | Согласно графику отключения котельной предоставленного АО «СЗОР» планируются следующие отключения горячего водоснабжения:  1) с 26.05. по 30.05.  2) с 16.06. по 24.06. |
| 2 | Ремонт котла № 1 | Май | - | - | - |
| 3 | Ремонт котла № 2 | Июнь | - | - | - |
| 4 | Ремонт котла № 3 | Июль | - | - | - |
| 5 | Ремонт котла № 4 | Май | - | - | - |
| 6 | Ремонт циклонов | Май-Июль | - | - | - |
| 7 | Ремонт сетевых насосов | Июнь-Июль | - | - | - |
| 8 | Ремонт подпиточных насосов | Май-Июнь | - | - | - |
| 9 | Ремонт теплого ящика | Май | - | - | - |
| 10 | Ремонт котловых насосов | Май-Июнь | - | - | - |
| 11 | Ремонт дымососов | Май-Июль | - | - | - |
| 12 | Ремонт дутьевых вентиляторов | Май-Июль | - | - | - |
| 13 | Ремонт СКИПа | Июнь, Август | - | - | - |
| 14 | Ремонт водяных экономайзеров | Май, Июль | - | - | - |
| 15 | Ремонт газоходов и воздуховодов | Июнь | - | - | - |
| 16 | Ремонт дробилок | Май | - | - | - |
| 17 | Ремонт системы углеподачи | Май, Август | - | - | - |
| 18 | Ремонт вентилятора возврата уноса | Май-Июль | - | - | - |
| 19 | Ремонт воздухоподогревателей | Май-Июнь | - | - | - |
| 20 | Проверка и прочистка пластинчатых теплообменных аппаратов | Май-Июнь | - | - | - |
| 21 | Профилактические работы электрооборудования | Июль-Август | - | - | - |
| 22 | Химводоподготовка | Май | - | - | - |
| 23 | Вспомогательное оборудование | Июнь-Август | - | - | - |
| 24 | Покрасочные работы | Август-Сентябрь | - | - | - |
| 25 | **1.2. Капитальный ремонт и модернизация** |  | - | - | - |
| 26 | Замена участка тепловой сети | Июнь | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «БЗСМ»** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжительность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Текущий ремонт паровых котлов ДКВр 10-13 №2,3,4: полная замена футеровок топок; ремонт тягодутьевых механизмов, питателей топлива, замена колеса дымососа, ремонт электросилового оборудования | Июль-Август | - | - | - |
| 2 | Текущий ремонт оборудования углеподачи: скребковая лебедка, молотковая дробилка, наклонный транспортер, привод транспортера КИПиА, силовое электрооборудование | Июль | - | - | - |
| 3 | Промывка пластинчатых водоподогревателей системы отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры, циркуляционных насосов, конденсатоотводчиков, КИПиА и бойлерной | До 10 Сентября | - | - | - |
| 4 | Заполнение системы отопления совместно с СП филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» и управляющими компаниями, поднятие на рабочее давление, включение циркуляции, горячий прогрев | До 20 Сентября | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО «Амурский бройлер»** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжи-тельность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Насосы сетевой воды 6НДВ 2,3 | Март -Апрель | - | - | Останов котельного цеха на ремонт с 26.06. по 29.06. |
| 2 | Питательный насос ЦНСГ60/198 №1 | Апрель | - | - | - |
| 3 | Питательный насос ЦНСГ60/198 №2 | Апрель | - | - | - |
| 4 | Питательный насос ЦНСГ60/198 №3 | Май | - | - | - |
| 5 | Насос подпиточной воды 4к 8-№1 | Июнь | - | - | - |
| 6 | Насос подпиточной воды 4к 8-№2 | Май | - | - | - |
| 7 | Насос отмывочной воды к45/30 №1 | Март | - | - | - |
| 8 | Насос отмывочной воды к45/30 №2 | Февраль | - | - | - |
| 9 | Насос дренажной воды к20/30 №1 | Январь | - | - | - |
| 10 | Насос дренажной воды к20/30 №1 | Февраль | - | - | - |
| 11 | Насос оборотной воды вкс 4/24 №1 | Март | - | - | - |
| 12 | Насос оборотной воды вкс 4/24 №2 | Апрель | - | - | - |
| 13 | Насос гидроуборки к 80/60/200 №1 | Май | - | - | - |
| 14 | Насос гидроуборки к 80/60/200 №2 | Июнь | - | - | - |
| 15 | Дренажный насос ЛК-1 НЦС №1 | Апрель | - | - | - |
| 16 | Дренажный насос ЛК-1 НЦС №2 | Май | - | - | - |
| 17 | Сетевой насос СЭ-1250/70 №1 | Июнь | - | - | - |
| 18 | Сетевой насос СЭ-1250/70 №4 | Июль | - | - | - |
| 19 | Сетевой насос СЭ-1250/70 №5 | Май | - | - | - |
| 20 | ПСВ 315-14 №1 | Июль | - | - | - |
| 21 | ПСВ 315-14 №2 | Июнь | - | - | - |
| 22 | ПСВ 315-14 №3 | Май | - | - | - |
| 23 | Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1 | Февраль | - | - | - |
| 24 | Охладитель конденсата ОСТ 34- 531- 68 №1 | Март | - | - | - |
| 25 | NA катионитовый фильтр О 1000 №1 | Август | - | - | - |
| 26 | NA катионитовый фильтр О 1000 № 2 | Июнь | - | - | - |
| 27 | NA катионитовый фильтр О 1000 № | Июль | - | - | - |
| 28 | Котлоагрегат №1 | Июнь | - | - | - |
| 29 | Котлоагрегат №2 | Май | - | - | - |
| 30 | Котлоагрегат №3 | Август | - | - | - |
| 31 | Котлоагрегат №4 | Май-Сентябрь | - | - | - |
| 32 | Котлоагрегат №5 | Сентябрь | - | - | - |
| 33 | Баки аккумуляторы V-600Vm3 | Останов КЦ | - | - | - |
| 34 | Золоудаление КПС-200 | Останов КЦ | - | - | - |
| 35 | Золоудаление КВС | Останов КЦ | - | - | - |
| 36 | Приводная и натяжная станция ЛК№ 1 | Останов КЦ | - | - | - |
| 37 | Приводная и натяжная станция ЛК№ 2 | Останов КЦ | - | - | - |
| 38 | Бак отмывочной воды V-13m3 | Останов КЦ | - | - | - |
| 39 | ФОВ № 1 | Май | - | - | - |
| 40 | ФОВ № 2 | Август | - | - | - |
| 41 | ФОВ № 3 | Июнь | - | - | - |
| 42 | Ленточный питатель т/подачи № 1 | Июнь | - | - | - |
| 43 | Ленточный питатель т/подачи № 2 | Август | - | - | - |
| 44 | Транспортер ЛК № 1 | Останов КЦ | - | - | - |
| 45 | Транспортер ЛК № 2 | Останов КЦ | - | - | - |
| 46 | Дробилка № 1 | Май | - | - | - |
| 47 | Дробилка № 2 | Июнь | - | - | - |
| 48 | Ремонт охладителя обор. воды | Май | - | - | - |
| 49 | Ремонт запорной арматуры разной |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Машиностроитель"** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжительность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Котел №1:** | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 2 | Ремонт ШЗУ: а)замена рельсового пути. | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 3 | Ревизия с разбором всех ШЗУ | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 4 | Ревизия рабочих колес дымососа | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 5 | **Котел № 2:** | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 6 | Замена рабочего колеса дымососа | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 7 | Ревизия и ремонт ШЗУ | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 8 | Ремонт системы шлакозолоудаления | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 9 | **Котел № 3:** | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 10 | Промывка трубной части котла | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 11 | **Тепловые сети:** | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 12 | замена изоляции теплотрассы | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 13 | Промывка наружных тепловых сетей | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 14 | Промывка тепловых сетей зданий | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 15 | **Здание котельной:** | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 16 | Частичная замена окон | 10.05.-30.09. | - | - | - |
| 17 | Покраска (побелка)потолков, оштукатуривание поврежденных участков плит. | 10.05.-30.09. | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ООО "Тепловая компания"** | | | | | |
| №  п\п | Наименование участка  тепломагистрали | Сроки проведения ремонта | Продолжительность дней | Отключенные районы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Котельная ПУ - 26, ул. Островского 273** | - | - | - | Период полной остановки котельной с 04.08. по 17.08. |
| 1.1 | Побелка и покраска котельной. | 04.08-07.08 | 4 | - | - |
| 1.2 | Текущий ремонт СЭН № 1-4. | 07.08-08.08 | 2 | - | - |
| 1.3 | Текущий ремонт ВДН № 1-5 | 07.08-08.08 | 2 | - | - |
| 1.4 | Текущий ремонт ДН № 1-5 | 11.08-13.08 | 3 | - | - |
| 1.5 | Текущий ремонт котлов № 1-5. | 07.08-13.08 | 5 | - | - |
| 1.6 | Чистка бака аккумулятора | 14.авг | 1 | - | - |
| 1.7 | Ремонт золоуловителей. | 12.08-16.08 | 5 | - | - |
| 1.8 | Ремонт тепловой изоляции | 15.08-16.08 | 2 | - | - |