Приложение

к распоряжению  администрации

города  Благовещенск 
от 19.03.2025  №  67р

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 |  | 31.12.2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Администратор проекта | Апасов Александр Александрович |  | Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта» |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» |  |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО. | Процент | 52,3 | 2023 |  | 54,6 | - | 61,9 | - | - | - | Возрастающий | нет | На бумажном носителе |

### 2.1.  Прокси-показатели проекта отсутствуют

# 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО. | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,6 |

# 4. Мероприятия (результаты)  проекта

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Созданы «умные» спортивные площадки | Единиц | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.2 | Приобретение спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол | Штук | 0 | 2023 | 21 | - | - | - | - | - | Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на 5 и 6 участках набережной реки Амур | Приобретение товаров, работ, услуг | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

### 5. Финансовое обеспечение реализации  муниципального проекта

### города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатели МПБ «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки», всего | 0,0 |  | 0,0 | 23 404,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 23 404,3 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 |  | 0,0 | 23 404,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 23 404,3 |
| 2.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 16 720,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16 720,0 |
| 2.1.2.о. | Областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 5 280,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 280,0 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 1 404,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 404,3 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол», всего | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 |
| 2.2.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 |
| 2.2.2.м. | Местный бюджет | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 600,0 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 600,0 |  | 0,0 | 23 404,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 24 004,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 5 280,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5 280,0 |
| Местный бюджет |  | 600,0 |  | 0,0 | 1 404,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2 004,3 |

# 6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований,

# предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | Май | июнь | июль | авг. | Сен. | Окт. | Нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатели МПБ «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |

# 7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» утверждена приказом Минспорта России от 31.08.2023 № 627.

Методологические пояснения

В рамках расчета доли граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, темпы роста расчетных компонент до 2030 года субъектам Российской Федерации предлагается определять самостоятельно, руководствуясь достижением целевого значения (см. Таблицу 1).

Таблица 1

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 54,6 | 0,0 | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Дзт = Чзт / Чнт x 100%

где:

Дзт - искомое значение доли, %;

Чзт - численность населения трудоспособного возраста (в возрасте от 16 лет до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», в отчетном году по Российской Федерации (чел.);

Чнп - численность населения трудоспособного возраста по статистической информации Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало отчетного года в Российской Федерации (чел.).

# Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие физической культуры и

массового спорта в городе

Благовещенске»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске» отсутствуют

# Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Развитие физической культуры

и массового спорта в городе Благовещенске»

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | - | - | Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | - | - | - | 23 404,3 | Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска» | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска» | - | 14.03.2025 | - | 2.1.К.2. | Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Соглашение | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Принято постановление администрации города Благовещенска по распределению субсидии управлению образования» | - | 14.03.2025 | - | 2.1.К.3. | Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Постановление | На бумажном носителе |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии» | - | 05.04.2027 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии» | - | 05.07.2027 | 2.1.К.1. | 2.1.К.4. | Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии» | - | 05.10.2027 | 2.1.К.1. | 2.1.К.5. | Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии» | - | 10.01.2028 | 2.1.К.1. | 2.1.К.6. | Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлен отчет о достижении результата использования субсидии и обязательствах» | - | 10.01.2028 | 2.1.К.1. | - | Авдеева Елена Леонидовна, начальник планово-экономического отдела | - | - | - | - | Отчет | ГС «Электронный бюджет» |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Приобретение спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | - | - | - | 600,0 | Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на набережной реки Амур | - |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | - | 01.04.2025 | - | 2.2.К.2. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | План закупок | ЕИС |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Проведение электронных торгов» | - | 10.04.2025 | 2.2.К.1. | 2.2.К.3. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Электронная заявка | ЕИС |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | - | 12.05.2025 | 2.2.К.2. | 2.2.К.4. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | - | 29.05.2025 | 2.2.К.3. | 2.2.К.5. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Акт выполненных работ | ЕИС |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | - | 15.06.2025 | 2.2.К.4. | 2.2.К.6. | Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Платежное поручение | ЕИС |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Передача спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол МУ «Городское управление капитального строительства» | - | 01.07.2025 | 2.2.К.5. | - | Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту | - | - | - | - | Акт приема-передачи | На бумажном носителе |