Приложение № 1

к распоряжению администрации города Благовещенска

от  28.03.2025 № 75р

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики и обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 49869,20 | 46892,80 | 48209,80 | 45126,90 | 47245,90 | 49464,30 | 286808,90 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 49869,20 | 46892,80 | 48209,80 | 45126,90 | 47245,90 | 49464,30 | 286808,9 |
| Местный бюджет | 49828,40 | 46852,00 | 48169,00 | 45086,10 | 47205,10 | 49423,50 | 286564,1 |
| Внебюджетные источники | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 244,8 |
| Мероприятие (результат) «Выплата премий в сфере молодежной политики» 1 всего, в том числе: | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 628,20 | 657,70 | 688,30 | 3924,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 628,20 | 657,70 | 688,30 | 3924,2 |
| Местный бюджет | 750,00 | 600,00 | 600,00 | 628,20 | 657,70 | 688,30 | 3924,2 |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по работе с молодежью» 2 всего, в том числе: | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3141,00 | 3288,60 | 3443,20 | 19172,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3141,00 | 3288,60 | 3443,20 | 19172,8 |
| Местный бюджет | 3300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3141,00 | 3288,60 | 3443,20 | 19172,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 3 всего, в том числе: | 45 819,2 | 43292,80 | 44 609,8 | 41 357,7 | 43 299,6 | 45 332,8 | 263711,90 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 45819,20 | 43292,80 | 44609,80 | 41357,70 | 43299,60 | 45332,80 | 263711,90 |
| Местный бюджет | 45778,40 | 43252,00 | 44569,00 | 41316,90 | 43258,80 | 45292,00 | 263467,10 |
| Внебюджетные источники | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | 244,8 |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Благовещенска

от ________№_______

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень вовлеченности молодежи |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выплата премий в сфере молодежной политики» 1 | - | Казановская Ольга Александровна, руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 1.1 «Документ устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден» | 28.02.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Постановление администрации города Благовещенска | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 «Объявление о проведении конкурсного отбора размещено» | 15.04.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Объявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 «Конкурсный отбор проведен» | 30.05.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 «Выплаты осуществлены» | 15.07.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, специалист отдела по делам молодежи | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по работе с молодежью» 2 | - | Казановская Ольга Александровна, руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.03.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, главный специалист отдела по делам молодежи | План закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 01.07.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, главный специалист отдела по делам молодежи | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.12.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, главный специалист отдела по делам молодежи | Акт приема-передачи | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2025 | Самсонов Максим Сергеевич, главный специалист отдела по делам молодежи | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» 3 | - | Казановская Ольга Александровна, руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 3.1 «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение» | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 14.01.2025 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 «Услуга оказана (выполнение работ)» | 20.12.2025 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (работ)» | 25.12.2025 | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр «ПроДвижение» | Годовой отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5 «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» | 14.01.2025 | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.7 «Услуга оказана (выполнение работ)» | 20.12.2025 | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.8 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципальных задания на оказание муниципальных услуг (работ)» | 25.12.2025 | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ «Молодежный креативный Мультицентр» | Годовой отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |