## НП за 2024 год
Информация о реализации городом Благовещенском мероприятий в рамках национальных проектов Российской Федерации по состоянию за 2024 год
тыс. руб.
Наименование мероприятия муниципальной программы, источники финансирования, КЦСР | Плановый объем финансирования (лимиты 2024 год) | Фактически профинансировано (финансирование) | % финансирования от планового объема финансирования (ст.3/ст.2) | Кассовое исполнение (расход по ЛС) | % кассового исполнения от планового объема финансирования (ст.5/ст.2) | Фактическое выполнение работ (освоение финансовых средств) | % освоения от планового объема финансирования (ст.7/ст.2) | Остаток неосвоенных средств (ст.2 - ст.7) | Примечание*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего за январь-декабрь 2024 года по НП РФ, в том числе: | 1663148.5448 | 1629284.6353 | 97.9639 | 1629284.6353 | 97.9639 | 672605.0342 | 40.4417 | 990543.5107 | Для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», посредством реализации национальных проектов Российской Федерации, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», муниципальным образованием городом Благовещенском в 2024 году реализовывались мероприятия в рамках 8 региональных проектов Амурской области (1.«Культурная среда»; 2.«Современная школа»; 3.«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; 4.«Формирование комфортной городской среды»; 5.«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; 6.«Чистая вода»; 7.«Спорт - норма жизни»; 8.«Дорожная сеть»), направленных на реализацию одноименных федеральных проектов, входящих в состав следующих 5 национальных проектов Российской Федерации: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные качественные дороги», финансируемых из федерального и (или) областного бюджетов в рамках государственных программ Российской Федерации и (или) Амурской области. Плановый объем финансирования на 2024 год составил 1 663,15 млн. руб., в т.ч. 1 609,29 млн. руб. привлечены из вышестоящих бюджетов (из них 26,24 млн. руб. - неиспользованные остатки прошлых лет). На капитальные вложения направлено 812,56 млн. руб. Общее фактическое финансирование и кассовое исполнение составили 1 629,28 млн. руб. или 98%. Всего объем выполненных работ в стоимостном выражении составил 672,61 млн. руб. или 40,4%. Распоряжением администрации города Благовещенска от 28.06.2019 № 107р назначены ответственные за реализацию и представление информации о реализации национальных и региональных проектов на территории города Благовещенска.
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022, всего | [7 empty] | 0
федеральный бюджет | 854897.4029 | 854897.4029 | 100 | 854897.4029 | 100 | 114123.4029 | 13.3494 | 740774
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 71549.9521 | 71549.9521 | 100 | 71549.9521 | 100 | 71549.9521 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 4429.4729 | 4429.4729 | 100 | 4429.4729 | 100 | 4429.4729 | 100 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
областной бюджет, в том числе: | 682841.716 | 677913.3173 | 99.2783 | 677913.3173 | 99.2783 | 470373.6982 | 68.8847 | 212468.0178
неиспользованный остаток прошлых лет | 21808 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
городской бюджет (в т.ч. неиспользованные лимиты прошлых лет) | 53859.4739 | 24923.963 | 46.2759 | 24923.963 | 46.2759 | 16557.981 | 30.7429 | 37301.4929
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
В том числе:
Капитальные вложения | 812556.3169 | 782138.2857 | 96.2565 | 782138.2857 | 96.2565 | 98585.6922 | 12.1328 | 713970.6247
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022, всего
федеральный бюджет | 590774 | 590774 | 100 | 590774 | 100 | 0 | 0 | 590774
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 71120.2503 | 71120.2503 | 100 | 71120.2503 | 100 | 71120.2503 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 4354.1719 | 4354.1719 | 100 | 4354.1719 | 100 | 4354.1719 | 100 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
областной бюджет, в том числе: | 116824.9525 | 111956.5875 | 95.8328 | 111956.5875 | 95.8328 | 26013.52 | 22.2671 | 90811.4326
неиспользованный остаток прошлых лет | 21808 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 0
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
городской бюджет (в т.ч. неиспользованные лимиты прошлых лет) | 33837.1141 | 8287.4479 | 24.4922 | 8287.4479 | 24.4922 | 1451.922 | 4.2909 | 32385.1921
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022
Прочие расходы | 850592.228 | 847146.3496 | 99.5949 | 847146.3496 | 99.5949 | 574019.342 | 67.4847 | 276572.886
федеральный бюджет | 264123.4029 | 264123.4029 | 100 | 264123.4029 | 100 | 114123.4029 | 43.2084 | 150000
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 429.7018 | 429.7018 | 100 | 429.7018 | 100 | 429.7018 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 75.301 | 75.301 | 100 | 75.301 | 100 | 75.301 | 100 | 0
областной бюджет, в том числе: | 566016.7634 | 565956.7298 | 99.9894 | 565956.7298 | 99.9894 | 444360.1782 | 78.5065 | 121656.5852
неиспользованный остаток прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 20022.3598 | 16636.5151 | 83.0897 | 16636.5151 | 83.0897 | 15106.059 | 75.4459 | 4916.3007
1. Национальный проект «Культура»
Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (подпрограмма «Наследие»)
Региональный проект Амурской области «Культурная среда»
Государственная программа Амурской области «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»)
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»
Ответственный исполнитель – управление культуры администрации города Благовещенска
Создание модельных муниципальных библиотек (КЦСР 05.3.A1.54540), всего | 8080.8081 | 8080.8081 | 100 | 8080.8081 | 100 | 8080.8081 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. В целях реализации национального проекта «Культура» между администрацией города и министерством культуры и национальной политики Амурской области заключено соглашение от 25.01.2024 № 10701000-1-2024-007 (дополнительное соглашение от 14.03.2024 № 10701000-1-2024-007/1) о предоставлении в 2024 году субсидии из бюджета субъекта РФ местному бюджету в размере не более 8 000,0 тыс. руб. (уровень софинансирования 99,00%) на создание модельных муниципальных библиотек. Достигнутый до 31.12.2024 результат: переоснащена по модельному стандарту муниципальная библиотека «Дом Семьи» по ул. Пионерская 157 МБУК «МИБС» (приобретены оборудование, мебель, литература - исполнены 38 контрактов). Открытие седьмой модельной МБ состоялось 21.09.2024.
федеральный бюджет | 7760 | 7760 | 100 | 7760 | 100 | 7760 | 100 | 0
областной бюджет | 240 | 240 | 100 | 240 | 100 | 240 | 100 | 0
городской бюджет | 80.8081 | 80.8081 | 100 | 80.8081 | 100 | 80.8081 | 100 | 0
2. Национальный проект «Образование» **
Всего по национальному проекту «Образование» | 716864.2215 | 691314.5553 | 96.4359 | 691314.5553 | 96.4359 | 7761.9618 | 1.0828 | 709102.2597 | Освоение средств ФБ составляет 1,3%, ОБ - 0,3%. Срок создания объекта «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» перенесен на 31.12.2025.
федеральный бюджет | 598303.103 | 598303.103 | 100 | 598303.103 | 100 | 7529.103 | 1.2584 | 590774
областной бюджет | 86175.9264 | 86175.9264 | 100 | 86175.9264 | 100 | 232.8588 | 0.27021 | 85943.0676
городской бюджет | 32385.1921 | 6835.5259 | 21.1069 | 6835.5259 | 21.1069 | 0 | 0 | 32385.1921
2.1 Федеральный проект «Современная школа»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»)
Региональный проект Амурской области «Современная школа»
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
неиспользованный МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска» остаток прошлых лет (2020, 2021 годов) по состоянию на 01.01.2022 | 0 |  |  |  |  | 0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (КЦСР 04.1.E1.53050), всего | 709102.2597 | 683552.5935 | 96.3969 | 683552.5935 | 96.3969 | 0 | 0 | 709102.2597 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 0%. В целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 24.01.2023 №10701000-1-2023-009 (дополнительные соглашения от 07.03.2023, от 19.01.2024, от 31.10.2024, от 04.12.2024) о предоставлении в 2023-2026 годах субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы «Развитие образования Амурской области», на сумму не более 810 334,2268 тыс. руб. (в том числе: 2023 год - 108 322,98969 тыс. руб., 2024 год - 702 011,23711 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 818 519,42101 тыс. руб. (в том числе: 2023 год - 109 417,16130 тыс. руб., 2024 год - 709 102,25971 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб.), уровень софинансирования 99,00%. Общий объем средств, планируемых к предоставлению из областного бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципалитета составляет 2 677 000 113,84 руб., в т.ч.: в 2025 году 460 388 570 руб., в 2026 году 458 730 816,92 руб., в 2027 году 457 776 370 руб., в 2028 году 453 774 280 руб., в 2029 году 846 330 076,92 руб. Общий объем средств, планируемых на исполнение расходных обязательств муниципалитета, составляет 2 704 040 519,05 руб., в т. ч.: в 2025 году 465 038 959,60 руб., в 2026 году 463 364 461,54 руб., в 2027 году 462 400 373,74 руб., в 2028 году 458 357 858,59 руб., в 2029 году 854 878 865,58 руб.». Планируемый к достижению до 31.12.2025 результат: создание 1 200 новых мест в общеобразовательных организациях благодаря строительству 1 объекта. Между городом Благовещенском от имени которого в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 20.12.2019 № 4387 выступает администрация города Благовещенска (далее - концедент) и ООО «ПИК Образовательные проекты - Благовещенск» (далее - концессионер) заключено концессионное соглашение от 14.03.2023 № 44 «О создании и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1 200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область» (далее - КС), которым предусмотрены денежные обязательства концедента в размере 3 098,89 млн. руб. Период строительства объекта 2023-2025 годы. В 2024 г. уровень финансового обеспечения капитального гранта в период строительства объекта образования "Общеобразовательная школа на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область" . составил 100%, тех. готовность объекта – 3,5% (затраты на строительство за 3 кв. - 58 482,72368 тыс. руб., в т.ч. ФБ - 48 723,7 тыс. руб., ОБ - 7 088,1 тыс. руб., ГБ - 2 670,9 тыс. руб.). Достижение результата перенесено на 2025 г. в связи с возникновением особых обстоятельств в части ливневой канализации и сетей теплоснабжения в рамках заключенного КС, а также нарушением концессионером сроков выполнения мероприятий Дорожной карты по созданию объекта. Остаток планового объема финансирования (ГБ) обусловлен принятыми бюджетными обязательствами на 2024 г. и во избежание нарушения п.3 ст. 219 БК РФ.
федеральный бюджет | 590774 | 590774 | 100 | 590774 | 100 | 0 | 0 | 590774
областной бюджет | 85943.0676 | 85943.0676 | 100 | 85943.0676 | 100 | 0 | 0 | 85943.0676
городской бюджет | 32385.1921 | 6835.5259 | 21.1069 | 6835.5259 | 21.1069 | 0 | 0 | 32385.1921
2.2 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»)
Региональный проект Амурской области «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
Государственная программа Амурской области «Развитие образования Амурской области» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»)
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (КЦСР 04.1.EВ.51790), всего | 7761.9618 | 7761.9618 | 100 | 7761.9618 | 100 | 7761.9618 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. В целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области заключено соглашение от 01.02.2024 № 10701000-1-2024-022 о предоставлении в 2024 - 2026 годах иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету города Благовещенск на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму 24 906,67566 тыс. руб. (в том числе: 2024 год - 7 761,96181 тыс. руб., 2025 год - 7 761,96181 тыс. руб., 2026 год - 9 382,75204 тыс. руб.). Достигнутый до 31.12.2024 результат: в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями - 21 ед. В 2024 году в 21 муниципальной общеобразовательной организации, т.е. во всех школах города, работали 21 советник директора (должности советников директора введены с 2023 года).
федеральный бюджет | 7529.103 | 7529.103 | 100 | 7529.103 | 100 | 7529.103 | 100 | 0
областной бюджет | 232.8588 | 232.8588 | 100 | 232.8588 | 100 | 232.8588 | 100 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» | 367938.0337 | 360058.194 | 97.8584 | 360058.194 | 97.8584 | 207012.5864 | 56.2629 | 160925.4473 | Освоение средств ФБ составляет 39,6%, ППК Фонд развития территорий - 100% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 100%), ОБ - 81,9% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 100%).
федеральный бюджет | 248255.0199 | 248255.0199 | 100 | 248255.0199 | 100 | 98255.0199 | 39.5783 | 150000
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 71549.9521 | 71549.9521 | 100 | 71549.9521 | 100 | 71549.9521 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 4429.4729 | 4429.4729 | 100 | 4429.4729 | 100 | 4429.4729 | 100 | 0
областной бюджет, в том числе: | 35622.6305 | 30694.2318 | 86.165 | 30694.2318 | 86.165 | 29179.0803 | 81.9116 | 6443.5502
неиспользованный остаток прошлых лет | 21808 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 0
городской бюджет (в т.ч. неиспользованные лимиты прошлых лет) | 12510.4311 | 9558.9901 | 76.4082 | 9558.9901 | 76.4082 | 8028.5341 | 64.1747 | 4481.8971
3.1 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Формирование комфортной городской среды»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»)
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы»
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, МУ «ГУКС»
Всего по региональному проекту Амурской области «Формирование комфортной городской среды» | 263068.3952 | 260570.9085 | 99.0506 | 260570.9085 | 99.0506 | 107525.3009 | 40.8735 | 155543.0943 | Освоение средств ФБ составляет 39,6%, ОБ - 66,7%. Срок реализации проекта «Комплексное благоустройство сквера им. В.М.Приемыхова и улиц 50 лет Октября на участке от ул. Амурская до ул. Горького» - до 31.12.2025.
федеральный бюджет | 248255.0199 | 248255.0199 | 100 | 248255.0199 | 100 | 98255.0199 | 39.5783 | 150000
областной бюджет | 4553.9666 | 4553.9666 | 100 | 4553.9666 | 100 | 3038.8151 | 66.729 | 1515.1515
городской бюджет | 10259.4087 | 7761.922 | 75.6566 | 7761.922 | 75.6566 | 6231.4659 | 60.739 | 4027.9428
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, МУ «ГУКС»
1. Реализация программ формирования современной городской среды (КЦСР 13.0.F2.55550, КЦСР 13.0.F2.A5550 - ГБ), всего | 110022.7876 | 107525.3009 | 97.73 | 107525.3009 | 97.73 | 107525.3009 | 97.73 | 2497.4867 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено дополнительное соглашение от 06.08.2024 № 10701000-1-2023-002/6 к соглашению от 25.01.2023 № 10701000-1-2023-002 о предоставлении в 2023-2026 годах субсидии из бюджета субъекта РФ бюджету МО на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму не более 197 964,4031 тыс. руб. (в том числе: 2023 год - 96 670,55267 тыс. руб., 2024 год - 101 293,85043 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 199 964,04354 тыс. руб. (в том числе: 2023 год - 97 647,02290 тыс. руб., 2024 год - 102 317,02064 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб.), уровень софинансирования 99,00%. Достигнутый до 31.12.2024 результат: благоустройство 11 территорий города, в том числе 1 общественной (общественная территория «Сквер в районе ул. Калинина 88 (ул. Калинина - ул. Ломоносова), кадастровый номер 28:01:010148:38» и 10 дворовых территорий по следующим адресам: ул. Калинина 134, ул. Студенческая 47, ул. Калинина 82/2, ул. Текстильная 25, ул. Калинина 84, ул. Трудовая 209, ул. Калинина 86, ул. Широкая 53, пер. Фабричный 46, ул. Горького 152). В 2024 году МУ «ГУКС» исполнены 4 мк.
федеральный бюджет | 98255.0199 | 98255.0199 | 100 | 98255.0199 | 100 | 98255.0199 | 100 | 0
областной бюджет | 3038.8151 | 3038.8151 | 100 | 3038.8151 | 100 | 3038.8151 | 100 | 0
городской бюджет | 8728.9526 | 6231.4659 | 71.3885 | 6231.4659 | 71.3885 | 6231.4659 | 71.3885 | 2497.4867
Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска
2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (КЦСР 13.0.F2.54240), всего | 153045.6076 | 153045.6076 | 100 | 153045.6076 | 100 | 0 | 0 | 153045.6076 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 0%. В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 25.01.2024 № 10701000-1-2024-015 о предоставлении в 2024-2026 годах субсидии из бюджета Амурской области бюджету города на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму не более 151 515,15152 тыс. руб. (в том числе: 2024 год - 151 515,15152 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 153 045,60760 тыс. руб. (в том числе: 2024 год - 153 045,60760 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб.), уровень софинансирования 99,00%. Планируемый к достижению до 31.12.2025 результат: реализация одного проекта «Комплексное благоустройство сквера им. В.М.Приемыхова и улиц 50 лет Октября на участке от ул. Амурская до ул. Горького» города Благовещенска - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Площадь общественной территории, благоустраиваемой в рамках проекта, - 14 400 кв.м. На функциональных зонах (входная зона, центральная аллея, площадь с памятником, зона тихого отдыха, зона отдыха у ДК, культурно-просветительская зона, торгово-сервисные зоны, транзитная зона улицы, транзитные зоны 1 и 2), выделенных с целью реализации проекта, планируется выполнение следующих мероприятий: подготовительные работы, инженерные коммуникации, освещение, видеонаблюдение, устройство покрытий, озеленение, установка МАФ и качелей, амфитеатров, арт-объектов, ограждения, парклетов, информационных стендов, навесов, стола-арки, экрана, павильона кафе НТО, павильона общественного транспорта. В 2024 году проведены торги и/или конкурсные процедуры на выполнение работ по реализации проекта, заключен контракт и обеспечено 100% кассовое исполнение средств субсидии. Получатель субсидии - МКП «Городской сервисно-торговый комплекс» (далее - МКП «ГСТК»). Между МКП «ГСТК» и ООО «ДСК» «Амурстрой» заключен контракт от 24.06.2024 № 14/534, срок выполнения работ - 15.12.2025. Подрядчиком выполнен демонтаж асфальтобетонного покрытия, завершено устройство канализации и водоснабжения, тротуара. Подрядчику направлен аванс 45 913,7 тыс. руб., готовность объекта – 25%. Работы приостановлены до наступления положительных температур, предварительно в срок до 01.04.2025.
федеральный бюджет | 150000 | 150000 | 100 | 150000 | 100 | 0 | 0 | 150000
областной бюджет | 1515.1515 | 1515.1515 | 100 | 1515.1515 | 100 | 0 | 0 | 1515.1515
городской бюджет | 1530.4561 | 1530.4561 | 100 | 1530.4561 | 100 | 0 | 0 | 1530.4561
3.2 Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»)
Региональный проект Амурской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области»)
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Благовещенска» (подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, МКУ «Благовещенский городской архивный и жилищный центр» или МУ «БГАЖЦ»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (КЦСР 01.1.F3.67483 - ППК Фонд развития территорий, КЦСР 01.1.F3.67484 - ОБ, КЦСР 01.1.F3.6748S - ГБ), всего | 81669.6385 | 76287.2855 | 93.4096 | 76287.2855 | 93.4096 | 76287.2855 | 93.4096 | 5382.353 | Освоение средств ППК Фонд развития территорий составляет 100% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 100%) и ОБ - 46,8%. Между администрацией города Благовещенска и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение от 01.01.2022 № 01-39-4053 (дополнительные соглашения от 16.05.2022, от 23.09.2022, от 14.12.2022, от 15.02.2023, от 05.04.2023, от 25.04.2023, от 05.06.2023, от 31.07.2023, от 31.10.2023, от 30.11.2023, от 12.02.2024 , от 29.02.2024, от 23.04.2024, от 25.06.2024, от 31.10.2024, 25.12.2024, 28.12.2024) о предоставлении в 2022-2024 годах субсидии из областного бюджета на реализацию V этапа (2023 - 2024 годы) региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019 - 2025 годов», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 29.03.2019 № 152 (далее - Программа), на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в размере 356 872,7 тыс. руб. (в том числе: в 2022 году - 117 805,21493 тыс. руб. (в т.ч. средства ППК Фонда - 116 167,56737 тыс. руб., ОБ - 1 637,64756 тыс. руб.), в 2023 году - 158 256,87544 тыс. руб. (в т.ч. средства ППК Фонда - 157 986,77414 тыс. руб., ОБ - 270,10130 тыс. руб.), в 2024 году - 80 810,62 (в т.ч. средства ППК Фонда - 71 549,95207 тыс. руб., ОБ - 9 260,66396 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств - 358 928,08 тыс. руб. (в том числе: в 2022 году - 118 413,82731 тыс. руб. (ГБ - 608,61238 тыс. руб.), в 2023 году - 158 844,61617 тыс. руб. (ГБ - 587,74073 тыс. руб.), в 2024 году - 81 669,64 тыс. руб. (ГБ - 859,02246 тыс. руб.)), уровни софинансирования: в 2022 г. - 99%, в 2023 г. - 0%, в 2024 г. - 0%. Планируемый к достижению до конца 2024 года результат (целевой показатель): площадь аварийного жилищного фонда, из которого подлежат переселению граждане по V этапу (2023 - 2024 годы) Программы и на который доводится субсидия, составляет не менее 2 821,56 кв. м - 100%. Стороны при выполнении условий соглашения исходят из того, что заключение муниципальных контрактов, соглашений, договоров об изъятии жилых помещений у собственников в аварийных многоквартирных домах (далее – муниципальные контракты) осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, в целях реализации V этапа Программы и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 и включенного в Программу. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены постановлением администрации города Благовещенска Амурской области от 05.04.2013 № 1727 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Благовещенска в 2013 - 2025 годах». Муниципальное образование обязуется обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда и оформление в муниципальную собственность предоставляемых жилых помещений. До 20.12.2022 обеспечить заключение муниципальных контрактов для расселения не менее 50% и до 01.06.2023 не менее 100% аварийного жилищного фонда от общего объема бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.01.2025 МКУ «БГАЖЦ»: 1) выплачено возмещение за 9 изъятых аварийных квартир общей площадью 278,03 кв. м, 21 чел., на общую сумму 39 386,4 тыс. руб., 2) по определениям суда в отношении 9 квартир общей площадью 326,07 кв. м, 25 чел., вопрос изъятия которых решается в суде, перечислено на счета судебного департамента в качестве обеспечительных мер 35 999,3 тыс. руб., 3) в 2023 году заключено 14 контрактов на приобретение 14 квартир путем участия в долевом строительстве на общую сумму 48 683,7 тыс. руб , из них аванс 43 815,3 тыс. руб. перечислен в 2023 году на счета-эскроу, остаток 4 868,4 тыс. руб. планировалось оплатить после передачи квартир в муниципальную собственность в декабре 2024 года. В связи с задержкой застройщиком сроков ввода в эксплуатацию, передача квартир в муниципальную собственность и оплата оставшихся 4 868,4 тыс. руб. перенесены на 2025 год. Достигнутый в 2024 г. результат (целевой показатель): площадь расселенных аварийных домов составила 0,26 тыс.кв.м; количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда - 21 чел. Достигнутый результат (целевой показатель) по V этапу (2023 - 2024 годы) Программы: площадь аварийного жилищного фонда, из которого подлежат переселению граждане, составила 2 141,29 кв. м - 75,9%.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 71549.9521 | 71549.9521 | 100 | 71549.9521 | 100 | 71549.9521 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 4429.4729 | 4429.4729 | 100 | 4429.4729 | 100 | 4429.4729 | 100 | 0
областной бюджет, в том числе: | 9260.664 | 4332.2653 | 46.7814 | 4332.2653 | 46.7814 | 4332.2653 | 46.7814 | 4928.3987
неиспользованный остаток прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет (в т.ч. неиспользованные лимиты прошлых лет) | 859.0225 | 405.0682 | 0 | 405.0682 | 0 | 405.0682 | 0 | 453.9543
В том числе:
Прочие расходы
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1415.5813 | 901.5933 | 63.6907 | 901.5933 | 63.6907 | 901.5933 | 63.6907 | 513.988 | Освоение средств ППК Фонд развития территорий прошлых лет составляет 100% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 100%), ОБ - 67,9%. Плановый объем финансирования предусмотрен на уплату иных платежей в части возмещения гражданам убытков и упущенной выгоды в случае их возникновения при изъятии земельных участков - вид расходов 853 в соответствии с требованиями Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структурой и принципами назначения, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н (далее - Порядок № 82н), и письмом Минфина России от 18.10.2023 № 02-05-06/99492. По состоянию на 01.01.2025 МКУ «БГАЖЦ» произведена выплата убытков по 9 жилым помещениям (площадью 326,07 кв.м., кол-во расселяемых- 21 чел.) в размере 901,5 тыс. руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 429.7018 | 429.7018 | 100 | 429.7018 | 100 | 429.7018 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 75.301 | 75.301 | 100 | 75.301 | 100 | 75.301 | 100 | 0
областной бюджет, в том числе: | 186.779 | 126.7453 | 67.8584 | 126.7453 | 67.8584 | 126.7453 | 67.8584 | 60.0337
неиспользованный остаток прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет (в т.ч. неиспользованные лимиты прошлых лет) | 799.1005 | 345.1462 | 43.1918 | 345.1462 | 43.1918 | 345.1462 | 43.1918 | 453.9543
Капитальные вложения
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 80254.0572 | 75385.6922 | 93.9338 | 75385.6922 | 93.9338 | 75385.6922 | 93.9338 | 4868.365 | Освоение средств ППК Фонд развития территорий составляет 100% (в т.ч. неиспользованный остаток прошлых лет - 100%), ОБ - 46,3%. Плановый объем финансирования предусмотрен на бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность в части стоимости изымаемого земельного участка и стоимости находящихся на нем объектов недвижимого имущества (при их наличии) - вид расходов 412 в соответствии с требованиями Порядка № 82н и письмом Минфина России от 18.10.2023 № 02-05-06/99492. По состоянию на 01.01.2025 МКУ «БГАЖЦ»: 1) выплачено возмещение за 9 изъятых аварийных квартир общей площадью 278,03 кв. м, 21 чел., на общую сумму 39 386,4 тыс. руб., 2) по определениям суда в отношении 9 квартир общей площадью 326,07 кв. м, 25 чел., вопрос изъятия которых решается в суде, перечислено на счета судебного департамента в качестве обеспечительных мер 35 999,3 тыс. руб., 3) в 2023 году заключено 14 контрактов на приобретение 14 квартир путем участия в долевом строительстве на общую сумму 48 683,7 тыс. руб , из них аванс 43 815,3 тыс. руб. перечислен в 2023 году на счета-эскроу, остаток 4 868,4 тыс. руб. планировалось оплатить после передачи квартир в муниципальную собственность в декабре 2024 года. В связи с задержкой застройщиком сроков ввода в эксплуатацию, передача квартир в муниципальную собственность и оплата оставшихся 4 868,4 тыс. руб. перенесены на 2025 год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ППК Фонд развития территорий, в том числе: | 71120.2503 | 71120.2503 | 100 | 71120.2503 | 100 | 71120.2503 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 4354.1719 | 4354.1719 | 100 | 4354.1719 | 100 | 4354.1719 | 100 | 0
областной бюджет, в том числе: | 9073.8849 | 4205.52 | 46.3475 | 4205.52 | 46.3475 | 4205.52 | 46.3475 | 4868.365
неиспользованный остаток прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 59.922 | 59.922 | 100 | 59.922 | 100 | 59.922 | 100 | 0
3.3. Региональный проект Амурской области «Чистая вода»
Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» (подпрограмма «Повышение качества питьевого водоснабжения населения Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска» (подпрограмма «Повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, обеспечение доступности коммунальных услуг»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, МУ «ГУКС»
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (КЦСР 03.1.F5.S0670), всего | 23200 | 23200 | 100 | 23200 | 100 | 23200 | 100 | 0 | Освоение средств ОБ (неиспользованного остатка прошлых лет) составляет 100%. В целях реализации регионального проекта Амурской области «Чистая вода» на территории города между муниципальным образованием городом Благовещенском и министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области заключено соглашение от 05.04.2024 № 01-39-4574 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2024 году на разработку проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения на сумму не более 21 808,0 тыс. руб. от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 23 200,0 тыс. руб., уровень софинансирования 94% (неиспользованный остаток прошлых лет). Достигнутый до 31.12.2024 результат: проект 1 шт. - выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство станции обезжелезивания с. Белогорье», получено положительное заключение государственной экспертизы. Местоположение объекта: Амурская область, город Благовещенск, с. Белогорье, кварталы Б-15, Б-25. МУ «ГУКС» исполнен контракт от 21.12.2020 № 0404/2020 (ООО «Южный Проектный Институт» нарушен срок выполнения работ по контракту: до 20.12.2021).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет, в том числе: | 21808 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 0
неиспользованный остаток прошлых лет | 21808 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 21808 | 100 | 0
городской бюджет (неиспользованные лимиты прошлых лет) | 1392 | 1392 | 100 | 1392 | 100 | 1392 | 100 | 0
4. Национальный проект «Демография» ***
Федеральный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта
Региональный проект Амурской области «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт - норма жизни»)
Государственная программа Амурской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области»
Муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска»
Ответственный исполнитель – управление образования администрации города Благовещенска
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки (КЦСР 04.1.P5.50810), всего | 751.5309 | 751.5309 | 100 | 751.5309 | 100 | 751.5309 | 100 | 0 | Освоение средств ФБ и ОБ составляет 100%. В целях реализации национального проекта «Демография» между администрацией города и министерством по физической культуре и спорту Амурской области заключено соглашение от 23.01.2024 № 10701000-1-2024-005 о предоставлении в 2024-2026 годах субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на сумму не более 706,43902 тыс. руб. (в том числе: 2024 год - 706,43902 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб.) от общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города на финансовое обеспечение расходных обязательств – 751,53087 тыс. руб. (в том числе: 2024 год - 751,53087 тыс. руб., 2025 год - 0,0 тыс. руб., 2026 год - 0,0 тыс. руб.), уровень софинансирования 94,00%. Достигнутый до 25.12.2024 результат: в организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва - 1ед. Оказана поддержка МАОУ ДО «Спортивная школа № 5 г. Благовещенска» и осуществлена закупка товаров (спецификация: ковер борцовский 1 компл., секундомер электронный 3 шт., мячи набивные шитые 19 шт., б/тен. 15 шт. и ф/б 2 шт., диски обрезиненные 4 шт., палки гимнастические 6 шт., мешки боксерские 4 шт., таймер-метроном для бокса 1 шт., скакалки 3 шт.). В соответствии с Перечнем базовых видов спорта, утвержденным приказом Минспорта России от 23.06.2022 № 533, для субъекта РФ «Амурская область», включены на 2022-2026 гг. следующие летние виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр, - бокс, легкая атлетика, спортивная борьба. Иные виды спорта, развиваемые нашим субъектом РФ на своей территории с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, представительства спортсменов от субъекта РФ в составах спортивных сборных команд РФ по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях – самбо и спорт глухих.
федеральный бюджет | 579.28 | 579.28 | 100 | 579.28 | 100 | 579.28 | 100 | 0
областной бюджет | 127.159 | 127.159 | 100 | 127.159 | 100 | 127.159 | 100 | 0
городской бюджет | 45.0919 | 45.0919 | 100 | 45.0919 | 100 | 45.0919 | 100 | 0
5. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (краткое наименование: «БКД»)
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (подпрограмма «Дорожное хозяйство»)
Региональный проект Амурской области «Региональная и местная дорожная сеть» (краткое наименование: «Дорожная сеть»)
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»)
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Благовещенска» (подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения»)
Ответственный исполнитель – администрация города Благовещенска в лице управления жилищно-коммунального хозяйства, МУ «ГУКС»
Всего по НП «БКД» и РП Амурской области «Дорожная сеть» | 569513.9507 | 569079.547 | 99.9237 | 569079.547 | 99.9237 | 448998.147 | 78.8388 | 120515.8037 | Освоение средств ОБ составляет 78,6%. МУ «ГУКС» заключен трехгодичный контракт на 2024-2026 гг. с поэтапным выполнением работ и сроком окончания - до 31.10.2026.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 560676 | 560676 | 100 | 560676 | 100 | 440594.6 | 78.5827 | 120081.4
городской бюджет | 8837.9507 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 434.4037
1. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (КЦСР 02.1.R1.89000), всего | 560676 | 560676 | 100 | 560676 | 100 | 440594.6 | 78.5827 | 120081.4 | Освоение средств ОБ составляет 78,6%. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между администрацией города и министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено соглашение от 15.02.2024 № 743-02/С (ДС от 01.04.2024, от 29.05.2024, от 13.08.2024, от 23.09.2024, от 08.11.2024, от 11.12.2024, от 26.12.2024) о предоставлении в 2024-2026 гг. иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования на финансовое обеспечение дорожной деятельности на сумму 1 060 676,0 тыс. руб., в том числе: 2024 год - 560 676,0 тыс. руб., 2025 год - 250 000,0 тыс. руб., 2026 год - 250 000,0 тыс. руб., уровень софинансирования из ОБ - 100%. Достигнутый до 31.12.2024 результат: приведены к нормативным требованиям дороги города протяженностью 3 519 м (ремонт дорог по ул. 50 лет Октября от ул. Амурская до ул. Октябрьская (876 м), по ул. Ленина от МАОУ «Школа № 22 г.Благовещенска» до ул. Нагорная (630 м), по ул. Ленина от ул. Чайковского до ул. Театральная (467 м), по ул. Театральная от ул. Ленина до ул. Горького (889 м), по ул. Тенистой от ул. Островского до ул. 50 лет Октября (200 м), по ул. Амурская от ул. Политехническая до ул. Театральная (222 м), по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Чайковского (235 м)). МУ «ГУКС» исполнен м/к от 25.07.2023 № 0347/2023 с АО «Асфальт» на сумму 79 007,64 тыс.руб., по м/к от 29.03.2024 № 0036/2024 с АО «Асфальт» на общую сумму 795 925,90 тыс.руб. (трехгодичный м/к, выполнение работ поэтапно) - исполнение составило 361 586,99 тыс. руб. или 45,4%, срок окончания работ - 31.10.2026. Планируемый к достижению до 31.12.2025 результат: ремонт дорог по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская (614 м), по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина (331 м), по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина (378 м), по ул. Октябрьская от ул. Трудовой до ул. Шимановского (228,22 м). Планируемый к достижению до 31.12.2026 результат: ремонт дорог по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная (247 м), по ул.Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая (237 м), по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская (823 м), по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо (518 м), по ул. Октябрьская от ул. Островского до ул. 50 лет Октября (256,80 м). Всего за 2024-2026 гг. планируется привести к нормативным требованиям дороги города общей протяженностью 7 152,02 м (в т. ч. в 2024 г. - 3 519 м, в 2025 г. - 1 551,22 м, в 2026 г. – 2081,8 м).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 560676 | 560676 | 100 | 560676 | 100 | 440594.6 | 78.5827 | 120081.4
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе:
Прочие расходы
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Освоение средств ОБ составляет 0%. Заказчиком МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 0347/2023 с АО "Асфальт" на сумму 79 166,0 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту ул.Тенистая от ул. Островского до ул.50 лет октября, по ул.Ленина от МАОУ "Школа № 22" до ул. Нагорная, срок выполнения - 30.09.2024. Также заключен трехгодичный (2024-2026) контракт от 29.03.2024 № 0036/2024 с АО "Асфальт" на сумму 815 242,34982 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в г. Благовещенске, срок окончания контракта - 31.10.2026 (выполнение работ поэтапно).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальные вложения
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Освоение средств ОБ составляет 3,5%. Заказчиком МУ «ГУКС» заключен муниципальный контракт от 26.01.2023 № 14/2023 (дополнительные соглашения от 10.03.2023 № 1, от 24.04.2023 № 2, от 04.05.2023 № 3, от 29.05.2023 № 4, от 06.12.2023 № 5, от 21.12.2023 № 6) с АО «Асфальт» на сумму 327 887,01135 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации, реконструкции объекта «Реконструкция ул. Тепличная города Благовещенска» 1 этап, начало выполнения работ - 27.01.2023 и окончание 30.06.2024. Место выполнения работ - ул. Тепличная в границах от ул. Воронкова до Игнатьевского шоссе. В соответствии с пунктом 2.2 контракта стоимость проектных работ (в срок до 31.03.2024) - 18 166,02430 тыс. руб., работ по реконструкции (в срок до 30.06.2024) - 309 720,98705 тыс. руб., размер оплаты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» составит 222 322,19637 тыс. руб., остальная сумма 105 564,81498 тыс. руб., предусмотренная на реконструкцию инженерных сетей будет оплачена в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска». В 2023 году осуществлено авансирование по контракту в размере 66 696,66 тыс.руб. в рамках мероприятия, сроки по контракту продлены. По состоянию на 01.05.2024 отработан аванс за 2023 год на сумму 5 449,8 тыс. руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) (КЦСР 02.1.R1.89001), всего | 8837.9507 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 434.4037 | Оказаны услуги по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта УДС (МУ «ГУКС» исполнен м/к от 14.05.2024 № 0104/2024 с ООО «Азимут» на сумму 1 801,37 тыс. руб., по м/к от 21.06.2024 № 0175/2024 с ООО «Азимут» на общую сумму 17 800,0 тыс. руб. - исполнение составило 6 602,17 тыс. руб. или 37,1%, срок окончания выполнения работ - 09.12.2026).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 8837.9507 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 434.4037
В том числе:
Прочие расходы
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 8837.9507 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 434.4037 | Плановый объем финансирования средств городского бюджета предусмотрен на осуществление строительного контроля, авторского надзора в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Плановый объем финансирования средств городского бюджета предусмотрен на заключение заказчиком МУ «ГУКС» муниципальных контрактов на выполнение работ по экспертно-лабораторному сопровождению объектов ремонта УДС. МУ «ГУКС» заключен м/к от 14.05.2024 № 0104/2024 с ООО "Азимут" на сумму 1 808,0 тыс. руб. на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта дорог, срок окончания выполнения работ - 14.11.2024.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 8837.9507 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 8403.547 | 95.0848 | 434.4037
Капитальные вложения
Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Плановый объем финансирования средств городского бюджета предусмотрен на осуществление строительного контроля за выполнением работ по реконструкции объекта «Реконструкция ул. Тепличная города Благовещенска» 1 этап.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
3. Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (прочие затраты) (КЦСР 02.1.R1.89002), всего | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | Оплачены два акта от 27.07.2023 № 3954 (1) на сумму 1 780,20 руб. и № 3954 (2) на сумму 1 977,40 руб., в рамках которых осуществлены плата за установление публичного сервитута по объекту "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Первомайская до ул.Лазо" и возмещение затрат на извещение правообладателей земельных участков по указанному объекту.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
городской бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
* Информация о текущем состоянии реализации мероприятия: заключенных соглашениях, конкурсных процедурах, достигаемых (достигнутых) результатах, причинах низкого освоения, проблемных вопросах.
** Между администрацией города Благовещенска и министерством образования и науки Амурской области в целях реализации национального проекта «Образование» на территории муниципального образования города Благовещенска заключено соглашение (не предусматривающее предоставление финансовых средств из вышестоящих бюджетов) от 30.03.2020 № 18-2020-Е2 о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории города Благовещенска. Предметом соглашения является организация взаимодействия сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании городе Благовещенске. Срок действия соглашения: до 31.12.2024. В целях реализации регионального проекта «руководитель регионального проекта» (министерство образования и науки Амурской области) передаёт «участнику регионального проекта» (администрации города Благовещенска) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из собственности Амурской области в собственность муниципального образования имущество в пределах утвержденных инфраструктурных листов, приобретенное на средства федерального и областного бюджетов. Участником регионального проекта обеспечивается достижение значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта по муниципальному образованию, в соответствии с приложением к соглашению. В рамках мероприятия «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (КЦСР 04.1.01.10591) муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» (подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей») за счет средств городского бюджета проводится работа по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей, в том числе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 01.01.2025 согласно данным ГИС «Навигатор дополнительного образования Амурской области» накопительный охват составил 27 199 человек, т.е. 82,8%, плановое значение на 2024 год – 80%. В соответствии с п. 4 ст.5 ФЗ от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» постановлением администрации города Благовещенска от 12.10.2023 №5380 «Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Благовещенска» управлением образования города состоялся переход с персонифицированного финансирования на социальный заказ и сформирован социальный заказ на 2025 год.
*** В целях обеспечения реализации на территории города Благовещенска Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и на основании постановления Правительства Амурской области от 31 января 2020 г. № 37 «Об утверждении региональной программы Амурской области «Формирование системы мотивации населения Амурской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, на 2020 - 2024 годы» (основание для разработки программы - федеральный проект «Формирование системы мотивации населения Амурской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография») постановлением администрации города Благовещенска от 31.03.2020 № 1055 утверждена муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения города Благовещенска на 2020 - 2024 годы». Финансирование муниципальной программы не предусмотрено (финансирование мероприятий частично осуществляется за счет средств, запланированных на предоставление субсидии на выполнение муниципальных заданий бюджетным учреждениям в сфере культуры, образования, физической культуры, молодежной политики в рамках муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске», «Развитие потенциала молодежи города Благовещенске», «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске»).Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация города Благовещенска в лице отдела опеки и охраны здоровья.
**** В целях обеспечения реализации на территории города Благовещенска региональной программы Амурской области «Плавание для всех», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 28 октября 2022 г. № 1054 и разработанной во исполнение подпункта д) «включить в паспорта национальных проектов по направлениям «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Наука» мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение), направленные на достижение результатов в области физической культуры и спорта и касающиеся в первую очередь: - разработки и реализации во всех субъектах Российской Федерации межведомственной программы «Плавание для всех», рассчитанной на различные возрастные и социальные группы населения и предусматривающей в том числе строительство бассейнов в муниципальных образованиях, а также обучение детей плаванию в рамках основных общеобразовательных программ, включая внеурочную деятельность» пункта 1 перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, утвержденного Президентом Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759, постановлением администрации города Благовещенска от 12.01.2023 № 68 утверждена муниципальная программа «Плавание для всех». Финансирование муниципальной программы не предусмотрено. Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.
Note on J165: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Note on J180: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Note on J195: Автор: Конечный результат регионального проекта Амурской области «Дорожная сеть» до 01.12.2024: на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.