Приложение

к приказу управления образования администрации города Благовещенска от ______________№___________

П А С П О Р Т

муниципального проекта «Педагоги и наставники»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Педагоги и наставники |  | Срок реализации проекта | Дата начала 01.01.2025 | Дата окончания 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Рахматуллина Мария Радиковна |  | начальник управления образования администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Савинкова Оксана Викторовна |  | Заместитель начальника управления образования города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Развитие образования города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | Развитие образования |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Развитие образования Амурской области/ Региональные проекты |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ГП РФ, ГП АО | Процент | 76 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | возрастание | нет | На бумажном носителе |
| 2.2. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» | ГП РФ, ГП АО | Человек | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | возрастание | нет | На бумажном носителе |
| 2.3. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей | ГП РФ, ГП АО | Человек | 939 | 2023 | 964 | 970 | 970 | 970 | - | - | возрастание | нет | На бумажном носителе |

2.1.	Прокси-показатели проекта отсутствуют.

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ГП РФ, ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.2. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» | ГП РФ, ГП АО | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 2.3. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей | ГП РФ, ГП АО | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964 |

План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | Фев. | Март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ГП РФ, ГП АО | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 2.2. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» | ГП РФ, ГП АО | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 2.3. | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей | ГП РФ, ГП АО | Чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 970 |

4.Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Единиц | 21 | 2023 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | В муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Оказание услуг (выполнение работ) | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 2.2. | «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» 2 | Чел. | 21 | 2003 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | В 21 муниципальной общеобразовательной организации назначены советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Оказание услуг (выполнение работ | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций |
| 2.3. | Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 3 | Чел. | 939 | 2023 | 964 | 970 | 970 | 970 | - | - | В 21 общеобразовательной организации назначены педагогические работники, исполняющие обязанности классных руководителей | Оказание услуг (выполнение работ | Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей |

5.Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОЗР- Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях / Показатель МП Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций , профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» 1, всего | 7 843,9 | 7 762,0 | 7 762,0 | 7 762,0 | 0,0 | 0,0 | 31 129,8 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 7 843,9 | 7 762,0 | 7 762,0 | 7 762,0 | 0,0 | 0,0 | 31 129,8 |
| 2.1.1.ф | Федеральный бюджет | 7 551,7 | 7 272,0 | 7 451,5 | 7 373,9 |  |  | 29 649,1 |
| 2.1.1. о | Областной бюджет | 292,2 | 489,9 | 310,5 | 388,1 |  |  | 1 480,7 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»» 2, всего | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 | 0,0 | 0,0 | 9 843,2 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 | 0,0 | 0,0 | 9 843,2 |
| 2.2.1.ф | Федеральный бюджет | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 | 2 460,8 |  |  | 9 843,2 |
| 2.3 | Мероприятие результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» 3 (всего), в том числе: | 129 952,6 | 136 514,7 | 136 514,7 | 136 514,7 | 0,0 | 0,0 | 539 496,8 |
| 2.3.1 | Муниципальный бюджет, из них: | 129 952,6 | 136 514,7 | 136 514,7 | 136 514,7 | 0,0 | 0,0 | 539 496,8 |
| 2.3.1.ф | Федеральный бюджет | 129 952,6 | 136 514,7 | 136 514,7 | 136 514,7 |  |  | 539 496,8 |
|  | "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 140 257,3 | 146 737,5 | 146 737,5 | 146 737,5 | 0,0 | 0,0 | 580 469,8 |
|  | Федеральный бюджет | 139 965,1 | 146 247,5 | 146 427,0 | 146 349,4 | 0,0 | 0,0 | 578 989,1 |
|  | Областной бюджет | 292,2 | 489,9 | 310,5 | 388,1 | 0,0 | 0,0 | 1 480,7 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 140 257,3 | 146 737,5 | 146 737,5 | 146 737,5 | 0,0 | 0,0 | 580 469,8 |
| в том числе Региональный бюджет |  | 140 257,3 | 146 737,5 | 146 737,5 | 146 737,5 | 0,0 | 0,0 | 580 469,8 |

- План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях / Показатель МП Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций , профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 843,9 |

| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2460,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Мероприятие результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 952,6 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 257,3 |

План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях / Показатель МП Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций , профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 762,0 |

| 2.2. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2460,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Мероприятие результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136 514,7 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 737,5 |

- Дополнительная информация

Расчет показателя «Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» предлагается определять по следующей формуле:

Уд = (УО сов / УО общ )*100 %,

где УО сов – общеобразовательные организации города, у которых созданы условия для обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

УО общ – общее количество общеобразовательных организаций города.

Расчет показателя «Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций» предлагается определять по следующей формуле:

Уд = УО сов – УО вак

где УО сов – Численность педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в муниципальных общеобразовательных организациях города

УО вак – количество вакансий педагогических работников, исполняющих обязанности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций в общеобразовательных организациях города на отчетную дату.

Расчет показателя «Численность педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей» предлагается определять по следующей формуле:

Уд = УО кл – УО вак

где УО кл – Количество классов в общеобразовательных организациях города на отчетную дату

УО вак – количество вакансий педагогических работников, исполняющих обязанности классных руководителей в общеобразовательных организациях города на отчетную дату.

Приложение № 1 к Паспорту муниципального проекта «Педагоги и наставники»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Педагоги и наставники» отсутствуют

Приложение № 2 к Паспорту муниципального проекта «Педагоги и наставники»

План реализации проекта

| N п/п | Задача, мероприятия (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |  | Взаимосвязь |  | Ответственн ый исполнитель | Адрес объекта (в соответс твии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансово го обеспечен ия (тыс. руб.) |  |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информац ионная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончан ие | предшес твенники | последо ватели |  |  | единица измерени я (по ОКЕИ) | значен ие |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | 01.01.2025 | 29.12.2028 | - | - | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 7 762,0 |  |  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, а также подготовка планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации | X |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 7 762,0 |  |  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, а также подготовка планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации | X |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | - | 01.03.2025 | - | 1.1.K.2 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования | X | X | X |  | X | Соглашение |  | ГИИС Электронн ый бюджет |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 15.01.2025 | 1.1.К.1 | 1.1.K.3 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X |  | X | Приказ |  | На бумажном носителе |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 30.01.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.4 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования | X | X | X |  | X | Реестр соглашений |  | АЦК- планирова ние |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (1 квартал) | - | 10.04.2025 | 1.1.K.3 | 1.1.K.5 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X |  | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 1 квартал |  | На бумажном носителе |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.1.K.4 | 1.1.K.6 | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | ё | X | X |  | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 3 квартал |  | На бумажном носителе |
| 1.1.K.6 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (3 квартал) | - | 10.10.2025 | 1.1.K.5 | - | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X |  | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 3 квартал |  | На бумажном носителе |

| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 7 762,0 |  |  | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, а также подготовка планов и программ по работе с обучающимися, находящимися в сложной жизненной ситуации; содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | - | 01.03.2026 | - | 1.1.K.2 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования | X | X | X |  | X | Соглашение. |  | ГИИС Электронн ый бюджет |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 15.01.2026 | 1.1.К.1 | 1.1.K.3 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X |  | X | Приказ |  | На бумажном носителе |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 30.01.2026 | 1.1.K.2 | 1.1.K.4 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическо го отдела управления образования | X | X | X |  | X | Реестр соглашений |  | АЦК- планирова ние или на бумажном носителе |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (1 квартал) | - | 10.04.2026 | 1.1.K.3 | 1.1.K.5 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X |  | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 1 квартал |  | На бумажном носителе |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (3 квартал) | - | 10.10.2026 | 1.1.K.4 | 1.1.K.6 | Трифонова Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X |  | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 3 квартал |  | На бумажном носителе |
| 1.1.K.6 | Контрольная точка «Проведен мониторинг воспитательной среды» (3 квартал) | - | 10.10.2026 | 1.1.K.5 | - | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования | X | X | X |  | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 3 квартал |  | На бумажном носителе |

| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» | 01.01.2025 | 29.12.2028 | X | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 2 460,8 | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 2 460,8 | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка Получено уведомление Финансового управления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в связи с предоставлением из областного бюджета субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение | - | 30.01.2025 | - | 2.1.K.2 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Уведомление | На бумажном носителе |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 30.01.2025 | 2.1.K.1 | 2.1.K.3 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Реестр соглашений | АЦК- планирование |
| 2.3.К3 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 15.01.2025 | 2.1.К.2 | 2.1.К.4 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | X | X | X | X | Приказ | Официальный сайт или на бумажном носителе |
| 2.4.К4 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 3 месяца текущего года |  | 14.04 2025 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев текущего года |  | 14.07.2025 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев текущего года |  | 14.10.2025 | 2.1.К.5 |  | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |

|  | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 2 460,8 | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка Получено уведомление Финансового управления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в связи с предоставлением из областного бюджета субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение | - | 30.01.2026 | - | 2.1.K.2 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Уведомление | На бумажном носителе |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 30.01.2026 | 2.1.K.1 | 2.1.K.3 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Реестр соглашений | АЦК- планирование |
| 2.3.К3 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 15.01.2026 | 2.1.К.2 | 2.1.К.4 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | X | X | X | X | Приказ | Официальный сайт или на бумажном носителе |
| 2.4.К4 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 3 месяца текущего года |  | 14.04.2026 | 2.1.К.3 | 2.1.К.5 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К5 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев текущего года |  | 14.07.2026 | 2.1.К.4 | 2.1.К.6 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |
| 2.4.К6 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев текущего года |  | 14.10.2026 | 2.1.К.5 |  | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |

| 3.3. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» | 01.01.2025 | 29.12.2028 |  |  | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 126 788,8 | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 126 788,8 | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  |
| 3.1.К.1 | Контрольная точка Получено уведомление Финансового управления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в связи с предоставлением из областного бюджета субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение | - | 30.01.2025 | - | 3.1.K.2 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Уведомление | На бумажном носителе |
| 3.1.К.2 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 30.01.2025 | 3.1.K.1 | 3.1.K.3 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Реестр соглашений | АЦК- планирование |
| 3.1.К3 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 15.01.2025 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | X | X | X | X | Приказ | Официальный сайт или на бумажном носителе |
| 3.1.К4 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 3 месяца текущего года |  | 14.04 2025 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X |  | На бумажном носителе |
| 3.1.К5 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев текущего года |  | 14.07.2025 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X |  | На бумажном носителе |
| 3.1.К6 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев текущего года |  | 14.10.2025 | 3.1.К.5 |  | Герасимчук Т.А.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X |  | На бумажном носителе |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X | X | 126 788,8 | Повышение престижа профессии учителя и улучшение условий труда педагогов. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения |  |
| 3.1.К.1 | Контрольная точка Получено уведомление Финансового управления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в связи с предоставлением из областного бюджета субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение | - | 30.01.2026 | - | 3.1.K.2 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Уведомление | На бумажном носителе |
| 3.1.К.2 | Контрольная точка Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - | 30.01.2026 | 3.1.K.1 | 3.1.K.3 | Авдеева Е.Л., начальник планово- экономического отдела управления образования | X | X | X | X | Реестр соглашений | АЦК- планирование |
| 3.1.К3 | Контрольная точка Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в образовательных учреждениях | - | 15.01.2026 | 3.1.К.2 | 3.1.К.4 | Савинкова О.В., заместитель начальника управления образования города | X | X | X | X | Приказ | Официальный сайт или на бумажном носителе |
| 3.1.К4 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 3 месяца текущего года |  | 14.04 2026 | 3.1.К.3 | 3.1.К.5 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |
| 3.1.К5 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 6 месяцев текущего года |  | 14.07.2026 | 3.1.К.4 | 3.1.К.6 | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |
| 3.1.К6 | Контрольная точка Предоставлен отчет о расходовании субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по данной субвенции за 9 месяцев текущего года |  | 14.10.2026 | 3.1.К.5 |  | Трифонова Г.Н.., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | X | X | X | X | отчет | На бумажном носителе |