Приложение к распоряжению администрации г. Благовещенска

от 24.11.2025 № 248р

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

«ПОДДЕРЖКА НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Поддержка НКО в сфере физической культуры и спорта | | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна | | Заместитель мэра города Благовещенска | | | |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна | | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | | | |
| Администратор проекта | Апасов Александр Александрович | | Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1 | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | | | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» | |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | | | - | |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | | | - | |

2. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска | МПБ | Единиц | 3 | 2023 | | - | 2 | 5 | 8 | 11 | 15 | Возрастающий | да | На бумажном носителе |

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. План достижения показателей проекта в 2026 году | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска | МПБ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение [<32>](#Par435) | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) [<33>](#Par436) | Связь с показателями проекта |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» | Единиц | 3 | 2023 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) на проведение мероприятий и реализацию проектов на территории города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 09.10.2025 N 5869. | Проведение массовых мероприятий | Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» всего | 0,0 | 858,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 5 258,9 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 858,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 5 258,9 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 0,0 | 858,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 5 258,9 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | 0,0 | 858,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 5 258,9 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Местный бюджет | | 0,0 | 858,7 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 067,90 | 1 170,7 | 5 258,9 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований,

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец  2026 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатель МПБ «Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 |
| ИТОГО | | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 | 858,7 |

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателя «Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска» МПБ:

П = Ппг + Пn

Где:

П – показатель проекта

Ппг – показатель предыдущего года, относительно n года

Пn – показатель в n году

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Поддержка некоммерческих организаций

в сфере физической культуры и спорта»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта» отсутствуют

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Поддержка некоммерческих организаций

в сфере физической культуры и спорта»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)) | значение |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатель МПБ «Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» | 01.01.  2026 | 31.12.  2030 | - | - | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 5 258,9 | Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) на проведение мероприятий и реализацию проектов на территории города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 09.10.2025 № 5869. | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 858,7 | Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) на проведение мероприятий и реализацию проектов на территории города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 09.10.2025 N 5869. | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заявление о предоставлении субсидии и полный пакет документов предоставлены» | - | 19.09.2026 | - | 2.1.К.2. | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Заявление и полный пакет документов | Электронный бюджет |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Комиссией принято решение о выдачи субсидии» | - | 26.10.2026 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Протокол | Электронный бюджет |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка  «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | - | 30.10.2026 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Соглашение | Электронный бюджет |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка  «Проведена выплата субсидии получателю» | - | 13.11.2026 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Платежное поручение | Электронный бюджет |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка  «Проект реализован» | - | 18.12.2026 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт приема-передачи | Электронный бюджет |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Итоговый отчет о реализации проекта предоставлен» | - | 22.12.2026 | 2.1.К.5. | - | Апасов Александр Александрович -Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | Электронный бюджет |