Приложение к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    администрации г. Благовещенска

от 08.04.2026 № 84р

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

«ПОДДЕРЖКА НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

### 1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Поддержка НКО в сфере физической культуры и спорта |  | Срок реализации проекта | 01.01.2026 |  | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Хопатько Виктория Андреевна |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |  |
| Руководитель проекта | Климова Оксана Владимировна |  | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Администратор проекта | Вишневецкая Валерия Андреевна |  | Руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1 | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске» |  |
|  | 1.1 | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) |  |  | - |  |
|  | 1.2 | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) |  |  | - |  |

## 2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска | МПБ | Единиц | 3 | 2023 | 1 | 4 | 7 | 10 | 14 | Возрастающий | да | На бумажном носителе |

### 2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют

| # 3. План достижения показателей проекта в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска | МПБ | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

# 4. Мероприятия (результаты) проекта

| № № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <32> |  | Период, год |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <33> | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» | Единиц | 3 | 2023 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) на проведение мероприятий и реализацию проектов на территории города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 09.10.2025 N 5869. | Проведение массовых мероприятий | Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска |

### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» всего | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| 2.1.1 | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| 2.1.3.м. | Местный бюджет | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  | 358,7 | 1 080,8 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 170,7 | 4 758,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 358,7 | 1 080,8 | 1 067,9 | 1 067,90 | 1 170,7 | 4 758,9 |

# 6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований,

# предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатель МПБ «Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 | 358,7 |

# 7. Дополнительная информация

# Методика расчета показателя «Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска» МПБ:

# П = Ппг + Пn

# Где:

# П – показатель проекта

# Ппг – показатель предыдущего года, относительно n года

# Пn – показатель в n году

# Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Поддержка некоммерческих организаций

в сфере физической культуры и спорта»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта» отсутствуют

# Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска

«Поддержка некоммерческих организаций

в сфере физической культуры и спорта»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |  |  |  |
| 1. | ОЗР отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель МП «Доля граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатель МПБ «Увеличение количества реализованных некоммерческими организациями проектов в сфере физической культуры и спорта на территории города Благовещенска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» | 01.01. 2026 | 31.12. 2030 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 4 758,9 | Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) на проведение мероприятий и реализацию проектов на территории города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 09.10.2025 № 5869. | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия и реализованы проекты некоммерческими организациями (в сфере физической культуры и спорта)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | - | - | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | 358,7 | Финансовая поддержка оказывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям (не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями) на проведение мероприятий и реализацию проектов на территории города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 09.10.2025 N 5869. | - |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Заявление о предоставлении субсидии и полный пакет документов предоставлены» | - | 19.09.2026 | - | 2.1.К.2. | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Заявление и полный пакет документов | Электронный бюджет |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Комиссией принято решение о выдачи субсидии» | - | 26.10.2026 | 2.1.К.1. | 2.1.К.3. | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Протокол | Электронный бюджет |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | - | 30.10.2026 | 2.1.К.2. | 2.1.К.4. | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска |  |  |  |  | Соглашение | Электронный бюджет |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Проведена выплата субсидии получателю» | - | 13.11.2026 | 2.1.К.3. | 2.1.К.5. | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Платежное поручение | Электронный бюджет |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Проект реализован» | - | 18.12.2026 | 2.1.К.4. | 2.1.К.6. | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Акт приема-передачи | Электронный бюджет |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Итоговый отчет о реализации проекта предоставлен» | - | 22.12.2026 | 2.1.К.5. | - | Вишневецкая Валерия Андреевна – руководитель сектора управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска | - | - | - | - | Отчет | Электронный бюджет |