# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2024 г. N 5376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 16.01.2025 N 121, от 25.02.2025 N 976, от 25.03.2025 N 1600, от 01.04.2025 N 1797, от 21.04.2025 N 2202, от 21.05.2025 N 2787, от 28.05.2025 N 2998, от 05.06.2025 N 3176, от 25.06.2025 N 3500, от 15.07.2025 N 3911, от 30.07.2025 N 4248, от 05.08.2025 N 4378, от 15.08.2025 N 4654, от 27.08.2025 N 4919, от 05.09.2025 N 5157, от 24.09.2025 N 5558, от 27.10.2025 N 6331, от 01.11.2025 N 6563, от 01.12.2025 N 7282, от 09.12.2025 N 7507, от 16.12.2025 N 7681, от 13.01.2026 N 4, от 30.01.2026 N 335, от 13.03.2026 N 1171, от 25.03.2026 N 1413, от 31.03.2026 № 1526, от 17.04.2026 № 1887) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением администрации города Благовещенска от 16 мая 2024 г. N 2125 "Об организации проектной деятельности в администрации города Благовещенска", постановлением администрации города Благовещенска от 22 мая 2024 г. N 2228 "О системе управления муниципальными программами муниципального образования города Благовещенска", постановлением администрации города Благовещенска от 15 мая 2014 г. N 2131 "Об утверждении Перечня муниципальных программ" постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 23 октября 2017 г. N 3773, реализованные до 31 декабря 2024 года, являются 1 этапом реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска".

3. Признать утратившими силу постановления администрации города Благовещенска от 23 октября 2017 г. N 3773, от 29 марта 2018 г. N 870, от 11 мая 2018 г. N 1324, от 27 июля 2018 г. N 2304, от 23 октября 2018 г. N 3329, от 28 ноября 2018 г. N 3791, от 14 мая 2019 г. N 1458, от 20 сентября 2019 г. N 3248, от 12 февраля 2020 г. N 440, от 24 марта 2020 г. N 934, от 9 декабря 2020 г. N 4378, от 18 декабря 2020 г. N 4542, от 21 января 2021 г. N 168, от 5 февраля 2021 г. N 362, от 15 июня 2021 г. N 2204, от 2 сентября 2021 г. N 3447, от 17 ноября 2021 г. N 4539, от 20 января 2022 г. N 226, от 25 января 2022 г. N 284, от 22 марта 2022 г. N 1305, от 6 апреля 2022 г. N 1687, от 25 апреля 2022 г. N 2144, от 25 июля 2022 г. N 3862, от 29 августа 2022 г. N 4585, от 17 октября 2022 г. N 5449, от 22 ноября 2022 г. N 6070, от 19 января 2023 г. N 208, от 2 февраля 2023 г. N 441, от 16 февраля 2023 г. N 685, от 30 марта 2023 г. N 1462, от 6 апреля 2023 г. N 1608, от 6 июня 2023 г. N 2894, от 20 июля 2023 г. N 3811, от 21 ноября 2023 г. N 6107, от 12 декабря 2023 г. N 6604, от 25 декабря 2023 г. N 6893, от 22 января 2024 г. N 145, от 6 февраля 2024 г. N 398, от 18 июля 2024 г. N 3328, от 30 июля 2024 г. N 3576, от 13 сентября 2024 г. N 4427, от 26 сентября 2024 г. N 4678, от 3 октября 2024 г. N 4802, от 16 октября 2024 г. N 5060, от 18 октября 2024 г. N 5151.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании "Официальный сайт администрации города Благовещенск" (www.admblag.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Благовещенска Рудненка В.А.

Мэр

города Благовещенска

О.Г.ИМАМЕЕВ

# Приложение

к постановлению

администрации

города Благовещенска

от 31 октября 2024 г. N 5376

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 16.01.2025 N 121, от 25.02.2025 N 976, от 25.03.2025 N 1600, от 01.04.2025 N 1797, от 21.04.2025 N 2202, от 21.05.2025 N 2787, от 28.05.2025 N 2998, от 05.06.2025 N 3176, от 25.06.2025 N 3500, от 15.07.2025 N 3911, от 30.07.2025 N 4248, от 05.08.2025 N 4378, от 15.08.2025 N 4654, от 27.08.2025 N 4919, от 05.09.2025 N 5157, от 24.09.2025 N 5558, от 27.10.2025 N 6331, от 01.11.2025 N 6563, от 01.12.2025 N 7282, от 09.12.2025 N 7507, от 16.12.2025 N 7681, от 13.01.2026 N 4, от 30.01.2026 N 335, от 13.03.2026 N 1171, от 25.03.2026 N 1413, от 31.03.2026 № 1526, от 17.04.2026 № 1887) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Стратегические приоритеты и цели муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

### 1.1. Оценка текущего состояния в сфере реализации

муниципальной программы

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 13.03.2026 N 1171)

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" является решение вопросов благоустройства территории, создания современной городской среды как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории.

Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по итогам ежегодной инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий на предмет их физического износа.

Необходимость продолжения благоустройства общественных пространств и дворовых территорий обусловлена тем, что существующее состояние части данных пространств и дворовых территорий находится в ненадлежащем состоянии. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, ливневой канализации, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы) и другое.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах.

По итогам инвентаризации на 1 января 2024 года в городе насчитывалось:

- 45 общественных территорий, из которых 25 требуют частичного или полного комплексного благоустройства;

- 1311 дворовых территорий, из которых по 762 требуется благоустройство.

В рамках реализации I этапа муниципальных программ "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2017 год", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 23 мая 2017 г. N 1542, и "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением администрации города Благовещенска от 23 октября 2017 г. N 3773, с 2017 по 2023 год отремонтировано и благоустроено:

- 7 общественных пространств, или 15% от их общего количества;

- 137 дворовых территорий по минимальным видам работ, или 10,4% от их общего количества;

- 75 придомовых территорий по устройству детских, спортивных площадок (по проекту "1000 дворов"), или 5,7% от их общего количества.

Также необходимо продолжение внедрения комплексной системы перспективного благоустройства территорий с устройством современных архитектурных форм и уличного освещения, ландшафтным дизайном, современными детскими и спортивными площадками с привлечением жителей к участию в решении проблем благоустройства.

В качестве мероприятий по благоустройству общественных территорий понимаются следующие мероприятия:

благоустройство парков (скверов, бульваров);

освещение улиц, парков (скверов, бульваров);

благоустройство набережной;

благоустройство мест купания (пляжей);

устройство и реконструкция детских площадок;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство территории вокруг памятников;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.);

обустройство родников;

благоустройство городских площадей;

благоустройство и организация муниципальных рынков.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам общего пользования города Благовещенска.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий утвержден Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального и областного бюджетов и включает следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

- иные виды работ, в т.ч. оборудование (ремонт) ливневой канализации, оборудование (ремонт) тротуаров.

Включение проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальную подпрограмму осуществляется на основании постановления администрации города Благовещенска от 21 января 2025 г. N 256 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды".

В целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках настоящей муниципальной программы, проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий муниципального образования города Благовещенска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Ежегодно по итогам заседаний муниципальных общественных комиссий, рейтинговых голосований, проведенных в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 29 января 2025 г. N 403 "Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий на территории муниципального образования города Благовещенска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды", утверждаются адресные перечни.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории городского округа города Благовещенска, на которых планируется благоустройство в рамках мероприятия "Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", представлен в приложении N 1 к настоящей программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории городского округа города Благовещенска в рамках мероприятия "Реализация программ формирования современной городской среды", представлен в приложении N 2 к настоящей программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определены по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением администрации города Благовещенска от 15 августа 2017 г. N 2592 "Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования города Благовещенска".

Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории муниципального образования города Благовещенска, заполняется на соответствующий год по мере выделения финансовых ассигнований на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", представлен в приложении N 3 к настоящей программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объект незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Благовещенска, заполняется на соответствующий год по мере выделения финансовых ассигнований на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", представлен в приложении N 4 к настоящей программе.

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города Благовещенска, заполняется на соответствующий год по мере выделения финансовых ассигнований на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", представлен в приложении N 5 к настоящей программе.

Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятия "Реализация программ формирования современной городской среды - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

Порядка трудового участия граждан в реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска", утвержден постановлением администрации города Благовещенска от 3 февраля 2025 г. N 544.

Ежегодно по итогам заседаний муниципальной общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации города Благовещенска от 20 января 2025 г. N 226 "Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки заявок, поступивших от жителей многоквартирных домов о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска" на мероприятие "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)", формируется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории городского округа города Благовещенска.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, расположенных на территории городского округа города Благовещенска, планируемых к реализации в рамках мероприятия "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав дальневосточного округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)", представлен в приложении N 6 к настоящей программе.

Ежегодно по итогам заседаний муниципальной общественной комиссии в соответствии с постановлениями администрации города Благовещенска от 13 августа 2021 г. N 3113 "Об утверждении Порядка формирования адресного перечня на проведение работ по ремонту (реконструкции) фасадов зданий, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторической части города Благовещенска", от 4 мая 2023 г. N 2178 "Об утверждении Порядка определения перечня общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия "Поддержка административного центра Амурской области" на территории города Благовещенска" формируется адресный перечень объектов (мероприятий), подлежащих благоустройству.

Адресный перечень объектов (мероприятий), подлежащих благоустройству в рамках мероприятия "Поддержка административного центра Амурской области", представлен в приложении N 7 к настоящей программе.

Порядок информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках программы, представлен в приложении N 8 к настоящей программе.

В целях решения вопросов организации освещения в городе между администрацией города Благовещенска и ООО "СЛС Благовещенск" в 2021 году заключено концессионное соглашение в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города, сроком на 15 лет.

Проект позволит решить вопросы комплексной модернизации системы наружного освещения, строительства новых сетей, создания архитектурной подсветки, замены опор, создания интеллектуальной системы управления.

Основная часть мероприятий по соглашению запланирована в период с 2021 по 2023 год. За этот период выполнено:

- замена кабельной канализации - 22 км (49%);

- замена опор наружного освещения - 1157 шт. (33%);

- замена светильников - 9868 шт. (93%);

- создание АСМ и УНО - 1 шт. (100%);

- устройство архитектурной подсветки - 11 шт. (3%).

Помимо мероприятий по модернизации системы наружного освещения концессионер в течение всего срока соглашения будет осуществлять содержание и текущую эксплуатацию уличного освещения.

Индекс качества городской среды города Благовещенска за 2023 год определен в сумме 213 баллов из возможных 360 баллов.

Требуется повышение индекса качества городской среды в целях увеличения благоприятной и комфортной среды для проживания жителей города Благовещенска.

### 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также механизмы их достижения определены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

- Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 2020 г. N 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока";

- Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденным Правительством Российской Федерации;

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.02.2025 N 976)

- Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р;

- Стратегией социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 24 апреля 2023 г. N 381;

- Стратегией социально-экономического развития муниципального образования города Благовещенска на период до 2035 года, утвержденной решением Благовещенской городской Думы от 28 ноября 2024 г. N 5/29.

(в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.02.2025 N 976)

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" благоустройство территории городского округа - это комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории городского округа мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере создания комфортной среды для жизни каждого гражданина направлены на комплексное развитие города Благовещенска:

- благоустройство общественного пространства в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения городских праздников;

- ведение сбалансированной градостроительной политики, дающей возможности для развития города, но не ограничивающей комфорт его жителей.

Основным приоритетом государственной политики в сфере формирования городской среды на территории Благовещенска являются формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Так, посредством реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство территории города Благовещенска, будет обеспечено достижение высокого уровня жизни его жителей.

При определении цели муниципальной программы учитываются национальные цели в сфере создания комфортной и безопасной среды для жизни. Повышение уровня социально-экономического развития формирует новые требования к качеству и комфортности городской среды, экологии, развитию культурной и досуговой среды.

Повышение благоустройства достигается путем создания механизмов развития комфортной городской среды, включая общественные пространства, комплексного развития городов с учетом индекса качества городской среды в соответствии с мнением и интересами граждан.

Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий общего пользования города Благовещенска, содержание территорий общего пользования и расположенных на них объектов являются одной из задач муниципальной программы.

### 1.3. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы предусмотрены следующие задачи муниципального управления города Благовещенска:

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (парки, скверы, набережные, площади, общественные пространства и др.);

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение качества содержания и улучшения состояния зеленых насаждений (посадка деревьев и кустарников, создание живых изгородей, цветников, клумб и газонов, вырубка сухостоя, содержание зеленых насаждений и т.д.);

- приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий и расположенных на них объектов (санитарная очистка и уборка улиц, размещение системы велодорожек, организация зон отдыха и мест для выгула собак, освещение городских территорий и т.д.);

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города Благовещенска (транспортировка тел (останков) умерших погибших от места их смерти до медицинской организации (морг).

(абзац введен постановлением администрации города Благовещенска от 21.05.2025 N 2787)

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется улучшение качества городской среды в полтора раза.

### 1.4. Задачи, определенные в соответствии

с национальными целями

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития Российской Федерации на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2036 года - "Комфортная и безопасная среда для жизни".

В соответствии с национальной целью определен следующий целевой показатель: "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году".

### 1.5. Задачи обеспечения достижения показателей

социально-экономического развития муниципального

образования города Благовещенска в соответствии

со Стратегией социально-экономического развития

Амурской области, города Благовещенска

Реализация настоящей муниципальной программы направлена на решение следующих задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Амурской области, города Благовещенска:

1. Улучшение качества городской среды.

2. Повышение экологической культуры населения города Благовещенска.

3. Благоустройство территории города Благовещенска.

4. Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

## 2. Паспорт

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды на территории города Благовещенска"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 30.01.2026 N 335)

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Кирпиков Вадим Александрович. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2018 - 2024 годы. Этап II: 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Этап I: 2015 - 2024 годы - 1478697,4 тыс. рублей. Этап II: 2025 - 2030 годы – 7 168 483,5 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений администрации города Благовещенска от 13.03.2026 N 1171, от 25.03.2026 N 1413) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Амурской области | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни", целевой показатель "Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году". Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Государственная программа Амурской области "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области" |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | Возрастающий | процент | - | 2023 | 29,8 | 33,7 | 38,2 | 42,7 | 47,2 | 50,0 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года" | Беляцкая Инна Юрьевна - начальник отдела по благоустройству города УЖКХ | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | На бумажном носителе |

#### 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы (отсутствуют)

### 3. План достижения показателей муниципальной

программы в 2025 году

| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,8 |

#### 3.1. План достижения показателей муниципальной

программы в 2026 году

| N п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Улучшение к 2030 году качества городской среды в полтора раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | ГП АО, МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,7 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Показатели/задачи структурного элемента | Описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### 1.1. | Муниципальный проект "Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)" (Рудненок Виталий Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 1.1.1. | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей |  |
| #### 2.1. | Муниципальный проект города Благовещенска "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска" (Рудненок Виталий Александрович - куратор) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель проекта) | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 2.1.1. | Доля отремонтированных общественных территорий | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |
| 2.1.2. | Увеличение благоустроенных мест захоронений | Приведение в нормативное состояние территории "Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе" |  |
| 2.1.3. | Увеличение количества благоустроенных объектов | Создание условий для массового отдыха жителей города Благовещенска, его эстетического, культурного и спортивного развития, создание зон отдыха административного центра Амурской области, благоустройство дворовых территорий, а также ремонта фасадов зданий, строений и иных сооружений, расположенных вдоль центральных, главных, магистральных улиц или в исторических частях административного центра Амурской области |  |
| 2.1.4. | Увеличение количества дворовых территорий, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха |  |
| 2.1.5. | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов | Увеличение количества благоустроенных междворовых проездов, обеспечивающих безопасность дорожного движения |  |
| #### 3.1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович - руководитель КПМ) | - |  |
| 3.1.1. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству территории города Благовещенска | Обеспечение поставки электроэнергии на уличное освещение; обустройство дворовых территорий детскими и спортивными площадками и ограждениями; улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика; надлежащее санитарное состояние улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства, кладбищ; повышение надежности, долговечности, качества и эффективности работы сетей наружного освещения | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

## 3. Разделы "Основные положения" и "Финансовое обеспечение"

паспортов структурных элементов муниципальной программы

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 30.01.2026 N 335)

### 3.1. Муниципальный проект "Формирование комфортной

городской среды (город Благовещенск)"

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Формирование комфортной городской среды |  | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года | 31 декабря 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/направление (подпрограмма) 1 "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" |  |  |

#### Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, всего" | 306848,7 | 157828,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464677,0 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 306848,7 | 157828,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464677,0 |
| 1.1.1.ф. | Федеральный бюджет | 300000,0 | 150000,0 |  |  |  |  | 450000,0 |
| 1.1.1.о. | Областной бюджет | 3030,3 | 6250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9280,3 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 3818,4 | 1578,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5396,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, всего | 109403,0 | 109483,1 | 104961,3 | 105974,2 | 104473,4 | 104473,4 | 636272,5 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 109403,0 | 109483,1 | 104961,3 | 105974,2 | 104473,4 | 104473,4 | 636272,5 |
| 1.2.1.ф. | Федеральный бюджет | 105059,7 | 104052,7 | 99755,2 | 99668,7 | 99291,5 | 99291,5 | 605796,4 |
| 1.2.1.о. | Областной бюджет | 3249,3 | 4335,5 | 4156,5 | 5245,7 | 4137,2 | 4137,2 | 24113,5 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 1094,0 | 1094,9 | 1049,6 | 1059,8 | 1044,7 | 1044,7 | 6362,6 |
| Итого по проекту "Формирование комфортной городской среды (город Благовещенск)" |  | 416251,7 | 267311,4 | 104961,3 | 105974,2 | 104473,4 | 104473,4 | 1103445,4 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 405059,7 | 254052,7 | 99755,2 | 99668,7 | 99291,5 | 99291,5 | 1057119,3 |
| областной бюджет |  | 6279,6 | 10585,5 | 4156,5 | 5245,7 | 4137,2 | 4137,2 | 34541,7 |
| местный бюджет |  | 4912,4 | 2673,2 | 1049,6 | 1059,8 | 1044,7 | 1044,7 | 11784,4 |

### 3.2. Муниципальный проект города Благовещенска "Обеспечение

проведения мероприятий по благоустройству территорий

города Благовещенска"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 25.03.2026 N 1413)

#### Основные положения

| Краткое наименование проекта | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска |  | Срок реализации проекта | 1 января 2025 года | 31 декабря 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа/направление (подпрограмма) | Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма) | - |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма) | "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области"/направление (подпрограмма) 1 "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" |  |  |

#### Финансовое обеспечение реализации муниципального

проекта города Благовещенска

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 2. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт площади Победы | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.1.1.м. | Местный бюджет | 38 619,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 619,3 |
| 2.2. | Выполнено благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе» | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.2.1.м. | Местный бюджет | 21 988,6 | 42 148,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 137,2 |
| 2.3. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, отремонтированных объектов капитального строительства, некапитальных строений и иных сооружений, а также иных выполненных мероприятий по благоустройству административного центра Амурской области | 174 854,7 | 218 095,2 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 618 618,7 |
| 2.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 174 854,7 | 218 095,2 | 112 902,8 | 112 766,0 | 0,0 | 0,0 | 618 618,7 |
| 2.3.1.о. | Областной бюджет | 131 000,0 | 201 504,2 | 106 000,0 | 106 000,0 | 0,0 | 0,0 | 544 504,2 |
| 2.3.1.м. | Местный бюджет | 43 854,7 | 16 591,0 | 6 902,8 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 74 114,5 |
| 2.4. | Реализованы мероприятия планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства консолидированной субсидии) | 16763,4 | 30303,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 107066,4 |
| 2.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 16763,4 | 30303,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 107066,4 |
| 2.4.1.ф. | Федеральный бюджет | 16263,8 | 17200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33463,8 |
| 2.4.1.о. | Областной бюджет | 331,9 | 12800,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 73131,9 |
| 2.4.1.м. | Местный бюджет | 167,7 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,7 |
| 2.5. | Выполнено благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4 | 50456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50456,9 |
| 2.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 50456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50456,9 |
| 2.5.1.м. | Местный бюджет | 50456,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50456,9 |
| 2.6. | Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье | 15372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15372,1 |
| 2.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 15372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15372,1 |
| 2.6.1.м. | Местный бюджет | 15372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15372,1 |
| 2.7. | Выполнен ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ "Школа N 24 г. Благовещенск" | 2368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2374,7 |
| 2.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2374,7 |
| 2.7.1.м. | Местный бюджет | 2368,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2374,7 |
| 2.8. | Проведен технический контроль при проведении работ по благоустройству дворовых территорий | 303,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 |
| 2.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 303,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 |
| 2.8.1.м. | Местный бюджет | 303,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 |
| 2.9. | Выполнено обустройство сквера в районе ул. Калинина - ул. Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения) | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.9.1.м. | Местный бюджет | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| 2.10. | Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
| 2.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
| 2.10.1.о. | Областной бюджет | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
| 2.11. | Благоустройство общественной территории ул. Зейской - ул. Шевченко | 4666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4666,8 |
| 2.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4666,8 |
| 2.11.1.м. | Местный бюджет | 4666,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4666,8 |
| 2.12. | Выполнена предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.12.1.м. | Местный бюджет | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2.13. | Благоустроены площадки для дрессировки и выгула собак | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |
| 2.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |
| 2.13.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 18 415,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 415,7 |
| 2.14. | Проведены работы по инженерно-геологическим изысканиям по объекту "Благоустройство территории по ул. Набережной в г. Благовещенске, "Левашовская роща" | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.14.1.м. | Местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.15. | Выполнены работы по исследованию зеленых насаждений с целью выявления редких и охраняемых видов растений, включенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Амурской области, в границах объекта "Благоустройство территории по ул. Набережной в г. Благовещенске, "Левашовская роща" | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.15.1.м. | Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 2.16. | Выполнено благоустройство прилегающей территории к библиотеке "Багульник" по адресу: Моховая Падь, литер-2 | 0,0 | 1838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,0 |
| 2.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,0 |
| 2.16.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,0 |
| 2.17. | Выполнены работы по обустройству общественного туалета для инвалидов и установке пандуса к общественному туалету, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская - пер. Уралова | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,5 |
| 2.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,5 |
| 2.17.1.м. | Местный бюджет | 518,4 | 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1056,5 |
| 1.18. | Организованы работы по разработке светотехнического расчета и созданию проектной документации для осветительного оборудования | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.18.1.м. | Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.19. | Выполнено благоустройство междворовых проездов | 0,0 | 128745,5 | 128745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257491,0 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 128745,5 | 128745,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257491,0 |
| 1.19.1.о. | Областной бюджет | 0,0 | 121020,8 | 121020,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242041,6 |
| 1.19.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 7724,7 | 7724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15449,4 |
| 2.20. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по благоустройству территорий, прилегающих к ярмарочному комплексу "Амурские сезоны" | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.20.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 35 990,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 990,4 |
| 2.21. | Мероприятие (результат) "Выполнено благоустройство спортивных площадок» | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| 2.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| 2.21.1.м | Местный бюджет | 0,0 | 12 082,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,2 |
| Итого по проекту "Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска" |  | 336 237,4 | 488 823,4 | 271 648,3 | 142 766,0 | 0,0 | 0,0 | 1 239 475,1 |
| в том числе: федеральный бюджет |  | 16 263,8 | 17 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 463,8 |
| в том числе: областной бюджет |  | 140 331,9 | 335 325,0 | 257 020,8 | 136 000,0 | 0,0 | 0,0 | 868 677,7 |
| местный бюджет |  | 179 641,7 | 136 298,4 | 14 627,5 | 6 766,0 | 0,0 | 0,0 | 337 333,6 |

### 3.3. Комплекс процессных мероприятий "Организация работ

по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому

благополучию на территории города Благовещенска"

(в ред. постановления администрации города Благовещенска

от 25.03.2026 N 1413)

#### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительный орган | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска, Кирпиков Вадим Александрович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска" |

#### Финансовое обеспечение реализации комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Организация работ по благоустройству и санитарно-эпидемиологическому благополучию на территории города Благовещенска" (всего), в том числе: | 873 890,5 | 858 313,5 | 752 321,2 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 825 563,0 |
|  | Муниципальный бюджет, из них: | 873 890,5 | 858 313,5 | 752 321,2 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 825 563,0 |
|  | Местный бюджет | 873 890,5 | 858 313,5 | 752 321,2 | 768 195,5 | 771 001,0 | 801 841,3 | 4 825 563,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов" | 26 056,1 | 20 781,1 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 97 715,2 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 26 056,1 | 20 781,1 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 97 715,2 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 26 056,1 | 20 781,1 | 25 439,0 | 25 439,0 | 0,0 | 0,0 | 97 715,2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям" | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,5 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,5 |
| 1.2.1.м. | Местный бюджет | 374,5 | 332,5 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,5 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлен подбор, вывоз и обезвреживание биологических отходов" | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1524,4 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1524,4 |
| 1.3.1.м. | Местный бюджет | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 249,0 | 259,0 | 269,4 | 1524,4 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по оформлению и оборудованию территорий общего пользования города Благовещенска к празднованию Нового года" | 112 810,0 | 27 861,2 | 28 564,4 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 258 829,2 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 112 810,0 | 27 861,2 | 28 564,4 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 258 829,2 |
| 1.4.1.м. | Местный бюджет | 112 810,0 | 27 861,2 | 28 564,4 | 28 701,2 | 29 849,2 | 31 043,2 | 258 829,2 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Проведены лабораторные и инструментальные исследования воды и почвы на водных объектах городского округа" | 824,6 | 1077,0 | 1077,0 | 1077,0 | 1120,1 | 1164,9 | 6340,6 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 824,6 | 1077,0 | 1077,0 | 1077,0 | 1120,1 | 1164,9 | 6340,6 |
| 1.5.1.м. | Местный бюджет | 824,6 | 1077,0 | 1077,0 | 1077,0 | 1120,1 | 1164,9 | 6340,6 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Вывезены самовольно установленные объекты движимого имущества и бесхозяйные, разукомплектованные транспортные средства" | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3120,0 | 3244,8 | 18364,8 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3120,0 | 3244,8 | 18364,8 |
| 1.6.1.м. | Местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3120,0 | 3244,8 | 18364,8 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Содержание и обслуживание средств видеонаблюдения общественных территорий" | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.7.1.м. | Местный бюджет | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,8 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Проведена акарицидная обработка общественных территорий" | 95,2 | 133,2 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 640,6 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 95,2 | 133,2 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 640,6 |
| 1.8.1.м. | Местный бюджет | 95,2 | 133,2 | 100,0 | 100,0 | 104,0 | 108,2 | 640,6 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) "Приобретены, установлены и осуществлено обслуживание биоакустической системы отпугивателей птиц" | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1953,9 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1953,9 |
| 1.9.1.м. | Местный бюджет | 315,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 332,8 | 346,1 | 1953,9 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) "Обеспечено возмещение затрат концессионера в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности города Благовещенска" | 275024,2 | 322196,5 | 336365,6 | 344365,5 | 358140,1 | 372465,7 | 2008557,6 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 275024,2 | 322196,5 | 336365,6 | 344365,5 | 358140,1 | 372465,7 | 2008557,6 |
| 1.10.1.м. | Местный бюджет | 275024,2 | 322196,5 | 336365,6 | 344365,5 | 358140,1 | 372465,7 | 2008557,6 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Обеспечены мероприятия по сносу, демонтажу зданий, строений, сооружений" | 20002,7 | 20010,1 | 2010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42022,9 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 20002,7 | 20010,1 | 2010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42022,9 |
| 1.11.1.м. | Местный бюджет | 20002,7 | 20010,1 | 2010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42022,9 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Обновлена зеленая зона города Благовещенска" | 118187,2 | 58556,9 | 19725,8 | 19725,8 | 67314,8 | 70007,4 | 353517,9 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 118187,2 | 58556,9 | 19725,8 | 19725,8 | 67314,8 | 70007,4 | 353517,9 |
| 1.12.1.м. | Местный бюджет | 118187,2 | 58556,9 | 19725,8 | 19725,8 | 67314,8 | 70007,4 | 353517,9 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Выполнена уборка несанкционированных свалок" | 74250,5 | 78604,5 | 26982,4 | 26982,4 | 28016,7 | 29137,4 | 263973,9 |
| 1.13.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 74250,5 | 78604,5 | 26982,4 | 26982,4 | 28016,7 | 29137,4 | 263973,9 |
| 1.13.1.м. | Местный бюджет | 74250,5 | 78604,5 | 26982,4 | 26982,4 | 28016,7 | 29137,4 | 263973,9 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание и уборка улиц, площадей, тротуаров, общественных территорий (за исключением придомовых территорий) и прочих элементов благоустройства" | 214224,5 | 231789,8 | 224845,6 | 233506,3 | 242846,6 | 252560,5 | 1399773,3 |
| 1.14.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 214224,5 | 231789,8 | 224845,6 | 233506,3 | 242846,6 | 252560,5 | 1399773,3 |
| 1.14.1.м. | Местный бюджет | 214224,5 | 231789,8 | 224845,6 | 233506,3 | 242846,6 | 252560,5 | 1399773,3 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Выполнены работы по организации и содержанию мест захоронения" | 9877,7 | 24225,8 | 25326,9 | 26251,3 | 27301,4 | 28393,5 | 141376,6 |
| 1.15.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9877,7 | 24225,8 | 25326,9 | 26251,3 | 27301,4 | 28393,5 | 141376,6 |
| 1.15.1.м. | Местный бюджет | 9877,7 | 24225,8 | 25326,9 | 26251,3 | 27301,4 | 28393,5 | 141376,6 |
| 1.16. | Мероприятие (результат) "Проведены орнитологические исследования" | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.16.1.м. | Местный бюджет | 665,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 |
| 1.17. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование для обустройства пляжей" | 1218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 |
| 1.17.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 |
| 1.17.1.м. | Местный бюджет | 1218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1218,8 |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Перенос шкафа управления освещением МКД по ул. Горького, 147" | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.18.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.18.1.м. | Местный бюджет | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,8 |
| 1.19. | Мероприятие (результат) "Обеспечено содержание санитарной службы (транспортировка тел (останков) умерших (погибших) от места их смерти в медицинские организации (морги))" | 9796,3 | 11380,4 | 11962,9 | 12458,0 | 12596,3 | 13100,2 | 71294,1 |
| 1.19.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 9796,3 | 11380,4 | 11962,9 | 12458,0 | 12596,3 | 13100,2 | 71294,1 |
| 1.19.1.м. | Местный бюджет | 9796,3 | 11380,4 | 11962,9 | 12458,0 | 12596,3 | 13100,2 | 71294,1 |
| 1.20. | Мероприятие (результат) "Проведен общегородской конкурс "Фестиваль цветов "Город в цвете" | 1266,5 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 4326,5 |
| 1.20.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1266,5 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 4326,5 |
| 1.20.1.м. | Местный бюджет | 1266,5 | 1020,0 | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 4326,5 |
| 1.21. | Мероприятие (результат) "Установлены и демонтированы опоры наружного освещения" | 3 215,1 | 4 487,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 702,2 |
| 1.21.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 215,1 | 4 487,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 702,2 |
| 1.21.1.м. | Местный бюджет | 3 215,1 | 4 487,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 702,2 |
| 1.22. | Мероприятие (результат) "Приобретен и установлен модульный туалет" | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030,0 |
| 1.22.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030,0 |
| 1.22.1.м. | Местный бюджет | 2030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030,0 |
| 1.23. | Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование и материалы для отпугивания пернатых" | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.23.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.23.1.м. | Местный бюджет | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 |
| 1.24. | Мероприятие (результат) "Выполнено озеленение территории города Благовещенска" | 0,0 | 36 649,2 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 126 649,2 |
| 1.24.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 36 649,2 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 126 649,2 |
| 1.24.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 36 649,2 | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 126 649,2 |
| 1.25. | Мероприятие (результат) "Выполнены мероприятия по расчистке и дноуглублению открытого участка русла р. Бурхановка" | 0,0 | 10 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 851,3 |
| 1.25.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 10 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 851,3 |
| 1.25.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 10 851,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 851,3 |
| 1.26. | Мероприятие (результат) "Произведена оплата услуг по поставке электроэнергии на уличное освещение" | 0,0 | 2222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2222,5 |
| 1.26.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 2222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2222,5 |
| 1.26.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 2222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2222,5 |
| 1.27. | Мероприятие (результат) "Выполнено техническое обслуживание, ремонт устройств наружного освещения (в том числе архитектурно-художественная подсветка)" | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.27.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.27.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |
| 1.28. | Мероприятие (результат) "Выполнен перенос шкафа управления освещением МКД" | 0,0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 1.28.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 1.28.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 225,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,4 |
| 1.29. | Мероприятие (результат) "Осуществлены расходы на аренду помещения для хранения оборудования и материалов" | 0,0 | 1740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,0 |
| 1.29.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,0 |
| 1.29.1.м. | Местный бюджет | 0,0 | 1740,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1740,0 |

## Приложение N 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА, НА КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ -

ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ

ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.03.2026 N 1413) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адресный перечень общественной территории | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Парк 40 лет ВЛКСМ. "Амурский лес" | 2025 |
| 2. | Левашовская роща по улице Набережной в г. Благовещенск Амурской области | 2026 |

## Приложение N 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА, В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.03.2026 N 1413) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адресный перечень общественной территории | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сквер квартала 154 по ул. Калинина - ул. Октябрьской, кадастровый номер 28:01:010154:76 | 2025 |
| 2. | Сквер на пересечении ул. Ленина и пер. Святителя Иннокентия | 2025 |
| 3. | Зеленая зона в п. Аэропорт в районе домов NN 1, 2, 10 | 2025 |
| 4. | Общественное пространство, расположенное на пересечении улиц Ленина - Калинина | 2025 |
| 5. | Зеленая зона по ул. 50 лет Октября, д. 2/2 "Входная зона и цветущий сад" | 2026 |
| 6. | Зеленая зона по ул. 50 лет Октября, д. 4/2 "Входная атр-площадки" | 2026 |
| 7. | Зеленая зона по ул. 50 лет Октября, д. 6/1 "Зона сиреневого сада" | 2026 |
| 8. | Зеленая зона по ул. 50 лет Октября, д. 8/2 "Площадь творчества" | 2026 |
| 9. | Территория сквера 405 квартала по ул. Василенко, 7 - 11 | 2026 |
| 10. | Общественная территория за стелой 12 июня (квартал 44) | 2026 |
| 11. | Общественная территория в районе ул. Зейской - ул. Лазо | 2026 |
| 12. | Сквер "Прокуратуры" (ул. Красноармейская - ул. Б.Хмельницкого) | 2026 |

## Приложение N 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 01.12.2025 N 7282) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес объекта | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- |

Дополнение адресного перечня осуществляется ежегодно по мере заключенных соглашений.

## Приложение N 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской

среды на территории городского

округа города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 01.12.2025 N 7282) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес объекта | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- |

Дополнение адресного перечня осуществляется ежегодно по мере заключенных соглашений.

## Приложение N 5

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории городского округа

города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением администрации города Благовещенска от 01.12.2025 N 7282) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес объекта | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- |

## Приложение N 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории городского округа

города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА

БЛАГОВЕЩЕНСКА, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЯ "РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНОВ СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА (В ЧАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ДВОРОВ)"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 30.01.2026 N 335) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адресный перечень дворовых территорий, претендующих на получение поддержки | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Чайковского, 26 | 2025 |
| 2. | ул. Пионерская, 3, 3/1 | 2025 |
| 3. | ул. Калинина, 148 | 2026 |
| 4. | ул. Студенческая, 20 | 2026 |
| 5. | ул. Ленина, 41 | 2026 |
| 6. | ул. Студенческая, 35 | 2027 |
| 7. | ул. Артиллерийская, 19 | 2027 |
| 8. | ул. Мухина, 87 - 87/1 | 2027 |

## Приложение N 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории городского округа

города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ (МЕРОПРИЯТИЙ), ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ

МЕРОПРИЯТИЯ "ПОДДЕРЖКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления администрации города Благовещенска от 25.03.2026 N 1413) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес объекта (мероприятия) | Наименование работ | Назначение | Ответственный исполнитель (ГРБС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. 50 лет Октября, 2 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ | (в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования от 14 февраля 2025 г. N 01-39-4652) |
| 2. | ул. Ленина, 113 (1 этап) | Ремонт фасадов | МКД (достижение результата в 2026 году) | УЖКХ |  |
| 3. | ул. Комсомольская, 2 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 4. | ул. Калинина, 88/ул. Ломоносова, 261 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 5. | ул. Театральная, 1 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 6. | ул. Чайковского, 84 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 7. | Ленина, 104 | Ремонт фасадов | Столовая БГПУ | УЖКХ |  |
| 8. | Ленина, 104 | Ремонт фасадов | Корпус "А" БГПУ, 1-й этап | УЖКХ |  |
| 9. | ул. Загородная, 56 | Ремонт фасадов | Адм. здание | УЖКХ |  |
| 10. | ул. 50 лет Октября, 8 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 11. | ул. Ленина, 213 | Архитектурно-художественная подсветка | МКД | УЖКХ |  |
| 12. | ул. Горького, 64 | Архитектурно-художественная подсветка | МКД | УЖКХ |  |
| 13. | ул. Театральная, 224 | Архитектурно-художественная подсветка | МКД | УЖКХ |  |
| 14. | Сквер рядом с БГПУ по ул. Краснофлотской | Благоустройство | Сквер (достижение результата в 2026 г.) | ГУКС |  |
| 15. | МАДОУ "ДС N 3 г. Благовещенска" - ул. Фрунзе, 46 | Архитектурно-художественная подсветка | Архитектурно-художественная подсветка | Управление образования | Дополнительное соглашение N 1 к договору пожертвования от 31 июля 2025 г. N 199-325 от 30 октября 2025 года (за счет средств городского бюджета) |
| 16. | МАДОУ "ЦРР-ДС N 4 г. Благовещенска" - ул. Кантемирова, 15 |  |  |  |  |
| 17. | МАОУ "Прогимназия г. Благовещенска" - ул. Горького, 172 |  |  |  |  |
| 18. | МАОУ "Прогимназия г. Благовещенска" - п. Моховая Падь, Л-30 |  |  |  |  |
| 19. | МАОУ "Школа N 17 Благовещенска" - ул. Чайковского, 175 |  |  |  |  |
| 20. | МАОУ ДО "ЦЭВД г. Благовещенска" - ул. Св.Иннокентия, 4 |  |  |  |  |
| 21. | МАОУ "Гимназия N 1 г. Благовещенска" - ул. Калинина, 13 |  |  |  |  |
| 22. | МБУДО "ДШИ села Белогорье" - ул. Заводская, 19 |  |  | Управление культуры |  |
| 23. | МБУДО "ДХШ им. П.С.Евстафьева" - ул. Игнатьевское шоссе, 5 |  |  |  |  |
| 24. | МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" - ул. Октябрьская, 50 |  |  | Управление по делам молодежи |  |
| 25. | МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" - ул. Студенческая, 28 |  |  |  |  |
| ### 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина, 113 (1 этап) | Ремонт фасадов | МКД (срок реализации - 2025 - 2026 гг.) | УЖКХ | (в рамках проекта соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования) |
| 2. | ул. 50 лет Октября, 4 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 3. | ул. 50 лет Октября, 6 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 4. | ул. Калинина, 2 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 5. | ул. Театральная, 1 | Обустройство | Спортивные площадки | ГУКС |  |
| 6. | ул. Кузнечная, 15 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 7. | ул. Ленина, 76 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 8. | ул. Ленина, 80 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 9. | ул. Ленина, 89 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 10. | Аэропорт, 2 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 11. | Аэропорт, 3 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 12. | ул. Калинина, 101 | Ремонт фасадов | Адм. здание (ДОСААФ) | УЖКХ |  |
| 13. | ул. Красноармейская, 159 | Ремонт фасадов | МКД | УЖКХ |  |
| 14. | Сквер БГПУ по ул. Краснофлотской | Обустройство | Сквер (завершающий этап) | ГУКС |  |
| 15. | ул. Октябрьская, 134 | Ремонт фасадов | МО МВД | УЖКХ |  |
| 16. | ул. Октябрьская, 136 | Ремонт фасадов | МО МВД | УЖКХ |  |
| 17. | ул. Кузнечная, 17 | Архитектурно-художественная подсветка | МКД | УЖКХ |  |
| 18. | ул. Краснофлотская, 151 | Архитектурно-художественная подсветка | МКД | УЖКХ |  |
| 19. | ул. Ленина, 104 | Архитектурно-художественная подсветка | Столовая БГПУ | УЖКХ |  |
| 20. | ул. Ленина, 104 | Архитектурно-художественная подсветка | Корпус "А" БГПУ | УЖКХ |  |

## Приложение N 8

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории городского округа

города Благовещенска"

ПОРЯДОК

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, В ТОМ

ЧИСЛЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением администрации города Благовещенска от 30.01.2026 N 335) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Справочные, статистические и аналитические материалы, касающиеся выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, размещаются в соответствующих разделах государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://dom.gosuslugi.ru/ и на официальном сайте администрации города Благовещенска.

Новостные и информационные материалы, касающиеся хода выполнения программы, в том числе хода реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, размещаются на страницах официальных аккаунтов администрации города Благовещенска в социальных сетях.

Дополнительными ресурсами (каналами) информирования граждан о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, являются региональные и городские средства массовой информации.

## Приложение N 9

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

на территории городского округа

города Благовещенска"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕЖДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ (ЗАЕЗДОВ), ПЛАНИРУЕМЫХ

К БЛАГОУСТРОЙСТВУ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением администрации города Благовещенска от 13.03.2026 N 1171) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адресный перечень общественной территории | Срок реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проезд в мкр. Питер от Игнатьевского шоссе | 2026 |
| 2. | Проезд ул. Трудовой, 25 до ул. Кузнечной, 34 | 2026 |
| 3. | Проезд от МКД ул. Кантемирова, 8 (вдоль д/с N 60) до ул. Институтской | 2026 |
| 4. | Проезд от ул. Кантемирова вдоль МКД ул. Калинина, 142/4 до ул. Воронкова | 2026 |
| 5. | Проезд от ул. Чайковского (между МКД 20 и 22) до ул. Политехнической (между МКД 19 и 35) | 2026 |
| 6. | ул. Строителей, 66 - 68 | 2026 |
| 7. | Проезд от ул. Дьяченко до МКД ул. Институтской, д. 10 и ул. Кантемирова, 11/1 | 2026 |
| 8. | Проезд от улицы Институтской до домов Василенко, 11/1 и 11/3 вдоль школы N 16 и (корпус 1) и дома Институтской, 17/1 | 2026 |
| 9. | Ул. Пионерская, 71/1 - 50 лет Октября 62/2 между ул. Ломоносова и ул. Северной | 2026 |
| 10. | Проезд от ул. Шимановского в районе домов N 8 и N 10 к детской площадке "Сказка" | 2026 |
| 11. | ул. Ленина 205/11, 209/3, Ленина, 211/1 | 2026 |
| 12. | Проезд от Игнатьевского шоссе до здания Аэропорт, 9 между домами Аэропорт, 2 и 3 и стоянка в районе магазина "Аэробус" | 2026 |
| 13. | Проезд между МКД N 34 и N 32 по ул. Студенческой | 2026 |
| 14. | Проезд между ДОС-16 и ДОС-17 п. Моховая Падь | 2026 |
| 15. | Проезд ул. Пионерской, 159 - ул. 50 лет Октября, 208/2 | 2026 |
| 16. | Проезд между ул. Шимановского, 5 - 21 | 2026 |
| 17. | Проезд от ул. Шимановского до ул. Ленина, 119/1 | 2026 |