Приложение

к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович | | Заместитель мэра города Благовещенска | | |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович | | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич | | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска | | |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма) | - | | |
| 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области/ направление (подпрограмма) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» | | |

**2. Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР (отсутствует) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям | ГП АО | процент | 1,02 | 2023 | 1,05 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | Возрастающий | Да | На бумажном носителе |

**2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)**

**3. План достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | | ОЗР (отсутствует) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям | | ГП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 |

**4. Мероприятия (результаты) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | ОЗР (отсутствует) | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут) | процент | 100 | 2023 | 100 | - | - | - | - | **-** | Обеспечение платы за публичный сервитут в рамках Соглашения, заключенного с ОАО «Российские железные дороги» | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям |
| 2.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них *(ПИР)* | штук | 1 | 2023 | 4 | 2 | - | - | - | - | Количество подготовленных документов, необходимых для осуществления дорожной деятельности | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |
| 2.3. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них *(Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)* | километр | 81,93 | 2023 | 4,06 | 0,05 | 1,06 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, построенных и (или) приведенных в соответствие нормативным требованиям | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2.4. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них *(Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)* | штук | - | 2023 | 25 | - | - | - | - | - | Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2.5. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля) | штук | 8 | 2023 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Количество заключенных и исполненных договоров | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2.6. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)» | штук | - | 2023 | 1 | - | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |
| 2.7. | Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | штук | 4 | 2023 | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество заключенных и исполненных контрактов по разработке, актуализации проектов и схем, рабочей документации | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2.8. | Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети | квадратный метр | - | 2023 | 1 427 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Площадь изъятия земельного участка для размещения линейного объекта улично-дорожной сети по ул.Калинина от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |
| 2.9. | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского | единица | - | 2023 | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество обустроенных примыканий | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2.10. | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | единица | 2 | 2023 | 18 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество приобретенной специализированной техники | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 2.11. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | штук | - | 2023 | - | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ (в 2025 г. ГУКСом получен аванс, мероприятие будет исполнено в 2026 г.) | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества |
| 2.12. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог) | квадратный метр | - | 2023 | 14 456 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Протяженность улично-дорожной сети, подлежащей содержанию (выполнение работ по ямочному ремонту, нанесение горизонтальной дорожной разметки и иные работы по содержанию дорог) | Приобретение товаров, работ, услуг |

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | **Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (прочие затраты)" | 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,3 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,3 |
| 1.1.1.м. | Местный бюджет | 228,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,3 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)" | 48 966,3 | 74 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 488,4 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 48 966,3 | 74 522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 488,4 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет | 46 028,3 | 70 050,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 079,1 |
| 1.2.2.м. | Местный бюджет | 2 938,0 | 4 471,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 409,3 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)" | 120 995,9 | 88 337,2 | 174 767,0 | 169 373,8 | 176 148,8 | 183 194,7 | 912 817,4 |
| 1.3.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 120 995,9 | 88 337,2 | 174 767,0 | 169 373,8 | 176 148,8 | 183 194,7 | 912 817,4 |
| 1.3.1.о | Областной бюджет | 113 736,1 | 83 037,0 | 164 281,0 | 159 211,3 | 165 579,8 | 172 203,0 | 858 048,2 |
| 1.3.2.м. | Местный бюджет | 7 259,8 | 5 300,2 | 10 486,0 | 10 162,5 | 10 569,0 | 10 991,7 | 54 769,2 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)" | 52 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 451,5 |
| 1.4.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 52 451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 451,5 |
| 1.4.1.о | Областной бюджет | 49 304,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 304,4 |
| 1.4.2.м. | Местный бюджет | 3 147,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 147,1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)" | 4 879,3 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 3 920,4 | 23 164,3 |
| 1.5.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 4 879,3 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 3 920,4 | 23 164,3 |
| 1.5.1.м | Местный бюджет | 4 879,3 | 3 485,2 | 3 485,2 | 3 624,6 | 3 769,6 | 3 920,4 | 23 164,3 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обсепечения траснпортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)" | 14 514,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 514,6 |
| 1.6.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 14 514,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 514,6 |
| 1.6.1.м | Местный бюджет | 14 514,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 514,6 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.7.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.7.1м | Местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
| 1.8. | Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 1.8.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 1.8.1м | Местный бюджет | 827,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,0 |
| 1.9. | Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского | 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,3 |
| 1.9.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,3 |
| 1.9.1м | Местный бюджет | 593,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,3 |
| 1.10. | Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | 137 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 314,3 |
| 1.10.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 137 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 314,3 |
| 1.10.1м | Местный бюджет | 137 314,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137 314,3 |
| 1.11. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 3 587,6 | 8 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 958,6 |
| 1.11.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 3 587,6 | 8 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 958,6 |
| 1.11.1м | Местный бюджет | 3 587,6 | 8 371,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 958,6 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)» | 66 021,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 021,6 |
| 1.12.1. | Муниципальный бюджет, из них: | 66 021,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 021,6 |
| 1.12.1.о | Областной бюджет | 62 060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 060,3 |
| 1.12.2.м. | Местный бюджет | 3 961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 961,3 |
| **Итого по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»** | | **451 379,7** | **174 715,5** | **178 252,2** | **172 998,4** | **179 918,4** | **187 115,1** | **1 344 379,3** |
| в том числе: Региональный бюджет | | 271 129,1 | 153 087,8 | 164 281,0 | 159 211,3 | 165 579,8 | 172 203,0 | 1 085 492,0 |
| Местный бюджет | | 180 250,6 | 21 627,7 | 13 971,2 | 13 787,1 | 14 338,6 | 14 912,1 | 258 887,3 |

1. **План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | | Фев. | | Март | | апр. | | Май | | июнь | | июль | | авг. | | Сен. | | Окт. | Ноя. |
| 1. | | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Мероприятие (результат) «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 228,3 | | 228,3 | | 228,3 | | 228,3 | | 228,3 | | 228,3 | | 228,3 | | 228,3 | 228,3 |
| 2.2. | | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 48 966,3 |
| 2.3. | | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 120 995,9 |
| 2.4. | | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 52 451,5 |
| 2.5. | | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 4 879,3 | 4 879,3 |
| 2.6. | | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул. Молодежная от ул. Центральной до ул. Энтузиастов)» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 14 514,6 | 14 514,6 |
| 2.7. | | Мероприятие (результат) «Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.8. | | Мероприятие (результат) Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 827,0 | | 827,0 | | 827,0 | | 827,0 | | 827,0 | | 827,0 | | 827,0 | 827,0 |
| 2.9. | | Мероприятие (результат) Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 593,3 | | 593,3 | | 593,3 | | 593,3 | | 593,3 | 593,3 |
| 2.10. | | Мероприятие (результат) Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска | 0,0 | 0,0 | | 87 414,3 | | 87 414,3 | | 87 414,3 | | 137 314,3 | | 137 314,3 | | 137 314,3 | | 137 314,3 | | 137 314,3 | | 137 314,3 | 137 314,3 |
| 2.11. | | Мероприятие (результат) Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 587,6 | 3 587,6 |
| 2.12. | Мероприятие (результат) Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог) | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 66 021,6 | | 66 021,6 | 66 021,6 |
| ИТОГО | | | 0,0 | 0,0 | | 87 414,3 | | 87 642,6 | | 88 469,6 | | 138 369,6 | | 138 962,9 | | 138 962,9 | | 138 962,9 | | 204 984,5 | | 228 966,0 | 451 379,7 |

1. **Дополнительная информация**

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»

где:

УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог, где:

*ПАДПНТ = ПАД х ДПАДПНТ;*

*где:*

*ПАД(УДС) – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования за исключением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, входящих в перечень Благовещенской агломерации (БКД);*

*ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом « О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».*

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие улично-дорожной сети

города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (отсутствует)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие улично-дорожной сети

города Благовещенска»

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольные точки | Срок реализации | | | Взаимосвязь | | | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | | Мощность объекта | | | | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | | Информационная система (источник данных) | | |
| начало | окончание | | предшественники | | последователи | | ед. измерения (по ОКЕИ) | | значение | | |
| 1. | ОЗР отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатель МПБ «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)» | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | х | х | Гоцкало В.С.  директор МУ «ГУКС» | | х | х | | х | | 228,3 | | | | х | | х | | |
| 2.1.К1 | Доведены лимиты | х | | 01.01.2025 | | х | 2.1.К2 | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | | х | х | | х | | х | | | | Решение о бюджете | | На бумажном носителе | | |
| 2.1.К2 | Контрольная точка «Предъявлен счет на оплату» | х | | 01.07.2025 | | 2.1.К1 | 2.1.К3 | Гоцкало В.С.  директор МУ «ГУКС» | | х | х | | х | | х | | | | Счет | | На бумажном носителе | | |
| 2.1.К3 | Контрольная точка «Подготовлено платежное поручение на оплату в отдел казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска казначейство | х | | 10.07.2025 | | 2.1.К2 | 2.1.К4 | х | х | | х | | х | | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.1.К4 | Контрольная точка «Проверены предоставленные платежные документы» | х | | 20.07.2025 | | 2.1.К3 | 2.1.К5 | Щекина О.Г. – начальник отдела казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска | | х | х | | х | | х | | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.1.К5 | Контрольная точка «Произведена оплата за публичный сервитут» | х | 29.07.2025 | | 2.1.К4 | | 2.1.К6 | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.1.К6 | Контрольная точка «Получена выписка об оплате» | х | 30.07.2025 | | 2.1.К5 | | х | Гоцкало В.С.  директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | х | | | | Выписка | | | На бумажном носителе | |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С.  директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | 48 966,3 | | | | х | | | х | |
| 2.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | | х | | 2.2.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 2.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | | 2.2.К1 | | 2.2.К3 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 2.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | | 2.2.К2 | | 2.2.К4 | х | | х | | х | | | х | | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 2.2.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | | 2.2.К3 | | 2.2.К5 | х | | х | | х | | | х | | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 2.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | | 2.2.К4 | | 2.2.К6 | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | | 2.2.К5 | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | 120 995,9 | | | | х | | х | | |
| 2.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | | х | | 2.3.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | х | | | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 2.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | | 2.3.К1 | | 2.3.К3 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | х | | | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 2.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | | 2.3.К2 | | 2.3.К4 | х | | х | | х | | х | | | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 2.3.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | | 2.3.К3 | | 2.3.К5 | х | | х | | х | | х | | | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 2.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | | 2.3.К4 | | 2.4.К6 | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | х | | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | | 2.3.К5 | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | х | | | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | 52 451,5 | | | | х | | х | | |
| 2.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | | х | | 2.4.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | х | | | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 2.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | | 2.4.К1 | | 2.4.К3 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | х | | | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 2.4.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | | 2.4.К2 | | 2.4.К4 | х | | х | | х | | х | | | | Промежуточные акты | | На бумажном носителе | | |
| 2.4.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | | 2.4.К3 | | 2.4.К5 | х | | х | | х | | х | | | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 2.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | | 2.4.К4 | | 2.4.К6 | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | х | | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | | 2.4.К6 | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | х | | | | Отчет | | На бумажном носителе | | |
| 2.5. | «Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | 4 879,3 | | | | х | | х | | |
| 2.5.К1 | Контрольная точка:  «Осуществлен запрос коммерческих предложений»» | х | 15.10.2025 | | х | | 2.5.К2 | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Коммерческие предложения | | на бумажном носителе | | |
| 2.5.К2 | Контрольная точка: «Заключен контракт» | х | 01.11.2025 | | 2.5.К1 | | 2.5.К3 | х | | х | | х | | | х | | | Муниципальный контракт | | на бумажном носителе | | |
| 2.5.К3 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2025 | | 2.5.К2 | | 2.5.К4 | х | | х | | х | | | х | | | Промежуточные акты | | на бумажном носителе | | |
| 2.5.К4 | Контрольная точка  «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 | | 2.5.К3 | | 2.5.К5 | х | | х | | х | | | х | | | Акты выполненных работ | | на бумажном носителе | | |
| 2.5.К5 | Контрольная точка  «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2025 | | 2.5.К4 | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | на бумажном носителе | | |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | | 14 514,6 | | х | | | х | | |
| 2.6.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | | х | | 2.6.К2 | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС». | | х | | х | | х | | | х | | | Акт | | на бумажном носителе | | |
| 2.6.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | | 2.6.К1 | | 2.6.К3 | х | | х | | х | | | х | | | Акт | | на бумажном носителе | | |
| 2.6.К3 | Контрольная точка  «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | | 2.6.К2 | | 2.6.К4 | х | | х | | х | | | х | | | Смета | | на бумажном носителе | | |
| 2.6.К4 | Контрольная точка:  «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | | 2.6.К3 | | 2.6.К5 |  | | х | | х | | х | | | х | | | Экспертиза | | на бумажном носителе | | |
| 2.6.К5 | Контрольная точка  «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | | 2.6.К4 | | 2.6.К6 |  | | х | | х | | х | | | х | | | Документация | | на бумажном носителе | | |
| 2.6.К6 | Контрольная точка «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | | 2.6.К5 | | 2.6.К7 |  | | х | | х | | х | | | х | | | Акты выполненных работ | | на бумажном носителе | | |
| 2.6.К7 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | х | 07.07.2025 | | 2.6.К6 | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | на бумажном носителе | | |
| 2.7. | Мероприятие (результат) «Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | 1 000,0 | | | х | | х | | |
| 2.7.К1 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 01.09.2025 | | х | | 2.7.К2 | Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Коммерческие предложения | | на бумажном носителе | | |
| 2.7.К2 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.10.2025 | | 2.7.К1 | | 2.7.К3 | х | | х | | х | | | х | | | Контракт | | на бумажном носителе | | |
| 2.7.К3 | Контрольная точка «Работы выполнены» | х | 01.12.2025 | | 2.7.К2 | | 2.7.К4 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Проект ПОДД | | на бумажном носителе | | |
| 2.7.К4 | Контрольная точка «Согласовано с ГИБДД» | х | 15.12.2025 | | 2.7.К3 | | 2.7.К5 | х | | х | | х | | | х | | | Лист согласования | | на бумажном носителе | | |
| 2.7.К5 | Контрольная точка «Выполненные работы приняты» | х | 25.12.2025 | | 2.7.К4 | | 2.7.К6 | х | | х | | х | | | х | | | Заключение | | на бумажном носителе | | |
| 2.7.К6 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 29.12.2025 | | 2.7.К5 | | х | Зетрин П.В. руководитель сектора финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Платежные поручения | | на бумажном носителе | | |
| 2.8. | Мероприятие (результат) «Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Богданова О.А. председатель комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска (Комитет) | | х | | х | | х | | | 827,0 | | | х | | х | | |
| 2.8.К1 | Доведены лимиты | х | 29.01.2025 | | х | | 2.8.К2 | Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Решение о бюджете | | На бумажном носителе | | |
| 2.8.К2 | Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение» | х | 30.01.2025 | | 2.8.К1 | | 2.8.К3 | Плотникова И.В. заместитель пре председателя Комитета | | х | | х | | х | | | х | | | Соглашение | | на бумажном носителе | | |
| 2.8.К3 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем» | х | 02.05.2025 | | 2.8.К2 | | 2.8.К4 | Богданова О.А. председатель Комитета | |  | |  | |  | | |  | | | Соглашение | | на бумажном носителе | | |
| 2.8.К4 | Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю» | х | 20.05.2025 | | 2.8.К3 | | 2.8.К5 | Левицкая Н.Б. заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | на бумажном носителе | | |
| 2.8.К5 | Контрольная точка «Зарегистрировано право» | х | 24.05.2025 | | 2.8.К4 | | 2.8.К6 | Плеснина Т.Г. начальник отдела  регистрации права и  кадастрового учета | | х | | х | | х | | | х | | | Выписка из ЕГРН | | на бумажном носителе | | |
| 2.8.К6 | Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещеска" | х | 25.05.2025 | | 2.8.К5 | | х | Плотникова И.В. заместитель пре председателя Комитета | | х | | х | | х | | | х | | | Письмо | | на бумажном носителе | | |
| 2.9. | Мероприятие (результат) «Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | 593,3 | | | х | | х | | |
| 2.9.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 20.02.2025 | | х | | 2.9.К2 | Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Справка-уведомление | | На бумажном носителе | | |
| 2.9.К2 | Контрольная точка «Опубликован план график» | х | 28.02.2025 | | 2.9.К1 | | 2.9.К3 | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | План график | | на бумажном носителе | | |
| 2.9.К3 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 30.06.2025 | | 2.9.К2 | | 2.9.К4 |  | |  | |  | | |  | | | Акт приемки | | на бумажном носителе | | |
| 2.9.К4 | Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату» | х | 30.06.2025 | | 2.9.К3 | | 2.9.К5 | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Счет | | на бумажном носителе | | |
| 2.9.К5 | Контрольная точка «Доведены объемы финансирования» | х | 14.07.2025 | | 2.9.К4 | | 2.9.К6 | Тришина Н.Э. начальник финансового управления | | х | | х | | х | | | х | | | Заявка на финансирование | | на бумажном носителе | | |
| 2.9.К6 | Контрольная точка «Выполнена оплата по договору» | х | 18.07.2025 | | 2.9.К5 | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | на бумажном носителе | | |
| 2.10. | Мероприятие (результат) «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | 137 314,3 | | | х | | х | | |
| 2.10.К1 | Контрольная точка «Доведены лимиты» | х | 24.02.2025 | | х | | 2.10.К2 | Тришина Н.Э. начальник финансового управления | | х | | х | | х | | | х | | | Справка-уведомление | | На бумажном носителе | | |
| 2.10.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели» | х | 05.03.2025 | | 2.10.К1 | | 2.10.К3 | Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела  управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Соглашение | | на бумажном носителе | | |
| 2.10.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт на поставку техники» | х | 15.04.2025 | | 2.10.К2 | | 2.10.К4 | Ященко Д.А. директор МБУ ГСТК | |  | |  | |  | | |  | | | Контракт | | на бумажном носителе | | |
| 2.10.К4 | Контрольная точка «Техника поставлена» | х | 04.03.2025 | | 2.10.К3 | | 2.10.К5 | х | | х | | х | | | х | | | Товарно- транспортная накладная | | на бумажном носителе | | |
| 2.10.К5 | Контрольная точка «Произведена приемка техники» | х | 10.07.2025 | | 2.10.К4 | | 2.10.К6 | х | | х | | х | | | х | | | Акт приемки | | на бумажном носителе | | |
| 2.10.К6 | Контрольная точка «Выполнена оплата по договору» | х | 20.07.2025 | | 2.10.К5 | | х | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | на бумажном носителе | | |
| 2.11. | Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | | 3 587,6 | | х | | | х | | |
| 2.11.К1 | Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы» | х | 01.01.2025 | | х | | 2.11.К2 | Гоцкало В.С.  Директор МУ «ГУКС». | | х | | х | | х | | | х | | | Акт | | на бумажном носителе | | |
| 2.11.К2 | Контрольная точка: «Проведены проектные работы» | х | 20.01.2025 | | 2.11.К1 | | 2.11.К3 | х | | х | | х | | | х | | | Акт | | на бумажном носителе | | |
| 2.11.К3 | Контрольная точка  «Подготовлена сметная документация» | х | 20.01.2025 | | 2.11.К2 | | 2.11.К4 | х | | х | | х | | | х | | | Смета | | на бумажном носителе | | |
| 2.11.К4 | Контрольная точка:  «Проведена государственная экспертиза» | х | 30.04.2025 | | 2.11.К3 | | 2.11.К5 |  | | х | | х | | х | | | х | | | Экспертиза | | на бумажном носителе | | |
| 2.11.К5 | Контрольная точка  «Подготовлена рабочая документация» | х | 20.05.2025 | | 2.11.К4 | | 2.11.К6 |  | | х | | х | | х | | | х | | | Документация | | на бумажном носителе | | |
| 2.11.К6 | Контрольная точка «Приняты работы» | х | 30.05.2025 | | 2.11.К5 | | 2.11.К7 |  | | х | | х | | х | | | х | | | Акты выполненных работ | | на бумажном носителе | | |
| 2.11.К7 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | х | 07.07.2025 | | 2.11.К6 | | х | Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС» | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | на бумажном носителе | | |
| 2.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | | х | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | 66 021,6 | | | | х | | | х | |
| 2.12.К1 | Контрольная точка «Заключено доп.соглашение между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска | х | 30.04.2025 | | х | | 2.2.К2 | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Доп.соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 2.12.К2 | Контрольная точка «Заключено соглашение между Управлением ЖКХ города Благовещенска и МБУ «ГСТК» | х | 16.05.2025 | | 2.2.К1 | | 2.2.К3 | Заволожина Ю.В. начальниу экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Соглашение | | На бумажном носителе | | |
| 2.12.К3 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 30.05.2025 | | 2.2.К2 | | 2.2.К4 | Ященко Д.А. директор МБУ «ГСТК» | | х | | х | | х | | | х | | | Муниципальный контракт | | На бумажном носителе | | |
| 2.12.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.09.2025 | | 2.2.К3 | | 2.2.К5 | х | | х | | х | | | х | | | КС-2, КС-3 | | На бумажном носителе | | |
| 2.12.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 15.10.2025 | | 2.2.К4 | | 2.2.К6 | Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Платежное поручение | | На бумажном носителе | | |
| 2.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 15.01.2026 | | 2.2.К5 | | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска | | х | | х | | х | | | х | | | Отчет | | На бумажном носителе | | |