Приложение

к приказу управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

города Благовещенска

от_________________________№_______

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Дорожная сеть |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Рудненок Виталий Александрович |  | Заместитель мэра города Благовещенска |  |  |
| Руководитель проекта | Кирпиков Вадим Александрович |  | Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Администратор проекта | Блехарский Владимир Анатольевич |  | Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска | 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска |  |  |
|  | 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации направление (подпрограмма) |  |  |  |
|  | 1.2. | Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма) | Развитие транспортной системы Амурской области / направление (подпрограмма) 1 «Развитие транспортного комплекса», направление (подпрограмма) 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области» |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |  | РП АО | процент | 1,04 | 2023 | 1,09 | 1,16 | 1,19 | 1,20 |  |  | возрастающий | Да | на бумажном носителе |

  - Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

- План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |  | РП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 |

3.1.	План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п |  | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. |  | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |  | РП АО | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина) | километр | - | 2023 | 0,378 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина | Оказание услуг (выполнение работ) | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) | километр | - | 2023 | 0,614 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская |  |  |
| 1.3. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) | километр | - | 2023 | 0,676 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина |  |  |
| 1.4. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной) | километр | - | 2023 | 0,192 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной |  | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.5. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой) | километр | - | 2023 | 0,237 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой |  |  |
| 1.6. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского) | километр | - | 2023 | 0,228 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского |  |  |
| 1.7. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до перекрестка ул. Октябрьской - ул.Островского) | километр | - | 2023 | 0,239 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до перекрестка ул. Октябрьской - ул.Островского |  | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.8. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" ((Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | километр | - | 2023 | 0,229 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Октябрьской от перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского до ул. 50 лет Октября |  |  |
| 1.9. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода) | километр | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | В рамках мероприятия предусмотрена оплата аванса в 2025 году, с последующим выполнением в 2026 году, в рамках мер. 1.20. |  |  |
| 1.10. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | километр | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | В рамках мероприятия предусмотрена оплата аванса в 2025 году, с последующим выполнением в 2026 году, в рамках мер. 1.20. |  |  |
| 1.11. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная) | километр | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | В рамках мероприятия предусмотрена оплата аванса в 2025 году, с последующим выполнением в 2026 году, в рамках мер. 1.20. |  |  |
| 1.12. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | километр | - | 2023 | 0,518 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо |  |  |
| 1.13. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | километр | - | 2023 | 0,461 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская |  |  |
| 1.14. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | километр | - | 2023 | 0,237 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая |  |  |
| 1.15. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная) | километр | - | 2023 | 0,247 | - | - | - | - | - | Протяженность выполненных ремонтных работ автомобильной дороги ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная |  |  |
| 1.16. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина) | километр | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | В рамках мероприятия предусмотрена оплата аванса в 2025 году, с последующим выполнением в 2026 году, в рамках мер. 1.20. |  |  |
| 1.17. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого) | километр | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | В рамках мероприятия предусмотрена оплата аванса в 2025 году, с последующим выполнением в 2026 году, в рамках мер. 1.20. |  |  |
| 1.18. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | штук | 3 | 2023 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | Количество заключенных договоров на оказание услуг по экспертно-лабораторному сопровождению ремонта автомобильных дорог | Приобретение товаров, работ, услуг | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.19. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная) | километр | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | В рамках мероприятия предусмотрена оплата аванса в 2025 году, с последующим выполнением в 2026 году, в рамках мер. 1.20. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества) | Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии |
| 1.20. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги дорожной сети в городской агломерации | метр | - | 2025 | - | 9 125,31 | 4 947,00 | 1 700 | - | - | Протяженность выполненных работ, определенных приложением № 7 к соглашению № 871-01/С от 13.02.2026. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина) |  | 36 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 36 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.1.1.о | Областной бюджет |  | 36 552,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.2. | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская) |  | 53 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.2.1. | Муниципальный бюджет, из них: |  | 53 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.2.1.о | Областной бюджет |  | 53 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.3. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина) | 79 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.3.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 79 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.3.1.о |  | Областной бюджет | 79 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.4. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной) | 32 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.4.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 32 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.4.1.о |  | Областной бюджет | 32 535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.5. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой) | 53 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.5.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 53 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.5.1.о |  | Областной бюджет | 53 489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.6. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского) | 33 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.6.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 33 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.6.1.о |  | Областной бюджет | 33 049,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.7. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до перекрестка ул. Октябрьской - ул.Островского) | 32 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.7.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 32 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.7.1.о |  | Областной бюджет | 32 490,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.8. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" ((Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского до ул. 50 лет Октября) | 28 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.8.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 28 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.8.1.о |  | Областной бюджет | 28 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.9. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода) | 62 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.9.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 62 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.9.1.о |  | Областной бюджет | 62 397,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.10. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда) | 103 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.10.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 103 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.10.1.о |  | Областной бюджет | 103 130,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.11. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная) | 80 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 840,6 |
| 1.11.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 80 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 840,6 |
| 1.11.1.о |  | Областной бюджет | 80 840,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 840,6 |
| 1.12. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо) | 51 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.12.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 51 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.12.1.о |  | Областной бюджет | 51 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.13. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская) | 27 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.13.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 27 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.13.1.о |  | Областной бюджет | 27 853,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.14. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая) | 20 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.14.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 20 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.14.1.о |  | Областной бюджет | 20 133,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.15. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная) | 26 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 874,6 |
| 1.15.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 26 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 874,6 |
| 1.15.1.о |  | Областной бюджет | 26 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 874,6 |
| 1.16. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина) | 7 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,4 |
| 1.16.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 7 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,4 |
| 1.16.1.о |  | Областной бюджет | 7 994,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,4 |
| 1.17. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого) | 1 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.17.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 1 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.17.1.о |  | Областной бюджет | 1 837,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.18. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора) | 13 850,0 | 39 942,3 | 7 833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 625,6 |
| 1.18.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 13 850,0 | 39 942,3 | 7 833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 625,6 |
| 1.18.1.м |  | Местный бюджет | 13 850,0 | 39 942,3 | 7 833,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 625,6 |
| 1.19. |  | Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная) | 158 958,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 963,0 |
| 1.19.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 158 958,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 963,0 |
| 1.19.1.о |  | Областной бюджет | 158 958,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 958,0 |
| 1.19.1.м |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 1.20. |  | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги дорожной сети в городской агломерации | 0,0 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 532 174,5 |
| 1.20.1. |  | Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 532 174,5 |
| 1.20.1.о |  | Областной бюджет | 0,0 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 532 174,5 |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: |  |  | 905 464,6 | 1 772 116,8 | 907 838,3 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 485 419,7 |
| в том числе: Региональный бюджет |  |  | 891 614,6 | 1 732 174,5 | 900 000,0 | 900 000,0 | 0,0 | 0,0 | 4 423 789,1 |
| Местный бюджет |  |  | 13 850,0 | 39 942,3 | 7 838,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 630,6 |

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 552,7 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 462,8 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 592,2 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 535,9 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 489,2 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 049,3 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до перекрестка ул. Октябрьской - ул.Островского)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 490,8 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского до ул. 50 лет Октября» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 888,2 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 397,7 |
| 1.10.. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103 130,2 |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 26 926,3 | 80 840,6 |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни"( Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 533,8 |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 853,0 |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 133,9 |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 4 209,8 | 26 874,6 |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 994,5 |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 837,3 |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | 13 850,0 |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция автомобильной дороги по ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 958,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 32 416,5 | 905 464,6 |

6.1.	План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2026 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 942,3 |
| 1.20. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги дорожной сети в городской агломерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 732 174,5 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 772 116,8 |

7. Дополнительная информация

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии»:

УПАДПНТ=ПАДПНТ тек.период ПАДПНТ базовый период

где:

УПАДПНТ - Увеличение протяженности дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии;

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям после проведения ремонта и (или) реконструкции; где:

ПАДПНТ = ПАД х ДПАДПНТ;

где:

ПАД – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования входящих в перечень Благовещенской агломерации (Инфраструктура для жизни);

ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».

Приложение № 1

к паспорту муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

(отсутствуют)

Приложение № 2

к паспорту муниципального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть» (город Благовещенск)

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  |  | Взаимосвязь |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) |  | Мощность объекта |  |  |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |  | Информационная система (источник данных) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | предшественники |  | последователи |  |  |  |  |  |  | единица измерения (по ОКЕИ) |  | значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60% региональных дорог и 85% дорог крупнейших городских агломераций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Пушкина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  | х | х |  |  | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска | х |  | х |  | х |  | 36 552,7 |  | х |  | х |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 |  | х |  | х |  | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 |  | х |  | х |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 |  | х |  | х |  | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.1.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х |  | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х |  |  | Х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 53 462,8 |  | Х |  | Х |  |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.2.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Мухина)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 79 592,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.3.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Театральная до ул. Кузнечной)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 32 535,9 |  | х |  | х |  |  |
| 1.4.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.4.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Кузнечная до ул. Трудовой)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 53 489,2 |  | х |  | х |  |  |
| 1.5.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.5.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Трудовая до ул. Шимановского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 33 049,3 |  | х |  | х |  |  |
| 1.6.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.6.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.6..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.6.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.6.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.6.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шимановского до перекрестка ул. Октябрьской - ул.Островского)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 32 490,8 |  | х |  | х |  |  |
| 1.7.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.7.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.7..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.7.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.7.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.7.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" ( Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от перекрестка ул.Октябрьская - ул. Островского до ул. 50 лет Октября )» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 28 888,2 |  | х |  | х |  |  |
| 1.8.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.8.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.8..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.8.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.8.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.8.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Загородная от ул. Горького до путепровода)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 62 397,7 |  | х |  | х |  |  |
| 1.9.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.9.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.9..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.9.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.9.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.9.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Мухина от ул. Пролетарская до ж/д переезда)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 103 130,2 |  | х |  | х |  |  |
| 1.10.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.10.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.10.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.10.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.10.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.10.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Артиллерийская до ул. Больничная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 80 840,6 |  | х |  | х |  |  |
| 1.11.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.11.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.11..К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.11.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.11.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.11.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Первомайская до ул. Лазо)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 51 533,8 |  | х |  | х |  |  |
| 1.12.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.12.К2 | Контрольная точка «Заявка на авансирование» | х | 23.05.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.12.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 25.11.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.12.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 27.11.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.12.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 04.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.12.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Горького от ул. Мухина до ул. Артиллерийская)» | 30.12.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 27 853,0 |  | х |  | х |  |  |
| 1.13.К1 | Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дополнительное соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.13.К2 | Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту на выполнение работ» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дополнительное соглашение к муниципальному контракту |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.13.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.13.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.13.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.13.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)» | 30.12.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 20 133,9 |  | х |  | х |  |  |
| 1.14.К1 | Контрольная точка «Заключено дополнительноесоглашение» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дополнительное соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.14.К2 | Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту на выполнение работ» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дополнительное соглашение к муниципальному контракту |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.14.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.14.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.14.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.14.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Амурская от ул. Театральная до ул. Кузнечная)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 26 874,6 |  | х |  | х |  |  |
| 1.15.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 15.02.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.15.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 01.11.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.15.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 15.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.15.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 25.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.15.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 28.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.15.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Б.Хмельницкого до ул. Калинина)» в 2025 году | 30.12.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 7 994,5 |  | х |  | х |  |  |
| 1.16.К1 | Контрольная точка «Заключено дополнительноесоглашение» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Дополнительное соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.16.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.16.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.16.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.16.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.16.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьской от ул. Шевченко до ул. Б.Хмельницкого)» | 30.12.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 1 837,3 |  | х |  | х |  |  |
| 1.17.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.17.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.17.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.17.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.17.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.17.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  | х |  | х |  | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | 61 625,6 |  | х |  | х |  |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | х |  | х |  | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | 13 850,0 |  | х |  | х |  |  |
| 1.18.К1 | Контрольная точка «Внесен объект в план график» | х | 20.01.2025 |  | х |  | х |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К2 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 15.10.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Коммерческие предложения |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.11.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К5 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2025 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2025 |  | х |  | х |  | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (осуществление строительного контроля, авторского надзора)» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | х |  | х |  | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  | х |  | 39 942,3 |  | х |  |  |  |  |
| 1.18.К1 | Контрольная точка «Внесен объект в план график» | х | 20.01.2026 |  | х |  | х |  | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | План график |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К2 | Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений» | х | 15.10.2026 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Коммерческие предложения |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К3 | Контрольная точка «Заключен контракт» | х | 01.11.2026 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 15.12.2026 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К5 | Контрольная точка «Приняты выполненные работы» | х | 25.12.2026 |  | х |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | Акты выполненных работ |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.18.К6 | Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ» | х | 30.12.2026 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная)» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 158 963,0 |  | х |  | х |  |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная)» в 2025 г | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 158 958,0 |  | х |  | х |  |  |
| 1.19.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 19.05.2025 | х |  |  | х | Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.19.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 23.06.2025 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.19.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 28.11.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.19.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 28.11.2025 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.19.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 05.12.2025 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.19.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2025 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.20. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги дорожной сети в городской агломерации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | х |  |  | х | Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | 1 732 174,5 |  | х |  | х |  |  |
| 1.20.К1 | Контрольная точка «Заключено соглашение» | х | 19.02.2026 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Соглашение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.20.К2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ» | х | 23.07.2026 | х |  |  | х | Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Муниципальный контракт |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.20.К3 | Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия» | х | 28.11.2026 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Промежуточные акты |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.20.К4 | Контрольная точка «Выполнены работы» | х | 28.11.2026 | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | КС-2, КС-3 |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.20.К5 | Контрольная точка «Оплачены выполненные работы» | х | 05.12.2026 | х |  |  | х | Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС» |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Платежное поручение |  | На бумажном носителе |  |  |
| 1.20.К6 | Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов» | х | 30.12.2026 | х |  |  | х | Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска |  |  | х |  | х |  |  | х | х |  | Отчет |  | На бумажном носителе |  |  |