Приложение

к приказу управления образования

администрации города Благовещенска

от ______________№___________

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников»

### Основные положения

| Куратор комплекса процессных мероприятий | Хопатько Виктория Андреевна - заместитель мэра города Благовещенска |
| --- | --- |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации города Благовещенска, Рахматуллина Мария Радиковна- начальник управления образования администрации города Благовещенска |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Развитие образования города Благовещенска |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Возрастания | КПМ | Человек | 320 | 2024 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | На бумажном носителе |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей | Возрастания | КПМ | Процент | 80 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | На бумажном носителе |
| 1.3. | Количество граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки и материального стимулирования в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям, с целью повышения качества подготовки педагогических кадров и стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования | Убывания | КПМ | Человек | 0 | 2023 | 2 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | На бумажном носителе |
| 1.4. | Количество педагогов, получающих меру социальной поддержки в виде компенсации по оплате субаренды жилого помещения в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО» | Возрастания | КПМ | Человек | 0 | 2025 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | На бумажном носителе |

- Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП «показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Возрастания | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |  |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей | Возрастания | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |  |
| 1.3. | Количество граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки и материального стимулирования в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям, с целью повышения качества подготовки педагогических кадров и стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования | Убывания | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |

### План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП «показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней | Возрастания | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
| 1.2. | Доля детей, охваченных мероприятиями по выявлению и поддержке одарённых детей от общего количества детей | Возрастания | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 1.3. | Количество граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки и материального стимулирования в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям, с целью повышения качества подготовки педагогических кадров и стимулирования притока молодых специалистов в сферу образования | Убывания | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 1.4. | Количество педагогов, получающих меру социальной поддержки в виде компенсации по оплате субаренды жилого помещения в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО» | Возрастание | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| Задача КПМ отсутствует/ показатель МП показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятие (результат) Обеспечено развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений 1 | Оказание услуг (выполнение работ) | Число проведенных конкурсов, конференций, форумов, профессиональных праздников, международных обменов. | Ед. | 3 | 2023 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 2. |  | Мероприятие (результат) Выплачены единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений 2 | Выплаты физическим лицам | Количество выпускников средних и высших учебных заведений, поступивших на работу в муниципальные образовательные учреждения, и работников, уходящих на пенсию по старости или по инвалидности | Чел. | 188 | 2023 | 105 | 292 | 270 | 256 |  | 256 |  | 256 |
| 3. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях 3 | Выплаты физическим лицам | Количество заключенных соглашений о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения | Чел. | 8 | 2023 | 1 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |
| 4. |  | Мероприятие (результат) Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях 4 | Оказание услуг (выполнение работ) | Количество одаренных детей, получающих премию за особые успехи в освоении образовательных программ, различных видах творческой, общественной и спортивной деятельности | Чел. | 40 | 2023 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |
| 5. |  | Мероприятие (результат) Обеспечено развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | Численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня | Чел. | 12 000 | 2023 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  | 12 000 |  | 12 000 | 12 000 |
| 6. |  | Мероприятие (результат) Предоставлены меры социальной поддержки для граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по педагогическим специальностям 6 | Выплаты физическим лицам | Количество заключенных договоров о целевом обучении | Ед.. | 0 | 2023 | 0 | 93 | 92 |  | 92 |  | 92 | 92 |
| 7. |  | Обеспечено участие работников образовательных организаций в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней 7 | Выплаты физическим лицам | Количество педагогов, принявших участие в мероприятиях межрегионального уровня, всероссийского, международного уровня | Чел. | 0 | 2024 | 2 | 1 | - |  | - |  | - | - |
| 8. |  | Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату субаренды жилого помещения 8 | Выплаты физическим лицам | Количество педагогических работников, получающих дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату субаренды жилого помещения | Чел. | 0 | 2025 | 0 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы развития способностей и талантов детей и кадрового потенциала педагогических работников» (всего), в том числе: | 18 821,0 | 42 035,6 | 31 690,9 | 31 090,9 | 31 090,9 | 31 090,9 | 185 820,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 18 821,0 | 42 035,6 | 31 690,9 | 31 090,9 | 31 090,9 | 31 090,9 | 185 820,2 |
| Городской бюджет | 18 821,0 | 42 035,6 | 31 690,9 | 31 090,9 | 31 090,9 | 31 090,9 | 185 820,2 |
| Мероприятие (результат) Обеспечено развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений (всего) 1, в том числе: | 3 790,5 | 6 444,8 | 3 505,6 | 3 505,6 | 3 505,6 | 3 505,6 | 24 257,7 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 790,5 | 6 444,8 | 3 505,6 | 3 505,6 | 3 505,6 | 3 505,6 | 24 257,7 |
| Городской бюджет | 3 790,5 | 6 444,8 | 3 505,6 | 3 505,6 | 3 505,6 | 3 505,6 | 24 257,7 |
| Мероприятие (результат) Выплачены единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений (всего) 2, в том числе: | 5 674,9 | 12 275,0 | 12 250,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 65 149,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 5 674,9 | 12 275,0 | 12 250,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 65 149,9 |
| Городской бюджет | 5 674,9 | 12 275,0 | 12 250,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 11 650,0 | 65 149,9 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях» (всего) 3, в том числе: | 309,9 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 14 309,9 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 309,9 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 14 309,9 |
| Городской бюджет | 309,9 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 14 309,9 |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях» (всего) 4, в том числе: | 1 010,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 010,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 1 010,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 010,0 |
| Городской бюджет | 1 010,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 6 010,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей» (всего) 5, в том числе: | 7 756,7 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 39 773,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 7 756,7 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 39 773,2 |
| Городской бюджет | 7 756,7 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 6 403,3 | 39 773,2 |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки для граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по педагогическим специальностям» (всего) 6, в том числе: | 0,0 | 5 836,6 | 5 732,0 | 5 732,0 | 5 732,0 | 5 732,0 | 28 764,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 5 836,6 | 5 732,0 | 5 732,0 | 5 732,0 | 5 732,0 | 28 764,6 |
| Городской бюджет | 0,0 | 5 836,6 | 5 732,0 | 5 732,0 | 5 732,0 | 5 732,0 | 28 764,6 |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено участие работников образовательных организаций в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней" (всего) 7, в том числе: | 279,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,3 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 279,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,3 |
| Городской бюджет | 279,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,3 |
| Мероприятие (результат) "Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату субаренды жилого помещения " (всего) 8 , в том числе: | 0,0 | 7197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7197,6 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,0 | 7197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7197,6 |
| Городской бюджет | 0,0 | 7197,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7197,6 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие, поддержка и совершенствование системы кадрового потенциала педагогического корпуса |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений» 1 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений» в 2025 года | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1 Издан приказ о проведении муниципального этапа конкурса «Педагог года» | 25.03.2025 | Савинкова О.В, заместитель начальника управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.03.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Реестр соглашений | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.3 Составлена смета на проведение общегородского выпускного | 31.05.2025 | Образовательное учреждение | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Издан приказ о награждении ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска» | 15.10.2025 | Савинкова О.В, заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений» 1 в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 1.1 Издан приказ о проведении муниципального этапа конкурса «Педагог года» | 25.03.2026 | Савинкова О.В, заместитель начальника управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.03.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Реестр соглашений | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 1.3 Составлена смета на проведение общегородского выпускного | 31.05.2026 | Образовательное учреждение | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 Издан приказ о награждении ежегодной премией муниципального образования города Благовещенска» | 15.10.2026 | Савинкова О.В, заместитель начальника управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Выплачены единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений» 2 | Х | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Х | Х |
| Мероприятие (результат) «Выплачены единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений» в 2025 году | Х | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Х | Х |
| Контрольная точка 2.1 Утверждено постановление о порядке выплат дополнительных мер социальной поддержки для работников муниципальных образовательных учреждений | 28.02.2025 | Заварзаева О.В, консультант отдела кадрово-правовой работы управления образования | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.03.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие текущего года | 14.07.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев текущего года | 14.10.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Выплачены единовременные социальные пособия работникам муниципальных образовательных учреждений» в 2026 году | Х | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | Х | Х |
| Контрольная точка 2.1 Утверждено постановление о порядке выплат дополнительных мер социальной поддержки для работников муниципальных образовательных учреждений | 28.02.2026 | Заварзаева О.В, консультант отдела кадрово-правовой работы управления образования | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 30.03.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Реестр соглашений | АЦК-Планирование или на бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 1 полугодие текущего года | 14.07.2026 | Трифонова Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Контрольная точка 2.4 Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев текущего года | 14.10.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены меры материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях» 3 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Предоставление мер материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1. Заключены Соглашения о предоставлении мер материального стимулирования и трудоустройстве в муниципальном общеобразовательном учреждении после окончания обучения в образовательных организациях | 14.02.2025 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Изданы приказы о назначении стипендии | 21.02.2025 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Изданы приказы о единовременной выплате | 05.09.2025 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявки на оплату расходов | АЦК-финансы |
| Мероприятие (результат) «Предоставление мер материального стимулирования гражданам, с которыми управлением образования администрации города Благовещенска заключены Соглашения о трудоустройстве в муниципальные общеобразовательные учреждения после окончания обучения в образовательных организациях» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 3.1. Заключены Соглашения о предоставлении мер материального стимулирования и трудоустройстве в муниципальном общеобразовательном учреждении после окончания обучения в образовательных организациях | 14.02.2026 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Соглашение | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2. Изданы приказы о назначении стипендии | 20.02.2026 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3. Изданы приказы о единовременной выплате | 04.09.2026 | Лахай Н.А., начальник отдела кадрово-правовой работы управления образования города | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4. Выплаты осуществлены | 30.12.2026 | Трифонова Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявки на оплату расходов | АЦК-финансы |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях» 4 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 4.1 Оформлен протокол по отбору кандидатов на назначение премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях | 30.11.2025 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 Утверждено постановление «О назначении премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска» | 15.12.2025 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Утвержден приказ о распределении средств субсидии | 20.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 21.12.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Реестр соглашений | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях»» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 4.1 Оформлен протокол по отбору кандидатов на назначение премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях | 30.11.2026 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.2 Утверждено постановление «О назначении премии муниципального образования города Благовещенска одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях города Благовещенска» | 15.12.2026 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Постановление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.3 Утвержден приказ о распределении средств субсидии | 20.12.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 4.4 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели | 21.12.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Реестр соглашений | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей» 5 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей» в 2025 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Предоставление сметы на проведение мероприятий | 15.03.2025 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Смета | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 Сформирован приказ о распределении средств субсидии /письмо о доведении лимитов | 30.04.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3 Предоставление сметы на проведение мероприятий | 01.07.2025 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Смета | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Сформирован приказ о распределении средств субсидии на приобретение наборов для первоклассников | 15.08.2025 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала всех категорий детей» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 5.1 Предоставление сметы на проведение мероприятий | 15.03.2026 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Смета | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.2 Сформирован приказ о распределении средств субсидии /письмо о доведении лимитов | 30.04.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.3 Предоставление сметы на проведение мероприятий | 01.07.2026 | Катанюк О.Б, директор МБУ «ИАМЦ» | Смета | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 5.4 Сформирован приказ о распределении средств субсидии на приобретение наборов для первоклассников | 15.08.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Приказ | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Предоставление мер социальной поддержки для граждан, заключивших договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по педагогическим специальностям» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 6.1. Заключены договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям | 30.12.2026 | Руководители образовательных организаций | Договоры о целевом обучении | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.2. Изданы приказы о назначении ежемесячной стипендии | 30.12.2026 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.3. Изданы приказы о назначении ежемесячной выплаты транспортных расходов | 30.12.2026 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.4. Изданы приказы о назначении дополнительной выплаты по итогам успешного прохождения промежуточной аттестации с оценками «хорошо» и «отлично» | 30.12.2026 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 6.5. Заключены трудовые договоры с гражданами, с которыми заключены договоры о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, по педагогическим специальностям | 30.12.2026 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено участие работников образовательных организаций в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней" 7 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) "Обеспечено участие работников образовательных организаций в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства и престижа педагогической деятельности, в том числе в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней" в 2025 года | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 7.1. Изданы приказы о об участии в мероприятиях | 30.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.2. Изданы приказы о об участии в мероприятиях | 30.12.2025 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 7.3. Выплаты осуществлены | 30.12.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявки на оплату расходов | АЦК-финансы |
| Контрольная точка 7.4. Предоставлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 9 месяцев | 14.10.2025 | Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Отчет | АЦК-Планирование |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату субаренды жилого помещения» 8 | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Мероприятие (результат) «Предоставлена дополнительная мера социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа педагогических работников в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату субаренды жилого помещения» в 2026 году | X | Рахматуллина М.Р., начальник управления образования города | X | X |
| Контрольная точка 8.1. Изданы приказы о предоставлении ежемесячной компенсации расходов на оплату субаренды жилого помещения | 15.12.2026 | Руководители образовательных организаций | Приказы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.2. Заключены Соглашения о предоставлении лимитов на текущий финансовый год | 15.12.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Соглашения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.3. Проведен анализ финансового обеспечения расходов на выплату ежемесячной компенсации на оплату субаренды жилого помещения | 15.12.2026 | Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления образования | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 8.4. Осуществлено финансирование учреждений | 25.12.2026 | Трифонова Г.Н., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования | Заявки на оплату расходов | АЦК-финансы |