Приложение

к распоряжению администрации города Благовещенска

от 31.03.2026 № 78р

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатель КПМ "Уровень вовлеченности молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Выплачены премии в сфере молодежной политики" 1 | Выплаты физическим лицам | Осуществляется финансовая поддержка активных и талантливых молодых людей в соответствии с Порядком о проведении конкурса по присуждению молодежной премии мэра города Благовещенска "14 - 35", утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 28 апреля 2025 г. N 2335 | Человек | 22 | 2023 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| 2. | Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по работе с молодежью" 2 | Приобретение товаров, работ, услуг | Проводятся мероприятия различной направленности, в том числе образовательные, культурные, спортивные и другие, способствующие личностному росту, социальной интеграции и активному гражданскому участию молодежи | Единиц | 80 | 2023 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| 3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в сфере молодежной политики)" 3 | Оказание услуг (выполнение работ) | Содержание МАУ Центр "ПроДвижение" и МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" | Единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в области муниципальной молодежной политики и обеспечение деятельности муниципальных учреждений» (всего), в том числе: | 66 940,2 | 66 462,0 | 68 940,1 | 70 770,6 | 73 581,1 | 76 504,0 | 423 198,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 66 431,6 | 65 953,4 | 68 431,5 | 70 262,0 | 73 072,5 | 75 995,4 | 420 146,4 |
| Местный бюджет | 66 431,6 | 65 953,4 | 68 431,5 | 70 262,0 | 73 072,5 | 75 995,4 | 420 146,4 |
| Внебюджетные источники | 508,60 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 3 051,6 |
| Мероприятие (результат) «Выплачены премии в сфере молодежной политики» 1 всего, в том числе: | 601,9 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 712,4 | 740,9 | 4 110,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 601,9 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 712,4 | 740,9 | 4 110,2 |
| Местный бюджет | 601,9 | 685,0 | 685,0 | 685,0 | 712,4 | 740,9 | 4 110,2 |
| Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по работе с молодежью» 2 всего, в том числе: | 3 801,5 | 1 318,8 | 1 364,2 | 1 364,2 | 1 418,8 | 1 475,5 | 10 743,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 801,5 | 1 318,8 | 1 364,2 | 1 364,2 | 1 418,8 | 1 475,5 | 10 743,0 |
| Местный бюджет | 3 801,5 | 1 318,8 | 1 364,2 | 1 364,2 | 1 418,8 | 1 475,5 | 10 743,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в сфере молодежной политики)» 3 всего, в том числе: | 62 536,8 | 64 458,2 | 66 890,9 | 68 721,4 | 71 449,9 | 74 287,6 | 408 344,8 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 62 028,2 | 63 949,6 | 66 382,3 | 68 212,8 | 70 941,3 | 73 779,0 | 405 293,2 |
| Местный бюджет | 62 028,2 | 63 949,6 | 66 382,3 | 68 212,8 | 70 941,3 | 73 779,0 | 405 293,2 |
| Внебюджетные источники | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 508,6 | 3 051,6 |

### План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень вовлеченности молодежи |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) "Выплачены премии в сфере молодежной политики" 1 | - | Казановская Ольга Александровна, руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 1.1 "Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден" | 28 февраля 2026 года | Князева Ксения Владимировна, специалист отдела по делам молодежи | Постановление администрации города Благовещенска | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.2 "Объявление о проведении конкурсного отбора размещено" | 15 апреля 2026 года | Князева Ксения Владимировна, специалист отдела по делам молодежи | Объявление | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.3 "Конкурсный отбор проведен" | 30 мая 2026 года | Князева Ксения Владимировна, специалист отдела по делам молодежи | Протокол | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1.4 "Выплаты осуществлены" | 15 июля 2026 года | Князева Ксения Владимировна, специалист отдела по делам молодежи | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) "Проведены мероприятия по работе с молодежью" 2 | - | Казановская Ольга Александровна, руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 2.1 "Закупка включена в план закупок" | 1 марта 2026 года | Князева Ксения Владимировна, главный специалист отдела по делам молодежи | План закупок | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.2 "Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 1 июля 2026 года | Князева Ксения Владимировна, главный специалист отдела по делам молодежи | Муниципальный контракт | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.3 "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 1 декабря 2026 года | Князева Ксения Владимировна, главный специалист отдела по делам молодежи | Акт приема-передачи | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2.4 "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 30 декабря 2026 года | Князева Ксения Владимировна, главный специалист отдела по делам молодежи | Платежное поручение | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (в сфере молодежной политики)" 3 | - | Казановская Ольга Александровна, руководитель сектора управления по делам молодежи администрации города Благовещенска | - | - |
| Контрольная точка 3.1 "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | 9 января 2026 года | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр "ПроДвижение" | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.2 "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 14 января 2026 года | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр "ПроДвижение" | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.3 "Услуга оказана (выполнение работ)" | 20 декабря 2026 года | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр "ПроДвижение" | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.4 "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)" | 25 декабря 2026 года | Сысолятина Полина Евгеньевна, директор МАУ Центр "ПроДвижение" | Годовой отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.5 "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено" | 9 января 2026 года | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" | Муниципальное задание | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.6 "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | 14 января 2026 года | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.7 "Услуга оказана (выполнение работ)" | 20 декабря 2026 года | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" | Отчет | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 3.8 "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)" | 25 декабря 2026 года | Янчук Светлана Владимировна, директор МАУ "Молодежный креативный Мультицентр" | Годовой отчет о выполнении соглашения | На бумажном носителе |