## паспорт
Приложение к приказу Комитета
от __________№_______
ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности и исполнению обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт»
Основные положения
Куратор комплекса процессных мероприятий | Рудненок Виталий Александрович
Руководитель комплекса процессных мероприятий, ответственный исполнительной орган | Комитет по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска, Богданова Ольга Альбертовна - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Благовещенск
Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска»

## показатели КПМ
1. Показатели комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Показатели /задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей | [5 empty] | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник данных)
по годам
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15
1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Доля замены сетевой инфраструктуры"
1.1. | Доля поставленных на учет объектов иженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | возрастающий | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Плюснина Татьяна Геннадьевна, начальник отдела регистрации права и кадастрового учета комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска | на бумажном носителе
2. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда"
2.1. | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | возрастающий | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | на бумажном носителе
2.1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий (отсутствуют)

## план достижения показат.
3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
п/п |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Доля замены сетевой инфраструктуры"
1.1. | Доля поставленных на учет объектов иженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | возрастающий | процент | [11 empty] | 100 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
2. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда"
2.1. | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | возрастающий | процент | [11 empty] | 100 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
3.1. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
№ | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам янв.: Плановые значения по месяцам | На конец 2026 года
п/п |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб.
1. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Доля замены сетевой инфраструктуры"
1.1. | Доля поставленных на учет объектов иженерной инфраструктуры от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | возрастающий | процент | [11 empty] | 100 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.
2. | Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда"
2.1. | Доля уплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | возрастающий | процент | [11 empty] | 100 | bar: Плановые значения по месяцам янв. to Плановые значения по месяцам нояб.

## перечень мероприятий(результ.)
4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Доля замены сетевой инфраструктуры"
1 | Зарегистрированы права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | приобретение товаров, работ, услуг | Количество бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность | штука | 54 | 2023 | 49 | 33 | 33 | 33 | 49 | 49
Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда"
2 | Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности | приобретение товаров, работ, услуг | Доля исполненных обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## финансовое обеспечение
5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по энергоэффективности в жилищно-коммунальной сфере экономики города Благовещенска и исполнение обязательств по взносам на капитальный ремонт» (всего), в том числе: | 14728.5 | 14778.5 | 14778.5 | 14778.5 | 14902.8 | 15499 | 89465.8
Муниципальный бюджет, из них: | 14728.5 | 14778.5 | 14778.5 | 14778.5 | 14902.8 | 15499 | 89465.8
Местный бюджет | 14728.5 | 14778.5 | 14778.5 | 14778.5 | 14902.8 | 15499 | 89465.8
Меропритяие (результат) "Зарегистрированы права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры" 1, всего, в том числе | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 301.2 | 313.3 | 1728.5
Муниципальный бюджет, из них: | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 301.2 | 313.3 | 1728.5
Местный бюджет | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 301.2 | 313.3 | 1728.5
Меропритяие (результат) "Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2, всего, в том числе | 14450 | 14500 | 14500 | 14500 | 14601.6 | 15185.7 | 87737.3
Муниципальный бюджет, из них: | 14450 | 14500 | 14500 | 14500 | 14601.6 | 15185.7 | 87737.3
Местный бюджет | 14450 | 14500 | 14500 | 14500 | 14601.6 | 15185.7 | 87737.3

## план реализации КПМ
6. План реализации комплекса процессных мероприятий
Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование структурного подразделения администрации города Благовещенска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Доля замены сетевой инфраструктуры"
Мероприятие (результат) «Зарегистрированы права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры» 1 | Х | Х | Х | Х
Мероприятие (результат) «Зарегистрированы права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры» 1 в 2025 году реализации | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | -
Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план закупок | 2025-01-15 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово – экономического отдела КУМИ | План закупок | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.2. Проведены закупочные процедуры (заказаны тех.планы на бесхозяйные объекты) | 2025-04-15 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово – экономического отдела КУМИ | Акт выполненных работ | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.3. Бесхозяйные объекты поставлены на кадастровый учет | 2025-10-15 | Плюснина Татьяна Геннадьевна, начальник отдела регистрации права и кадастрового учета КУМИ | Выписка из ЕГРН | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.4. Отчет о ходе реализации мероприятия предоставлен | 2025-12-25 | Левицкая Наталья Борисовна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | годовой отчет | На бумажном носителе
Мероприятие (результат) «Зарегистрированы права муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры» 1 в 2026 году реализации | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | -
Контрольная точка 1.1. Муниципальный контракт заключен | 2026-04-01 | Ачина Ольга Викторовна, руководитель сектора финансово – экономического отдела КУМИ | Муниципальный контракт | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.2. Бесхозяйные объекты поставлены на кадастровый учет | 2026-06-30 | Плюснина Татьяна Геннадьевна, начальник отдела регистрации права и кадастрового учета КУМИ | Выписка из ЕГРН | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.3. Акт приемки подписан | 2026-07-14 | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | Акт выполненных работ | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.4. Опалата проведена | 2026-07-23 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное поручение | На бумажном носителе
Контрольная точка 1.5. Отчет о ходе реализации мероприятия предоставлен | 2026-12-30 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | годовой отчет | На бумажном носителе
Задача КПМ отсутствует/ показатель МП "Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда"
Мероприятие (результат) "Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2 | Х | Х | Х | Х
Мероприятие (результат) "Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2 в 2025 году реализации | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | -
Контрольная точка 2.1. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 1 квартал | 2025-03-31 | Левицкая Наталья Борисовна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Контрольная точка 2.2. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 2 квартал | 2025-06-30 | Левицкая Наталья Борисовна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Контрольная точка 2.3. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 3 квартал | 2025-09-30 | Левицкая Наталья Борисовна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Контрольная точка 2.4. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 4 квартал | 2025-12-30 | Левицкая Наталья Борисовна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Мероприятие (результат) "Исполнены обязательства по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности" 2 в 2026 году реализации | - | Богданова Ольга Альбертовна, председатель КУМИ г. Благовещенска | - | -
Контрольная точка 2.1. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 1 квартал | 2026-03-31 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Контрольная точка 2.2. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 2 квартал | 2026-06-30 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Контрольная точка 2.3. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 3 квартал | 2026-09-30 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе
Контрольная точка 2.4. Оплачены счета по уплате взносов на капитальный ремонт, согласно реестра муниципальных жилых помещений за 4 квартал | 2026-12-30 | Мёдова Анна Александровна, заместитель председателя-начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ | Платежное порчение | На бумажном носителе